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ANEXO No. 7
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC –  018-2026- CNSC

[bookmark: _Hlk65144201]OBJETO: “Prestar el servicio de recarga y mantenimiento de extintores con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades contempladas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo frente a la gestión de emergencias de la comisión nacional del servicio civil.”
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	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	Operacional
	Sobrecostos en los servicios a contratar
	No garantiza la recarga, el mantenimiento de todos los extintores y los demás servicios y posible desequilibrio económico
	4 PROBABLE
	4 MAYOR
	8
	EXTREMO
	Grupo de Talento Humano
	Revisión del estudio de mercado con precios reales y de empresas especializadas
	1 RARO
	3 MODERADO
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	Grupo de Talento Humano
	Desde la definiciódel proceso contractual
	Hasta la suscripción del contrato
	Revisión del estudio de mercado por parte de varios profesionales idóneos
	En las etapas previas del proceso

	2
	General
	Externo
	Selección / Contratación
	Operacional
	Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)
	Retraso o incumplimiento en los plazos legales para la contratación
	Posible (3)
	Moderado (3)
	6
	Alto
	La Entidad
	Verificación y seguimiento de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública– SECOP II w ww.colombiacompra.gov.co.
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Bajo
	si
	Subdirección de Contratación
	Desde la publicación del proceso en SECOP II
	Hasta la adjudicación del contrato
	A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)
	Cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección y adjudicación del contrato.

	3
	GENERAL
	INTERNO
	CONTRACTUAL
	Operacional
	Retraso en la firma del contrato y/o retraso en la expedición y/o publicación aprobación de pólizas. 
	Afecta el inicio de la ejecución, el de Acción y los objetivos institucionales de la entidad.


	3 POSIBLE
	3 MODERADO
	6
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA/ ENTIDAD
	Realizar seguimiento al cumplimiento del plazo para firma del contrato, entrega  y aprobación de las pólizas de acuerdo con los términos establecido en el contrato, para iniciar la ejecución en la menor brevedad.
	1 RARO
	2 MENOR
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	Subdirección de Contratación
	Desde la adjudicación de proceso de selección
	Hasta la legalización del contrato
	Verificar que el contratista cumpla con el término para la firma del contrato y presentación y aprobación de las pólizas.
	Durante la etapa de contratación

	4
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	Operacional
	El no cumplimiento de los requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo solicitados en los estudios previos para el proceso de mantenimiento y recarga de extintores
	Posibles hallazgos por los entes de control tanto interno como externo
	4 POSIBLE
	4 CATASTROFICO
	7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Exigir el cumplimiento en todas las etapas contractuales
	3 POSIBLE
	3 MODERADO
	6
	RIESGO BAJO
	SI
	ENTIDAD
	Desde la invitación pública
	Hasta la
Terminación del contrato
	Retroalimentación diaria de las acciones adelantadas
	Permanente

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Recarga distinta a la
requerida, de
acuerdo a la
capacidad de los
extintores
	Que se reduzca la eficiencia del equipo portátil contra incendios
	2 IMPROBABLE
	3 MODERADO
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	Revisión del supervisor de la hoja de vida de cada equipo / Requerimiento al contratista
	1 RARO
	2 MENOR
	3
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Desde la entrega de cada equipo  extintor a recargar
	Fecha de terminación del plazo del ejecucion del contrato
	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales
	Cuando se requiera, una vez se emtregue cada extintor recargado

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN 
	Operaiconal
	Que el contratista no garantice el tiempo mínimo requerido para el buen funcionamiento de los extintores que se recargan y a los que se les hace mantenimiento
	Incumplimiento de los requisitos técnicos mínimos / Que se reduzca la eficiencia del equipo portátil cont
	3 POSIBLE
	3 MODERADO
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	Realizar requerimiento / Presentación de informes / Iniciar proceso de incumplimiento
	1 RARO
	2 MENOR
	3
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Desde la suscripción del acta de inicio 
	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato
	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales / Presentación de informes
	Permanente
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