## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “ADQUIRIR LOS ELEMENTOS Y/O INSUMOS NECESARIOS PARA FORTALECER LA CASA DE LA JUSTICIA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN EL MARCO DEL PDL, PARA LA VIGENCIA 2026.”
Partícipes del Proceso de Contratación: ondo de Desarrollo Local de Chapinero, Casa de Justicia de Chapinero, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, proveedores interesados, contratista seleccionado, supervisión del contrato, almacén de la Alcaldía Local y ciudadanía beneficiaria.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: La población residente, flotante y visitante de la Localidad de Chapinero que acude a la Casa de Justicia para acceder a los servicios de orientación jurídica, conciliación, atención integral, resolución de conflictos y demás servicios de acceso a la justicia, quienes se beneficiarán del fortalecimiento de las condiciones físicas, tecnológicas y operativas de esta sede.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: El proceso se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia 2026 y cuenta con los recursos presupuestales, el equipo técnico y el conocimiento institucional necesarios para su estructuración, ejecución, supervisión y seguimiento.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: El presupuesto oficial fue determinado con fundamento en el estudio de mercado y se encuentra respaldado por los recursos asignados al Proyecto de Inversión 2276, garantizando la suficiencia financiera para atender la adquisición de los elementos requeridos para la dotación de la Casa de Justicia de Chapinero.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: Localidad de Chapinero, zona urbana de Bogotá D.C., principalmente en las instalaciones de la Casa de Justicia de Chapinero y demás lugares que determine la supervisión del contrato para la entrega, instalación o puesta en funcionamiento de los bienes objeto de la contratación.
Entorno socio ambiental: El proceso presenta un impacto socioambiental bajo. No obstante, durante la ejecución del contrato deberán observarse las disposiciones sobre manejo adecuado de empaques y residuos, uso eficiente de los recursos y cumplimiento de los criterios de contratación pública sostenible aplicables al suministro de mobiliario institucional, equipos tecnológicos y demás elementos de dotación, promoviendo prácticas que minimicen los impactos ambientales y contribuyan al fortalecimiento institucional de la Casa de Justicia de Chapinero.
Condiciones políticas:o se identifican condiciones políticas que afecten directamente la ejecución del proceso. No obstante, la contratación se enmarca en las políticas distritales y locales de fortalecimiento del acceso a la justicia, mejoramiento de la atención ciudadana y dotación de la infraestructura institucional de la Casa de Justicia de Chapinero.
Factores ambientales.Aplican criterios de contratación pública sostenible relacionados con la adquisición de bienes, promoviendo el uso eficiente de los recursos, la adecuada gestión de empaques y residuos, el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la adquisición de productos que, cuando sea técnicamente viable, incorporen criterios de sostenibilidad, durabilidad y eficiencia ambiental.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Seguridad, Convivencia y Justicia. Mercado de compraventa de mobiliario institucional, equipos tecnológicos y equipos de sonido, así como demás elementos de dotación para el fortalecimiento de la infraestructura y la prestación de servicios de la Casa de Justicia de Chapinero.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Régimen de contratación estatal, normas técnicas aplicables al suministro de bienes, contratación pública sostenible y demás disposiciones legales vigentes relacionadas con el objeto contractual.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo:No se identificaron antecedentes específicos del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero; no obstante, se analizaron procesos similares adelantados por otros Fondos de Desarrollo Local para la dotación y fortalecimiento de Casas de Justicia.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Interno | Economicos
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Especifico | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias parala ejecución del contrato. |  | General | Interno | Operacionales
Suspensión del Proceso de selección |  | General | Interno | Riesgos
Declaratoria de desierta del Proceso de selección |  | General | Interno | Riesgos
Aceptación viciada por error |  | General | Externo | Riesgos
CONTRATACIÓN
Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de requisitos legales |  | General | Interno | Riesgos
Indebida aprobación de las garantías contractuales |  | General | Interno | Riesgos
EJECUCIÓN
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Cancelación de pedidos de mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido por parte del proveedor. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Fallas técnicas en el mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido entregados. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento de las características técnicas, referencias, marcas o especificaciones pactadas para el mobiliario, los equipos tecnológicos y de sonido. |  | Especifico | Externo | Operacionales
No entrega o incumplimiento de las garantías técnicas y comerciales del mobiliario, equipos tecnológicos y de sonido suministrados. |  | General | Externo | Operacionales
Incompatibilidad técnica o funcional de los equipos tecnológicos y de sonido con la infraestructura eléctrica, de redes o física de la Casa de Justicia de Chapinero. |  | Especifico | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “ADQUIRIR LOS ELEMENTOS Y/O INSUMOS NECESARIOS PARA FORTALECER LA CASA DE LA JUSTICIA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN EL MARCO DEL PDL, PARA LA VIGENCIA 2026.”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Adquisición de bienes sin cumplir con los requisitos minimos señalados | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin las condiciones minimas de calidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias parala ejecución del contrato. |  |  |  | -Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. -Demandas. -Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato. - sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Suspensión del Proceso de selección |  |  |  | Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO
SELECCIÓN | Declaratoria de desierta del Proceso de selección |  |  |  | -Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. -Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Aceptación viciada por error |  |  |  | -Demandas. -Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de requisitos legales |  |  |  | -Posible incumplimiento en el objeto del contrato. -Los bienes, obras y/o servicios no están amparados por una garantía de seguros. | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Indebida aprobación de las garantías contractuales |  |  |  | -Los bienes, obras y/o servicios no están amparados de manera adecuada por una garantía de seguro | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Disminución de la oferta y la demanda de mobiliario, equipos tecnológicos y de sonido necesarios. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos de mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido por parte del proveedor. |  |  |  | No entrega del mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido requeridos, retraso en el ingreso a Almacén. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | No entrega, entrega tardía o incompleta de los bienes; entrega de elementos defectuosos o que incumplan las especificaciones técnicas; o imposibilidad de realizar su armado, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Retrasos administrativos y ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fallas técnicas en el mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido entregados. |  |  |  | Imposibilidad de uso del mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido adquiridos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de las características técnicas, referencias, marcas o especificaciones pactadas para el mobiliario, los equipos tecnológicos y de sonido. |  |  |  | Retraso en el ingreso a Almacén y en la ejecución del contrato por incumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | No entrega o incumplimiento de las garantías técnicas y comerciales del mobiliario, equipos tecnológicos y de sonido suministrados. |  |  |  | Imposibilidad de hacer efectiva la garantía y de dar uso continuo al mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido adquiridos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incompatibilidad técnica o funcional de los equipos tecnológicos y de sonido con la infraestructura eléctrica, de redes o física de la Casa de Justicia de Chapinero. |  |  |  | Imposibilidad de uso de los equipos adquiridos y necesidad de adecuaciones adicionales no previstas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “ADQUIRIR LOS ELEMENTOS Y/O INSUMOS NECESARIOS PARA FORTALECER LA CASA DE LA JUSTICIA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN EL MARCO DEL PDL, PARA LA VIGENCIA 2026.”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Revisión previa del proceso por parte del equipo de contratacipon y del Comité de Contratación de la entidad. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revisión y ajustes a los procesos de costeo y cotización del proceso verificando que los mismos subsanen las falencias encontradas |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior de la invitacion para verificar que las mismas sean claras, precisas y no induzcan a error. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Revisión y ajuste que permita establecer que el documento cumple con las condiciones técnicas, juridicas y financieras adecuadas para continuar el proceso de contratación previsto. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Revisión y ajuste que permita establecer que el documento cumple con las condiciones técnicas, juridicas y financieras adecuadas para continuar el proceso de contratación previsto. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Expedición del documento de disponibilidad presupuestal en los tiempos y etapas previstas en el cronograma |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Hasta el cargue del proceso definitivo en la paltaforma SECOP II | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
SELECCIÓN | Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias parala ejecución del contrato. |  | Evaluación detallada de los requisitos habilitantes y ponderantes, establecidos dentro de los documentos del proceso. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | FDLCH | Evaluacion del proceso | Etapa de Evaluación | Aceptación de la oferta | Etapa evaluación
SELECCIÓN | Suspensión del Proceso de selección |  | Verificación de definición de requisitos técnicos, jurídicos y financieros, así como de los términos del proceso. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | FDLCH | Evaluacion del proceso | Etapa de Planeación y selección | Aceptación | Durante comités contratación
SELECCIÓN | Declaratoria de desierta del Proceso de selección |  | Revisión de los documentos del proceso por el comité de contratación de la entidad, haciendo énfasis en que los requisitos habilitantes estén acorde al objeto a contratar. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLCH | Evaluacion del proceso | Etapa de planeación | Al momento de la publicación del proceso | Acorde cronograma Comité contratación.
SELECCIÓN | Aceptación viciada por error |  | Verificación detallada de los documentos presentados por los oferentes |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLCH | Evaluacion del proceso | Etapa de evaluación | Al momento de la aceptación | Etapa evaluación.
CONTRATACIÓN | Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de requisitos legales |  | Realizar control por parte del supervisor del lleno de los requisitos exigidos por parte de la entidad, antes de la celebración del acta de inicio. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLCH | Supervisor | Al momento de la aceptación de la oferta | Al momento de la firma del acta de inicio. | Entre la aceptación de la oferta y la firma del acta de inicio
CONTRATACIÓN | Indebida aprobación de las garantías contractuales |  | Verificación detallada de la póliza de acuerdo a las exigencias de la invitación, revisión de la aprobación de la póliza por parte del supervisor antes de la firma del acta de inicio. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLCH | Supervisor | Entrega de garantías | Al momento de la firma del acta de inicio. | Entre el recibo de la garantía y la firma del acta de inicio.
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos de mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido por parte del proveedor. |  | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLCH | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Fallas técnicas en el mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido entregados. |  | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Incumplimiento de las características técnicas, referencias, marcas o especificaciones pactadas para el mobiliario, los equipos tecnológicos y de sonido. |  | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Proponente/contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | No entrega o incumplimiento de las garantías técnicas y comerciales del mobiliario, equipos tecnológicos y de sonido suministrados. |  | Seguimiento y control por parte del supervisor a la entrega oportuna y completa de los bienes, verificando cantidades, calidad, especificaciones técnicas, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique, y requiriendo oportunamente la corrección o reposición ante cualquier incumplimiento. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Proponente/contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Incompatibilidad técnica o funcional de los equipos tecnológicos y de sonido con la infraestructura eléctrica, de redes o física de la Casa de Justicia de Chapinero. |  | Verificación técnica previa (site survey) de las condiciones eléctricas, de redes y de espacio físico de la Casa de Justicia de Chapinero, así como la validación de compatibilidad de los equipos tecnológicos y de sonido ofertados frente a dichas condiciones antes de su instalación. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Proponente/contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “ADQUIRIR LOS ELEMENTOS Y/O INSUMOS NECESARIOS PARA FORTALECER LA CASA DE LA JUSTICIA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN EL MARCO DEL PDL, PARA LA VIGENCIA 2026.”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO | FDLCH | 100 | Revisión previa del proceso por parte del equipo de contratacipon y del Comité de Contratación de la entidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Revisión y ajustes a los procesos de costeo y cotización del proceso verificando que los mismos subsanen las falencias encontradas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
3 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Atraso en el cronograma del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior de la invitacion para verificar que las mismas sean claras, precisas y no induzcan a error. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
4 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Adquisición de bienes sin cumplir con los requisitos minimos señalados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Revisión y ajuste que permita establecer que el documento cumple con las condiciones técnicas, juridicas y financieras adecuadas para continuar el proceso de contratación previsto. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
5 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin las condiciones minimas de calidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Revisión y ajuste que permita establecer que el documento cumple con las condiciones técnicas, juridicas y financieras adecuadas para continuar el proceso de contratación previsto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Cuando se ha aprobado por parte del Comité de Contratación de la enridad. | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
6 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Expedición del documento de disponibilidad presupuestal en los tiempos y etapas previstas en el cronograma | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | FDLCH | Desde la etapa de contrucción del proceso contractual | Hasta el cargue del proceso definitivo en la paltaforma SECOP II | Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Revisión y respuesta a las observaciones presentadas. | Permanente durante la etapa precontractual
7 | Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias parala ejecución del contrato. | SELECCIÓN | General | Interno | -Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. -Demandas. -Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato. - sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Evaluación detallada de los requisitos habilitantes y ponderantes, establecidos dentro de los documentos del proceso. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | FDLCH | Evaluacion del proceso | Etapa de Evaluación | Aceptación de la oferta | Etapa evaluación
8 | Suspensión del Proceso de selección | SELECCIÓN | General | Interno | Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | FDLCH | 100 | Verificación de definición de requisitos técnicos, jurídicos y financieros, así como de los términos del proceso. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | FDLCH | Evaluacion del proceso | Etapa de Planeación y selección | Aceptación | Durante comités contratación
9 | Declaratoria de desierta del Proceso de selección | SELECCIÓN | General | Interno | -Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. -Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Revisión de los documentos del proceso por el comité de contratación de la entidad, haciendo énfasis en que los requisitos habilitantes estén acorde al objeto a contratar. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FDLCH | Evaluacion del proceso | Etapa de planeación | Al momento de la publicación del proceso | Acorde cronograma Comité contratación.
10 | Aceptación viciada por error | SELECCIÓN | General | Externo | -Demandas. -Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50% | Verificación detallada de los documentos presentados por los oferentes | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLCH | Evaluacion del proceso | Etapa de evaluación | Al momento de la aceptación | Etapa evaluación.
11 | Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de requisitos legales | CONTRATACIÓN | General | Interno | -Posible incumplimiento en el objeto del contrato. -Los bienes, obras y/o servicios no están amparados por una garantía de seguros. | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Realizar control por parte del supervisor del lleno de los requisitos exigidos por parte de la entidad, antes de la celebración del acta de inicio. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLCH | Supervisor | Al momento de la aceptación de la oferta | Al momento de la firma del acta de inicio. | Entre la aceptación de la oferta y la firma del acta de inicio
12 | Indebida aprobación de las garantías contractuales | CONTRATACIÓN | General | Interno | -Los bienes, obras y/o servicios no están amparados de manera adecuada por una garantía de seguro | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLCH | 100 | Verificación detallada de la póliza de acuerdo a las exigencias de la invitación, revisión de la aprobación de la póliza por parte del supervisor antes de la firma del acta de inicio. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLCH | Supervisor | Entrega de garantías | Al momento de la firma del acta de inicio. | Entre el recibo de la garantía y la firma del acta de inicio.
13 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Disminución de la oferta y la demanda de mobiliario, equipos tecnológicos y de sonido necesarios. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
14 | Cancelación de pedidos de mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido por parte del proveedor. | EJECUCIÓN | General | Externo | No entrega del mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido requeridos, retraso en el ingreso a Almacén. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
15 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | No entrega, entrega tardía o incompleta de los bienes; entrega de elementos defectuosos o que incumplan las especificaciones técnicas; o imposibilidad de realizar su armado, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
16 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retrasos administrativos y ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLCH | 100 | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLCH | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
17 | Fallas técnicas en el mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido entregados. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de uso del mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido adquiridos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLCH | 50% | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
18 | Incumplimiento de las características técnicas, referencias, marcas o especificaciones pactadas para el mobiliario, los equipos tecnológicos y de sonido. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en el ingreso a Almacén y en la ejecución del contrato por incumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato al contratista, de acuerdo a las exigencias establecidas en el proceso y al plazo de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Proponente/contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
19 | No entrega o incumplimiento de las garantías técnicas y comerciales del mobiliario, equipos tecnológicos y de sonido suministrados. | EJECUCIÓN | General | Externo | Imposibilidad de hacer efectiva la garantía y de dar uso continuo al mobiliario, equipos tecnológicos y/o de sonido adquiridos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento y control por parte del supervisor a la entrega oportuna y completa de los bienes, verificando cantidades, calidad, especificaciones técnicas, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique, y requiriendo oportunamente la corrección o reposición ante cualquier incumplimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista | Proponente/contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
20 | Incompatibilidad técnica o funcional de los equipos tecnológicos y de sonido con la infraestructura eléctrica, de redes o física de la Casa de Justicia de Chapinero. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de uso de los equipos adquiridos y necesidad de adecuaciones adicionales no previstas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Verificación técnica previa (site survey) de las condiciones eléctricas, de redes y de espacio físico de la Casa de Justicia de Chapinero, así como la validación de compatibilidad de los equipos tecnológicos y de sonido ofertados frente a dichas condiciones antes de su instalación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Proponente/contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la etapa de ejecución | Durante la etapa de ejecución
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
FDLCH
CONTRATISTA Y FDLCH