## Hoja1
ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO
“0711 - ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA CINCO (5) VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.”.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar | Fecha estimada en que | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | el tratamiento | se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios normativos, tributarios o de comercio internacional que afecten el equilibrio económico del contrato, durante su ejecución (impuestos, obligaciones con el SGSS y parafiscales, entre otros) | Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar al contratista y los resultados oportunos de la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | bajo | contratista | Modificar el contrato | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Fecha de suscripción del contrato | Vencimiento del plazo | Verificación de normas expedidas | Cuando sea requerido
2 | Especifico | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL | Que en el desarrollo de la ejecución contractual se presenten situaciones laborales al interior de la organización del contratista que dificulten la ejecución del contrato. | Perturbación de la ejecución del contrato lo que conlleva retrasos en la ejecución. | 1 | 2 | 3 | bajo | contratista | Requerir al Contratista con el fin de que realice los ajustes organizaciones internos pertinentes para la eficiente ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Seguimiento por parte del supervisor / Informes del Supervisor | Cuando sea requerido
3 | Especifico | Externo | ejecución | OPERACIONAL | Problemas de orden público que atenten contra la integridad de las personas vinculadas a la ejecución del contrato | Se perturba la ejecución del contrato si existen restricción de la movilidad o afectación a los sistemas de comunicación, que impiden la entrega oportuna de los servicios contratados | 1 | 2 | 3 | bajo | Entidad / contratista | Modificar el contrato | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Seguimiento por parte del supervisor | Cuando sea requerido
4 | General | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL | Retraso en la legalización del contrato. | Retardo en el inicio de ejecución del contrato | 1 | 5 | 5 | Alto | contratista | Entidad presionando para la expedición de la póliza | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Ordenador del Gasto | Desde la suscripción del contrato | Hasta cuando se da inicio a la ejecución | Seguimiento por parte de la ordenación del gasto | únicamente antes de dar inicio a la ejecución del contrato
5 | Especifico | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL | Daños en el software que genera las pólizas de seguro | Retraso en la entrega de la póliza y por ende, inmovilización de vehículos a los cuales ya se les venció la misma | 2 | 4 | 4 | Alto | contratista | Supervisor vigila que se solicite en tiempo las pólizas y que el contratista las genere con prontitud | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor del contrato / Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta cuando haya entrega efectiva del bien adquirido | Seguimiento por parte del supervisor | Cuando sea requerido