## Hoja1
Anexo - MATRIZ DE RIESGO
Adquirir la actualización y soporte de las licencias de Eviews, Stata y Risk Simulator para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. DGT-26
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeacion | Economico | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | * Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso puede quedar desierto o revocarse | 3 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estata100% | * Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Eapa de planeación | Elaboración de la versión final del estudio previo | Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes | permanente
2 | General | Interno | Contratacion | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos | *Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos * Inhabilidades para contratar a las empresas | 3 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estata100% | * Revisión del asesor y de las Coordinaciones de Contratos del cumplimiento de requisitos legales * Aplicación del check list de documentos para archivo de la etapa precontractual *Verificación de la existencia del documento en el que consta el registro presupuestal expedido por parte de la Oficina Financiera a al responsable de la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Inicio del proceso contractual | A la firma del contrato | Revisión y aprobación de documentación | permanente
3 | General | Interno | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos | * Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular * Multas y sanciones a las empresas | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista100% | * Supervisión contractual * Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento | *Según condiciones de plazo de cada contrato o mensual
4 | General | Interno | Planeacion | Economico | Limitar o dirigir el estudio de mercado | *No se cuente con el bien, obra o servicio que cubriría de manera más eficiente la necesidad de la administración * Se presentan al proceso solo algunas empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio de mercado. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estata100% | Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Etapa de planeación | Elaboración de la versión final del estudio previo | Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes | permanente
Extremo
Alto
Medio
Bajo