## MATRIZ DE RIESGOS
CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA
CONVENIO DE ASOCIACIÓN
AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA BECAS JÓVENES PA´LANTE ANTIOQUIA.
[13 empty] | DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZA TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | RB | CORPORACIÓN/ ASOCIADO | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 1 | 2 | RB | NO | CORPORACIÓN | 2021-04-15 | 2021-05-12 | Seguimiento permanente a las observaciones planteadas por los posible oferentes en la etapa precontractual. | CONTINUO
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Cuando no se de respuesta a tiempo por parte del ASOCIADO en relación a las necesidades de la Corporación en la prestación del servicio contratado | Demora en la prestación del servicio | 2 | 3 | 4 | RB | ASOCIADO | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | RB | NO | ASOCIADO | 2021-04-15 | 2021-05-12 | Verificación del servicio prestado vs el servicio contratado | CONTINUO
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando los contratos se ejecutan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | Mayor costos al contrato. | 2 | 2 | 4 | RB | CORPORACIÓN/ ASOCIADO | Planificación y proyección presupuestal. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | CORPORACIÓN | 2021-05-14 | 2021-11-15 | Control en la ejecución fisica y financiera del contrato. | CONTINUO
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para prestar el servicio en el lugar definido. | Incumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | RM | ASOCIADO | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales. | 1 | 2 | 3 | RB | SI | ASOCIADO | 2021-05-14 | 2021-11-15 | Inspección y verificación. | CONTINUO
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando se presenta suspensión de los servicio de Internet o conmutador IP por temas relacionados con la infraestura tecnologica que soporta la operación propiedad del ASOCIADO | Interrupción en el desarrollo de actividades de la Corporación | 3 | 3 | 6 | RA | ASOCIADO | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales y de la infraestructura destinada a la prestacion del servicio | 2 | 2 | 4 | RB | SI | ASOCIADO | 2021-05-14 | 2021-11-15 | Inspección y verificación. | CONTINUO
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Politicos | Cuando por cambios sociales no pueda ser prestado el servicios contratado. | No prestación del servicio contratado | 2 | 2 | 4 | RB | CORPORACIÓN/ ASOCIADO | Coordinación interinstitucional con las autoridades policivas. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | ASOCIADO | 2021-05-14 | 2021-11-15 | Revisión constante del cumplimiento de factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios. | CONTINUO
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Politicos | Se refiere a los daños o pérdida de los documentos o información a cargo del ASOCIADO, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que impida alcanzar el objeto contractual. | No desarrollo de las actividades administrativas y de apoyo de la Corporación | 2 | 2 | 4 | RB | CORPORACIÓN/ ASOCIADO | Coordinación interinstitucional con las autoridades policivas. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | CORPORACIÓN/ ASOCIADO | 2021-05-14 | 2021-11-15 | Revisión constante de los factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios. | CONTINUO
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Incumplimiento de la normatividad vigente. | 3 | 3 | 6 | RA | CORPORACIÓN Y ASOCIADO | Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CORPORACIÓN Y ASOCIADO | 2021-05-14 | 2021-11-15 | Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades. | CONTINUO
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Se deriva de los efectos provenientes por los cambios en la situación económica del sector. | Disminución en la rentabilidad del ASOCIADO. | 2 | 2 | 4 | RB | ASOCIADO | Valoraciones y diagnostico de la situación economica y financiera de la empresa. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | ASOCIADO | 2021-05-14 | 2021-11-15 | Control y seguimiento al comportamiento del sector. | CONTINUO
[5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
[5 empty] | 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo

## Evaluación y Calificación
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Categorización del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes | Obstruye ejecución del contrato sustancialmente pero permite conseguir el objetivo contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave e imposibilita conseguir el objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbabilidad (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
| 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 5 | Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo