## TABLERO CONTROL
TABLERO GENERAL DEL PROYECTO
2.1 - Transporte
2.2 - Viáticos
Nombre del proyecto | “FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH) DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DE LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ - NSS Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)” | Resumen ejecutivo del proyecto. La formulación del PORH de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez – NSS y sus principales tributarios busca ordenar y gestionar sosteniblemente el recurso hídrico superficial, promoviendo su calidad, disponibilidad y uso equitativo. El proceso, basado en la normativa vigente, incluye diagnóstico, definición de usos, metas de reducción de contaminación, monitoreo y análisis de escenarios climáticos e hidrológicos para orientar la protección de los ecosistemas y el aprovechamiento responsable del agua. | [6 empty] | 2.3 - Socialización
Periodo de ejecución | EJECUCIÓN 2026 - 2027 (VIGENCIA FUTURA) | [7 empty] | 2.4 - (A,B,C y D) LABORATORIO
Tiempo de ejecución | 12 MESES | [7 empty] | 2.5 (A,B y C) - HIDROBIOLOGÍA
Entidad | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS | [7 empty] | 2.6 - LABORATORIO - VTOs
2.7 - (A,B y C) logis_Monitoreo
Localización | CUENCA RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ EN JURISDICCIÓN CAS | Resumen Financiero |  |  | Meta PAC |  |  |  | 2.8 - Ofer-Deman-Ind
|  | Valor total Consultoría | 2319047656 | 88.25% | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2.9 - Zonas de Recarga
|  | Valor total Interventoría | 308805994 | 11.75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.10 - Impresiones
|  | Valor total proyecto | 2627853650 | 100% | 1 PORH PARA EL 2026
Navegación rápida
|  | Consultoría - presupuesto | Ir a ECONÓMICA
|  | Consultoría - entregables | Ir a ENTREGABLES
|  | Consultoría - avance % | Ir a (%) DE AVANCE CONSULTORÍA
|  | Consultoría - Plan de Cargas | Ir a PLAN DE CARGAS
|  | Consultoría - Resumen PC | Ir a RESUMEN PLAN DE CARGAS
|  | Consultoría - cronograma | Ir a CRONOGRAMA CONSULTORÍA
|  | Interventoría - presupuesto | Ir a INTERVENTORÍA
|  | Interventoría - entregables | Ir a ENTREGABLES INTERVENTORÍA
|  | Interventoría - avance % | Ir a (%) DE AVANCE INTERVENTORÍA
|  | Interventoría - cronograma | Ir a CRONOGRAMA INTERVENTORÍA
|  | Distribución general | Ir a DISTRIBUCIÓN
|  | Viáticos y transporte | Ir a VIÁTICOS-TRANSP
|  | Factor Multiplicador | Ir a FM
|  | Estudio de Mercado | 2.3 - Socialización | Ir a 2.3 - Socialización

## DISTRIBUCIÓN
[5 empty] | FASE UNO (1) |  |  |  | FASE DOS (2) | [23 empty] | FASE TRES (3) | [7 empty] | FASE CUATRO (4)
[5 empty] | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
Personal PROFESIONAL | Número | Meses | Salario | Dedicación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Director | 1 | 12 | 6977992 | 70% | Mes 1 1: 4884594.4; Mes 2 5: 4884594.4; Mes 3 9: 4884594.4; Mes 4 13: 4884594.4; Mes 5 17: 4884594.4; Mes 6 21: 4884594.4; Mes 7 25: 4884594.4; Mes 8 29: 4884594.4; Mes 9 33: 4884594.4; Mes 10 37: 4884594.4; Mes 11 41: 4884594.4; Mes 12 45: 4884594.4 | 119574870.912 | 119574870.912 | 0
Experto en modelamiento y calidad de agua | 1 | 11 | 5925555 | 70% | Mes 1 1: 4147888.5; Mes 2 5: 4147888.5; Mes 3 9: 4147888.5; Mes 4 13: 4147888.5; Mes 5 17: 4147888.5; Mes 6 21: 4147888.5; Mes 7 25: 4147888.5; Mes 8 29: 4147888.5; Mes 9 33: 4147888.5; Mes 10 37: 4147888.5; Mes 11 41: 4147888.5 | 93078617.94 | 93078617.94 | 0
Experto en Hidrología | 1 | 9 | 5925555 | 60% | Mes 1 1: 3555333; Mes 2 5: 3555333; Mes 3 9: 3555333; Mes 4 13: 3555333; Mes 5 17: 3555333; Mes 6 21: 3555333; Mes 7 25: 3555333; Mes 8 29: 3555333; Mes 9 33: 3555333 | 65275913.88 | 65275913.88 | 0
Profesional Social | 1 | 5 | 3639162 | 90% | Mes 1 1: 3275245.8; Mes 2 5: 3275245.8; Mes 3 9: 3275245.8; Mes 4 13: 3275245.8; Mes 5 17: 3275245.8 | 33407507.16 | 33407507.16 | 0
Personal de Campo | 6 | 4 | 2416246 | 100% | Mes 2 5: 14497476; Mes 3 9: 14497476; Mes 4 13: 14497476; Mes 5 17: 14497476 | 118299404.16 | 118299404.16 | 0
Profesional SIG | 1 | 6 | 3639162 | 60% | Mes 1 1: 2183497.2; Mes 2 5: 2183497.2; Mes 6 21: 2183497.2; Mes 7 25: 2183497.2; Mes 9 33: 2183497.2; Mes 11 41: 2183497.2 | 26726005.728 | 26726005.728 | 0
Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 2247340 | 70% | Mes 1 1: 1573138; Mes 2 5: 1573138; Mes 3 9: 1573138; Mes 4 13: 1573138; Mes 5 17: 1573138; Mes 6 21: 1573138; Mes 7 25: 1573138; Mes 8 29: 1573138; Mes 9 33: 1573138; Mes 10 37: 1573138; Mes 11 41: 1573138; Mes 12 45: 1573138 | 38510418.24 | 38510418.24 | 0
ECONÓMICA
|  |  | Factor Multiplicador | 2.04 | Mes 1 1: 40024181.676; Mes 2 5: 69599032.716; Mes 3 9: 65144698.428; Mes 4 13: 65144698.428; Mes 5 17: 65144698.428; Mes 6 21: 33342680.244; Mes 7 25: 33342680.244; Mes 8 29: 28888345.956; Mes 9 33: 33342680.244; Mes 10 37: 21635466.636; Mes 11 41: 26089800.924; Mes 12 45: 13173774.096 |  | 494872738.02 | OK | 494872738.02
Control 1
[5 empty] | FASE UNO (1) |  |  |  | FASE DOS (2) | [23 empty] | FASE TRES (3) | [7 empty] | FASE CUATRO (4)
[5 empty] | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
2.1. Transporte |  |  |  |  | Mes 1 1: 7964445.3778; Mes 2 5: 18204446.5778; Mes 3 9: 37546671.0667; Mes 4 13: 42097782.7111; Mes 5 17: 2844444.7778; Mes 6 21: 0; Mes 7 25: 2275555.8222; Mes 8 29: 0; Mes 9 33: 2275555.8222; Mes 10 37: 0; Mes 11 41: 2275555.8222; Mes 12 45: 0 | 120300159.8755 | 120300159.8755 | 0
2.2. Gastos de Alojamiento, Alimentación e Hidratación |  |  |  |  | Mes 1 1: 4480000; Mes 2 5: 16960000; Mes 3 9: 21120000; Mes 4 13: 23680000; Mes 5 17: 1600000; Mes 6 21: 0; Mes 7 25: 2560000; Mes 8 29: 0; Mes 9 33: 2560000; Mes 10 37: 0; Mes 11 41: 1920000; Mes 12 45: 0 | 78002496 | 78002496 | 0
2.3. Logística de espacios de socialización PORH - 3 fases |  |  |  |  | Mes 7 25: 4300000; Mes 9 33: 4300000; Mes 12 45: 4300000 | 13437930 | 13437930 | 0
2.4. (A) Monitoreo puntual Tiempos de Viaje |  |  |  |  | Mes 2 5: 46440000 | 48376548 | 48376548 | 0
2.4. (B) Monitoreo puntual Matriz de agua + Aforo Molinete |  |  |  |  | Mes 2 5: 7012112; Mes 3 9: 7012112; Mes 6 21: 7012112 | 21913551.2112 | 21913551.2112 | 0
2.4. (C) Monitoreo puntual Matriz de agua + Flujo Magnético |  |  |  |  | Mes 2 5: 25410280; Mes 3 9: 25410280; Mes 6 21: 25410280 | 79409666.028 | 79409666.028 | 0
2.4. (D) Monitoreo puntual Matriz de agua + ADCP |  |  |  |  | Mes 2 5: 65780560; Mes 3 9: 65780560; Mes 6 21: 65780560 | 205570828.056 | 205570828.056 | 0
2.5. (A) Matriz Biota |  |  |  |  | Mes 2 5: 146443100; Mes 6 21: 146443100 | 305099554.54 | 305099554.54 | 0
2.5. (B) Índices Hidrobiología |  |  |  |  | Mes 3 9: 21736948; Mes 6 21: 21736948 | 45286757.4632 | 45286757.4632 | 0
2.5. (C) Informe |  |  |  |  | Mes 3 9: 10000000; Mes 6 21: 10000000 | 20834000 | 20834000 | 0
2.6. Monitoreo de Vertimiento |  |  |  |  | Mes 2 5: 41684364 | 43422601.9788 | 43422601.9788 | 0
2.7. (A) Logística Monitoreo Agua Residual |  |  |  |  | Mes 2 5: 34202997 | 35629261.9749 | 35629261.9749 | 0
2.7. (B) Logística Monitoreo Biota |  |  |  |  | Mes 2 5: 66624000; Mes 6 21: 66624000 | 138804441.6 | 138804441.6 | 0
2.7. (C) Logística Monitoreo Agua Superficial |  |  |  |  | Mes 2 5: 98743992; Mes 6 21: 98743992 | 205723232.9328 | 205723232.9328 | 0
2.8. Hidrología (Oferta, Demanda e Indicadores) |  |  |  |  | Mes 3 9: 12400000; Mes 4 13: 12400000; Mes 5 17: 12400000; Mes 6 21: 12400000; Mes 7 25: 12400000; Mes 8 29: 2500000; Mes 9 33: 2500000 | 69793900 | 69793900 | 0
2.9. Determinación de zonas de recarga hídrica |  |  |  |  | Mes 5 17: 7500000; Mes 6 21: 7500000 | 15625500 | 15625500 | 0
2.10. Impresión y publicaciones medios |  |  |  |  | Mes 12 45: 6409115.3333 | 6676375.4427 | 6676375.4427 | 0
|  |  | Factor Multiplicador | 1.0417 | Mes 1 1: 12963378.75; Mes 2 5: 591170845.5886; Mes 3 9: 209388545.0801; Mes 4 13: 81437796.2502; Mes 5 17: 25359608.125; Mes 6 21: 480901838.3664; Mes 7 25: 22433588.5; Mes 8 29: 2604250; Mes 9 33: 12120758.5; Mes 10 37: 0; Mes 11 41: 4370510.5; Mes 12 45: 11155685.4427 | 1453906805.1031 | 1453906805.1031 | 0
OK
Control 2
FASE UNO |  |  | 52987560.426 | 2.719%
FASE DOS |  |  | 1742410710.3983 | 89.41%
FASE TRES |  |  | 76956034.7 | 3.95%
FASE CUATRO |  |  | 76425237.5987 | 3.92%
|  |  | 1948779543 | 100%
|  |  | 1948779543 | OK
Control 3
|  |  |  | Plan de Cargas | Mes 1 1: 40024181.676; Mes 2 5: 8296562.75; Mes 3 9: 4666816
FASE 1. Declaratoria y Acciones Previas |  |  |  | 16.76 | Mes 1 1: Profesionales; Mes 2 5: Transporte; Mes 3 9: Viáticos
Localización del cuerpo de agua |  |  | 1862700.5792 | 4.654% | Mes 1 1: 1862700.5792 |  | 3.515% | 0.09558%
Alistamiento Institucional |  |  | 5826909.5041 | 14.56% | Mes 1 1: 5826909.5041 |  | 11% | 0.299%
Identificación de actores relevantes para el ordenamiento |  |  | 8702601.6041 | 5.549% | Mes 1 1: 2220912.229; Mes 2 5: 4148281.375; Mes 3 9: 2333408 |  | 16.42% | 0.4466%
Recopilación de información de instrumentos existentes |  |  | 6877663.677 | 17.18% | Mes 1 1: 6877663.677 |  | 12.98% | 0.3529%
Recopilación de información de redes hidrometeorológicas hidrobiológicas y de calidad |  |  | 2101508.3458 | 5.251% | Mes 1 1: 2101508.3458 |  | 3.966% | 0.1078%
Identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales |  |  | 3223904.8486 | 8.055% | Mes 1 1: 3223904.8486 |  | 6.084% | 0.1654%
Revisión de información asociada a los conflictos por uso del recurso hídrico |  |  | 3080620.1887 | 7.697% | Mes 1 1: 3080620.1887 |  | 5.814% | 0.1581%
Prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico |  |  | 11281725.4829 | 11.99% | Mes 1 1: 4800036.1079; Mes 2 5: 4148281.375; Mes 3 9: 2333408 |  | 21.29% | 0.5789%
Elaboración del plan de trabajo detallado |  |  | 10029926.1957 | 25.06% | Mes 1 1: 10029926.1957 |  | 18.93% | 0.5147%
|  |  | 52987560.426 | 1 | Mes 1 1: 40024181.676; Mes 2 5: 8296562.75; Mes 3 9: 4666816; Mes 4 13: 0; Mes 5 17: 0; Mes 6 21: 0; Mes 7 25: 0; Mes 8 29: 0; Mes 9 33: 0; Mes 10 37: 0; Mes 11 41: 0; Mes 12 45: 0 | 0 | 100% | 2.719% | OK
[5 empty] | Mes 2 5: 2; Mes 3 9: 2 |  |  |  | Control 4
FASE 2. Diagnóstico |  |  |  | Plan de Cargas | Mes 1 1: 331718488.488; Mes 2 5: 107262704.1254; Mes 3 9: 68668864; Mes 4 13: 48376548; Mes 5 17: 512617278.228; Mes 7 25: 510024753.6032; Mes 8 29: 79051863.9537; Mes 9 33: 64585400; Mes 10 37: 15625500; Mes 11 41: 4479310
Caracterización Inicial |  |  |  | 102.44 | Mes 1 1: Profesionales; Mes 2 5: Transporte; Mes 3 9: Viáticos; Mes 4 13: Tiempos de Viaje; Mes 5 17: Monitoreo FQ; Mes 6 21: Sedimentos - N.A.; Mes 7 25: Monitoreo Hidrobi; Mes 8 29: Monitoreo Vtos; Mes 9 33: Ofert_Deman_Ind.; Mes 10 37: Zonas_Recarga; Mes 11 41: Socialización
Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación |  |  | 26878852.9368 | 3.983% | Mes 1 1: 13211747.6868; Mes 2 5: 10667009.25; Mes 3 9: 3000096 |  | 1.543% | 1.379%
Paso 2. Definición de los tramos o sectores de análisis |  |  | 9649756.8889 | 2.909% | Mes 1 1: 9649756.8889 |  | 0.5538% | 0.4952%
Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua |  |  | 63322984.7627 | 2.831% | Mes 1 1: 9390703.0126; Mes 2 5: 3555669.75; Mes 3 9: 2000064; Mes 4 13: 48376548 |  | 3.634% | 3.249%
Trabajo de campo
Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información |  |  | 222895319.1741 | 27.33% | Mes 1 1: 90668856.6738; Mes 2 5: 78224734.5003; Mes 3 9: 54001728 |  | 12.79% | 11.44%
Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo |  |  | 1152258620.702 | 10.78% | Mes 1 1: 35749434.9171; Mes 2 5: 9481786; Mes 3 9: 5333504; Mes 5 17: 512617278.228; Mes 7 25: 510024753.6032; Mes 8 29: 79051863.9537 |  | 66.13% | 59.13%
Construcción de línea base
Paso 1. Consolidación de usos existentes del recurso hídrico |  |  | 5569658.3385 | 1.679% | Mes 1 1: 5569658.3385 |  | 0.3197% | 0.2858%
Paso 2. Estimación de la oferta hídrica total y oferta hídrica total disponible e indicadores de estado |  |  | 42065448.859 | 7.029% | Mes 1 1: 23314848.859; Mes 9 33: 18750600 |  | 2.414% | 2.159%
Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales |  |  | 24659194.0206 | 1.328% | Mes 1 1: 4403915.8956; Mes 2 5: 2963058.125; Mes 3 9: 1666720; Mes 10 37: 15625500 |  | 1.415% | 1.265%
Paso 4. Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua |  |  | 9844047.296 | 2.968% | Mes 1 1: 9844047.296 |  | 0.565% | 0.5051%
Paso 5. Estimación de indicadores de calidad de agua |  |  | 9455466.4817 | 2.85% | Mes 1 1: 9455466.4817 |  | 0.5427% | 0.4852%
Paso 6. Clasificación de los usos actuales |  |  | 7771616.2863 | 2.343% | Mes 1 1: 7771616.2863 |  | 0.446% | 0.3988%
Paso 7. Estudio de demanda de agua |  |  | 28098477.5242 | 1.562% | Mes 1 1: 5181077.5242; Mes 9 33: 22917400 |  | 1.613% | 1.442%
Paso 8. Indicadores de presión sobre el recurso hídrico superficial |  |  | 11701300.3907 | 1.015% | Mes 1 1: 3367700.3907; Mes 9 33: 8333600 |  | 0.6716% | 0.6004%
Paso 9. Estimación cualitativa del riesgo |  |  | 18599135.0813 | 1.21% | Mes 1 1: 4015335.0813; Mes 9 33: 14583800 |  | 1.067% | 0.9544%
Paso 10. Análisis de problemáticas y conflictos derivados del recurso hídrico |  |  | 32640788.4026 | 9.84% | Mes 1 1: 32640788.4026 |  | 1.873% | 1.675%
Paso 11. Sistematización de la información resultado de la fase de diagnóstico |  |  | 63079618.8573 | 19.02% | Mes 1 1: 63079618.8573 |  | 3.62% | 3.237%
Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico |  |  | 13920424.3956 | 1.328% | Mes 1 1: 4403915.8956; Mes 2 5: 2370446.5; Mes 3 9: 2666752; Mes 11 41: 4479310 |  | 0.7989% | 0.7143%
|  |  | 1742410710.3983 | 1 | Mes 1 1: 331718488.488; Mes 2 5: 107262704.1254; Mes 3 9: 68668864; Mes 4 13: 48376548; Mes 5 17: 512617278.228; Mes 6 21: 0; Mes 7 25: 510024753.6032; Mes 8 29: 79051863.9537; Mes 9 33: 64585400; Mes 10 37: 15625500; Mes 11 41: 4479310; Mes 12 45: 0 | 0 | 100% | 89.41% | OK
Control 5 | bar: Mes 1 1 to Mes 12 48
0
|  |  |  | Plan de Cargas | Mes 1 1: 62231026.2; Mes 2 5: 2370446.5; Mes 3 9: 2666752; Mes 4 13: 5208500; Mes 5 17: 4479310
FASE 3. Identificación de usos potenciales |  |  |  | 24 | Mes 1 1: Profesionales; Mes 2 5: Transporte; Mes 3 9: Viáticos; Mes 4 13: Proyección Demanda; Mes 5 17: Socialización; Mes 6 21: Sedimentos - N.A.
Paso 1: Proyección de la demanda de agua |  |  | 21596003.566 | 26.33% | Mes 1 1: 16387503.566; Mes 4 13: 5208500 |  | 28.14% | 1.111%
Paso 2: Modelación de la calidad del agua y simulación de escenarios |  |  | 11409021.47 | 18.33% | Mes 1 1: 11409021.47 |  | 14.87% | 0.5872%
Paso 3: Clasificación del cuerpo de agua e identificación de usos potenciales |  |  | 18046997.598 | 29% | Mes 1 1: 18046997.598 |  | 23.51% | 0.9288%
Paso 4. Estimación cualitativa de riesgos asociados a reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico |  |  | 14520572.78 | 23.33% | Mes 1 1: 14520572.78 |  | 18.92% | 0.7473%
Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales |  |  | 11176002.532 | 2.667% | Mes 1 1: 1659494.032; Mes 2 5: 2370446.5; Mes 3 9: 2666752; Mes 5 17: 4479310 |  | 14.56% | 0.5752%
|  |  | 76748597.946 | 0.99667 | Mes 1 1: 62023589.446; Mes 2 5: 2370446.5; Mes 3 9: 2666752; Mes 4 13: 5208500; Mes 5 17: 4479310; Mes 6 21: 0 |  | 100% | 3.95% | OK
Control 5
FASE 4. Elaboración del plan |  |  |  | Plan de Cargas | Mes 1 1: 60899041.656; Mes 2 5: 2370446.5; Mes 3 9: 2000064; Mes 4 13: 4479310; Mes 5 17: 6676375.4427
|  |  |  | 24.8 | Mes 1 1: Profesionales; Mes 2 5: Transporte; Mes 3 9: Viáticos; Mes 4 13: Socializaciones; Mes 5 17: Impresiones
Paso 1: Definición o ajuste de objetivos y criterios de calidad por uso |  |  | 4125418.9509 | 6.774% | Mes 1 1: 4125418.9509 |  | 5.398% | 0.2116%
Paso 2: Definición de prohibiciones y condicionamientos |  |  | 4125418.9509 | 6.774% | Mes 1 1: 4125418.9509 |  | 5.398% | 0.2116%
Paso 3: Definición o ajuste de metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes |  |  | 4125418.9509 | 6.774% | Mes 1 1: 4125418.9509 |  | 5.398% | 0.2116%
Paso 4. Articulación con el POMCA |  |  | 4125418.9509 | 6.774% | Mes 1 1: 4125418.9509 |  | 5.398% | 0.2116%
Paso 5: Articulación con otros instrumentos |  |  | 4125418.9509 | 6.774% | Mes 1 1: 4125418.9509 |  | 5.398% | 0.2116%
Paso 6: Elaboración del programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico |  |  | 6581025.4693 | 10.81% | Mes 1 1: 6581025.4693 |  | 8.611% | 0.3376%
Paso 7: Estructuración de proyectos y actividades |  |  | 6482801.2085 | 10.65% | Mes 1 1: 6482801.2085 |  | 8.483% | 0.3325%
Paso 8: Elaboración de informes |  |  | 6777473.9907 | 11.13% | Mes 1 1: 6777473.9907 |  | 8.868% | 0.3476%
Paso 9: Socialización del PORH |  |  | 11158559.73 | 10.97% | Mes 1 1: 6679249.73; Mes 4 13: 4479310 |  | 14.6% | 0.5723%
Impresiones y publicaciones |  |  | 24798282.4457 | 22.58% | Mes 1 1: 13751396.503; Mes 2 5: 2370446.5; Mes 3 9: 2000064; Mes 5 17: 6676375.4427 |  | 32.45% | 1.272%
|  |  | 76425237.5987 | 1 | Mes 1 1: 60899041.656; Mes 2 5: 2370446.5; Mes 3 9: 2000064; Mes 4 13: 4479310; Mes 5 17: 6676375.4427 |  | 100% | 3.92% | OK
Control 5
INTERVENTORÍA
[5 empty] | FASE UNO (1) |  |  |  | FASE DOS (2) | [23 empty] | FASE TRES (3) | [7 empty] | FASE CUATRO (4)
[5 empty] | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
| Número | Meses | Salario | Dedicación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Director Profesional en Recurso Hídrico | 1 | 12 | 6521487 | 50% | Mes 1 1: 3260743.5; Mes 2 5: 3260743.5; Mes 3 9: 3260743.5; Mes 4 13: 3260743.5; Mes 5 17: 3260743.5; Mes 6 21: 3260743.5; Mes 7 25: 3260743.5; Mes 8 29: 3260743.5; Mes 9 33: 3260743.5; Mes 10 37: 3260743.5; Mes 11 41: 3260743.5; Mes 12 45: 3260743.5 | 79823000.88 | 79823000.88 | 0
Profesional experto en modelamiento de calidad de agua | 1 | 12 | 5837456 | 50% | Mes 1 1: 2918728; Mes 2 5: 2918728; Mes 3 9: 2918728; Mes 4 13: 2918728; Mes 5 17: 2918728; Mes 6 21: 2918728; Mes 7 25: 2918728; Mes 8 29: 2918728; Mes 9 33: 2918728; Mes 10 37: 2918728; Mes 11 41: 2918728; Mes 12 45: 2918728 | 71450461.44 | 71450461.44 | 0
Profesional en Geología | 1 | 2 | 4272096 | 50% | Mes 4 13: 2136048; Mes 5 17: 2136048 | 8715075.84 | 8715075.84 | 0
Profesional Jurídico | 1 | 1 | 3401086 | 60% | Mes 12 45: 2040651.6 | 4162929.264 | 4162929.264 | 0
Profesional Social | 1 | 5 | 3401086 | 60% | Mes 1 1: 2040651.6; Mes 2 5: 2040651.6; Mes 3 9: 2040651.6; Mes 4 13: 2040651.6; Mes 5 17: 2040651.6 | 20814646.32 | 20814646.32 | 0
Profesional SIG | 1 | 6 | 3401086 | 60% | Mes 1 1: 2040651.6; Mes 2 5: 2040651.6; Mes 6 21: 2040651.6; Mes 7 25: 2040651.6; Mes 9 33: 2040651.6; Mes 11 41: 2040651.6 | 24977575.584 | 24977575.584 | 0
INTERVENTORÍA
|  |  | Factor Multiplicador | 2.04 | Mes 1 1: 20931980.388; Mes 2 5: 20931980.388; Mes 3 9: 16769051.124; Mes 4 13: 21126589.044; Mes 5 17: 21126589.044; Mes 6 21: 16769051.124; Mes 7 25: 16769051.124; Mes 8 29: 12606121.86; Mes 9 33: 16769051.124; Mes 10 37: 12606121.86; Mes 11 41: 16769051.124; Mes 12 45: 16769051.124 |  | 209943689.328 | OK | 209943689.328
Control 1
2.1. Transporte |  |  | 34133337.3333 | 8 | Mes 1 1: 4266667.1667; Mes 2 5: 4266667.1667; Mes 3 9: 4266667.1667; Mes 4 13: 4266667.1667; Mes 5 17: 4266667.1667; Mes 7 25: 4266667.1667; Mes 9 33: 4266667.1667; Mes 11 41: 4266667.1667 | 35556697.5001 | 35556697.5001 | 0
2.2. Gastos de Alojamiento, alimentación e Hidratación |  |  | 13440000 | 8 | Mes 1 1: 1680000; Mes 2 5: 1680000; Mes 3 9: 1680000; Mes 4 13: 1680000; Mes 5 17: 1680000; Mes 7 25: 1680000; Mes 9 33: 1680000; Mes 11 41: 1680000 | 14000448 | 14000448 | 0
INTERVENTORÍA
|  |  | Factor Multiplicador | 1.0417 | Mes 1 1: 6194643.1875; Mes 2 5: 6194643.1875; Mes 3 9: 6194643.1875; Mes 4 13: 6194643.1875; Mes 5 17: 6194643.1875; Mes 6 21: 0; Mes 7 25: 6194643.1875; Mes 8 29: 0; Mes 9 33: 6194643.1875; Mes 10 37: 0; Mes 11 41: 6194643.1875; Mes 12 45: 0 |  | 49557145.5001 | OK | 49557145.5001
Control 1
FASE UNO |  |  | 27126623.5755 | 10.45%
FASE DOS |  |  | 144465527.7856 | 55.67%
FASE TRES |  |  | 35569816.1715 | 13.71%
FASE CUATRO |  |  | 52338867.2955 | 20.17%
|  |  | 259500835 | 100%
|  |  | 259500835 | OK
Control 3
|  |  |  | 20931980.388 | Mes 1 1: 4444587.1875; Mes 2 5: 1750056
|  |  |  | Profesionales | Mes 1 1: Transporte; Mes 2 5: Viáticos
FASE 1. Declaratoria y Acciones Previas |  |  |  |  | Mes 4 13: %General; Mes 5 17: % Fase
Revisión y aprobación de la localización del cuerpo de agua |  |  | 1 | 2325775.5987 | Mes 3 9: 2325775.5987; Mes 4 13: 8.574%; Mes 5 17: 0.8962%
Revisión y aprobación del Alistamiento Institucional |  |  | 1 | 2325775.5987 | Mes 3 9: 2325775.5987; Mes 4 13: 8.574%; Mes 5 17: 0.8962%
Revisión y aprobación de la Identificación de actores relevantes para el ordenamiento |  |  | 1 | 2325775.5987 | Mes 1 1: 2222293.5938; Mes 2 5: 875028; Mes 3 9: 5423097.1924; Mes 4 13: 19.99%; Mes 5 17: 2.09%
Revisión y aprobación de la recopilación de información de instrumentos existentes |  |  | 1 | 2325775.5987 | Mes 3 9: 2325775.5987; Mes 4 13: 8.574%; Mes 5 17: 0.8962%
Revisión y aprobación de la recopilación de información de redes hidrometeorológicas hidrobiológicas y de calidad |  |  | 1 | 2325775.5987 | Mes 3 9: 2325775.5987; Mes 4 13: 8.574%; Mes 5 17: 0.8962%
Revisión y aprobación de la identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales |  |  | 1 | 2325775.5987 | Mes 3 9: 2325775.5987; Mes 4 13: 8.574%; Mes 5 17: 0.8962%
Revisión y aprobación de la información asociada a los conflictos por uso del recurso hídrico |  |  | 1 | 2325775.5987 | Mes 3 9: 2325775.5987; Mes 4 13: 8.574%; Mes 5 17: 0.8962%
Revisión y aprobación del prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico |  |  | 1 | 2325775.5987 | Mes 1 1: 2222293.5938; Mes 2 5: 875028; Mes 3 9: 5423097.1924; Mes 4 13: 19.99%; Mes 5 17: 2.09%
Revisión y aprobación del Plan de Trabajo |  |  | 1 | 2325775.5987 | Mes 3 9: 2325775.5987; Mes 4 13: 8.574%; Mes 5 17: 0.8962%
|  |  | 9 | 20931980.388 | Mes 1 1: 4444587.1875; Mes 2 5: 1750056
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 27126623.5755 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10.45% |  |  |  | OK
Control 3
|  |  |  | 113492311.848 | Mes 1 1: 22222935.9376; Mes 2 5: 8750280
FASE 2. Diagnóstico |  |  |  | Profesionales | Mes 1 1: Transporte; Mes 2 5: Viáticos
Caracterización Inicial
Revisión y aprobación del Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 1 1: 3703822.6563; Mes 2 5: 1458380; Mes 3 9: 11838221.0003; Mes 4 13: 8.194%; Mes 5 17: 4.562%
Revisión y aprobación del Paso 2. Definición de los tramos o sectores de análisis |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 3 9: 6676018.344; Mes 4 13: 4.621%; Mes 5 17: 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 1 1: 3703822.6563; Mes 2 5: 1458380; Mes 3 9: 11838221.0003; Mes 4 13: 8.194%; Mes 5 17: 4.562%
Trabajo de campo
Revisión y aprobación del Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 1 1: 3703822.6563; Mes 2 5: 1458380; Mes 3 9: 11838221.0003; Mes 4 13: 8.194%; Mes 5 17: 4.562%
Revisión y aprobación del Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 1 1: 3703822.6563; Mes 2 5: 1458380; Mes 3 9: 11838221.0003; Mes 4 13: 8.194%; Mes 5 17: 4.562%
Construcción de línea base
Revisión y aprobación del Paso 1. Consolidación de usos existentes del recurso hídrico |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 3 9: 6676018.344; Mes 4 13: 4.621%; Mes 5 17: 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 2. Estimación de la oferta hídrica total y oferta hídrica total disponible e indicadores de estado |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 3 9: 6676018.344; Mes 4 13: 4.621%; Mes 5 17: 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 1 1: 3703822.6563; Mes 2 5: 1458380; Mes 3 9: 11838221.0003; Mes 4 13: 8.194%; Mes 5 17: 4.562%
Revisión y aprobación del Paso 4. Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 3 9: 6676018.344; Mes 4 13: 4.621%; Mes 5 17: 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 5. Estimación de indicadores de calidad de agua |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 3 9: 6676018.344; Mes 4 13: 4.621%; Mes 5 17: 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 6. Clasificación de los usos actuales |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 3 9: 6676018.344; Mes 4 13: 4.621%; Mes 5 17: 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 7. Estudio de demanda de agua |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 3 9: 6676018.344; Mes 4 13: 4.621%; Mes 5 17: 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 8. Indicadores de presión sobre el recurso hídrico superficial |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 3 9: 6676018.344; Mes 4 13: 4.621%; Mes 5 17: 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 9. Estimación cualitativa del riesgo |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 3 9: 6676018.344; Mes 4 13: 4.621%; Mes 5 17: 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 10. Análisis de problemáticas y conflictos derivados del recurso hídrico |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 3 9: 6676018.344; Mes 4 13: 4.621%; Mes 5 17: 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 11. Sistematización de la información resultado de la fase de diagnóstico |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 3 9: 6676018.344; Mes 4 13: 4.621%; Mes 5 17: 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico |  |  | 1 | 6676018.344 | Mes 1 1: 3703822.6563; Mes 2 5: 1458380; Mes 3 9: 11838221.0003; Mes 4 13: 8.194%; Mes 5 17: 4.562%
|  |  | 17 | 113492311.848 | Mes 1 1: 22222935.9376; Mes 2 5: 8750280; Mes 3 9: 144465527.7856; Mes 4 13: 100%; Mes 5 17: 55.67%; Mes 6 21: OK
[5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | [15 empty] | Control 3
|  |  |  | 29375172.984 | Mes 1 1: 4444587.1875; Mes 2 5: 1750056
FASE 3. Identificación de usos potenciales |  |  |  | Profesionales | Mes 1 1: Transporte; Mes 2 5: Viáticos; Mes 4 13: %General; Mes 5 17: % Fase
Revisión y aprobación del Paso 1: Proyección de la demanda de agua |  |  | 1 | 5875034.5968 | Mes 3 9: 5875034.5968; Mes 4 13: 16.52%; Mes 5 17: 2.264%
Revisión y aprobación del Paso 2: Modelación de la calidad del agua y simulación de escenarios |  |  | 1 | 5875034.5968 | Mes 3 9: 5875034.5968; Mes 4 13: 16.52%; Mes 5 17: 2.264%
Revisión y aprobación del Paso 3: Clasificación del cuerpo de agua e identificación de usos potenciales |  |  | 1 | 5875034.5968 | Mes 3 9: 5875034.5968; Mes 4 13: 16.52%; Mes 5 17: 2.264%
Revisión y aprobación del Paso 4. Estimación cualitativa de riesgos asociados a reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico |  |  | 1 | 5875034.5968 | Mes 3 9: 5875034.5968; Mes 4 13: 16.52%; Mes 5 17: 2.264%
Revisión y aprobación Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales |  |  | 1 | 5875034.5968 | Mes 1 1: 4444587.1875; Mes 2 5: 1750056; Mes 3 9: 12069677.7843; Mes 4 13: 33.93%; Mes 5 17: 4.651%
|  |  | 5 | 29375172.984 | Mes 1 1: 4444587.1875; Mes 2 5: 1750056
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 35569816.1715 |  |  |  | 100% |  |  |  | 13.71% |  |  |  | OK
Control
|  |  |  | 46144224.108 | Mes 1 1: 4444587.1875; Mes 2 5: 1750056
FASE 4. Elaboración del plan |  |  |  | Profesionales | Mes 1 1: Transporte; Mes 2 5: Viáticos
Revisión y aprobación del Paso 1: Definición o ajuste de objetivos y criterios de calidad por uso |  |  | 1 | 4614422.4108 | Mes 3 9: 4614422.4108; Mes 4 13: 8.816%; Mes 5 17: 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 2: Definición de prohibiciones y condicionamientos |  |  | 1 | 4614422.4108 | Mes 3 9: 4614422.4108; Mes 4 13: 8.816%; Mes 5 17: 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 3: Definición o ajuste de metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes |  |  | 1 | 4614422.4108 | Mes 3 9: 4614422.4108; Mes 4 13: 8.816%; Mes 5 17: 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 4. Articulación con el POMCA |  |  | 1 | 4614422.4108 | Mes 3 9: 4614422.4108; Mes 4 13: 8.816%; Mes 5 17: 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 5: Articulación con otros instrumentos |  |  | 1 | 4614422.4108 | Mes 3 9: 4614422.4108; Mes 4 13: 8.816%; Mes 5 17: 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 6: Elaboración del programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico |  |  | 1 | 4614422.4108 | Mes 3 9: 4614422.4108; Mes 4 13: 8.816%; Mes 5 17: 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 7: Estructuración de proyectos y actividades |  |  | 1 | 4614422.4108 | Mes 3 9: 4614422.4108; Mes 4 13: 8.816%; Mes 5 17: 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 8: Elaboración de informes |  |  | 1 | 4614422.4108 | Mes 3 9: 4614422.4108; Mes 4 13: 8.816%; Mes 5 17: 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 9: Socialización del PORH |  |  | 1 | 4614422.4108 | Mes 1 1: 4444587.1875; Mes 2 5: 1750056; Mes 3 9: 10809065.5983; Mes 4 13: 20.65%; Mes 5 17: 4.165%
Revisión y aprobación de informes y publicaciones |  |  | 1 | 4614422.4108 | Mes 3 9: 4614422.4108; Mes 4 13: 8.816%; Mes 5 17: 1.778%
|  |  | 10 | 46144224.108 | Mes 1 1: 4444587.1875; Mes 2 5: 1750056
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 52338867.2955 |  |  |  | 100% |  |  |  | 20.17% |  |  |  | OK
Control

## PLAN DE CARGAS
PLAN DE CARGAS
ITEM | PROFESIONAL | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | Mes desarrollo | % Ocupación | Meses de ocupación
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Localización del cuerpo de agua | Director | [48 empty] | 1 | 9% | 0.05 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en Hidrología | MES 1 S1: 0%; MES 1 S2: 20%; MES 1 S3: 20%; MES 1 S4: 0% | 1 | 20% | 0.1 | 1
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional SIG | MES 1 S1: 0%; MES 1 S2: 10%; MES 1 S3: 10%; MES 1 S4: 0% | 1 | 10% | 0.05 | 1
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 5.571% | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Alistamiento Institucional | Director | MES 1 S1: 14%; MES 1 S2: 14%; MES 1 S3: 14%; MES 1 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14 | 1
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 9% | 0.09 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 5% | 0.05 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional Social | MES 1 S1: 18%; MES 1 S2: 18%; MES 1 S3: 18%; MES 1 S4: 18% | 1 | 18% | 0.18 | 1
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Auxiliar administrativo | MES 1 S1: 15%; MES 1 S2: 15%; MES 1 S3: 15%; MES 1 S4: 15% | 1 | 15% | 0.15 | 1
Identificación de actores relevantes para el ordenamiento | Director | [48 empty] | 1 | 9% | 0.07 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 9% | 0.07 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Auxiliar administrativo | MES 1 S1: 0%; MES 1 S2: 13%; MES 1 S3: 13%; MES 1 S4: 13% | 1 | 13% | 0.1 | 1
Recopilación de información de instrumentos existentes | Director | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 5% | 0.05 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional Social | MES 1 S1: 33%; MES 1 S2: 33%; MES 1 S3: 33%; MES 1 S4: 33% | 1 | 33% | 0.33 | 1
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional SIG | MES 1 S1: 19%; MES 1 S2: 19%; MES 1 S3: 19%; MES 1 S4: 19% | 1 | 19% | 0.19 | 1
| Auxiliar administrativo | MES 1 S1: 15%; MES 1 S2: 15%; MES 1 S3: 15%; MES 1 S4: 15% | 1 | 15% | 0.15 | 1
Recopilación de información de redes hidrometeorológicas hidrobiológicas y de calidad | Director | [48 empty] | 1 | 5% | 0.03 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 9% | 0.05 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en Hidrología | MES 1 S1: 0%; MES 1 S2: 0%; MES 1 S3: 25%; MES 1 S4: 25% | 1 | 25% | 0.13 | 1
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 5% | 0.03 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales | Director | [48 empty] | 1 | 5% | 0.04 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 9% | 0.07 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional Social | MES 1 S1: 0%; MES 1 S2: 16%; MES 1 S3: 16%; MES 1 S4: 16% | 1 | 16% | 0.12 | 1
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 5% | 0.04 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Auxiliar administrativo | MES 1 S1: 0%; MES 1 S2: 10%; MES 1 S3: 10%; MES 1 S4: 10% | 1 | 10% | 0.08 | 1
Revisión de información asociada a los conflictos por uso del recurso hídrico | Director | [48 empty] | 1 | 5% | 0.04 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 9% | 0.07 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 5% | 0.04 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 9% | 0.07 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional SIG | MES 1 S1: 0%; MES 1 S2: 15%; MES 1 S3: 15%; MES 1 S4: 15% | 1 | 15% | 0.11 | 1
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico | Director | [48 empty] | 1 | 5% | 0.04 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 1 S1: 0%; MES 1 S2: 28%; MES 1 S3: 28%; MES 1 S4: 28% | 1 | 28% | 0.21 | 1
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 9% | 0.07 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 6% | 0.05 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional SIG | MES 1 S1: 0%; MES 1 S2: 10%; MES 1 S3: 10%; MES 1 S4: 10% | 1 | 10% | 0.08 | 1
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 1 | 9% | 0.07 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Elaboración del plan de trabajo detallado | Director | MES 1 S1: 32%; MES 1 S2: 32%; MES 1 S3: 32%; MES 1 S4: 32% | 1 | 32% | 0.32 | 1
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 1 S1: 22%; MES 1 S2: 22%; MES 1 S3: 22%; MES 1 S4: 22% | 1 | 22% | 0.22 | 1
| Experto en Hidrología | MES 1 S1: 16%; MES 1 S2: 16%; MES 1 S3: 16%; MES 1 S4: 16% | 1 | 16% | 0.16 | 1
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 9% | 0.09 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
| Profesional SIG | MES 1 S1: 11%; MES 1 S2: 11%; MES 1 S3: 11%; MES 1 S4: 11% | 1 | 11% | 0.11 | 1
| Auxiliar administrativo | MES 1 S1: 15%; MES 1 S2: 15%; MES 1 S3: 15%; MES 1 S4: 15% | 1 | 15% | 0.15 | 1
Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación | Director | MES 2 S1: 25%; MES 2 S2: 25%; MES 2 S3: 25%; MES 2 S4: 25% | 1 | 25% | 0.25 | 1
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 2 S1 to MES 2 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 2 S1 to MES 2 S4
| Profesional Social | MES 2 S1: 28%; MES 2 S2: 28%; MES 2 S3: 28%; MES 2 S4: 28% | 1 | 28% | 0.28 | 1
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 2 S1 to MES 2 S4
| Profesional SIG | MES 2 S1: 30%; MES 2 S2: 30%; MES 2 S3: 30%; MES 2 S4: 30% | 1 | 30% | 0.3 | 1
| Auxiliar administrativo | MES 2 S1: 19%; MES 2 S2: 19%; MES 2 S3: 19%; MES 2 S4: 19% | 1 | 19% | 0.19 | 1
Paso 2. Definición de los tramos o sectores de análisis | Director | MES 2 S1: 20%; MES 2 S2: 20%; MES 2 S3: 0%; MES 2 S4: 0% | 1 | 20% | 0.1 | 1
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 2 S1: 64%; MES 2 S2: 64%; MES 2 S3: 0%; MES 2 S4: 0% | 1 | 64% | 0.32 | 1
| Experto en Hidrología | MES 2 S1: 42%; MES 2 S2: 42%; MES 2 S3: 0%; MES 2 S4: 0% | 1 | 42% | 0.21 | 1
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 2 S1 to MES 2 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 2 S1 to MES 2 S4
| Profesional SIG | MES 2 S1: 13%; MES 2 S2: 13%; MES 2 S3: 0%; MES 2 S4: 0% | 1 | 13% | 0.07 | 1
| Auxiliar administrativo | MES 2 S1: 10%; MES 2 S2: 10%; MES 2 S3: 0%; MES 2 S4: 0% | 1 | 10% | 0.05 | 1
Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua | Director | MES 2 S1: 0%; MES 2 S2: 0%; MES 2 S3: 16%; MES 2 S4: 16% | 1 | 16% | 0.08 | 1
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 2 S1: 0%; MES 2 S2: 0%; MES 2 S3: 64%; MES 2 S4: 64% | 1 | 64% | 0.32 | 1
| Experto en Hidrología | MES 2 S1: 0%; MES 2 S2: 0%; MES 2 S3: 42%; MES 2 S4: 42% | 1 | 42% | 0.21 | 1
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 2 S1 to MES 2 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 2 S1 to MES 2 S4
| Profesional SIG | MES 2 S1: 0%; MES 2 S2: 0%; MES 2 S3: 13%; MES 2 S4: 13% | 1 | 13% | 0.07 | 1
| Auxiliar administrativo | MES 2 S1: 0%; MES 2 S2: 0%; MES 2 S3: 10%; MES 2 S4: 10% | 1 | 10% | 0.05 | 1
Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información | Director | MES 2 S1: 13%; MES 2 S2: 13%; MES 2 S3: 13%; MES 2 S4: 13%; MES 3 S1: 13%; MES 3 S2: 13%; MES 3 S3: 13%; MES 3 S4: 13%; MES 4 S1: 13%; MES 4 S2: 13%; MES 4 S3: 13%; MES 4 S4: 13%; MES 5 S1: 13%; MES 5 S2: 13%; MES 5 S3: 13%; MES 5 S4: 13% | 0.25 | 13% | 0.52 | 0.25
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 0.25 | 0% | 0 | 0.25 | bar: MES 2 S1 to MES 5 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 0.25 | 0% | 0 | 0.25 | bar: MES 2 S1 to MES 5 S4
| Profesional Social | MES 2 S1: 43%; MES 2 S2: 43%; MES 2 S3: 43%; MES 2 S4: 43%; MES 3 S1: 43%; MES 3 S2: 43%; MES 3 S3: 43%; MES 3 S4: 43%; MES 4 S1: 43%; MES 4 S2: 43%; MES 4 S3: 43%; MES 4 S4: 43%; MES 5 S1: 43%; MES 5 S2: 43%; MES 5 S3: 43%; MES 5 S4: 43% | 0.25 | 43% | 1.72 | 0.25
| Personal de Campo | MES 2 S1: 100%; MES 2 S2: 100%; MES 2 S3: 100%; MES 2 S4: 100%; MES 3 S1: 100%; MES 3 S2: 100%; MES 3 S3: 100%; MES 3 S4: 100%; MES 4 S1: 100%; MES 4 S2: 100%; MES 4 S3: 100%; MES 4 S4: 100%; MES 5 S1: 100%; MES 5 S2: 100%; MES 5 S3: 100%; MES 5 S4: 100% | 0.25 | 100% | 4 | 0.25
| Profesional SIG | [48 empty] | 0.25 | 0% | 0 | 0.25 | bar: MES 2 S1 to MES 5 S4
| Auxiliar administrativo | MES 2 S1: 19%; MES 2 S2: 19%; MES 2 S3: 19%; MES 2 S4: 19%; MES 3 S1: 19%; MES 3 S2: 19%; MES 3 S3: 19%; MES 3 S4: 19%; MES 4 S1: 19%; MES 4 S2: 19%; MES 4 S3: 19%; MES 4 S4: 19%; MES 5 S1: 19%; MES 5 S2: 19%; MES 5 S3: 19%; MES 5 S4: 19% | 0.25 | 19% | 0.76 | 0.25
Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo | Director | MES 3 S1: 15%; MES 3 S2: 15%; MES 3 S3: 15%; MES 3 S4: 15%; MES 4 S1: 15%; MES 4 S2: 15%; MES 4 S3: 15%; MES 4 S4: 15%; MES 6 S1: 15%; MES 6 S2: 15%; MES 6 S3: 15%; MES 6 S4: 15% | 0.33 | 15% | 0.45 | 0.33
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 3 S1: 55%; MES 3 S2: 55%; MES 3 S3: 55%; MES 3 S4: 55%; MES 4 S1: 55%; MES 4 S2: 55%; MES 4 S3: 55%; MES 4 S4: 55%; MES 6 S1: 55%; MES 6 S2: 55%; MES 6 S3: 55%; MES 6 S4: 55% | 0.33 | 55% | 1.65 | 0.33
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 0.33 | 6% | 0.18 | 0.33 | bar: MES 3 S1 to MES 4 S4; MES 6 S1 to MES 6 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 0.33 | 0% | 0 | 0.33 | bar: MES 3 S1 to MES 4 S4; MES 6 S1 to MES 6 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.33 | 0% | 0 | 0.33 | bar: MES 3 S1 to MES 4 S4; MES 6 S1 to MES 6 S4
| Profesional SIG | MES 3 S1: 0%; MES 3 S2: 0%; MES 3 S3: 0%; MES 3 S4: 0%; MES 4 S1: 0%; MES 4 S2: 0%; MES 4 S3: 0%; MES 4 S4: 0%; MES 6 S1: 12%; MES 6 S2: 12%; MES 6 S3: 12%; MES 6 S4: 12% | 0.33 | 12% | 0.12 | 0.33
| Auxiliar administrativo | MES 3 S1: 12%; MES 3 S2: 12%; MES 3 S3: 12%; MES 3 S4: 12%; MES 4 S1: 12%; MES 4 S2: 12%; MES 4 S3: 12%; MES 4 S4: 12%; MES 6 S1: 12%; MES 6 S2: 12%; MES 6 S3: 12%; MES 6 S4: 12% | 0.33 | 12% | 0.36 | 0.33
Paso 1. Consolidación de usos existentes del recurso hídrico | Director | [48 empty] | 0.5 | 7% | 0.14 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 0.5 | 6% | 0.12 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 0.5 | 3% | 0.03 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 0.5 | 7% | 0.14 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
Paso 2. Estimación de la oferta hídrica total y oferta hídrica total disponible e indicadores de estado | Director | MES 3 S1: 13%; MES 3 S2: 13%; MES 3 S3: 13%; MES 3 S4: 13%; MES 4 S1: 13%; MES 4 S2: 13%; MES 4 S3: 13%; MES 4 S4: 13%; MES 5 S1: 13%; MES 5 S2: 13%; MES 5 S3: 13%; MES 5 S4: 13% | 0.33 | 13% | 0.39 | 0.33
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 0.33 | 9% | 0.27 | 0.33 | bar: MES 3 S1 to MES 5 S4
| Experto en Hidrología | MES 3 S1: 31%; MES 3 S2: 31%; MES 3 S3: 31%; MES 3 S4: 31%; MES 4 S1: 31%; MES 4 S2: 31%; MES 4 S3: 31%; MES 4 S4: 31%; MES 5 S1: 31%; MES 5 S2: 31%; MES 5 S3: 31%; MES 5 S4: 31% | 0.33 | 31% | 0.93 | 0.33
| Profesional Social | [48 empty] | 0.33 | 0% | 0 | 0.33 | bar: MES 3 S1 to MES 5 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.33 | 0% | 0 | 0.33 | bar: MES 3 S1 to MES 5 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 0.33 | 0% | 0 | 0.33 | bar: MES 3 S1 to MES 5 S4
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 0.33 | 7% | 0.21 | 0.33 | bar: MES 3 S1 to MES 5 S4
Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales | Director | [48 empty] | 0.5 | 7% | 0.14 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 0.5 | 6% | 0.12 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 0.5 | 4% | 0.08 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
Paso 4. Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua | Director | [48 empty] | 0.5 | 5% | 0.1 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 5 S1: 29%; MES 5 S2: 29%; MES 5 S3: 29%; MES 5 S4: 29%; MES 7 S1: 29%; MES 7 S2: 29%; MES 7 S3: 29%; MES 7 S4: 29% | 0.5 | 29% | 0.58 | 0.5
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 0.5 | 4% | 0.08 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
Paso 5. Estimación de indicadores de calidad de agua | Director | [48 empty] | 0.5 | 3% | 0.06 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 5 S1: 26%; MES 5 S2: 26%; MES 5 S3: 26%; MES 5 S4: 26%; MES 7 S1: 26%; MES 7 S2: 26%; MES 7 S3: 26%; MES 7 S4: 26% | 0.5 | 26% | 0.52 | 0.5
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 0.5 | 7% | 0.07 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 0.5 | 4% | 0.08 | 0.5 | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4; MES 7 S1 to MES 7 S4
Paso 6. Clasificación de los usos actuales | Director | [48 empty] | 0.5 | 7% | 0.14 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 0.5 | 3% | 0.06 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 0.5 | 8% | 0.08 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 0.5 | 9% | 0.18 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 0.5 | 7% | 0.14 | 0.5 | bar: MES 6 S1 to MES 7 S4
Paso 7. Estudio de demanda de agua | Director | [48 empty] | 1 | 5% | 0.05 | 1 | bar: MES 6 S1 to MES 6 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 6 S1 to MES 6 S4
| Experto en Hidrología | MES 6 S1: 14%; MES 6 S2: 14%; MES 6 S3: 14%; MES 6 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14 | 1
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 6 S1 to MES 6 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | 1 | bar: MES 6 S1 to MES 6 S4
| Profesional SIG | MES 6 S1: 13%; MES 6 S2: 13%; MES 6 S3: 13%; MES 6 S4: 13% | 1 | 13% | 0.13 | 1
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 1 | 8% | 0.08 | 1 | bar: MES 6 S1 to MES 6 S4
Paso 8. Indicadores de presión sobre el recurso hídrico superficial | Director | [48 empty] | 1 | 4% | 0.04 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Experto en Hidrología | MES 7 S1: 12%; MES 7 S2: 12%; MES 7 S3: 12%; MES 7 S4: 12% | 1 | 12% | 0.12
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 6% | 0.06 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 1 | 4% | 0.04 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
Paso 9. Estimación cualitativa del riesgo | Director | [48 empty] | 1 | 4% | 0.04 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Experto en Hidrología | MES 7 S1: 17%; MES 7 S2: 17%; MES 7 S3: 17%; MES 7 S4: 17% | 1 | 17% | 0.17
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 6% | 0.06 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 1 | 4% | 0.04 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
Paso 10. Análisis de problemáticas y conflictos derivados del recurso hídrico | Director | MES 3 S1: 15%; MES 3 S2: 15%; MES 3 S3: 15%; MES 3 S4: 15%; MES 4 S1: 15%; MES 4 S2: 15%; MES 4 S3: 15%; MES 4 S4: 15%; MES 5 S1: 15%; MES 5 S2: 15%; MES 5 S3: 15%; MES 5 S4: 15%; MES 6 S1: 15%; MES 6 S2: 15%; MES 6 S3: 15%; MES 6 S4: 15%; MES 7 S1: 15%; MES 7 S2: 15%; MES 7 S3: 15%; MES 7 S4: 15% | 0.2 | 15% | 0.75
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 0.2 | 0% | 0 | bar: MES 3 S1 to MES 7 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 0.2 | 5% | 0.25 | bar: MES 3 S1 to MES 7 S4
| Profesional Social | MES 3 S1: 28%; MES 3 S2: 28%; MES 3 S3: 28%; MES 3 S4: 28%; MES 4 S1: 28%; MES 4 S2: 28%; MES 4 S3: 28%; MES 4 S4: 28%; MES 5 S1: 28%; MES 5 S2: 28%; MES 5 S3: 28%; MES 5 S4: 28%; MES 6 S1: 0%; MES 6 S2: 0%; MES 6 S3: 0%; MES 6 S4: 0%; MES 7 S1: 0%; MES 7 S2: 0%; MES 7 S3: 0%; MES 7 S4: 0% | 0.2 | 28% | 0.84
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.2 | 0% | 0 | bar: MES 3 S1 to MES 7 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 0.2 | 9% | 0.18 | bar: MES 3 S1 to MES 7 S4
| Auxiliar administrativo | MES 3 S1: 10%; MES 3 S2: 10%; MES 3 S3: 10%; MES 3 S4: 10%; MES 4 S1: 10%; MES 4 S2: 10%; MES 4 S3: 10%; MES 4 S4: 10%; MES 5 S1: 10%; MES 5 S2: 10%; MES 5 S3: 10%; MES 5 S4: 10%; MES 6 S1: 10%; MES 6 S2: 10%; MES 6 S3: 10%; MES 6 S4: 10%; MES 7 S1: 10%; MES 7 S2: 10%; MES 7 S3: 10%; MES 7 S4: 10% | 0.2 | 10% | 0.5
Paso 11. Sistematización de la información resultado de la fase de diagnóstico | Director | MES 2 S1: 14%; MES 2 S2: 14%; MES 2 S3: 14%; MES 2 S4: 14%; MES 3 S1: 14%; MES 3 S2: 14%; MES 3 S3: 14%; MES 3 S4: 14%; MES 4 S1: 14%; MES 4 S2: 14%; MES 4 S3: 14%; MES 4 S4: 14%; MES 5 S1: 14%; MES 5 S2: 14%; MES 5 S3: 14%; MES 5 S4: 14%; MES 6 S1: 14%; MES 6 S2: 14%; MES 6 S3: 14%; MES 6 S4: 14%; MES 7 S1: 14%; MES 7 S2: 14%; MES 7 S3: 14%; MES 7 S4: 14% | 0.17 | 14% | 0.84
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 0.17 | 6% | 0.36 | bar: MES 2 S1 to MES 7 S4
| Experto en Hidrología | MES 2 S1: 18%; MES 2 S2: 18%; MES 2 S3: 18%; MES 2 S4: 18%; MES 3 S1: 18%; MES 3 S2: 18%; MES 3 S3: 18%; MES 3 S4: 18%; MES 4 S1: 18%; MES 4 S2: 18%; MES 4 S3: 18%; MES 4 S4: 18%; MES 5 S1: 18%; MES 5 S2: 18%; MES 5 S3: 18%; MES 5 S4: 18%; MES 6 S1: 18%; MES 6 S2: 18%; MES 6 S3: 18%; MES 6 S4: 18%; MES 7 S1: 18%; MES 7 S2: 18%; MES 7 S3: 18%; MES 7 S4: 18% | 0.17 | 18% | 1.08
| Profesional Social | MES 2 S1: 19%; MES 2 S2: 19%; MES 2 S3: 19%; MES 2 S4: 19%; MES 3 S1: 19%; MES 3 S2: 19%; MES 3 S3: 19%; MES 3 S4: 19%; MES 4 S1: 19%; MES 4 S2: 19%; MES 4 S3: 19%; MES 4 S4: 19%; MES 5 S1: 19%; MES 5 S2: 19%; MES 5 S3: 19%; MES 5 S4: 19%; MES 6 S1: 0%; MES 6 S2: 0%; MES 6 S3: 0%; MES 6 S4: 0%; MES 7 S1: 0%; MES 7 S2: 0%; MES 7 S3: 0%; MES 7 S4: 0% | 0.17 | 19% | 0.76
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.17 | 0% | 0 | bar: MES 2 S1 to MES 7 S4
| Profesional SIG | MES 2 S1: 17%; MES 2 S2: 17%; MES 2 S3: 17%; MES 2 S4: 17%; MES 3 S1: 0%; MES 3 S2: 0%; MES 3 S3: 0%; MES 3 S4: 0%; MES 4 S1: 0%; MES 4 S2: 0%; MES 4 S3: 0%; MES 4 S4: 0%; MES 5 S1: 0%; MES 5 S2: 0%; MES 5 S3: 0%; MES 5 S4: 0%; MES 6 S1: 17%; MES 6 S2: 17%; MES 6 S3: 17%; MES 6 S4: 17%; MES 7 S1: 17%; MES 7 S2: 17%; MES 7 S3: 17%; MES 7 S4: 17% | 0.17 | 17% | 0.51
| Auxiliar administrativo | MES 2 S1: 22%; MES 2 S2: 22%; MES 2 S3: 22%; MES 2 S4: 22%; MES 3 S1: 22%; MES 3 S2: 22%; MES 3 S3: 22%; MES 3 S4: 22%; MES 4 S1: 22%; MES 4 S2: 22%; MES 4 S3: 22%; MES 4 S4: 22%; MES 5 S1: 22%; MES 5 S2: 22%; MES 5 S3: 22%; MES 5 S4: 22%; MES 6 S1: 22%; MES 6 S2: 22%; MES 6 S3: 22%; MES 6 S4: 22%; MES 7 S1: 22%; MES 7 S2: 22%; MES 7 S3: 22%; MES 7 S4: 22% | 0.17 | 22% | 1.32
Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico | Director | MES 7 S1: 11%; MES 7 S2: 11%; MES 7 S3: 11%; MES 7 S4: 11% | 1 | 11% | 0.11
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 1% | 0.01 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 8% | 0.08 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 6% | 0.06 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 1 | 8% | 0.08 | bar: MES 7 S1 to MES 7 S4
Paso 1: Proyección de la demanda de agua | Director | MES 8 S1: 19%; MES 8 S2: 19%; MES 8 S3: 19%; MES 8 S4: 19%; MES 9 S1: 19%; MES 9 S2: 19%; MES 9 S3: 19%; MES 9 S4: 19% | 0.5 | 19% | 0.38
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 8 S1: 19%; MES 8 S2: 19%; MES 8 S3: 19%; MES 8 S4: 19%; MES 9 S1: 19%; MES 9 S2: 19%; MES 9 S3: 19%; MES 9 S4: 19% | 0.5 | 19% | 0.38
| Experto en Hidrología | MES 8 S1: 18%; MES 8 S2: 18%; MES 8 S3: 18%; MES 8 S4: 18%; MES 9 S1: 18%; MES 9 S2: 18%; MES 9 S3: 18%; MES 9 S4: 18% | 0.5 | 18% | 0.36
| Profesional Social | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | bar: MES 8 S1 to MES 9 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | bar: MES 8 S1 to MES 9 S4
| Profesional SIG | MES 8 S1: 0%; MES 8 S2: 0%; MES 8 S3: 0%; MES 8 S4: 0%; MES 9 S1: 12%; MES 9 S2: 12%; MES 9 S3: 12%; MES 9 S4: 12% | 0.5 | 12% | 0.12
| Auxiliar administrativo | MES 8 S1: 17%; MES 8 S2: 17%; MES 8 S3: 17%; MES 8 S4: 17%; MES 9 S1: 17%; MES 9 S2: 17%; MES 9 S3: 17%; MES 9 S4: 17% | 0.5 | 17% | 0.34
Paso 2: Modelación de la calidad del agua y simulación de escenarios | Director | MES 8 S1: 17%; MES 8 S2: 17%; MES 8 S3: 17%; MES 8 S4: 17%; MES 9 S1: 17%; MES 9 S2: 17%; MES 9 S3: 17%; MES 9 S4: 17% | 0.5 | 17% | 0.34
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 8 S1: 17%; MES 8 S2: 17%; MES 8 S3: 17%; MES 8 S4: 17%; MES 9 S1: 17%; MES 9 S2: 17%; MES 9 S3: 17%; MES 9 S4: 17% | 0.5 | 17% | 0.34
| Experto en Hidrología | MES 8 S1: 15%; MES 8 S2: 15%; MES 8 S3: 15%; MES 8 S4: 15%; MES 9 S1: 15%; MES 9 S2: 15%; MES 9 S3: 15%; MES 9 S4: 15% | 0.5 | 15% | 0.3
| Profesional Social | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | bar: MES 8 S1 to MES 9 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | bar: MES 8 S1 to MES 9 S4
| Profesional SIG | MES 8 S1: 0%; MES 8 S2: 0%; MES 8 S3: 0%; MES 8 S4: 0%; MES 9 S1: 12%; MES 9 S2: 12%; MES 9 S3: 12%; MES 9 S4: 12% | 0.5 | 12% | 0.12
| Auxiliar administrativo | MES 8 S1: 18%; MES 8 S2: 18%; MES 8 S3: 18%; MES 8 S4: 18%; MES 9 S1: 18%; MES 9 S2: 18%; MES 9 S3: 18%; MES 9 S4: 18% | 0.5 | 18% | 0.36
Paso 3: Clasificación del cuerpo de agua e identificación de usos potenciales | Director | MES 8 S1: 16%; MES 8 S2: 16%; MES 8 S3: 16%; MES 8 S4: 16%; MES 9 S1: 16%; MES 9 S2: 16%; MES 9 S3: 16%; MES 9 S4: 16% | 0.5 | 16% | 0.32
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 8 S1: 16%; MES 8 S2: 16%; MES 8 S3: 16%; MES 8 S4: 16%; MES 9 S1: 16%; MES 9 S2: 16%; MES 9 S3: 16%; MES 9 S4: 16% | 0.5 | 16% | 0.32
| Experto en Hidrología | MES 8 S1: 15%; MES 8 S2: 15%; MES 8 S3: 15%; MES 8 S4: 15%; MES 9 S1: 15%; MES 9 S2: 15%; MES 9 S3: 15%; MES 9 S4: 15% | 0.5 | 15% | 0.3
| Profesional Social | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | bar: MES 8 S1 to MES 9 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | bar: MES 8 S1 to MES 9 S4
| Profesional SIG | MES 8 S1: 0%; MES 8 S2: 0%; MES 8 S3: 0%; MES 8 S4: 0%; MES 9 S1: 12%; MES 9 S2: 12%; MES 9 S3: 12%; MES 9 S4: 12% | 0.5 | 12% | 0.12
| Auxiliar administrativo | MES 8 S1: 17%; MES 8 S2: 17%; MES 8 S3: 17%; MES 8 S4: 17%; MES 9 S1: 17%; MES 9 S2: 17%; MES 9 S3: 17%; MES 9 S4: 17% | 0.5 | 17% | 0.34
Paso 4. Estimación cualitativa de riesgos asociados a reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico | Director | MES 8 S1: 17%; MES 8 S2: 17%; MES 8 S3: 17%; MES 8 S4: 17%; MES 9 S1: 17%; MES 9 S2: 17%; MES 9 S3: 17%; MES 9 S4: 17% | 0.5 | 17% | 0.34
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 8 S1: 17%; MES 8 S2: 17%; MES 8 S3: 17%; MES 8 S4: 17%; MES 9 S1: 17%; MES 9 S2: 17%; MES 9 S3: 17%; MES 9 S4: 17% | 0.5 | 17% | 0.34
| Experto en Hidrología | MES 8 S1: 12%; MES 8 S2: 12%; MES 8 S3: 12%; MES 8 S4: 12%; MES 9 S1: 12%; MES 9 S2: 12%; MES 9 S3: 12%; MES 9 S4: 12% | 0.5 | 12% | 0.24
| Profesional Social | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | bar: MES 8 S1 to MES 9 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 0.5 | 0% | 0 | bar: MES 8 S1 to MES 9 S4
| Profesional SIG | MES 8 S1: 0%; MES 8 S2: 0%; MES 8 S3: 0%; MES 8 S4: 0%; MES 9 S1: 12%; MES 9 S2: 12%; MES 9 S3: 12%; MES 9 S4: 12% | 0.5 | 12% | 0.12
| Auxiliar administrativo | MES 8 S1: 18%; MES 8 S2: 18%; MES 8 S3: 18%; MES 8 S4: 18%; MES 9 S1: 18%; MES 9 S2: 18%; MES 9 S3: 18%; MES 9 S4: 18% | 0.5 | 18% | 0.36
Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales | Director | [48 empty] | 1 | 1% | 0.01 | bar: MES 9 S1 to MES 9 S4
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 1% | 0.01 | bar: MES 9 S1 to MES 9 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 1% | 0.01 | bar: MES 9 S1 to MES 9 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 9 S1 to MES 9 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 9 S1 to MES 9 S4
| Profesional SIG | MES 9 S1: 12%; MES 9 S2: 12%; MES 9 S3: 12%; MES 9 S4: 12% | 1 | 12% | 0.12
| Auxiliar administrativo | [48 empty] | 1 | 1% | 0.01 | bar: MES 9 S1 to MES 9 S4
Paso 1: Definición o ajuste de objetivos y criterios de calidad por uso | Director | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Auxiliar administrativo | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
Paso 2: Definición de prohibiciones y condicionamientos | Director | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Auxiliar administrativo | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
Paso 3: Definición o ajuste de metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes | Director | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Auxiliar administrativo | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
Paso 4. Articulación con el POMCA | Director | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Auxiliar administrativo | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
Paso 5: Articulación con otros instrumentos | Director | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 10 S1 to MES 10 S4
| Auxiliar administrativo | MES 10 S1: 14%; MES 10 S2: 14%; MES 10 S3: 14%; MES 10 S4: 14% | 1 | 14% | 0.14
Paso 6: Elaboración del programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico | Director | MES 11 S1: 18%; MES 11 S2: 18%; MES 11 S3: 18%; MES 11 S4: 18% | 1 | 18% | 0.18
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 11 S1: 17%; MES 11 S2: 17%; MES 11 S3: 17%; MES 11 S4: 17% | 1 | 17% | 0.17
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Profesional SIG | MES 11 S1: 15%; MES 11 S2: 15%; MES 11 S3: 15%; MES 11 S4: 15% | 1 | 15% | 0.15
| Auxiliar administrativo | MES 11 S1: 17%; MES 11 S2: 17%; MES 11 S3: 17%; MES 11 S4: 17% | 1 | 17% | 0.17
Paso 7: Estructuración de proyectos y actividades | Director | MES 11 S1: 17%; MES 11 S2: 17%; MES 11 S3: 17%; MES 11 S4: 17% | 1 | 17% | 0.17
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 11 S1: 17%; MES 11 S2: 17%; MES 11 S3: 17%; MES 11 S4: 17% | 1 | 17% | 0.17
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Profesional SIG | MES 11 S1: 15%; MES 11 S2: 15%; MES 11 S3: 15%; MES 11 S4: 15% | 1 | 15% | 0.15
| Auxiliar administrativo | MES 11 S1: 17%; MES 11 S2: 17%; MES 11 S3: 17%; MES 11 S4: 17% | 1 | 17% | 0.17
Paso 8: Elaboración de informes | Director | MES 11 S1: 18%; MES 11 S2: 18%; MES 11 S3: 18%; MES 11 S4: 18% | 1 | 18% | 0.18
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 11 S1: 18%; MES 11 S2: 18%; MES 11 S3: 18%; MES 11 S4: 18% | 1 | 18% | 0.18
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Profesional SIG | MES 11 S1: 15%; MES 11 S2: 15%; MES 11 S3: 15%; MES 11 S4: 15% | 1 | 15% | 0.15
| Auxiliar administrativo | MES 11 S1: 18%; MES 11 S2: 18%; MES 11 S3: 18%; MES 11 S4: 18% | 1 | 18% | 0.18
Paso 9: Socialización del PORH | Director | MES 11 S1: 17%; MES 11 S2: 17%; MES 11 S3: 17%; MES 11 S4: 17% | 1 | 17% | 0.17
| Experto en modelamiento y calidad de agua | MES 11 S1: 18%; MES 11 S2: 18%; MES 11 S3: 18%; MES 11 S4: 18% | 1 | 18% | 0.18
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 11 S1 to MES 11 S4
| Profesional SIG | MES 11 S1: 15%; MES 11 S2: 15%; MES 11 S3: 15%; MES 11 S4: 15% | 1 | 15% | 0.15
| Auxiliar administrativo | MES 11 S1: 18%; MES 11 S2: 18%; MES 11 S3: 18%; MES 11 S4: 18% | 1 | 18% | 0.18
Impresiones y publicaciones | Director | MES 12 S1: 70%; MES 12 S2: 70%; MES 12 S3: 70%; MES 12 S4: 70% | 1 | 70% | 0.7
| Experto en modelamiento y calidad de agua | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 12 S1 to MES 12 S4
| Experto en Hidrología | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 12 S1 to MES 12 S4
| Profesional Social | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 12 S1 to MES 12 S4
| Personal de Campo | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 12 S1 to MES 12 S4
| Profesional SIG | [48 empty] | 1 | 0% | 0 | bar: MES 12 S1 to MES 12 S4
| Auxiliar administrativo | MES 12 S1: 70%; MES 12 S2: 70%; MES 12 S3: 70%; MES 12 S4: 70% | 1 | 70% | 0.7

## RESUMEN PLAN DE CARGAS
RESUMEN DE PLAN DE CARGAS
PROFESIONAL | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | Mes desarrollo | % Ocupación | Meses de ocupación
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Director | 0.46 | 0.79 | 0.84 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 12 | 0.7 | 8.4
Experto en modelamiento y calidad de agua | 0.31 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.7 | 7.7
Experto en Hidrología | 0.26 | 0.6 | 0.85 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.6 | 5.4
Profesional Social | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 4.5
Personal de Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4
Profesional SIG | 0.3 | 0.7 | 0.75 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 3.6
Auxiliar administrativo | 0.45 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 12 | 0.7 | 8.4
TOTALIZACIÓN DE MESES | bar: MES 1 S1 to MES 4 S3
PROFESIONAL | MES 1 S1: TOTAL MESES; MES 1 S2: Dedicación Mensual; MES 4 S2: Dedicación Proyecto
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Director | 8.4 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 70
Experto en modelamiento y calidad de agua | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 |  | 70
Experto en Hidrología | 5.4 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 60
Profesional Social | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 90
Personal de Campo | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100
Profesional SIG | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 60
Auxiliar administrativo | 8.4 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 70

## VIÁTICOS-TRANSP
MES 1
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
FASE UNO (1)
FASE 1. Declaratoria y Acciones Previas | No. Profesionales | No. Días | No. de vehículos | TOTAL/DÍAS/VEHÍCULO | TOTAL/VIÁTICOS
Identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales (SOCIALIZACIÓN CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES) | 2 | 6 | 1 | 6 | 12 | bar: MES 1 2 to MES 1 7
Prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico (MACROLOCALIZACIÓN PUNTOS DE MONITOREO) | 2 | 8 | 1 | 8 | 16 | bar: MES 1 16 to MES 1 23
SUBTOTAL |  | 14 |  | 14 | 28
TOTAL |  | 14 |  | 14 | 28
[7 empty] | Mes 1 Transporte = | [5 empty] | 14 |  |  |  | Viáticos mes 1 |  |  |  |  | 28
| Valor Unitario | Cantidad Total | Mes 1 |  | Total Fase (I)
Valor día/vehículo | 568888.9556 | 14 | 7964445.3778 |  | 7964445.3778
Valor Viático día | 160000 | 28 | 4480000 |  | 4480000
[7 empty] | MES 1 1: MES 2 | MES 3 | [29 empty] | MES 4 | [29 empty] | MES 5 | [29 empty] | MES 6 | [29 empty] | MES 7
[7 empty] | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210
FASE DOS (2)
FASE 2. Diagnóstico | No. Profesionales | No. Días | No. de vehículos | TOTAL/DÍAS/VEHÍCULO | TOTAL/VIÁTICOS
Caracterización Inicial
Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE - SOCIAL | 1 | 18 | 1 | 18 | 18 | bar: MES 2 38 to MES 2 43; MES 2 45 to MES 2 50; MES 2 52 to MES 2 57
Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua (DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE VIAJE) Experto en modelamiento y calidad de agua - Experto en hidrología | 2 | 6 | 1 | 6 | 12 | bar: MES 2 31 to MES 2 36
Trabajo de Campo
Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información (REVISIÓN INFORMACIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL) - Profesionales de campo | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 | bar: MES 2 31 to MES 2 35; MES 2 38 to MES 2 42
Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información (RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO CENSO DE USUARIOS) - Profesionales de campo | 6 | 44 | 3 | 132 | 264 | bar: MES 3 61 to MES 3 65; MES 3 68 to MES 3 72; MES 3 75 to MES 3 79; MES 3 82 to MES 3 86; MES 3 89 to MES 4 93; MES 4 96 to MES 4 100; MES 4 103 to MES 4 107; MES 4 110 to MES 4 114; MES 4 116 to MES 4 119
Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo Director - Experto en Calidad | 2 | 16 | 1 | 16 | 32 | bar: MES 2 39 to MES 2 46; MES 4 103 to MES 4 110
Construcción de Línea Base
Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | bar: MES 5 121 to MES 5 125
Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | bar: MES 7 207 to MES 7 210
SUBTOTAL |  | 103 |  | 181 | 412
TOTAL |  | 103 |  | 181 | 412
[7 empty] | Mes 2 Transporte = | [5 empty] | 32 |  |  |  | Viáticos mes 2 |  |  |  |  | 106 | [14 empty] | Mes 3 Transporte = | [5 empty] | 66 |  |  |  | Viáticos mes 3 |  |  |  |  | 132 | [14 empty] | Mes 4 Transporte = | [5 empty] | 74 |  |  |  | Viáticos mes 4 |  |  |  |  | 148 | [14 empty] | Mes 5 Transporte = | [5 empty] | 5 |  |  |  | Viáticos mes 5 |  |  |  |  | 10 | [14 empty] | Mes 6 Transporte = | [5 empty] | 0 |  |  |  | Viáticos mes 6 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Mes 7 Transporte = | [5 empty] | 4 |  |  |  | Viáticos mes 7 |  |  |  |  | 16
| Valor Unitrio | Cantidad Total | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
Valor día/vehículo | 568888.9556 | 181 | 18204446.5778 | 37546671.0667 | 42097782.7111
Valor Viático día | 160000 | 412 | 16960000 | 21120000 | 23680000
|  |  | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Total Fase (II)
|  |  | 2844444.7778 | 0 | 2275555.8222 | 102968900.9556
|  |  | 1600000 | 0 | 2560000 | 65920000
[7 empty] | MES 8 | [29 empty] | MES 9
[7 empty] | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270
FASE TRES (3)
FASE III. Proyecto de Distribución de Agua | No. Profesionales | No. Días | No. de vehículos | TOTAL/DÍAS/VEHÍCULO | TOTAL/VIÁTICOS
Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales (CUATRO TALLERES Equipo Técnico) | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | bar: MES 9 267 to MES 9 270
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
SUBTOTAL |  | 4 |  | 4 | 16
TOTAL |  | 4 |  | 4 | 16
[7 empty] | Mes 8 Transporte = | [5 empty] | 0 |  |  |  | Viáticos mes 8 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Mes 9 Transporte = | [5 empty] | 4 |  |  |  | Viáticos mes 9 |  |  |  |  | 16
| Valor Unitrio | Cantidad Total | Mes 8 | Mes 9 | Total Fase (III)
Valor día/vehículo | 568888.9556 | 4 | 0 | 2275555.8222 | 2275555.8222
Valor Viático día | 160000 | 16 | 0 | 2560000 | 2560000
[7 empty] | MES 8 211: MES 10; MES 9 241: MES 11 | MES 112
[7 empty] | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
FASE CUATRO (4)
FASE 4. Elaboración del plan | No. Profesionales | No. Días | No. de vehículos | TOTAL/DÍAS/VEHÍCULO | TOTAL/VIÁTICOS
Paso 9. Socialización de los resultados de la fase de Formulación del PORH (CUATRO TALLERES) Equipo Técnico) | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | bar: MES 11 87 to MES 11 90
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
SUBTOTAL |  | 4 |  | 4 | 12
TOTAL |  | 4 |  | 4 | 12
[7 empty] | Mes 10 Transporte = | [5 empty] | 0 |  |  |  | Viáticos mes 10 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Mes 11 Transporte = | [5 empty] | 4 |  |  |  | Viáticos mes 11 |  |  |  |  | 12 | [14 empty] | Mes 12 Transporte = | [5 empty] | 0 |  |  |  | Viáticos mes 12 |  |  |  |  | 0
| Valor Unitrio | Cantidad Total | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total Fase (IV)
Valor día/vehículo | 568888.9556 | 4 | 0 | 2275555.8222 | 0 | 2275555.8222
Valor Viático día | 160000 | 12 | 0 | 1920000 | 0 | 1920000
SUBTOTAL
|  |  |  | TOTAL/DÍAS/VEHÍCULO | TOTAL/VIÁTICOS
TOTAL CAMPO PROYECTO |  | 125 |  | 203 | 468
|  | Valor Unitrio | Valor Total
TOTAL DÍA VEHÍCULO | 203 | 568888.9556 | 115484457.9778 | 120300159.8755
TOTAL VIATICO | 468 | 160000 | 74880000 | 78002496
190364457.9778

## ECONÓMICA
“FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH) DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DE LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ - NSS Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)”
CONCEPTO | A | B | C | D | E | F
Personal PROFESIONAL | CANTIDAD | SUELDO MES BASICO | DEDICACION | % FM | VALOR MES (AXBXCXD) | No. de meses | TOTAL PARCIAL (EXF)
Director | 1 | 6977992 | 70% | 2.04 | 9964572.576 | 12 | 119574870.912 | ASESOR GRADO 9 | 26
Experto en modelamiento y calidad de agua | 1 | 5925555 | 70% | 2.04 | 8461692.54 | 11 | 93078617.94 | ASESOR GRADO 5 | 26
Experto en Hidrología | 1 | 5925555 | 60% | 2.04 | 7252879.32 | 9 | 65275913.88 | ASESOR GRADO 5 | 26
Profesional Social | 1 | 3639162 | 90% | 2.04 | 6681501.432 | 5 | 33407507.16 | Profesional GRADO 9 | 26
Personal de Campo | 6 | 2416246 | 100% | 2.04 | 29574851.04 | 4 | 118299404.16 | Profesional GRADO 9 | 26
Profesional SIG | 1 | 3639162 | 60% | 2.04 | 4454334.288 | 6 | 26726005.728
Auxiliar administrativo | 1 | 2247340 | 70% | 2.04 | 3209201.52 | 12 | 38510418.24 | Bachiller GRADO 17 | 26
SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL | [6 empty] | 494872738.02
OTROS COSTOS DIRECTOS
ESTUDIOS SOPORTE |  | UNIDAD | CANTIDAD | % FM | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
2.1. Transporte |  | DÍAS | 203 | 1.0417 | 568888.9556 |  | 120300159.8755
2.2. Gastos de Alojamiento, Alimentación e Hidratación |  | DÍAS | 468 | 1.0417 | 160000 |  | 78002496
2.3. Logística de espacios de socialización PORH - 3 fases |  | UND | 12 | 1.0417 | 1075000 |  | 13437930
2.4. (A) Monitoreo puntual Tiempos de Viaje |  | UND | 18 | 1.0417 | 2580000 |  | 48376548
2.4. (B) Monitoreo puntual Matriz de agua + Aforo Molinete |  | UND | 8 | 1.0417 | 2629542 |  | 21913551.2112
2.4. (C) Monitoreo puntual Matriz de agua + Flujo Magnético |  | UND | 20 | 1.0417 | 3811542 |  | 79409666.028
2.4. (D) Monitoreo puntual Matriz de agua + ADCP |  | UND | 40 | 1.0417 | 4933542 |  | 205570828.056
2.5. (A) Matriz Biota |  | UND | 68 | 1.0417 | 4307150 |  | 305099554.54
2.5. (B) Índices Hidrobiología |  | UND | 68 | 1.0417 | 639322 |  | 45286757.4632
2.5. (C) Informe |  | UND | 2 | 1.0417 | 10000000 |  | 20834000
2.6. Monitoreo de Vertimiento |  | UND | 9 | 1.0417 | 4631596 |  | 43422601.9788
2.7. (A) Logística Monitoreo Agua Residual |  | UND | 9 | 1.0417 | 3800333 |  | 35629261.9749
2.7. (B) Logística Monitoreo Biota |  | UND | 68 | 1.0417 | 1959529.4118 |  | 138804441.6
2.7. (C) Logística Monitoreo Agua Superficial |  | UND | 68 | 1.0417 | 2904235.0588 |  | 205723232.9328
2.8. Hidrología (Oferta, Demanda e Indicadores) |  | UND | 1 | 1.0417 | 67000000 |  | 69793900
2.9. Determinación de zonas de recarga hídrica |  | UND | 1 | 1.0417 | 15000000 |  | 15625500
2.10. Impresión y publicaciones medios |  | UND | 1 | 1.0417 | 6409115.3333 |  | 6676375.4427
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) | [6 empty] | 1453906805.1031
COSTO TOTAL (1+2) | [5 empty] | 1948779543
CONSULTORÍA IVA (19%) | [5 empty] | 2319047656
INTERVENTORÍA | [5 empty] | 259500835
INTERVENTORÍA IVA (19%) | [5 empty] | 308805994
VALOR TOTAL DE LA OFERTA CON IVA | [5 empty] | 2627853650
|  |  | % INTERVENTORÍA | 11.7513
|  |  |  | Valor | Iva | TOTAL
|  |  | CONSULTORÍA | 1948779543 | 370268113 | 2319047656
|  |  | INTERVENTORÍA | 259500835 | 49305159 | 308805994
|  |  | TOTAL | 2208280378 | 419573272 | 2627853650

## ENTREGABLES
ACTIVIDADES | % | UND | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | VALOR TOTAL
FASE 1. Declaratoria y Acciones Previas | 2.719% |  |  | 52987560.426 | [12 empty] | 52987560.426 | OK | bar: MES 1
Localización del cuerpo de agua | 0.09558% | GLB | 1 | 1862700.5792 | MES 1: 1862700.5792 | 1862700.5792 | Control
Alistamiento Institucional | 0.299% | GLB | 1 | 5826909.5041 | MES 1: 5826909.5041 | 5826909.5041
Identificación de actores relevantes para el ordenamiento | 0.4466% | GLB | 1 | 8702601.6041 | MES 1: 8702601.6041 | 8702601.6041
Recopilación de información de instrumentos existentes | 0.3529% | GLB | 1 | 6877663.677 | MES 1: 6877663.677 | 6877663.677
Recopilación de información de redes hidrometeorológicas hidrobiológicas y de calidad | 0.1078% | GLB | 1 | 2101508.3458 | MES 1: 2101508.3458 | 2101508.3458
Identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales | 0.1654% | GLB | 1 | 3223904.8486 | MES 1: 3223904.8486 | 3223904.8486
Revisión de información asociada a los conflictos por uso del recurso hídrico | 0.1581% | GLB | 1 | 3080620.1887 | MES 1: 3080620.1887 | 3080620.1887
Prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico | 0.5789% | GLB | 1 | 11281725.4829 | MES 1: 11281725.4829 | 11281725.4829
Elaboración del plan de trabajo detallado | 0.5147% | GLB | 1 | 10029926.1957 | MES 1: 10029926.1957 | 10029926.1957
FASE 2. Diagnóstico | 89.41% |  |  | 1742410710.3983 | [12 empty] | 1742410710.3983 | OK | bar: MES 1 to MES 7
Caracterización Inicial | [17 empty] | Control
Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación | 1.379% | GLB | 1 | 26878852.9368 | MES 2: 26878852.9368 | 26878852.9368
Paso 2. Definición de los tramos o sectores de análisis | 0.4952% | GLB | 1 | 9649756.8889 | MES 2: 9649756.8889 | 9649756.8889
Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua | 3.249% | GLB | 1 | 63322984.7627 | MES 2: 63322984.7627 | 63322984.7627
Trabajo de campo
Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información | 11.44% | GLB | 1 | 222895319.1741 | MES 2: 55723829.7935; MES 3: 55723829.7935; MES 4: 55723829.7935; MES 5: 55723829.7935 | 222895319.1741
Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo | 59.13% | GLB | 1 | 1152258620.702 | MES 3: 384086206.9007; MES 4: 384086206.9007; MES 6: 384086206.9007 | 1152258620.702
Construcción de línea base
Paso 1. Consolidación de usos existentes del recurso hídrico | 0.2858% | GLB | 1 | 5569658.3385 | MES 6: 2784829.1693; MES 7: 2784829.1693 | 5569658.3385
Paso 2. Estimación de la oferta hídrica total y oferta hídrica total disponible e indicadores de estado | 2.159% | GLB | 1 | 42065448.859 | MES 3: 14021816.2863; MES 4: 14021816.2863; MES 5: 14021816.2863 | 42065448.859
Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales | 1.265% | GLB | 1 | 24659194.0206 | MES 4: 12329597.0103; MES 5: 12329597.0103 | 24659194.0206
Paso 4. Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua | 0.5051% | GLB | 1 | 9844047.296 | MES 5: 4922023.648; MES 7: 4922023.648 | 9844047.296
Paso 5. Estimación de indicadores de calidad de agua | 0.4852% | GLB | 1 | 9455466.4817 | MES 5: 4727733.2408; MES 7: 4727733.2408 | 9455466.4817
Paso 6. Clasificación de los usos actuales | 0.3988% | GLB | 1 | 7771616.2863 | MES 6: 3885808.1432; MES 7: 3885808.1432 | 7771616.2863
Paso 7. Estudio de demanda de agua | 1.442% | GLB | 1 | 28098477.5242 | MES 6: 28098477.5242 | 28098477.5242
Paso 8. Indicadores de presión sobre el recurso hídrico superficial | 0.6004% | GLB | 1 | 11701300.3907 | MES 7: 11701300.3907 | 11701300.3907
Paso 9. Estimación cualitativa del riesgo | 0.9544% | GLB | 1 | 18599135.0813 | MES 7: 18599135.0813 | 18599135.0813
Paso 10. Análisis de problemáticas y conflictos derivados del recurso hídrico | 1.675% | GLB | 1 | 32640788.4026 | MES 3: 6528157.6805; MES 4: 6528157.6805; MES 5: 6528157.6805; MES 6: 6528157.6805; MES 7: 6528157.6805 | 32640788.4026
Paso 11. Sistematización de la información resultado de la fase de diagnóstico | 3.237% | GLB | 1 | 63079618.8573 | MES 2: 10513269.8096; MES 3: 10513269.8096; MES 4: 10513269.8096; MES 5: 10513269.8096; MES 6: 10513269.8096; MES 7: 10513269.8096 | 63079618.8573
Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico | 0.7143% | GLB | 1 | 13920424.3956 | MES 7: 13920424.3956 | 13920424.3956
FASE 3. Identificación de usos potenciales | 3.95% |  |  | 76956034.7 | [12 empty] | 76956034.7 | OK | bar: MES 1 to MES 9
Paso 1: Proyección de la demanda de agua | 1.111% | GLB | 1 | 21654373.4255 | MES 8: 10827186.7128; MES 9: 10827186.7128 | 21654373.4255 | Control
Paso 2: Modelación de la calidad del agua y simulación de escenarios | 0.5872% |  | 1 | 11439857.8689 | MES 8: 5719928.9344; MES 9: 5719928.9344 | 11439857.8689
Paso 3: Clasificación del cuerpo de agua e identificación de usos potenciales | 0.9288% | GLB | 1 | 18095775.1744 | MES 8: 9047887.5872; MES 9: 9047887.5872 | 18095775.1744
Paso 4. Estimación cualitativa de riesgos asociados a reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico | 0.7473% | GLB | 1 | 14559819.1059 | MES 8: 7279909.5529; MES 9: 7279909.5529 | 14559819.1059
Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales | 0.5752% | GLB | 1 | 11206209.1254 | MES 9: 11206209.1254 | 11206209.1254
FASE 4. Elaboración del plan | 3.92% | GLB |  | 76425237.5987 | [12 empty] | 76425237.5987 | OK
Paso 1: Definición o ajuste de objetivos y criterios de calidad por uso | 0.2116% | GLB | 1 | 4125418.9509 | MES 10: 4125418.9509 | 4125418.9509 | Control
Paso 2: Definición de prohibiciones y condicionamientos | 0.2116% | GLB | 1 | 4125418.9509 | MES 10: 4125418.9509 | 4125418.9509
Paso 3: Definición o ajuste de metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes | 0.2116% | GLB | 1 | 4125418.9509 | MES 10: 4125418.9509 | 4125418.9509
Paso 4. Articulación con el POMCA | 0.2116% | GLB | 1 | 4125418.9509 | MES 10: 4125418.9509 | 4125418.9509
Paso 5: Articulación con otros instrumentos | 0.2116% | GLB | 1 | 4125418.9509 | MES 10: 4125418.9509 | 4125418.9509
Paso 6: Elaboración del programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico | 0.3376% | GLB | 1 | 6581025.4693 | MES 11: 6581025.4693 | 6581025.4693
Paso 7: Estructuración de proyectos y actividades | 0.3325% | GLB | 1 | 6482801.2085 | MES 11: 6482801.2085 | 6482801.2085
Paso 8: Elaboración de informes | 0.3476% | GLB | 1 | 6777473.9907 | MES 11: 6777473.9907 | 6777473.9907
Paso 9: Socialización del PORH | 0.5723% | GLB | 1 | 11158559.73 | MES 11: 11158559.73 | 11158559.73
Impresiones y publicaciones | 1.272% | GLB | 1 | 24798282.4457 | MES 12: 24798282.4457 | 24798282.4457
SUBTOTAL |  |  |  | 1948779543 | 52987560.426 | 166088694.1914 | 470873280.4706 | 483202877.4809 | 108766427.4691 | 435896749.2274 | 77582681.559 | 32874912.7873 | 44081121.9127 | 20627094.7545 | 30999860.3986 | 24798282.4457 | 1948779543 | OK
IVA 19% |  |  |  | 370268113 | 10067636.4809 | 31556851.8964 | 89465923.2894 | 91808546.7214 | 20665621.2191 | 82820382.3532 | 14740709.4962 | 6246233.4296 | 8375413.1634 | 3919148.0033 | 5889973.4757 | 4711673.6647 |  | Control
VALOR TOTAL |  |  |  | 2319047656 | 63055196.907 | 197645546.0877 | 560339203.76 | 575011424.2023 | 129432048.6882 | 518717131.5806 | 92323391.0552 | 39121146.2169 | 52456535.0761 | 24546242.7578 | 36889833.8743 | 29509956.1104 | 2319047656
|  |  |  | OK | [12 empty] | OK
|  |  |  | Control | [12 empty] | Control

## (%) DE AVANCE CONSULTORÍA
ACTIVIDADES | % | UND | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL (%)
FASE 1. Declaratoria y Acciones Previas | 2.719% |  |  | 52987560.426 | [12 empty] | 2.719% | OK | bar: MES 1
Localización del cuerpo de agua | 0.09558% | GLB | 1 | 1862700.5792 | MES 1: 0.09558% | 0.09558% | Control
Alistamiento Institucional | 0.299% | GLB | 1 | 5826909.5041 | MES 1: 0.299% | 0.299%
Identificación de actores relevantes para el ordenamiento | 0.4466% | GLB | 1 | 8702601.6041 | MES 1: 0.4466% | 0.4466%
Recopilación de información de instrumentos existentes | 0.3529% | GLB | 1 | 6877663.677 | MES 1: 0.3529% | 0.3529%
Recopilación de información de redes hidrometeorológicas hidrobiológicas y de calidad | 0.1078% | GLB | 1 | 2101508.3458 | MES 1: 0.1078% | 0.1078%
Identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales | 0.1654% | GLB | 1 | 3223904.8486 | MES 1: 0.1654% | 0.1654%
Revisión de información asociada a los conflictos por uso del recurso hídrico | 0.1581% | GLB | 1 | 3080620.1887 | MES 1: 0.1581% | 0.1581%
Prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico | 0.5789% | GLB | 1 | 11281725.4829 | MES 1: 0.5789% | 0.5789%
Elaboración del plan de trabajo detallado | 0.5147% | GLB | 1 | 10029926.1957 | MES 1: 0.5147% | 0.5147%
FASE 2. Diagnóstico | 89.41% |  |  | 1742410710.3983 | [12 empty] | 89.41% | OK | bar: MES 1 to MES 7
Caracterización Inicial | [17 empty] | Control
Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación | 1.379% | GLB | 1 | 26878852.9368 | MES 2: 1.379% | 1.379%
Paso 2. Definición de los tramos o sectores de análisis | 0.4952% | GLB | 1 | 9649756.8889 | MES 2: 0.4952% | 0.4952%
Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua | 3.249% | GLB | 1 | 63322984.7627 | MES 2: 3.249% | 3.249%
Trabajo de campo
Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información | 11.44% | GLB | 1 | 222895319.1741 | MES 2: 2.859%; MES 3: 2.859%; MES 4: 2.859%; MES 5: 2.859% | 11.44%
Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo | 59.13% | GLB | 1 | 1152258620.702 | MES 3: 19.71%; MES 4: 19.71%; MES 6: 19.71% | 59.13%
Construcción de línea base
Paso 1. Consolidación de usos existentes del recurso hídrico | 0.2858% | GLB | 1 | 5569658.3385 | MES 6: 0.1429%; MES 7: 0.1429% | 0.2858%
Paso 2. Estimación de la oferta hídrica total y oferta hídrica total disponible e indicadores de estado | 2.159% | GLB | 1 | 42065448.859 | MES 3: 0.7195%; MES 4: 0.7195%; MES 5: 0.7195% | 2.159%
Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales | 1.265% | GLB | 1 | 24659194.0206 | MES 4: 0.6327%; MES 5: 0.6327% | 1.265%
Paso 4. Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua | 0.5051% | GLB | 1 | 9844047.296 | MES 5: 0.2526%; MES 7: 0.2526% | 0.5051%
Paso 5. Estimación de indicadores de calidad de agua | 0.4852% | GLB | 1 | 9455466.4817 | MES 5: 0.2426%; MES 7: 0.2426% | 0.4852%
Paso 6. Clasificación de los usos actuales | 0.3988% | GLB | 1 | 7771616.2863 | MES 6: 0.1994%; MES 7: 0.1994% | 0.3988%
Paso 7. Estudio de demanda de agua | 1.442% | GLB | 1 | 28098477.5242 | MES 6: 1.442% | 1.442%
Paso 8. Indicadores de presión sobre el recurso hídrico superficial | 0.6004% | GLB | 1 | 11701300.3907 | MES 7: 0.6004% | 0.6004%
Paso 9. Estimación cualitativa del riesgo | 0.9544% | GLB | 1 | 18599135.0813 | MES 7: 0.9544% | 0.9544%
Paso 10. Análisis de problemáticas y conflictos derivados del recurso hídrico | 1.675% | GLB | 1 | 32640788.4026 | MES 3: 0.335%; MES 4: 0.335%; MES 5: 0.335%; MES 6: 0.335%; MES 7: 0.335% | 1.675%
Paso 11. Sistematización de la información resultado de la fase de diagnóstico | 3.237% | GLB | 1 | 63079618.8573 | MES 2: 0.5395%; MES 3: 0.5395%; MES 4: 0.5395%; MES 5: 0.5395%; MES 6: 0.5395%; MES 7: 0.5395% | 3.237%
Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico | 0.7143% | GLB | 1 | 13920424.3956 | MES 7: 0.7143% | 0.7143%
FASE 3. Identificación de usos potenciales | 3.95% |  |  | 76956034.7 | [12 empty] | 3.95% | OK | bar: MES 1 to MES 9
Paso 1: Proyección de la demanda de agua | 1.111% | GLB | 1 | 21654373.4255 | MES 8: 0.5557%; MES 9: 0.5557% | 1.111% | Control
Paso 2: Modelación de la calidad del agua y simulación de escenarios | 0.5872% |  | 1 | 11439857.8689 | MES 8: 0.2936%; MES 9: 0.2936% | 0.5872%
Paso 3: Clasificación del cuerpo de agua e identificación de usos potenciales | 0.9288% | GLB | 1 | 18095775.1744 | MES 8: 0.4644%; MES 9: 0.4644% | 0.9288%
Paso 4. Estimación cualitativa de riesgos asociados a reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico | 0.7473% | GLB | 1 | 14559819.1059 | MES 8: 0.3737%; MES 9: 0.3737% | 0.7473%
Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales | 0.5752% | GLB | 1 | 11206209.1254 | MES 9: 0.5752% | 0.5752%
FASE 4. Elaboración del plan | 3.92% | GLB |  | 76425237.5987 | [12 empty] | 3.92% | OK
Paso 1: Definición o ajuste de objetivos y criterios de calidad por uso | 0.2116% | GLB | 1 | 4125418.9509 | MES 10: 0.2116% | 0.2116% | Control
Paso 2: Definición de prohibiciones y condicionamientos | 0.2116% | GLB | 1 | 4125418.9509 | MES 10: 0.2116% | 0.2116%
Paso 3: Definición o ajuste de metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes | 0.2116% | GLB | 1 | 4125418.9509 | MES 10: 0.2116% | 0.2116%
Paso 4. Articulación con el POMCA | 0.2116% | GLB | 1 | 4125418.9509 | MES 10: 0.2116% | 0.2116%
Paso 5: Articulación con otros instrumentos | 0.2116% | GLB | 1 | 4125418.9509 | MES 10: 0.2116% | 0.2116%
Paso 6: Elaboración del programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico | 0.3376% | GLB | 1 | 6581025.4693 | MES 11: 0.3376% | 0.3376%
Paso 7: Estructuración de proyectos y actividades | 0.3325% | GLB | 1 | 6482801.2085 | MES 11: 0.3325% | 0.3325%
Paso 8: Elaboración de informes | 0.3476% | GLB | 1 | 6777473.9907 | MES 11: 0.3476% | 0.3476%
Paso 9: Socialización del PORH | 0.5723% | GLB | 1 | 11158559.73 | MES 11: 0.5723% | 0.5723%
Impresiones y publicaciones | 1.272% | GLB | 1 | 24798282.4457 | MES 12: 1.272% | 1.272%
AVANCE MENSUAL |  |  |  | 1948779543 | 2.719% | 8.523% | 24.16% | 24.8% | 5.581% | 22.37% | 3.981% | 1.687% | 2.263% | 1.058% | 1.59% | 1.272% | 100%
AVANCE ACUMULADO |  |  |  | 370268113 | 2.719% | 11.24% | 35.4% | 60.2% | 65.78% | 88.15% | 92.13% | 93.82% | 96.08% | 97.14% | 98.73% | 100%
MESES |  |  |  | 2319047656 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
OK
Control

## CRONOGRAMA CONSULTORÍA
ACTIVIDADES | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
FASE 1. Declaratoria y Acciones Previas
Localización del cuerpo de agua
Alistamiento Institucional
Identificación de actores relevantes para el ordenamiento
Recopilación de información de instrumentos existentes
Recopilación de información de redes hidrometeorológicas hidrobiológicas y de calidad
Identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales
Revisión de información asociada a los conflictos por uso del recurso hídrico
Prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico
Elaboración del plan de trabajo detallado
FASE 2. Diagnóstico
Caracterización Inicial
Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación
Paso 2. Definición de los tramos o sectores de análisis
Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua
Trabajo de campo
Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información
Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo
Construcción de línea base
Paso 1. Consolidación de usos existentes del recurso hídrico
Paso 2. Estimación de la oferta hídrica total y oferta hídrica total disponible e indicadores de estado
Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales
Paso 4. Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua
Paso 5. Estimación de indicadores de calidad de agua
Paso 6. Clasificación de los usos actuales
Paso 7. Estudio de demanda de agua
Paso 8. Indicadores de presión sobre el recurso hídrico superficial
Paso 9. Estimación cualitativa del riesgo
Paso 10. Análisis de problemáticas y conflictos derivados del recurso hídrico
Paso 11. Sistematización de la información resultado de la fase de diagnóstico
Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico
FASE 3. Identificación de usos potenciales
Paso 1: Proyección de la demanda de agua
Paso 2: Modelación de la calidad del agua y simulación de escenarios
Paso 3: Clasificación del cuerpo de agua e identificación de usos potenciales
Paso 4. Estimación cualitativa de riesgos asociados a reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico
Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales
FASE 4. Elaboración del plan
Paso 1: Definición o ajuste de objetivos y criterios de calidad por uso
Paso 2: Definición de prohibiciones y condicionamientos
Paso 3: Definición o ajuste de metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes
Paso 4. Articulación con el POMCA
Paso 5: Articulación con otros instrumentos
Paso 6: Elaboración del programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico
Paso 7: Estructuración de proyectos y actividades
Paso 8: Elaboración de informes
Paso 9: Socialización del PORH
Impresiones y publicaciones

## INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA “FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH) DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DE LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ - NSS Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)”
CONCEPTO | A | B | C | D | E | F
Personal PROFESIONAL | CANTIDAD | SUELDO MES BÁSICO | DEDICACIÓN | % FM | VALOR MES (AXBXCXD) | No. de meses | TOTAL PARCIAL (EXF)
Director Profesional en Recurso Hídrico | 1 | 6521487 | 50% | 2.04 | 6651916.74 | 12 | 79823000.88
Profesional experto en modelamiento de calidad de agua | 1 | 5837456 | 50% | 2.04 | 5954205.12 | 12 | 71450461.44
Profesional en Geología | 1 | 4272096 | 50% | 2.04 | 4357537.92 | 2 | 8715075.84
Profesional Jurídico | 1 | 3401086 | 60% | 2.04 | 4162929.264 | 1 | 4162929.264
Profesional Social | 1 | 3401086 | 60% | 2.04 | 4162929.264 | 5 | 20814646.32
Profesional SIG | 1 | 3401086 | 60% | 2.04 | 4162929.264 | 6 | 24977575.584
SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL | [6 empty] | 209943689.328
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO |  | MESES | Dedicación / mes (%) | % FM | Valor / vehículo (mes) | Valor unitario | VALOR TOTAL
2.1. Transporte |  | 8 | 25% | 1.0417 | 17066668.6667 | 4266667.1667 | 35556697.5001
2.2. Gastos de Alojamiento, alimentación e Hidratación |  | Día/Persona | 84 | 1.0417 |  | 160000 | 14000448
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) | [6 empty] | 49557145.5001
COSTO TOTAL (1+2) | [5 empty] | 259500835
IVA 19% | [5 empty] | 49305158.65
VALOR TOTAL DE LA OFERTA | [5 empty] | 308805994

## ENTREGABLES INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES | % | UND | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | VALOR TOTAL
FASE 1. Declaratoria y Acciones Previas | 10.45% |  |  | 27126623.5755 | [12 empty] | 27126623.5755 | OK | bar: MES 1
Revisión y aprobación de la localización del cuerpo de agua | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 2325775.5987 | 2325775.5987 | Control
Revisión y aprobación del Alistamiento Institucional | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 2325775.5987 | 2325775.5987
Revisión y aprobación de la Identificación de actores relevantes para el ordenamiento | 2.09% | GLB | 1 | 5423097.1924 | MES 1: 5423097.1924 | 5423097.1924
Revisión y aprobación de la recopilación de información de instrumentos existentes | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 2325775.5987 | 2325775.5987
Revisión y aprobación de la recopilación de información de redes hidrometeorológicas hidrobiológicas y de calidad | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 2325775.5987 | 2325775.5987
Revisión y aprobación de la identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 2325775.5987 | 2325775.5987
Revisión y aprobación de la información asociada a los conflictos por uso del recurso hídrico | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 2325775.5987 | 2325775.5987
Revisión y aprobación del prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico | 2.09% | GLB | 1 | 5423097.1924 | MES 1: 5423097.1924 | 5423097.1924
Revisión y aprobación del Plan de Trabajo | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 2325775.5987 | 2325775.5987
FASE 2. Diagnóstico | 55.67% |  |  | 144465527.7856 | [12 empty] | 144465527.7856 | OK | bar: MES 1 to MES 7
Caracterización Inicial | [17 empty] | Control
Revisión y aprobación del Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 2: 11838221.0003 | 11838221.0003
Revisión y aprobación del Paso 2. Definición de los tramos o sectores de análisis | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 2: 6676018.344 | 6676018.344
Revisión y aprobación del Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 2: 11838221.0003 | 11838221.0003
Trabajo de campo
Revisión y aprobación del Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 2: 2959555.2501; MES 3: 2959555.2501; MES 4: 2959555.2501; MES 5: 2959555.2501 | 11838221.0003
Revisión y aprobación del Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 3: 3946073.6668; MES 4: 3946073.6668; MES 6: 3946073.6668 | 11838221.0003
Construcción de línea base
Revisión y aprobación del Paso 1. Consolidación de usos existentes del recurso hídrico | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 6: 3338009.172; MES 7: 3338009.172 | 6676018.344
Revisión y aprobación del Paso 2. Estimación de la oferta hídrica total y oferta hídrica total disponible e indicadores de estado | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 3: 2225339.448; MES 4: 2225339.448; MES 5: 2225339.448 | 6676018.344
Revisión y aprobación del Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 4: 5919110.5001; MES 5: 5919110.5001 | 11838221.0003
Revisión y aprobación del Paso 4. Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 5: 3338009.172; MES 7: 3338009.172 | 6676018.344
Revisión y aprobación del Paso 5. Estimación de indicadores de calidad de agua | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 5: 3338009.172; MES 7: 3338009.172 | 6676018.344
Revisión y aprobación del Paso 6. Clasificación de los usos actuales | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 6: 3338009.172; MES 7: 3338009.172 | 6676018.344
Revisión y aprobación del Paso 7. Estudio de demanda de agua | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 6: 6676018.344 | 6676018.344
Revisión y aprobación del Paso 8. Indicadores de presión sobre el recurso hídrico superficial | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 7: 6676018.344 | 6676018.344
Revisión y aprobación del Paso 9. Estimación cualitativa del riesgo | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 7: 6676018.344 | 6676018.344
Revisión y aprobación del Paso 10. Análisis de problemáticas y conflictos derivados del recurso hídrico | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 3: 1335203.6688; MES 4: 1335203.6688; MES 5: 1335203.6688; MES 6: 1335203.6688; MES 7: 1335203.6688 | 6676018.344
Revisión y aprobación del Paso 11. Sistematización de la información resultado de la fase de diagnóstico | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 2: 1112669.724; MES 3: 1112669.724; MES 4: 1112669.724; MES 5: 1112669.724; MES 6: 1112669.724; MES 7: 1112669.724 | 6676018.344
Revisión y aprobación del Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 7: 11838221.0003 | 11838221.0003
FASE 3. Identificación de usos potenciales | 13.71% |  |  | 35569816.1715 | [12 empty] | 35569816.1715 | OK | bar: MES 1 to MES 9
Revisión y aprobación del Paso 1: Proyección de la demanda de agua | 2.264% | GLB | 1 | 5875034.5968 | MES 8: 2937517.2984; MES 9: 2937517.2984 | 5875034.5968 | Control
Revisión y aprobación del Paso 2: Modelación de la calidad del agua y simulación de escenarios | 2.264% | GLB | 1 | 5875034.5968 | MES 8: 2937517.2984; MES 9: 2937517.2984 | 5875034.5968
Revisión y aprobación del Paso 3: Clasificación del cuerpo de agua e identificación de usos potenciales | 2.264% | GLB | 1 | 5875034.5968 | MES 8: 2937517.2984; MES 9: 2937517.2984 | 5875034.5968
Revisión y aprobación del Paso 4. Estimación cualitativa de riesgos asociados a reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico | 2.264% | GLB | 1 | 5875034.5968 | MES 8: 2937517.2984; MES 9: 2937517.2984 | 5875034.5968
Revisión y aprobación Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales | 4.651% | GLB | 1 | 12069677.7843 | MES 9: 12069677.7843 | 12069677.7843
FASE 4. Elaboración del plan | 20.17% | GLB | 1 | 52338867.2955 | [12 empty] | 52338867.2955 | OK
Revisión y aprobación del Paso 1: Definición o ajuste de objetivos y criterios de calidad por uso | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 10: 4614422.4108 | 4614422.4108 | Control
Revisión y aprobación del Paso 2: Definición de prohibiciones y condicionamientos | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 10: 4614422.4108 | 4614422.4108
Revisión y aprobación del Paso 3: Definición o ajuste de metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 10: 4614422.4108 | 4614422.4108
Revisión y aprobación del Paso 4. Articulación con el POMCA | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 10: 4614422.4108 | 4614422.4108
Revisión y aprobación del Paso 5: Articulación con otros instrumentos | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 10: 4614422.4108 | 4614422.4108
Revisión y aprobación del Paso 6: Elaboración del programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 11: 4614422.4108 | 4614422.4108
Revisión y aprobación del Paso 7: Estructuración de proyectos y actividades | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 11: 4614422.4108 | 4614422.4108
Revisión y aprobación del Paso 8: Elaboración de informes | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 11: 4614422.4108 | 4614422.4108
Revisión y aprobación del Paso 9: Socialización del PORH | 4.165% | GLB | 1 | 10809065.5983 | MES 11: 10809065.5983 | 10809065.5983
Revisión y aprobación de informes y publicaciones | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 12: 4614422.4108 | 4614422.4108
SUBTOTAL |  |  |  | 259500835 | 27126623.5755 | 34424685.3186 | 11578841.7576 | 17497952.2578 | 20227896.935 | 19745983.7476 | 40990167.7691 | 11750069.1936 | 23819746.9779 | 23072112.054 | 24652332.8307 | 4614422.4108 | 259500835 | OK
IVA 19% |  |  |  | 49305159 | 5154058.4793 | 6540690.2105 | 2199979.9339 | 3324610.929 | 3843300.4176 | 3751736.912 | 7788131.8761 | 2232513.1468 | 4525751.9258 | 4383701.2903 | 4683943.2378 | 876740.2581 |  | Control
VALOR TOTAL |  |  |  | 308805994 | 32280682.0549 | 40965375.5291 | 13778821.6916 | 20822563.1867 | 24071197.3526 | 23497720.6596 | 48778299.6452 | 13982582.3404 | 28345498.9037 | 27455813.3443 | 29336276.0686 | 5491162.6689 | 308805993
|  |  |  | OK | [12 empty] | OK
|  |  |  | Control | [12 empty] | Control

## CRONOGRAMA INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
FASE 1. Declaratoria y Acciones Previas
Revisión y aprobación de la localización del cuerpo de agua
Revisión y aprobación del Alistamiento Institucional
Revisión y aprobación de la Identificación de actores relevantes para el ordenamiento
Revisión y aprobación de la recopilación de información de instrumentos existentes
Revisión y aprobación de la recopilación de información de redes hidrometeorológicas hidrobiológicas y de calidad
Revisión y aprobación de la identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales
Revisión y aprobación de la información asociada a los conflictos por uso del recurso hídrico
Revisión y aprobación del prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico
Revisión y aprobación del Plan de Trabajo
FASE 2. Diagnóstico
Caracterización Inicial
Revisión y aprobación del Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación
Revisión y aprobación del Paso 2. Definición de los tramos o sectores de análisis
Revisión y aprobación del Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua
Trabajo de campo
Revisión y aprobación del Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información
Revisión y aprobación del Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo
Construcción de línea base
Revisión y aprobación del Paso 1. Consolidación de usos existentes del recurso hídrico
Revisión y aprobación del Paso 2. Estimación de la oferta hídrica total y oferta hídrica total disponible e indicadores de estado
Revisión y aprobación del Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales
Revisión y aprobación del Paso 4. Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua
Revisión y aprobación del Paso 5. Estimación de indicadores de calidad de agua
Revisión y aprobación del Paso 6. Clasificación de los usos actuales
Revisión y aprobación del Paso 7. Estudio de demanda de agua
Revisión y aprobación del Paso 8. Indicadores de presión sobre el recurso hídrico superficial
Revisión y aprobación del Paso 9. Estimación cualitativa del riesgo
Revisión y aprobación del Paso 10. Análisis de problemáticas y conflictos derivados del recurso hídrico
Revisión y aprobación del Paso 11. Sistematización de la información resultado de la fase de diagnóstico
Revisión y aprobación del Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico
FASE 3. Identificación de usos potenciales
Revisión y aprobación del Paso 1: Proyección de la demanda de agua
Revisión y aprobación del Paso 2: Modelación de la calidad del agua y simulación de escenarios
Revisión y aprobación del Paso 3: Clasificación del cuerpo de agua e identificación de usos potenciales
Revisión y aprobación del Paso 4. Estimación cualitativa de riesgos asociados a reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico
Revisión y aprobación Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales
FASE 4. Elaboración del plan
Revisión y aprobación del Paso 1: Definición o ajuste de objetivos y criterios de calidad por uso
Revisión y aprobación del Paso 2: Definición de prohibiciones y condicionamientos
Revisión y aprobación del Paso 3: Definición o ajuste de metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes
Revisión y aprobación del Paso 4. Articulación con el POMCA
Revisión y aprobación del Paso 5: Articulación con otros instrumentos
Revisión y aprobación del Paso 6: Elaboración del programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico
Revisión y aprobación del Paso 7: Estructuración de proyectos y actividades
Revisión y aprobación del Paso 8: Elaboración de informes
Revisión y aprobación del Paso 9: Socialización del PORH
Revisión y aprobación de informes y publicaciones

## (%) DE AVANCE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES | % | UND | CANTIDAD | VALOR TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL (%)
FASE 1. Declaratoria y Acciones Previas | 10.45% |  |  | 27126623.5755 | [12 empty] | 10.45% | OK | bar: MES 1
Revisión y aprobación de la localización del cuerpo de agua | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 0.8962% | 0.8962% | Control
Revisión y aprobación del Alistamiento Institucional | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 0.8962% | 0.8962%
Revisión y aprobación de la Identificación de actores relevantes para el ordenamiento | 2.09% | GLB | 1 | 5423097.1924 | MES 1: 2.09% | 2.09%
Revisión y aprobación de la recopilación de información de instrumentos existentes | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 0.8962% | 0.8962%
Revisión y aprobación de la recopilación de información de redes hidrometeorológicas hidrobiológicas y de calidad | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 0.8962% | 0.8962%
Revisión y aprobación de la identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 0.8962% | 0.8962%
Revisión y aprobación de la información asociada a los conflictos por uso del recurso hídrico | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 0.8962% | 0.8962%
Revisión y aprobación del prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico | 2.09% | GLB | 1 | 5423097.1924 | MES 1: 2.09% | 2.09%
Revisión y aprobación del Plan de Trabajo | 0.8962% | GLB | 1 | 2325775.5987 | MES 1: 0.8962% | 0.8962%
FASE 2. Diagnóstico | 55.67% |  |  | 144465527.7856 | [12 empty] | 55.67% | OK | bar: MES 1 to MES 7
Caracterización Inicial | [17 empty] | Control
Revisión y aprobación del Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 2: 4.562% | 4.562%
Revisión y aprobación del Paso 2. Definición de los tramos o sectores de análisis | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 2: 2.573% | 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 2: 4.562% | 4.562%
Trabajo de campo
Revisión y aprobación del Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 2: 1.14%; MES 3: 1.14%; MES 4: 1.14%; MES 5: 1.14% | 4.562%
Revisión y aprobación del Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 3: 1.521%; MES 4: 1.521%; MES 6: 1.521% | 4.562%
Construcción de línea base
Revisión y aprobación del Paso 1. Consolidación de usos existentes del recurso hídrico | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 6: 1.286%; MES 7: 1.286% | 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 2. Estimación de la oferta hídrica total y oferta hídrica total disponible e indicadores de estado | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 3: 0.8576%; MES 4: 0.8576%; MES 5: 0.8576% | 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 4: 2.281%; MES 5: 2.281% | 4.562%
Revisión y aprobación del Paso 4. Elaboración de perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 5: 1.286%; MES 7: 1.286% | 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 5. Estimación de indicadores de calidad de agua | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 5: 1.286%; MES 7: 1.286% | 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 6. Clasificación de los usos actuales | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 6: 1.286%; MES 7: 1.286% | 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 7. Estudio de demanda de agua | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 6: 2.573% | 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 8. Indicadores de presión sobre el recurso hídrico superficial | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 7: 2.573% | 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 9. Estimación cualitativa del riesgo | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 7: 2.573% | 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 10. Análisis de problemáticas y conflictos derivados del recurso hídrico | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 3: 0.5145%; MES 4: 0.5145%; MES 5: 0.5145%; MES 6: 0.5145%; MES 7: 0.5145% | 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 11. Sistematización de la información resultado de la fase de diagnóstico | 2.573% | GLB | 1 | 6676018.344 | MES 2: 0.4288%; MES 3: 0.4288%; MES 4: 0.4288%; MES 5: 0.4288%; MES 6: 0.4288%; MES 7: 0.4288% | 2.573%
Revisión y aprobación del Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico | 4.562% | GLB | 1 | 11838221.0003 | MES 7: 4.562% | 4.562%
FASE 3. Identificación de usos potenciales | 13.71% |  |  | 35569816.1715 | [12 empty] | 13.71% | OK | bar: MES 1 to MES 9
Revisión y aprobación del Paso 1: Proyección de la demanda de agua | 2.264% | GLB | 1 | 5875034.5968 | MES 8: 1.132%; MES 9: 1.132% | 2.264% | Control
Revisión y aprobación del Paso 2: Modelación de la calidad del agua y simulación de escenarios | 2.264% | GLB | 1 | 5875034.5968 | MES 8: 1.132%; MES 9: 1.132% | 2.264%
Revisión y aprobación del Paso 3: Clasificación del cuerpo de agua e identificación de usos potenciales | 2.264% | GLB | 1 | 5875034.5968 | MES 8: 1.132%; MES 9: 1.132% | 2.264%
Revisión y aprobación del Paso 4. Estimación cualitativa de riesgos asociados a reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico | 2.264% | GLB | 1 | 5875034.5968 | MES 8: 1.132%; MES 9: 1.132% | 2.264%
Revisión y aprobación Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales | 4.651% | GLB | 1 | 12069677.7843 | MES 9: 4.651% | 4.651%
FASE 4. Elaboración del plan | 20.17% | GLB | 1 | 52338867.2955 | [12 empty] | 20.17% | OK
Revisión y aprobación del Paso 1: Definición o ajuste de objetivos y criterios de calidad por uso | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 10: 1.778% | 1.778% | Control
Revisión y aprobación del Paso 2: Definición de prohibiciones y condicionamientos | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 10: 1.778% | 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 3: Definición o ajuste de metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 10: 1.778% | 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 4. Articulación con el POMCA | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 10: 1.778% | 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 5: Articulación con otros instrumentos | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 10: 1.778% | 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 6: Elaboración del programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 11: 1.778% | 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 7: Estructuración de proyectos y actividades | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 11: 1.778% | 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 8: Elaboración de informes | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 11: 1.778% | 1.778%
Revisión y aprobación del Paso 9: Socialización del PORH | 4.165% | GLB | 1 | 10809065.5983 | MES 11: 4.165% | 4.165%
Revisión y aprobación de informes y publicaciones | 1.778% | GLB | 1 | 4614422.4108 | MES 12: 1.778% | 1.778%
AVANCE MENSUAL |  |  |  | 259500835 | 10.45% | 13.27% | 4.462% | 6.743% | 7.795% | 7.609% | 15.8% | 4.528% | 9.179% | 8.891% | 9.5% | 1.778% | 100%
AVANCE ACUMULADO |  |  |  | 49305159 | 10.45% | 23.72% | 28.18% | 34.92% | 42.72% | 50.33% | 66.12% | 70.65% | 79.83% | 88.72% | 98.22% | 100%
MESES |  |  |  | 308805994 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
OK
Control

## FM
FACTOR MULTIPLICADOR CONSULTORÍA
“FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH) DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DE LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO SUÁREZ - NSS Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)” |  |  | Anterior
CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
ITEM | DESCRIPCIÓN | %
A | SALARIO BÁSICO ( nómina total mensual) | 100
| TOTAL A | 100
B | PRESTACIONES SOCIALES
| Cesantías | 8.333
| Intereses sobre Cesantías | 1
| Prima anual | 8.333
| Vacaciones | 4.17
| Salud | 12.5
| Pensión | 16
| Riesgos laborales | 4.35
| SENA | 2
| ICBF | 3
| Caja de Compensaciones y auxilios varios | 4
| SUBTOTAL | 63.686
C | GASTOS GENERALES
| Útiles y papelería | 1
| Preparación propuesta | 1.5
| Gastos de representación | 3
| Gastos legales y bancarios | 3
| Honorarios contabilidad | 5.81
| SUBTOTAL | 14.31
D | COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO
| Póliza de Calidad | 0.53
| Póliza de Cumplimiento | 0.99
| Póliza de salarios y prestaciones sociales | 2.653
| SUBTOTAL | 4.173
E | UTILIDAD 12% de (A+B+C+D)
| SUBTOTAL | 21.8603
| TOTAL A+B+C+D+E+F | 204
| FM | 2.04
OTROS COSTOS DIRECTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | %
A | COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO | 100
| Póliza de Calidad | 0.53
| Póliza de Cumplimiento | 0.99
| Póliza de salarios y prestaciones sociales | 2.653
| SUBTOTAL | 1.0417
| TOTAL FACTOR GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO | 1.0417

## 2.1 - Transporte
2.1. Transporte
Destino | Tipo de transporte (Medio) | Actividad | Justificación | No. de personas | Cotización 1 Transporte | Cotización 2 Transporte | Cotización 3 Transporte | Valor Unitario | No. de vehículos | Dias / vehículo | Dias / Personas
FASE 1. Declaratoria y Acciones Previas
Municipios cuenca del río Medio y Bajo Suárez | Camioneta 4 x 4 | Identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales (SOCIALIZACIÓN CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES) | La socialización del inicio de la formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de la cuenca río Medio y Bajo Suárez es fundamental para garantizar una gestión integral, participativa y sostenible del recurso hídrico. La realización de estas reuniones requiere desplazamientos del equipo técnico a los municipios de la cuenca, por lo cual se contemplan gastos de viaje asociados al desarrollo de estas actividades. | 1 | 606666.6667 | 500000 | 600000 | 568889 | 1 | 6 |  | 0
|  | Prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico (MACROLOCALIZACIÓN PUNTOS DE MONITOREO) | El prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico corresponde a la etapa de macrolocalización de puntos de monitoreo dentro del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez, en jurisdicción de la CAS. Esta actividad consiste en evaluar aproximadamente 34 sitios estratégicos con base en criterios técnicos como condiciones hidráulicas del cauce, representatividad del tramo, accesibilidad, viabilidad logística y georreferenciación del punto. Su propósito es definir una red preliminar de monitoreo que garantice información representativa y confiable para el diagnóstico y seguimiento del recurso hídrico, conforme a los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 2 | 606666.6667 | 500000 | 600000 | 568889 | 1 | 8
FASE 2. Diagnóstico
Caracterización Inicial
Municipios cuenca del río Medio y Bajo Suárez | Camioneta 4 x 4 | Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE - SOCIAL | La identificación de actores clave constituye una actividad fundamental dentro del diseño e implementación del proceso de participación para la formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez, en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. Esta actividad es desarrollada por el componente social del equipo técnico y tiene como propósito reconocer, caracterizar y priorizar los actores institucionales, comunitarios, productivos y organizativos con incidencia en la gestión del recurso hídrico | 1 | 606666.6667 | 500000 | 600000 | 568889 | 1 | 18
Puntos de monitoreo sobre la corriente principal de la cuenca río Medio y Bajo Suárez | Camioneta 4 x 4 | Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua (DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE VIAJE) Experto en modelamiento y calidad de agua - Experto en hidrología | La determinación de los tiempos de viaje forma parte de la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua y constituye un insumo para el establecimiento del plan de monitoreo definitivo en la cuenca del río Medio y Bajo Suárez. Esta actividad permite estimar el tiempo que tarda una sustancia disuelta en desplazarse a lo largo de un tramo del río, a partir de la relación entre la longitud del tramo y la velocidad media del flujo bajo condiciones hidrodinámicas representativas. La información obtenida permite identificar las zonas de transporte y mezcla, y ajustar la localización de los puntos de monitoreo para asegurar que se evalúe la misma masa de agua requerida para la modelación de calidad, garantizando coherencia entre el monitoreo y el proceso de simulación del comportamiento del recurso hídrico. | 2 | 606666.6667 | 500000 | 600000 | 568889 | 1 | 6
Trabajo de Campo
Corriente principal y principales tributarios de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez | Camioneta 4 x 4 | Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información (RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO CENSO DE USUARIOS) - Profesionales de campo | La ejecución de esta actividad requiere desplazamientos de los profesionales de campo a lo largo de la corriente principal de la cuenca río Medio y Bajo Suárez y en los tributarios con mayor influencia sobre el recurso hídrico en jurisdicción CAS, con el fin de verificar directamente la información de los usuarios del agua. Durante los recorridos se realiza la validación de captaciones, vertimientos, ocupaciones de cauce, explotación de material de arrastre y demás usos y permisos asociados, así como la revisión de sistemas de tratamiento municipales y acueductos que abastecen poblaciones superiores a 50 usuarios. Dada la extensión de la cuenca y la distribución espacial de estos sistemas, es necesario contemplar costos de transporte para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades de verificación y recolección de información en campo, conforme a los lineamientos de la Guía PORH del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la normativa vigente. | 6 | 606666.6667 | 500000 | 600000 | 568889 | 3 | 132
34 puntos sobre el río Principal de la cuenca río Medio y Bajo Suárez en jurisdicción CAS | Camioneta 4 x 4 | Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo Director - Experto en Calidad | La ejecución del plan de monitoreo requiere desplazamientos de profesionales especializados a diferentes sectores de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez para supervisar y acompañar las campañas de monitoreo en 34 puntos establecidos. Estas actividades se realizan durante dos campañas (periodo seco y periodo de lluvias) y permiten verificar en campo las condiciones de los sitios de monitoreo y el adecuado desarrollo de las mediciones de cantidad (niveles, caudales, sedimentos) y calidad del agua (variables fisicoquímicas, hidrobiológicas y sedimentos). Debido a la extensión de la cuenca y a la distribución de los puntos de monitoreo, se contemplan costos de transporte para garantizar el seguimiento técnico de las actividades. La logística operativa de muestreo se encuentra contemplada en el componente de caracterización. | 2 | 606666.6667 | 500000 | 600000 | 568889 | 1 | 16
Construcción de Línea Base
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | Camioneta 4 x 4 | Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales | La ejecución de esta actividad requiere desplazamientos del equipo técnico a diferentes sectores de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez con el fin de identificar en campo zonas potenciales de recarga del acuífero y áreas de interacción entre aguas subterráneas y aguas superficiales, conforme a los lineamientos de la Guía PORH del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 2 | 606666.6667 | 500000 | 600000 | 568888.8889 | 1 | 5
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | Camioneta 4 x 4 | Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico | La socialización de los resultados del diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) requiere el desplazamiento del equipo técnico a diferentes sectores de la cuenca para realizar cuatro talleres de presentación con actores institucionales y comunitarios. En estos espacios se expondrán los principales hallazgos del diagnóstico contenidos en el documento ejecutivo. Debido a la localización de los municipios dentro de la cuenca, es necesario contemplar costos de transporte para garantizar la realización de estos encuentros y la adecuada divulgación de los resultados del estudio en el territorio. | 4 | 606666.6667 | 500000 | 600000 | 568888.8889 | 1 | 4
FASE 3. Identificación de usos potenciales
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | Camioneta 4 x 4 | Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales (CUATRO TALLERES Equipo Técnico) | La socialización de la fase de identificación de usos potenciales del recurso hídrico requiere el desplazamiento del equipo técnico a distintos municipios de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez para la realización de cuatro talleres con actores institucionales y comunitarios. En estos espacios se presentan y discuten los posibles usos del agua identificados para los diferentes tramos del cuerpo de agua, permitiendo recoger aportes del territorio que apoyen la definición de la clasificación y los usos del recurso hídrico dentro del proceso de ordenamiento. Debido a la localización de los municipios dentro de la cuenca, es necesario contemplar costos de transporte para garantizar la realización de estos encuentros participativos. | 4 | 606666.6667 | 500000 | 600000 | 568888.8889 | 1 | 4
FASE 4. Elaboración del plan
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | Camioneta 4 x 4 | Paso 9. Socialización de los resultados de la fase de Formulación del PORH (CUATRO TALLERES) Equipo Técnico) | La socialización de la fase de formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) requiere el desplazamiento del equipo técnico a diferentes municipios de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez para la realización de cuatro talleres con actores institucionales y comunitarios. En estos espacios se presentan los principales componentes del plan, incluyendo los objetivos de calidad, programas, proyectos y medidas de manejo del recurso hídrico. Debido a la extensión de la cuenca y a la localización de los municipios, es necesario contemplar costos de transporte para garantizar el desarrollo de estos espacios de participación en el territorio. | 3 | 606666.6667 | 500000 | 600000 | 568888.8889 | 1 | 4
TOTAL | [7 empty] | 568888.9556 |  | 203 | 0

## 2.2 - Viáticos
2.2. Gastos de Alojamiento, Alimentación e Hidratación
Destino | Actividad | Justificación | No. de personas | Valor Persona/día | No. de viajes | No. de Días | Dias/Personas
FASE 1. Declaratoria y Acciones Previas
Municipios cuenca del río Medio y Bajo Suárez | Identificación preliminar de usuarios y clasificación de los usos actuales (SOCIALIZACIÓN CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES) | La socialización del inicio de la formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de la cuenca río Medio y Bajo Suárez es fundamental para garantizar una gestión integral, participativa y sostenible del recurso hídrico. La realización de estas reuniones requiere desplazamientos del equipo técnico a los municipios de la cuenca, por lo cual se contemplan gastos de viaje asociados al desarrollo de estas actividades. | 1 | 160000 |  | 12
| Prediseño del plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico (MACROLOCALIZACIÓN PUNTOS DE MONITOREO) | El prediseño del plan de monitoreo corresponde a la macrolocalización de aproximadamente 34 puntos estratégicos dentro de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez. Para ello es necesario realizar recorridos técnicos de verificación de condiciones hidráulicas, representatividad de los tramos, accesibilidad y georreferenciación de los sitios, lo cual implica desplazamientos del equipo técnico y la consideración de gastos de viaje para el desarrollo de estas actividades. | 2 | 160000 |  | 16
FASE 2. Diagnóstico
Caracterización Inicial
Municipios cuenca del río Medio y Bajo Suárez | Paso 1. Diseño e implementación del proceso de participación. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE - SOCIAL | La identificación de actores clave dentro del proceso de participación del PORH requiere recorridos en diferentes municipios de la cuenca con el fin de reconocer y caracterizar actores institucionales, comunitarios y productivos con incidencia en la gestión del recurso hídrico. Debido a la extensión del territorio se contemplan gastos de viaje asociados al desplazamiento del equipo técnico para el desarrollo de esta actividad. | 1 | 160000 |  | 18
Puntos de monitoreo sobre la corriente principal de la cuenca río Medio y Bajo Suárez | Paso 3. Definición para la estructura conceptual para la modelación de calidad del agua (DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE VIAJE) Experto en modelamiento y calidad de agua - Experto en hidrología | La determinación de los tiempos de viaje requiere recorridos de campo para la identificación preliminar de tramos representativos en la corriente principal del río Medio y Bajo Suárez. Durante estas actividades se realizarán aforos en los puntos de monitoreo seleccionados sobre la corriente principal, con el fin de obtener parámetros hidráulicos que permitan estimar los tiempos de viaje y apoyar la estructuración de la modelación de calidad del agua y la elaboración definitiva del plan de monitoreo. Debido al desplazamiento y permanencia del equipo técnico en diferentes sectores de la cuenca, se contemplan gastos de viaje asociados a viáticos para el desarrollo de estas actividades de verificación en campo | 2 | 160000 |  | 12
Trabajo de Campo
Regionales CAS que hacen parte del área de drenaje de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez | Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información (REVISIÓN INFORMACIÓN AUTORIDAD AMBIENTAL) - Profesionales de campo | La revisión y consolidación del censo de usuarios del recurso hídrico requiere el desplazamiento del equipo técnico a las sedes regionales de la autoridad ambiental que hacen parte del área de drenaje de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez, con el fin de verificar, recopilar y complementar la información existente sobre concesiones de agua, vertimientos, ocupaciones de cauce, explotación de material de arrastre y demás usos del recurso hídrico. Estas actividades permiten consolidar una base de datos actualizada y precisa para el diagnóstico y la gestión del recurso hídrico en la cuenca. Debido al desplazamiento y permanencia del personal técnico en las diferentes regionales, se contemplan gastos de viaje asociados a viáticos para el desarrollo de esta actividad. | 6 | 160000 |  | 60
Corriente principal y principales tributarios de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez | Paso 1. Censo de usuarios y consolidación de información (RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO CENSO DE USUARIOS) - Profesionales de campo | La ejecución de esta actividad requiere desplazamientos y permanencia de los profesionales de campo a lo largo de la corriente principal de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez y en los tributarios con mayor influencia sobre el recurso hídrico en jurisdicción de la CAS, con el fin de verificar directamente la información de los usuarios del agua. Durante los recorridos se realiza la validación de captaciones, vertimientos, ocupaciones de cauce, explotación de material de arrastre y demás usos y permisos asociados, así como la revisión de sistemas de tratamiento municipales y acueductos que abastecen poblaciones superiores a 50 usuarios. Dada la extensión de la cuenca y la distribución espacial de estos sistemas, es necesario contemplar gastos de viaje asociados a viáticos para cubrir alojamiento, alimentación y permanencia del personal técnico durante el desarrollo de las actividades de verificación y recolección de información en campo, conforme a los lineamientos de la Guía PORH del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la normativa vigente. | 6 | 160000 |  | 264
34 puntos sobre el río Principal de la cuenca río Medio y Bajo Suárez en jurisdicción CAS | Paso 2. Diseño y ejecución del plan de monitoreo Director - Experto en Calidad | La ejecución del plan de monitoreo requiere el desplazamiento y permanencia de profesionales especializados en diferentes sectores de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez para supervisar y acompañar las campañas de monitoreo en 34 puntos establecidos. Estas actividades se desarrollan durante dos campañas (periodo seco y periodo de lluvias) y permiten verificar en campo las condiciones de los sitios de monitoreo y el adecuado desarrollo de las mediciones de cantidad (niveles, caudales, sedimentos) y calidad del agua (variables fisicoquímicas, hidrobiológicas y sedimentos). Debido a la extensión de la cuenca y a la distribución de los puntos de monitoreo, es necesario contemplar gastos de viaje asociados a viáticos para cubrir alojamiento, alimentación y permanencia del personal técnico durante el seguimiento de estas actividades. La logística operativa de muestreo se encuentra contemplada en el componente de caracterización. | 2 | 160000 |  | 32
Construcción de Línea Base
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | Paso 3. Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales | La ejecución de esta actividad requiere el desplazamiento y permanencia del equipo técnico en diferentes sectores de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez con el fin de identificar en campo zonas potenciales de recarga del acuífero y áreas de interacción entre aguas subterráneas y aguas superficiales, conforme a los lineamientos de la Guía PORH del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Debido a la extensión de la cuenca y a la localización de los sectores a evaluar, se contemplan gastos de viaje asociados a viáticos para cubrir alojamiento, alimentación y permanencia del personal técnico durante el desarrollo de estas actividades de verificación en campo. | 2 | 160000 |  | 10
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | Paso 12. Socialización de los resultados de la fase de diagnóstico | La socialización de los resultados del diagnóstico del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) requiere el desplazamiento y permanencia del equipo técnico en diferentes sectores de la cuenca para realizar cuatro talleres de presentación con actores institucionales y comunitarios. En estos espacios se expondrán los principales hallazgos del diagnóstico contenidos en el documento ejecutivo. Debido a la localización de los municipios dentro de la cuenca, se contemplan gastos de viaje asociados a viáticos para cubrir alojamiento, alimentación y permanencia del personal técnico durante la realización de estos encuentros y la adecuada divulgación de los resultados del estudio en el territorio. | 4 | 160000 |  | 16
FASE 3. Identificación de usos potenciales
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | Paso 5. Socialización de los resultados de la fase de Usos Potenciales (CUATRO TALLERES Equipo Técnico) | La socialización de los resultados de la fase de identificación de usos potenciales del recurso hídrico requiere el desplazamiento y permanencia del equipo técnico en distintos municipios de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez para la realización de cuatro talleres con actores institucionales y comunitarios. En estos espacios se presentan y discuten los resultados obtenidos sobre los posibles usos del agua para los diferentes tramos del cuerpo de agua, permitiendo recoger aportes del territorio que apoyen la definición de la clasificación y los usos del recurso hídrico dentro del proceso de ordenamiento. Debido a la localización de los municipios dentro de la cuenca, se contemplan gastos de viaje asociados a viáticos para cubrir alojamiento, alimentación y permanencia del personal técnico durante el desarrollo de estos encuentros participativos. | 4 | 160000 |  | 16
FASE 4. Elaboración del plan
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | Paso 9. Socialización de los resultados de la fase de Formulación del PORH (CUATRO TALLERES) Equipo Técnico) | La socialización de los resultados de la fase de formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) requiere el desplazamiento y permanencia del equipo técnico en diferentes municipios de la cuenca del río Medio y Bajo Suárez para la realización de cuatro talleres con actores institucionales y comunitarios. En estos espacios se presentan los principales resultados y componentes del plan, incluyendo los objetivos de calidad, programas, proyectos y medidas de manejo del recurso hídrico. Debido a la extensión de la cuenca y a la localización de los municipios, se contemplan gastos de viaje asociados a viáticos para cubrir alojamiento, alimentación y permanencia del personal técnico durante el desarrollo de estos espacios de participación en el territorio. | 3 | 160000 |  | 12
TOTAL |  |  |  | 160000 |  | 468 | 0

## 2.3 - Socialización
2.3. Logística de espacios de socialización PORH - 3 fases
Destino | Actividad | Justificación | No. de personas | Número de Talleres | COT 1 - COOFONCE | COT 2 - PERSONA NATURAL | COT 3 - CONIDING | Valor | Valor/Unitario | Valor Total
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | FASE 2, FASE 3 Y FASE 4 Alquiler de equipos y salones taller diagnóstico Implementación de la estrategia de participación Doce (12) Talleres de Socialización | La implementación de la estrategia de participación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) en las fases de diagnóstico, identificación de usos potenciales y formulación del plan contempla la realización de doce (12) talleres de socialización con actores institucionales y comunitarios de la cuenca. Para el adecuado desarrollo de estos espacios participativos es necesario contar con el alquiler de salones de reuniones, equipos y medios de apoyo para presentaciones, así como el suministro de refrigerios para los asistentes, consistentes en jugo natural y sándwich frío. Estos elementos facilitan la logística y garantizan condiciones adecuadas para la participación y el intercambio de información durante los talleres. Los talleres se realizarán 4 en la fase 2, 4 en la fase 3 y 4 en la fase 4. | 30 | 12 | 12000 | 13000 | 12500 | 12500 | 375000 | 4500000
|  |  | 1 | 12 | 600000 | 800000 | 700000 | 700000 | 700000 | 8400000
TOTAL |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1075000 | 12900000

## 2.4 - (A,B,C y D) LABORATORIO
LABORATORIOS AGUA SUPERFICIAL
Precio Unitario | Ítem | Valor unitario |  | No. puntos dos campañas | Nota Aclaratoria
Tiempos de Viaje | A | 2580000 |  | 18 | En 18 puntos de la Corriente principal (Aforo ADCP)
Matriz de agua + Aforo Molinete | B | 2629542 |  | 8 | Número total de puntos: 34. Dos campañas: 34*2 = 68 Aforo ríos Caudalosos (ADCP): 20. Dos campañas: 20*2 = 40 Aforo Con Molinete: 4. Dos campañas: 4*2 = 8 Aforo Con Flujo Magnético: 10. Dos Campañas: 2*10 = 20
Matriz de agua + Flujo Magnético | C | 3811542 |  | 20
Matriz de agua + ADCP | D | 4933542 |  | 40
68
Sección | Ítem | Parámetro | Unidad | Cantidad referencial | COT 1 Lasertec | COT 2 Chemilab | COT 3 CIMA | COT 4 SGI | PM 1 Javeriana | PM 2 Acueducto Bogotá | PM 3 CARDIQUE | PM 4 UPB Montería | PM 5 Proc_SECOP II - COT 1 | PM 6 Proc_SECOP II - COT 2 | Soportes totales | Soportes formales | Proveedor menor | Menor | Proveedor mayor | Mayor | Mediana mercado | Precio sugerido | Total sugerido | Var. sugerido vs mediana | Robustez | Acción sugerida | Observación | Rango % vs mediana | Coef. variación | Nivel dispersión | Revisión obligatoria | Método aplicado | Aplica recorte | Soportes útiles | Menor útil | Mayor útil | Precio depurado sin extremos | Total depurado | Var. depurado vs mediana original | Rango % sin extremos | Nivel dispersión sin extremos | Calificación sin extremos | Observación sin extremos | Método final aplicado | Valor Unitario | Estado | Recomendación | Justificación
Agua superficial | 1 | pH | Unidades de pH | 68 | 17000 | 3500 | 4000 | 20100 | 22000 | 13796 | 19639 | 8800 | 4500 | 2930 | 10 | 4 | Proc_SECOP II - COT 2 | 2930 | Javeriana | 22000 | 11298 | 11298 | 768264 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 168.8% | 66.36% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 3500 | 20100 | 11417 | 776356 | 1.053% | 145.4% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 11417 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 2 | Conductividad eléctrica | µS/cm | 68 | 38000 | 7000 | 8000 | 54300 | 24000 | 14945 | 15710 | 8800 | 3400 | 12340 | 10 | 4 | Proc_SECOP II - COT 1 | 3400 | SGI | 54300 | 13643 | 13643 | 927724 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 373.1% | 86% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 7000 | 38000 | 16099 | 1094732 | 18% | 192.6% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 16099 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 3 | Oxígeno disuelto | mg O2/L | 68 | 38000 | 7000 | 6000 | 54300 | 39000 | 24142 | 26707 | 10000 | 8600 | 12340 | 10 | 4 | CIMA | 6000 | SGI | 54300 | 18241 | 18241 | 1240388 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 264.8% | 73.85% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 7000 | 39000 | 20724 | 1409232 | 13.61% | 154.4% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 20724 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 4 | Temperatura | ºC | 68 | 17000 | 2600 | 2000 | 16500 |  | 17244 | 11783 | 7300 | 3500 | 2930 | 9 | 4 | CIMA | 2000 | Acueducto Bogotá | 17244 | 7300 | 7300 | 496400 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 208.8% | 74.24% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 2600 | 17000 | 8802 | 598536 | 20.58% | 163.6% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 8802 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 5 | Caudal flujo magnético inductivo | L/s | 20 | 1500000 |  |  | 1416000 | [6 empty] | 2 | 2 | SGI | 1416000 | Lasertec | 1500000 | 1458000 | 1458000 | 29160000 | 0% | Débil | Solicitar 1 cotización adicional | Solo hay 2 referencias de mercado; completar pluralidad. | 5.761% | 4.074% | Baja | No | Promedio | No | 2 | 1416000 | 1500000 | 1458000 | 29160000 | 0% | 5.761% | Baja | Sin recorte por soportes insuficientes | No se eliminan extremos porque no hay pluralidad suficiente. | Promedio simple de mercado | 1458000 | Definido con 2 soportes | Conveniente solicitar 1 cotización adicional | Con 2 soportes se usa el promedio simple de mercado.
Agua superficial | 6 | Caudal ADCP | L/s | 56 | 2800000 |  |  | 2360000 | [6 empty] | 2 | 2 | SGI | 2360000 | Lasertec | 2800000 | 2580000 | 2580000 | 144480000 | 0% | Débil | Solicitar 1 cotización adicional | Solo hay 2 referencias de mercado; completar pluralidad. | 17.05% | 12.06% | Media | No | Promedio | No | 2 | 2360000 | 2800000 | 2580000 | 144480000 | 0% | 17.05% | Media | Sin recorte por soportes insuficientes | No se eliminan extremos porque no hay pluralidad suficiente. | Promedio simple de mercado | 2580000 | Definido con 2 soportes | Conveniente solicitar 1 cotización adicional | Con 2 soportes se usa el promedio simple de mercado.
Agua superficial | 7 | Caudal Molinete | L/s | 10 |  | 408000 | 144000 | [7 empty] | 2 | 2 | CIMA | 144000 | Chemilab | 408000 | 276000 | 276000 | 2760000 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 95.65% | 67.64% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | No | 2 | 144000 | 408000 | 276000 | 2760000 | 0% | 95.65% | Alta | Sin recorte por soportes insuficientes | No se eliminan extremos porque no hay pluralidad suficiente. | Promedio simple de mercado | 276000 | Definido con 2 soportes | Conveniente solicitar 1 cotización adicional | Con 2 soportes se usa el promedio simple de mercado.
Agua superficial | 8 | Sólidos sedimentables | mL/L | 68 | 38000 | 5800 |  | 40100 | 31000 | 25292 | 15710 | 8000 |  |  | 7 | 3 | Chemilab | 5800 | SGI | 40100 | 25292 | 25292 | 1719856 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 135.6% | 59.37% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 5 | 8000 | 38000 | 23600 | 1604800 | -6.69% | 127.1% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 23600 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 9 | Alcalinidad | mg CaCO3/L | 68 | 55000 | 9300 | 8000 | 54300 | 25000 | 14945 | 20422 | 16000 | 13200 | 17920 | 10 | 4 | CIMA | 8000 | Lasertec | 55000 | 16960 | 16960 | 1153280 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 277.1% | 73.46% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 9300 | 54300 | 21386 | 1454248 | 26.1% | 210.4% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 21386 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 10 | Dureza total | mg CaCO3/L | 68 | 61000 | 7000 | 8000 | 67300 | 62000 | 49433 | 28277 | 19000 | 28300 | 23510 | 10 | 4 | Chemilab | 7000 | SGI | 67300 | 28289 | 28289 | 1923652 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 213.2% | 64.22% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 8000 | 62000 | 34940 | 2375920 | 23.51% | 154.6% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 34940 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 11 | DBO5 | mg O2/L | 68 | 109000 | 37300 | 32000 | 127400 | 110000 | 54033 | 89546 | 45000 | 33800 | 58860 | 10 | 4 | CIMA | 32000 | SGI | 127400 | 56447 | 56447 | 3838396 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 169% | 51.57% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 33800 | 110000 | 67192 | 4569056 | 19.04% | 113.4% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 67192 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 12 | DBO5 filtrada | mg O2/L | 68 | 109000 |  |  | 127400 | [5 empty] | 73640 | 3 | 2 | Proc_SECOP II - COT 2 | 73640 | SGI | 127400 | 109000 | 109000 | 7412000 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 49.32% | 26.44% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 1 | 109000 | 109000 | 109000 | 7412000 | 0% | 0% | Soporte único | Precio depurado útil | Se retiró un mínimo y un máximo para prueba de sensibilidad del mercado. | Mediana de mercado (sin depuración fuerte) | 109000 | Definido | Usar valor final recomendado | Se adopta la mediana del mercado por ser una medida robusta.
Agua superficial | 13 | DBO5 soluble | mg O2/L | 68 | 109000 |  |  | 127400 |  |  | 113114 |  |  |  | 3 | 2 | Lasertec | 109000 | SGI | 127400 | 113114 | 113114 | 7691752 | 0% | Aceptable | No obligatoria | Comparación con mercado suficiente para fijar precio de referencia. | 16.27% | 8.289% | Media | No | Mediana | Sí | 1 | 113114 | 113114 | 113114 | 7691752 | 0% | 0% | Soporte único | Precio depurado útil | Se retiró un mínimo y un máximo para prueba de sensibilidad del mercado. | Mediana de mercado | 113114 | Definido | Usar valor final recomendado | Se adopta la mediana del mercado por ser una medida robusta.
Agua superficial | 14 | DQO | mg O2/L | 68 | 109000 | 37300 | 28000 | 121500 | 101000 | 63229 | 84834 | 60000 | 32800 | 56310 | 10 | 4 | CIMA | 28000 | SGI | 121500 | 61615 | 61615 | 4189820 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 151.7% | 47.79% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 32800 | 109000 | 68059 | 4628012 | 10.46% | 112% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 68059 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 15 | Sólidos suspendidos totales | mg SST/L | 68 | 68000 | 21000 | 14000 |  | 59000 | 33339 | 23564 | 22000 | 31200 | 35370 | 9 | 3 | CIMA | 14000 | Lasertec | 68000 | 31200 | 31200 | 2121600 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 173.1% | 52.9% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 21000 | 59000 | 32210 | 2190280 | 3.237% | 118% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 32210 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 16 | Sólidos suspendidos volátiles | mg SSV/L | 68 | 68000 | 25300 | 18000 |  | 81000 | 34489 | 31420 |  | 35800 | 58060 | 8 | 3 | CIMA | 18000 | Javeriana | 81000 | 35145 | 35145 | 2389860 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 179.3% | 50.7% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 25300 | 68000 | 42178 | 2868104 | 20.01% | 101.2% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 42178 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 17 | Sólidos disueltos totales | mg SDT/L | 68 | 68000 | 21000 | 8000 | 67300 | 55000 | 36788 | 23564 | 21100 |  | 58060 | 9 | 4 | CIMA | 8000 | Lasertec | 68000 | 36788 | 36788 | 2501584 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 163.1% | 56.8% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 21000 | 67300 | 40402 | 2747336 | 9.824% | 114.6% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 40402 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 18 | Turbidez | UNT | 68 | 38000 | 7000 | 7000 | 40100 | 22000 | 11496 | 15710 | 11000 | 9400 | 12340 | 10 | 4 | Chemilab | 7000 | SGI | 40100 | 11918 | 11918 | 810424 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 277.7% | 70.25% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 7000 | 38000 | 15868 | 1079024 | 33.14% | 195.4% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 15868 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 19 | Nitrógeno total | mg N/L | 68 | 109000 |  |  | 129800 | 106000 | 51733 | 160240 |  | 65500 | 10000 | 7 | 2 | Proc_SECOP II - COT 2 | 10000 | CARDIQUE | 160240 | 106000 | 106000 | 7208000 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 141.7% | 56.45% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 5 | 51733 | 129800 | 92407 | 6283676 | -12.82% | 84.48% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 92407 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 20 | Nitrógeno amoniacal | mg NH3-N/L | 68 | 76000 | 21000 | 18000 | 94400 | 76000 | 36788 | 39274 | 35000 | 31600 | 33750 | 10 | 4 | CIMA | 18000 | SGI | 94400 | 35894 | 35894 | 2440792 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 212.8% | 56.65% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 21000 | 76000 | 43677 | 2970036 | 21.68% | 125.9% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 43677 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 21 | Nitrito | mg NO2-N/L | 68 | 61000 | 17500 | 15000 | 94400 | 68000 | 74726 | 37704 | 30000 | 29600 | 34910 | 10 | 4 | CIMA | 15000 | SGI | 94400 | 36307 | 36307 | 2468876 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 218.7% | 57.46% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 17500 | 74726 | 44180 | 3004240 | 21.68% | 129.5% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 44180 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 22 | Nitrato | mg NO3-N/L | 68 | 61000 | 17500 | 15000 | 94400 | 56000 | 66678 | 48700 | 36000 | 29600 | 29670 | 10 | 4 | CIMA | 15000 | SGI | 94400 | 42350 | 42350 | 2879800 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 187.5% | 54.43% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 17500 | 66678 | 43144 | 2933792 | 1.875% | 114% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 43144 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 23 | Fósforo total | mg P/L | 68 | 65000 | 23300 | 24000 | 81400 | 74000 | 52883 | 47130 | 33400 | 29800 | 44090 | 10 | 4 | Chemilab | 23300 | SGI | 81400 | 45610 | 45610 | 3101480 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 127.4% | 43.53% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 24000 | 74000 | 46288 | 3147584 | 1.487% | 108% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 46288 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 24 | Fósforo reactivo disuelto | mg PO4-P/L | 68 | 65000 | 17500 | 16000 | 81400 |  |  | 51842 | 27200 | 24400 | 31070 | 8 | 4 | CIMA | 16000 | SGI | 81400 | 29135 | 29135 | 1981180 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 224.5% | 61.16% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 17500 | 65000 | 36169 | 2459492 | 24.14% | 131.3% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 36169 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 25 | Aceites y grasas | mg/L | 68 | 122000 | 70000 | 44000 | 135700 | 137000 | 42537 | 94261 | 55000 | 50000 | 85200 | 10 | 4 | Acueducto Bogotá | 42537 | Javeriana | 137000 | 77600 | 77600 | 5276800 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 121.7% | 44.67% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 44000 | 135700 | 82020 | 5577360 | 5.696% | 111.8% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 82020 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 26 | SAAM | mg/L | 68 | 103000 | 40800 | 30000 | 127400 |  | 80474 | 90619 | 50000 |  |  | 7 | 4 | CIMA | 30000 | SGI | 127400 | 80474 | 80474 | 5472232 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 121% | 47.77% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 5 | 40800 | 103000 | 72979 | 4962572 | -9.314% | 85.23% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 72979 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 27 | Fenoles | mg/L | 68 | 110000 | 38500 | 30000 | 135700 |  | 54033 | 94261 |  | 36300 | 73540 | 8 | 4 | CIMA | 30000 | SGI | 135700 | 63787 | 63787 | 4337516 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 165.7% | 54.09% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 36300 | 110000 | 67772 | 4608496 | 6.247% | 108.7% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 67772 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 28 | Hidrocarburos | mg/L | 68 | 163000 | 244300 | 57000 | 244300 | 144000 | 457551 | 109969 |  |  | 123440 | 8 | 4 | CIMA | 57000 | Acueducto Bogotá | 457551 | 153500 | 153500 | 10438000 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 260.9% | 64.61% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 109969 | 244300 | 171502 | 11662136 | 11.73% | 78.33% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 171502 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 29 | Arsénico total | µg/L | 68 | 109000 | 42000 | 24000 | 114500 |  | 65529 |  |  | 30900 | 39980 | 7 | 4 | CIMA | 24000 | SGI | 114500 | 42000 | 42000 | 2856000 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 215.5% | 61% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 5 | 30900 | 109000 | 57482 | 3908776 | 36.86% | 135.9% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 57482 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 30 | Bario total | mg/L | 68 | 109000 | 31500 | 24000 | 87300 | 155000 | 65529 |  |  | 35600 | 39980 | 8 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 155000 | 52755 | 52755 | 3587340 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 248.3% | 66.98% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 31500 | 109000 | 61485 | 4180980 | 16.55% | 126% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 61485 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 31 | Cadmio total | mg/L | 68 | 82000 | 44300 | 24000 | 94400 | 101000 | 65529 | 71560 |  | 28900 | 39980 | 9 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 101000 | 65529 | 65529 | 4455972 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 117.5% | 46.17% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 28900 | 94400 | 60953 | 4144804 | -6.983% | 107.5% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 60953 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 32 | Zinc total | mg/L | 68 | 82000 | 31500 | 24000 | 129800 | 101000 | 65529 | 71560 |  | 37100 | 39980 | 9 | 4 | CIMA | 24000 | SGI | 129800 | 65529 | 65529 | 4455972 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 161.5% | 54.72% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 31500 | 101000 | 61238 | 4164184 | -6.548% | 113.5% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 61238 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 33 | Cobre total | mg/L | 68 | 82000 | 44300 | 24000 | 94400 | 101000 |  | 71560 |  | 35600 | 39980 | 8 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 101000 | 57930 | 57930 | 3939240 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 132.9% | 47.52% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 35600 | 94400 | 61307 | 4168876 | 5.829% | 95.91% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 61307 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 34 | Cromo total | mg/L | 68 | 82000 | 31500 | 24000 | 101500 | 155000 | 65529 | 71560 |  |  | 39980 | 8 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 155000 | 68545 | 68545 | 4661060 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 191.1% | 60.06% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 31500 | 101500 | 65345 | 4443460 | -4.668% | 107.1% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 65345 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 35 | Hierro total | mg/L | 68 | 82000 | 31500 | 24000 | 101500 | 101000 | 65529 | 71560 | 32000 | 35500 | 39980 | 10 | 4 | CIMA | 24000 | SGI | 101500 | 52755 | 52755 | 3587340 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 146.9% | 50.75% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 31500 | 101000 | 57384 | 3902112 | 8.775% | 121.1% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 57384 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 36 | Manganeso total | mg/L | 68 | 82000 | 31500 | 24000 | 108600 | 101000 | 65529 | 71560 | 30000 |  | 39980 | 9 | 4 | CIMA | 24000 | SGI | 108600 | 65529 | 65529 | 4455972 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 129.1% | 51.61% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 30000 | 101000 | 60224 | 4095232 | -8.096% | 117.9% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 60224 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 37 | Mercurio total | µg/L | 68 | 109000 | 42000 | 41000 | 129800 | 118000 | 88522 | 100489 |  | 27500 | 39980 | 9 | 4 | Proc_SECOP II - COT 1 | 27500 | SGI | 129800 | 88522 | 88522 | 6019496 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 115.6% | 51.13% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 39980 | 118000 | 76999 | 5235932 | -13.02% | 101.3% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 76999 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 38 | Níquel total | mg/L | 68 | 82000 | 44300 | 24000 | 94400 | 101000 | 65529 | 71560 |  | 38000 | 39980 | 9 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 101000 | 65529 | 65529 | 4455972 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 117.5% | 43.56% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 38000 | 94400 | 62253 | 4233204 | -4.999% | 90.6% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 62253 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 39 | Plomo total | mg/L | 68 | 82000 | 44300 | 24000 | 94400 | 101000 | 65529 | 71560 |  | 35600 | 39980 | 9 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 101000 | 65529 | 65529 | 4455972 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 117.5% | 44.19% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 35600 | 94400 | 61910 | 4209880 | -5.523% | 94.98% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 61910 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 40 | Selenio total | µg/L | 68 | 109000 | 42000 | 41000 | 129800 |  | 65529 |  |  | 31100 | 39980 | 7 | 4 | Proc_SECOP II - COT 1 | 31100 | SGI | 129800 | 42000 | 42000 | 2856000 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 235% | 59.19% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 5 | 39980 | 109000 | 59502 | 4046136 | 41.67% | 116% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 59502 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 41 | Coliformes termotolerantes | NMP/100 mL | 68 | 109000 | 52500 | 41000 | 116800 |  | 100018 | 58127 |  | 38900 | 54440 | 8 | 4 | Proc_SECOP II - COT 1 | 38900 | SGI | 116800 | 56284 | 56284 | 3827312 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 138.4% | 44.62% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 41000 | 109000 | 69181 | 4704308 | 22.91% | 98.29% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 69181 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 42 | Coliformes totales | NMP/100 mL | 68 | 109000 | 52500 | 41000 | 116800 |  | 100018 | 58127 |  | 35600 | 54440 | 8 | 4 | Proc_SECOP II - COT 1 | 35600 | SGI | 116800 | 56284 | 56284 | 3827312 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 144.3% | 45.58% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 41000 | 109000 | 69181 | 4704308 | 22.91% | 98.29% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 69181 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 43 | Escherichia coli | NMP/100 mL | 68 | 109000 | 52500 | 41000 | 116800 |  | 100018 | 58127 |  | 60700 | 54440 | 8 | 4 | CIMA | 41000 | SGI | 116800 | 59414 | 59414 | 4040152 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 127.6% | 39.84% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 52500 | 109000 | 72464 | 4927552 | 21.96% | 77.97% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 72464 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua superficial | 44 | Clorofila a | mg/m3 | 68 | 264000 | 52500 | 29000 | 212400 |  |  | 47130 | 60800 | 27200 | 23510 | 8 | 4 | Proc_SECOP II - COT 2 | 23510 | Lasertec | 264000 | 49815 | 49815 | 3387420 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 482.8% | 104.6% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 27200 | 212400 | 71505 | 4862340 | 43.54% | 259% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 71505 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
TOTAL GENERAL

## 2.5 (A,B y C) - HIDROBIOLOGÍA
HIDROBIOLOGÍA
Precio Unitario | Ítem | Valor unitario |  | No. puntos dos campañas | Nota Aclaratoria
Matriz Biota | A | 4307150 |  | 68 | Puntos de monitoreo: 34. Dos campañas. 2*34 = 68
Índices Hidrobiología | B | 639322 |  | 68 | Índice por Puntos de monitoreo: 34. Dos campañas. 2*34 = 68 y por tramos
Informe | C | 10000000 |  | 2 | 2 Informes que incluyan los requerimientos de la guía PORH en el capítulo de hidrobiología
Sección | Ítem | Parámetro | Unidades | Cantidad referencial | Lasertec | Chemilab | CIMA | SGI | ANCLA | Soportes totales | Soportes formales | Proveedor menor | Menor | Proveedor mayor | Mayor | Mediana mercado | Precio sugerido | Total sugerido | Var. sugerido vs mediana | Robustez | Acción sugerida | Observación | Rango % vs mediana | Coef. variación | Nivel dispersión | Revisión obligatoria | Método aplicado | Aplica recorte | Soportes útiles | Menor útil | Mayor útil | Precio depurado sin extremos | Total depurado | Var. depurado vs mediana original | Rango % sin extremos | Nivel dispersión sin extremos | Calificación sin extremos | Observación sin extremos | Método final aplicado | Valor Unitario | Estado | Recomendación | Justificación
Biota | 1 | Perifiton | Ind/cm2 | 68 | 264000 | 139900 | 106000 | 212400 |  | 4 | 4 | CIMA | 106000 | Lasertec | 264000 | 176150 | 176150 | 11978200 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 89.7% | 39.4% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 2 | 139900 | 212400 | 176150 | 11978200 | 0% | 41.16% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 176150 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Biota | 2 | Fitoplancton | Ind/L | 68 | 264000 | 139900 | 106000 | 212400 |  | 4 | 4 | CIMA | 106000 | Lasertec | 264000 | 176150 | 176150 | 11978200 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 89.7% | 39.4% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 2 | 139900 | 212400 | 176150 | 11978200 | 0% | 41.16% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 176150 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Biota | 3 | Zooplancton | Ind/L | 68 | 264000 | 139900 | 106000 | 212400 |  | 4 | 4 | CIMA | 106000 | Lasertec | 264000 | 176150 | 176150 | 11978200 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 89.7% | 39.4% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 2 | 139900 | 212400 | 176150 | 11978200 | 0% | 41.16% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 176150 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Biota | 4 | Macroinvertebrados bentónicos | Ind/m2 | 68 | 264000 | 139900 | 106000 | 212400 |  | 4 | 4 | CIMA | 106000 | Lasertec | 264000 | 176150 | 176150 | 11978200 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 89.7% | 39.4% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 2 | 139900 | 212400 | 176150 | 11978200 | 0% | 41.16% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 176150 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Biota | 5 | Macrófitas | % cobertura | 68 | 264000 |  | 106000 | 212400 |  | 3 | 3 | CIMA | 106000 | Lasertec | 264000 | 212400 | 212400 | 14443200 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 74.39% | 41.5% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 1 | 212400 | 212400 | 212400 | 14443200 | 0% | 0% | Soporte único | Precio depurado útil | Se retiró un mínimo y un máximo para prueba de sensibilidad del mercado. | Mediana de mercado (sin depuración fuerte) | 212400 | Definido | Usar valor final recomendado | Se adopta la mediana del mercado por ser una medida robusta.
Biota | 6 | Ictiofauna (peces) | Unidades capturadas | 68 | 264000 | 139900 | 106000 | 212400 |  | 4 | 4 | CIMA | 106000 | Lasertec | 264000 | 176150 | 176150 | 11978200 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 89.7% | 39.4% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 2 | 139900 | 212400 | 176150 | 11978200 | 0% | 41.16% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 176150 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Biota | 7 | Macroinvertebrados asociados a macrófitas | % cobertura | 68 | 264000 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lasertec | 264000 | Lasertec | 264000 | 264000 | 264000 | 17952000 | 0% | Único soporte formal | Solicitar 2 cotizaciones adicionales | Solo existe 1 soporte formal comparable. | 0% |  | Soporte único | No | Precio único provisional | No | 1 | 264000 | 264000 | 264000 | 17952000 | 0% | 0% | Soporte único | Sin recorte por soportes insuficientes | No se eliminan extremos porque no hay pluralidad suficiente. | Valor único de mercado | 264000 | Provisional: soporte único | Solicitar mínimo 2 cotizaciones adicionales | El valor final corresponde al único soporte comparable disponible.
Biota | 8 | Monitoreo hidrobiológico | No. de Puntos | 68 | 3000000 |  | 2378000 | 2950000 |  | 3 | 3 | CIMA | 2378000 | Lasertec | 3000000 | 2950000 | 2950000 | 200600000 | 0% | Aceptable | No obligatoria | Comparación con mercado suficiente para fijar precio de referencia. | 21.08% | 12.45% | Media | No | Mediana | Sí | 1 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 200600000 | 0% | 0% | Soporte único | Precio depurado útil | Se retiró un mínimo y un máximo para prueba de sensibilidad del mercado. | Mediana de mercado | 2950000 | Definido | Usar valor final recomendado | Se adopta la mediana del mercado por ser una medida robusta.
índices | 1 | Índice BMWP | Punto | 68 | 150000 |  |  |  | 132705.8824 | 2 | 1 | ANCLA | 132705.8824 | Lasertec | 150000 | 141353 | 141353 | 9612004 | 0% | Único soporte formal | Solicitar 2 cotizaciones adicionales | Solo existe 1 soporte formal comparable. | 12.23% | 8.651% | Baja | No | Promedio | No | 2 | 132705.8824 | 150000 | 141353 | 9612004 | 0% | 12.23% | Baja | Sin recorte por soportes insuficientes | No se eliminan extremos porque no hay pluralidad suficiente. | Promedio simple de mercado | 141353 | Definido con 2 soportes | Conveniente solicitar 1 cotización adicional | Con 2 soportes se usa el promedio simple de mercado.
índices | 2 | Índice promedio ponderado | Punto | 68 | 150000 |  |  |  | 132705.8824 | 2 | 1 | ANCLA | 132705.8824 | Lasertec | 150000 | 141353 | 141353 | 9612004 | 0% | Único soporte formal | Solicitar 2 cotizaciones adicionales | Solo existe 1 soporte formal comparable. | 12.23% | 8.651% | Baja | No | Promedio | No | 2 | 132705.8824 | 150000 | 141353 | 9612004 | 0% | 12.23% | Baja | Sin recorte por soportes insuficientes | No se eliminan extremos porque no hay pluralidad suficiente. | Promedio simple de mercado | 141353 | Definido con 2 soportes | Conveniente solicitar 1 cotización adicional | Con 2 soportes se usa el promedio simple de mercado.
índices | 3 | Índice de calidad ecológica (ICE) | Punto | 68 | 150000 |  |  |  | 280525 | 2 | 1 | Lasertec | 150000 | ANCLA | 280525 | 215263 | 215263 | 14637884 | 0% | Revisión por dispersión | Solicitar 2 cotizaciones adicionales | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 60.64% | 42.88% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | No | 2 | 150000 | 280525 | 215263 | 14637884 | 0% | 60.64% | Alta | Sin recorte por soportes insuficientes | No se eliminan extremos porque no hay pluralidad suficiente. | Promedio simple de mercado | 215263 | Definido con 2 soportes | Conveniente solicitar 1 cotización adicional | Con 2 soportes se usa el promedio simple de mercado.
índices | 4 | Índices Shannon-Wiener, Simpson y Pielou | Punto | 68 | 150000 |  |  |  | 132705.8824 | 2 | 1 | ANCLA | 132705.8824 | Lasertec | 150000 | 141353 | 141353 | 9612004 | 0% | Único soporte formal | Solicitar 2 cotizaciones adicionales | Solo existe 1 soporte formal comparable. | 12.23% | 8.651% | Baja | No | Promedio | No | 2 | 132705.8824 | 150000 | 141353 | 9612004 | 0% | 12.23% | Baja | Sin recorte por soportes insuficientes | No se eliminan extremos porque no hay pluralidad suficiente. | Promedio simple de mercado | 141353 | Definido con 2 soportes | Conveniente solicitar 1 cotización adicional | Con 2 soportes se usa el promedio simple de mercado.
Informe | 1 | Informe | Campaña | 2 | 15000000 |  |  |  | 5000000 | 2 | 1 | ANCLA | 5000000 | Lasertec | 15000000 | 10000000 | 10000000 | 20000000 | 0% | Revisión por dispersión | Solicitar 2 cotizaciones adicionales | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 100% | 70.71% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | No | 2 | 5000000 | 15000000 | 10000000 | 20000000 | 0% | 100% | Alta | Sin recorte por soportes insuficientes | No se eliminan extremos porque no hay pluralidad suficiente. | Promedio simple de mercado | 10000000 | Definido con 2 soportes | Conveniente solicitar 1 cotización adicional | Con 2 soportes se usa el promedio simple de mercado.
TOTAL GENERAL

## 2.6 - LABORATORIO - VTOs
LABORATORIOS VERTIMIENTOS
Precio Unitario | Ítem | Valor unitario |  | No. puntos Una campaña | Nota Aclaratoria
Parámetros Insitu |  | 2496575 |  | 9 | Se estiman 250 mediciones de pH, C.E., OD, temperatura, SS y Q durante 24 horas, incluyendo una medición al inicio o al cierre. Se estiman 25 mediciones por cada vertimiento. No. de vertimientos: 9
Monitoreo de Vertimiento |  | 2135021 |  | 9 | Monitoreo compuesto 24 horas. El valor 9 está asociado a los nueve vertimientos: una (1) muestra compuesta por vertimiento en una sola campaña de monitoreo.
Total por vertimiento |  | 4631596 |  | 9 | Valor unitario. No incluye la logística del monitoreo
Sección | Ítem | Parámetro | Unidades | Cantidad referencial | Lasertec | Chemilab | CIMA | SGI | Javeriana | Acueducto Bogotá | CARDIQUE | UPB Montería | Proc_SECOP II - COT 1 | Proc_SECOP II - COT 2 | Soportes totales | Soportes formales | Proveedor menor | Menor | Proveedor mayor | Mayor | Mediana mercado | Precio sugerido | Total sugerido | Var. sugerido vs mediana | Robustez | Acción sugerida | Observación | Rango % vs mediana | Coef. variación | Nivel dispersión | Revisión obligatoria | Método aplicado | Aplica recorte | Soportes útiles | Menor útil | Mayor útil | Precio depurado sin extremos | Total depurado | Var. depurado vs mediana original | Rango % sin extremos | Nivel dispersión sin extremos | Calificación sin extremos | Observación sin extremos | Método final aplicado | Valor Unitario | Estado | Recomendación | Justificación
Agua residual doméstica (ARD) | 1 | pH | Unidades de pH | 225 | 17000 | 3500 | 4000 | 20100 | 22000 | 13796 | 19639 | 8800 | 4500 | 2930 | 10 | 4 | Proc_SECOP II - COT 2 | 2930 | Javeriana | 22000 | 11298 | 11298 | 2542050 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 168.8% | 54.02% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 3500 | 20100 | 11417 | 2568825 | 1.053% | 145.4% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 11417 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 2 | Conductividad eléctrica | µS/cm | 225 | 38000 | 7000 | 8000 | 54300 | 24000 | 14945 | 15710 | 8800 | 3400 | 12340 | 10 | 4 | Proc_SECOP II - COT 1 | 3400 | SGI | 54300 | 13643 | 13643 | 3069675 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 373.1% | 78.88% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 7000 | 38000 | 16099 | 3622275 | 18% | 192.6% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 16099 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 3 | Oxígeno disuelto | mg O2/L | 225 | 38000 | 7000 | 6000 | 54300 | 39000 | 24142 | 26707 | 10000 | 8600 | 12340 | 10 | 4 | CIMA | 6000 | SGI | 54300 | 18241 | 18241 | 4104225 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 264.8% | 68.08% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 7000 | 39000 | 20724 | 4662900 | 13.61% | 154.4% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 20724 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 4 | Temperatura | ºC | 225 | 17000 | 2600 | 2000 | 16500 |  | 17244 | 11783 | 7300 | 3500 | 2930 | 9 | 4 | CIMA | 2000 | Acueducto Bogotá | 17244 | 7300 | 7300 | 1642500 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 208.8% | 63.11% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 2600 | 17000 | 8802 | 1980450 | 20.58% | 163.6% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 8802 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 5 | Caudal volumétrico | L/s | 225 | 38000 | 7000 | 6000 | 27100 |  |  | 23564 |  |  |  | 5 | 4 | CIMA | 6000 | Lasertec | 38000 | 23564 | 23564 | 5301900 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 135.8% | 67.41% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 3 | 7000 | 27100 | 19221 | 4324725 | -18.43% | 104.6% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 19221 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 6 | Sólidos sedimentables | mL/L | 225 | 38000 | 5800 |  | 40100 | 31000 | 25292 | 15710 | 8000 |  |  | 7 | 3 | Chemilab | 5800 | SGI | 40100 | 25292 | 25292 | 5690700 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 135.6% | 59.37% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 5 | 8000 | 38000 | 23600 | 5310000 | -6.69% | 127.1% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 23600 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 7 | Alcalinidad | mg CaCO3/L | 9 | 55000 | 9300 | 8000 | 54300 | 25000 | 14945 | 20422 | 16000 | 13200 | 17920 | 10 | 4 | CIMA | 8000 | Lasertec | 55000 | 16960 | 16960 | 152640 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 277.1% | 74.43% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 9300 | 54300 | 21386 | 192474 | 26.1% | 210.4% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 21386 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 8 | Dureza total | mg CaCO3/L | 9 | 55000 | 7000 | 8000 | 67300 | 62000 | 49433 | 28277 | 19000 | 28300 | 23510 | 10 | 4 | Chemilab | 7000 | SGI | 67300 | 28289 | 28289 | 254601 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 213.2% | 65.91% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 8000 | 62000 | 34190 | 307710 | 20.86% | 157.9% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 34190 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 9 | DBO5 | mg O2/L | 9 | 109000 | 37300 | 32000 | 127400 | 110000 | 54033 | 89546 | 45000 | 33800 | 58860 | 10 | 4 | CIMA | 32000 | SGI | 127400 | 56447 | 56447 | 508023 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 169% | 49.9% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 33800 | 110000 | 67192 | 604728 | 19.04% | 113.4% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 67192 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 10 | DBO5 filtrada | mg O2/L | 9 | 109000 |  |  | 127400 | [5 empty] | 73640 | 3 | 2 | Proc_SECOP II - COT 2 | 73640 | SGI | 127400 | 109000 | 109000 | 981000 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 49.32% | 11.01% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 1 | 118200 | 109000 | 109000 | 981000 | 0% | -8.44% | Soporte único | Precio depurado útil | Se retiró un mínimo y un máximo para prueba de sensibilidad del mercado. | Mediana de mercado (sin depuración fuerte) | 109000 | Definido | Usar valor final recomendado | Se adopta la mediana del mercado por ser una medida robusta.
Agua residual doméstica (ARD) | 11 | DBO5 soluble | mg O2/L | 9 | 109000 |  |  | 127400 |  |  | 113114 |  |  |  | 3 | 2 | Lasertec | 109000 | SGI | 127400 | 113114 | 113114 | 1018026 | 0% | Aceptable | No obligatoria | Comparación con mercado suficiente para fijar precio de referencia. | 16.27% | 8.289% | Media | No | Mediana | Sí | 1 | 113114 | 113114 | 113114 | 1018026 | 0% | 0% | Soporte único | Precio depurado útil | Se retiró un mínimo y un máximo para prueba de sensibilidad del mercado. | Mediana de mercado | 113114 | Definido | Usar valor final recomendado | Se adopta la mediana del mercado por ser una medida robusta.
Agua residual doméstica (ARD) | 12 | DQO | mg O2/L | 9 | 109000 | 37300 | 28000 | 121500 | 101000 | 63229 | 84834 | 60000 | 32800 | 56310 | 10 | 4 | CIMA | 28000 | SGI | 121500 | 61615 | 61615 | 554535 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 151.7% | 44.94% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 32800 | 109000 | 68059 | 612531 | 10.46% | 112% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 68059 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 14 | Sólidos suspendidos totales | mg SST/L | 9 | 68000 | 21000 | 14000 |  | 59000 | 33339 | 23564 | 22000 | 31200 | 35370 | 9 | 3 | CIMA | 14000 | Lasertec | 68000 | 31200 | 31200 | 280800 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 173.1% | 60.51% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 21000 | 59000 | 32210 | 289890 | 3.237% | 118% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 32210 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 15 | Sólidos suspendidos volátiles | mg SSV/L | 9 | 68000 | 25300 | 18000 |  | 81000 | 34489 | 31420 |  | 35800 | 58060 | 8 | 3 | CIMA | 18000 | Javeriana | 81000 | 35145 | 35145 | 316305 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 179.3% | 58.91% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 25300 | 68000 | 42178 | 379602 | 20.01% | 101.2% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 42178 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 16 | Sólidos disueltos totales | mg SDT/L | 9 | 68000 | 21000 | 8000 | 67300 | 55000 | 36788 | 23564 | 21100 |  | 58060 | 9 | 4 | CIMA | 8000 | Lasertec | 68000 | 36788 | 36788 | 331092 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 163.1% | 61.41% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 21000 | 67300 | 40402 | 363618 | 9.824% | 114.6% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 40402 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 17 | Turbidez | UNT | 9 | 38000 | 7000 | 7000 | 40100 | 22000 | 11496 | 15710 | 11000 | 9400 | 12340 | 10 | 4 | Chemilab | 7000 | SGI | 40100 | 11918 | 11918 | 107262 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 277.7% | 69.75% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 7000 | 38000 | 15868 | 142812 | 33.14% | 195.4% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 15868 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 18 | Nitrógeno total | mg N/L | 9 | 109000 |  |  | 129800 | 106000 | 51733 | 160240 |  | 65500 | 10000 | 7 | 2 | Proc_SECOP II - COT 2 | 10000 | CARDIQUE | 160240 | 106000 | 106000 | 954000 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 141.7% | 35.69% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 5 | 51733 | 129800 | 92407 | 831663 | -12.82% | 84.48% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 92407 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 19 | Nitrógeno amoniacal | mg NH3-N/L | 9 | 76000 | 21000 | 18000 | 94400 | 76000 | 36788 | 39274 | 35000 | 31600 | 33750 | 10 | 4 | CIMA | 18000 | SGI | 94400 | 35894 | 35894 | 323046 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 212.8% | 57.59% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 21000 | 76000 | 43677 | 393093 | 21.68% | 125.9% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 43677 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 20 | Nitrito | mg NO2-N/L | 9 | 61000 | 17500 | 15000 | 94400 | 68000 | 74726 | 37704 | 30000 | 29600 | 34910 | 10 | 4 | CIMA | 15000 | SGI | 94400 | 36307 | 36307 | 326763 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 218.7% | 58.11% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 17500 | 74726 | 44180 | 397620 | 21.68% | 129.5% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 44180 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 21 | Nitrato | mg NO3-N/L | 9 | 61000 | 17500 | 15000 | 94400 | 56000 | 66678 | 48700 | 36000 | 29600 | 29670 | 10 | 4 | CIMA | 15000 | SGI | 94400 | 42350 | 42350 | 381150 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 187.5% | 53.45% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 17500 | 66678 | 43144 | 388296 | 1.875% | 114% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 43144 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 22 | Fósforo total | mg P/L | 9 | 65000 | 23300 | 24000 | 81400 | 74000 | 52883 | 47130 | 33400 | 29800 | 44090 | 10 | 4 | Chemilab | 23300 | SGI | 81400 | 45610 | 45610 | 410490 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 127.4% | 44.39% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 24000 | 74000 | 46288 | 416592 | 1.487% | 108% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 46288 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 23 | Fósforo reactivo disuelto | mg PO4-P/L | 9 | 65000 | 17500 | 16000 | 81400 |  |  | 51842 | 27200 | 24400 | 31070 | 8 | 4 | CIMA | 16000 | SGI | 81400 | 29135 | 29135 | 262215 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 224.5% | 62.74% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 17500 | 65000 | 36169 | 325521 | 24.14% | 131.3% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 36169 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 24 | Aceites y grasas | mg/L | 9 | 122000 | 70000 | 44000 | 135700 | 137000 | 42537 | 94261 | 55000 | 50000 | 85200 | 10 | 4 | Acueducto Bogotá | 42537 | Javeriana | 137000 | 77600 | 77600 | 698400 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 121.7% | 45.86% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 44000 | 135700 | 82020 | 738180 | 5.696% | 111.8% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 82020 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 25 | SAAM | mg/L | 9 | 103000 | 40800 | 30000 | 127400 |  | 80474 | 90619 | 50000 |  |  | 7 | 4 | CIMA | 30000 | SGI | 127400 | 80474 | 80474 | 724266 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 121% | 47.77% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 5 | 40800 | 103000 | 72979 | 656811 | -9.314% | 85.23% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 72979 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 26 | Fenoles | mg/L | 9 | 110000 | 38500 | 30000 | 135700 |  | 54033 | 94261 |  | 36300 | 73540 | 8 | 4 | CIMA | 30000 | SGI | 135700 | 63787 | 63787 | 574083 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 165.7% | 55.2% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 36300 | 110000 | 67772 | 609948 | 6.247% | 108.7% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 67772 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 27 | Hidrocarburos | mg/L | 9 | 163000 | 244300 | 57000 | 244300 | 144000 | 457551 | 109969 |  |  | 123440 | 8 | 4 | CIMA | 57000 | Acueducto Bogotá | 457551 | 153500 | 153500 | 1381500 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 260.9% | 64.66% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 109969 | 244300 | 171502 | 1543518 | 11.73% | 78.33% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 171502 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 28 | Arsénico total | µg/L | 9 | 109000 | 42000 | 24000 | 114500 |  | 65529 |  |  | 30900 | 39980 | 7 | 4 | CIMA | 24000 | SGI | 114500 | 42000 | 42000 | 378000 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 215.5% | 56.4% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 5 | 30900 | 109000 | 57482 | 517338 | 36.86% | 135.9% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 57482 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 29 | Bario total | mg/L | 9 | 109000 | 31500 | 24000 | 87300 | 155000 | 65529 |  |  | 35600 | 39980 | 8 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 155000 | 52755 | 52755 | 474795 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 248.3% | 62.77% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 31500 | 109000 | 61485 | 553365 | 16.55% | 126% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 61485 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 30 | Cadmio total | mg/L | 9 | 82000 | 44300 | 24000 | 94400 | 101000 | 65529 | 71560 |  | 28900 | 39980 | 9 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 101000 | 65529 | 65529 | 589761 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 117.5% | 39.67% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 28900 | 94400 | 60953 | 548577 | -6.983% | 107.5% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 60953 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 31 | Zinc total | mg/L | 9 | 82000 | 31500 | 24000 | 129800 | 101000 | 65529 | 71560 |  | 37100 | 39980 | 9 | 4 | CIMA | 24000 | SGI | 129800 | 65529 | 65529 | 589761 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 161.5% | 51.42% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 31500 | 101000 | 61238 | 551142 | -6.548% | 113.5% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 61238 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 32 | Cobre total | mg/L | 9 | 82000 | 44300 | 24000 | 94400 | 101000 |  | 71560 |  | 35600 | 39980 | 8 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 101000 | 57930 | 57930 | 521370 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 132.9% | 43.03% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 35600 | 94400 | 61307 | 551763 | 5.829% | 95.91% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 61307 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 33 | Cromo total | mg/L | 9 | 82000 | 31500 | 24000 | 101500 | 155000 | 65529 | 71560 |  |  | 39980 | 8 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 155000 | 68545 | 68545 | 616905 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 191.1% | 58.3% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 31500 | 101500 | 65345 | 588105 | -4.668% | 107.1% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 65345 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 34 | Hierro total | mg/L | 9 | 82000 | 31500 | 24000 | 101500 | 101000 | 65529 | 71560 | 32000 | 35500 | 39980 | 10 | 4 | CIMA | 24000 | SGI | 101500 | 52755 | 52755 | 474795 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 146.9% | 49.11% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 8 | 31500 | 101000 | 57384 | 516456 | 8.775% | 121.1% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 57384 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 36 | Mercurio total | µg/L | 9 | 109000 | 42000 | 41000 | 129800 | 118000 | 88522 | 100489 |  | 27500 | 39980 | 9 | 4 | Proc_SECOP II - COT 1 | 27500 | SGI | 129800 | 88522 | 88522 | 796698 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 115.6% | 39.48% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 39980 | 118000 | 76999 | 692991 | -13.02% | 101.3% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 76999 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 37 | Níquel total | mg/L | 9 | 82000 | 44300 | 24000 | 94400 | 101000 | 65529 | 71560 |  | 38000 | 39980 | 9 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 101000 | 65529 | 65529 | 589761 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 117.5% | 39.67% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 38000 | 94400 | 62253 | 560277 | -4.999% | 90.6% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 62253 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 38 | Plomo total | mg/L | 9 | 82000 | 44300 | 24000 | 94400 | 101000 | 65529 | 71560 |  | 35600 | 39980 | 9 | 4 | CIMA | 24000 | Javeriana | 101000 | 65529 | 65529 | 589761 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 117.5% | 39.67% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 7 | 35600 | 94400 | 61910 | 557190 | -5.523% | 94.98% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 61910 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 39 | Selenio total | µg/L | 9 | 82000 | 42000 | 41000 | 129800 |  | 65529 |  |  | 31100 | 39980 | 7 | 4 | Proc_SECOP II - COT 1 | 31100 | SGI | 129800 | 42000 | 42000 | 378000 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 235% | 50.72% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 5 | 39980 | 82000 | 54102 | 486918 | 28.81% | 77.67% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 54102 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 47 | Coliformes termotolerantes | NMP/100 mL | 9 | 109000 | 52500 | 41000 | 116800 |  | 100018 | 58127 |  | 38900 | 54440 | 8 | 4 | Proc_SECOP II - COT 1 | 38900 | SGI | 116800 | 56284 | 56284 | 506556 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 138.4% | 41.11% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 41000 | 109000 | 69181 | 622629 | 22.91% | 98.29% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 69181 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 48 | Coliformes totales | NMP/100 mL | 9 | 109000 | 52500 | 41000 | 116800 |  | 100018 | 58127 |  | 35600 | 54440 | 8 | 4 | Proc_SECOP II - COT 1 | 35600 | SGI | 116800 | 56284 | 56284 | 506556 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 144.3% | 41.11% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 41000 | 109000 | 69181 | 622629 | 22.91% | 98.29% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 69181 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
Agua residual doméstica (ARD) | 49 | Escherichia coli | NMP/100 mL | 9 | 109000 | 52500 | 41000 | 116800 |  | 100018 | 58127 |  | 60700 | 54440 | 8 | 4 | CIMA | 41000 | SGI | 116800 | 59414 | 59414 | 534726 | 0% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 127.6% | 41.11% | Alta | Sí | Mediana referencial sujeta a validación | Sí | 6 | 52500 | 109000 | 72464 | 652176 | 21.96% | 77.97% | Alta | Revisión complementaria | Aun sin extremos persiste dispersión relevante; validar alcance técnico. | Promedio depurado sin extremos | 72464 | Definido con depuración | Mantener valor final y dejar nota de dispersión residual | Por alta dispersión se depura un mínimo y un máximo y se adopta el promedio interior.
TOTAL GENERAL | [14 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Sin soporte | Buscar referencias adicionales | Sin referencias comparables. |  |  | Sin soportes | No | Sin referencia | No | 0 | [6 empty] | Sin soportes | Sin referencia | No se eliminan extremos porque no hay pluralidad suficiente. | Sin referencia |  | Sin precio | Buscar mercado adicional | No hay soporte comparable.

## 2.7 - (A,B y C) logis_Monitoreo
LOGÍSTICA DE MONITOREO
Precio Unitario | Ítem | Valor unitario | No. puntos dos campañas | Nota Aclaratoria |  |  |  | Descripción
Logística Monitoreo Agua Residual | A | 3800333 | 9 | 9 Vertimiento sobre la corriente principal |  |  |  | Servicio de monitoreo 24 horas con toma de alícuota cada hora y compuesta cada 8 horas Incluye: - Coordinación y logística general para la toma de muestras. - Traslado del personal técnico al sitio. - Materiales, equipos y reactivos para la preservación y conservación de las muestras. - Viáticos del personal participante.
Logística Monitoreo Biota | B | 1388000 | 40 | Son 34 puntos de monitoreo, de los cuales 20 están a menos de 200 m entre sí. Por lo tanto, el valor de la logística para cada uno de esos puntos cercanos se reduce a la mitad. |  |  |  | Servicio de monitoreo Hidrobiológico Incluye: - Coordinación y logística general para la toma de muestras. - Traslado del personal técnico al sitio. - Materiales, equipos y reactivos para la preservación y conservación de las muestras. - Viáticos del personal participante.
|  | 2776000 | 28
Logística Monitoreo Agua Superficial | C | 2057166.5 | 40 | Son 34 puntos de monitoreo, de los cuales 20 están a menos de 200 m entre sí. Por lo tanto, el valor de la logística para cada uno de esos puntos cercanos se reduce a la mitad. |  |  |  | Servicio de monitoreo Fisicoquímico: - Coordinación y logística general para la toma de muestras. - Traslado del personal técnico al sitio. - Materiales, equipos y reactivos para la preservación y conservación de las muestras. - Viáticos del personal participante.
|  | 4114333 | 28
Sección | Ítem | Parámetro | Cantidad referencial | Lasertec | Chemilab | CIMA | SGI |  | Soportes totales | Soportes formales | Proveedor menor | Menor | Proveedor mayor | Mayor | Mediana mercado | Precio sugerido | Total sugerido | Var. sugerido vs mediana | Robustez | Acción sugerida | Observación | Rango % vs mediana | Coef. variación | Nivel dispersión | Revisión obligatoria | Método aplicado | Aplica recorte | Soportes útiles | Menor útil | Mayor útil | Precio depurado sin extremos | Total depurado | Var. depurado vs mediana original | Rango % sin extremos | Nivel dispersión sin extremos | Calificación sin extremos | Observación sin extremos | Método final aplicado | Valor Unitario | Estado | Recomendación | Justificación
Agua residual doméstica (ARD) | 1 | Servicio de monitoreo compuesto | 9 | 4000000 |  | 2681000 | 4720000 |  | 3 | 3 | CIMA | 2681000 | SGI | 4720000 | 4000000 | 3800333 | 34202997 | -4.992% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 50.98% | 27.21% | Alta | Sí | Promedio (mediana de referencia) | No | 1 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 36000000 | 0% | 0% | Soporte único | Precio depurado útil | Se retiró un mínimo y un máximo para prueba de sensibilidad del mercado. | Promedio de mercado | 3800333 | Definido con promedio | Usar valor final promedio | Se conserva la mediana como referencia del mercado, pero el valor final definido se fija con el promedio de las cotizaciones disponibles.
Biota | 1 | Monitoreo hidrobiológico | 68 | 3000000 |  | 2378000 | 2950000 |  | 3 | 3 | CIMA | 2378000 | Lasertec | 3000000 | 2950000 | 2776000 | 188768000 | -5.898% | Aceptable | No obligatoria | Comparación con mercado suficiente para fijar precio de referencia. | 21.08% | 12.45% | Media | No | Promedio (mediana de referencia) | No | 1 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 200600000 | 0% | 0% | Soporte único | Precio depurado útil | Se retiró un mínimo y un máximo para prueba de sensibilidad del mercado. | Promedio de mercado | 2776000 | Definido con promedio | Usar valor final promedio | Se conserva la mediana como referencia del mercado, pero el valor final definido se fija con el promedio de las cotizaciones disponibles.
Agua superficial | 1 | Servicio de monitoreo integrado | 68 | 5000000 |  | 2033000 | 5310000 |  | 3 | 3 | CIMA | 2033000 | SGI | 5310000 | 5000000 | 4114333 | 279774644 | -17.71% | Revisión por dispersión | Validación técnica y segunda ronda | Diferencia entre máximo y mínimo superior al 30% de la mediana; no excluir atípicos sin justificación. | 65.54% | 43.97% | Alta | Sí | Promedio (mediana de referencia) | No | 1 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 340000000 | 0% | 0% | Soporte único | Precio depurado útil | Se retiró un mínimo y un máximo para prueba de sensibilidad del mercado. | Promedio de mercado | 4114333 | Definido con promedio | Usar valor final promedio | Se conserva la mediana como referencia del mercado, pero el valor final definido se fija con el promedio de las cotizaciones disponibles.
TOTAL GENERAL | [37 empty] | Suma total presupuesto

## 2.8 - Ofer-Deman-Ind
2.8. Hidrología (Oferta, Demanda e Indicadores)
Destino | Tipo de transporte (Medio) | Actividad | Justificación | Unidad | DS AMBIENTAL SAS - C1 | - C2 | Promedio | Valor Unitario
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | N.A | Estimación de la oferta hídrica total y oferta hídrica disponible e indicadores de estado | Calcular Oferta Hídrica Total (OHT), Caudal ambiental (Qamb), Oferta Hídrica Disponible (OHD) e indicadores de estado, para nivel de cuenca, subcuencas (nivel 3), tramos de estudio y puntos de monitoreo. | 1 | 18000000 |  | 18000000
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | N.A | Indicadores de presión sobre el recurso hídrico superficial | Estimar el índice de uso del agua (IUA) actual e índice de escasez a nivel de cuenca, subcuencas (nivel 3) y tramos de estudio, de acuerdo con la propuesta metodológica del IDEAM (2013) respecto a su estimación y distribución espacial. | 1 | 8000000 |  | 8000000
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | N.A | Estimación cualitativa de riesgos asociados a reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico | Identificar las posibles problemáticas potenciales asociadas a la reducción de la oferta y a la disponibilidad por cantidad, para los diferentes escenarios de ejecución del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, a partir de la estimación del IUA y el IVH; se deberá incorporar al análisis el componente del riesgo asociado a la disponibilidad por calidad, a partir de los resultados del índice de calidad físico químico ICA (IDEAM, 2010) y el IPPH, por tramos de estudio, con su respectivo mapa (ver anexo 4). | 1 | 14000000 |  | 14000000
TOTAL - OFERTA | [6 empty] | 40000000
Destino | Tipo de transporte (Medio) | Actividad | Justificación | Unidad | DS AMBIENTAL SAS - C1 | - C2 | Promedio | Valor Unitario
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS |  | Estudio de demanda de agua | Determinar la demanda actual del recurso hídrico a nivel de cuenca, subcuencas nivel 3; deberá incluir como resultado el respectivo mapa de demanda por cada uso y el mapa de demanda total. | 1 | 22000000 |  | 22000000
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS |  | Proyección de la demanda de agua | Realizar la proyección de la demanda de agua para los diferentes escenarios de ejecución establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, obteniendo la tendencia en función de los posibles desarrollos socioeconómicos; deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 1. Escenarios que contemplen las dinámicas poblacionales de acuerdo con la división política de los municipios, las veredas y centros poblados que vierten o captan agua sobre el cuerpo en ordenamiento. 2. Los proyectos de abastecimiento y de saneamiento para las poblaciones que vierten o captan sobre el cuerpo de agua en ordenamiento. 3. Las proyecciones de los usos de la tierra, y el desarrollo socioeconómico regional. | 1 | 5000000 |  | 5000000
TOTAL - DEMANDA | [6 empty] | 27000000
TOTAL |  |  |  | 1 |  |  | 67000000 | 67000000

## 2.9 - Zonas de Recarga
2.9. Determinación de zonas de recarga hídrica
Destino | Tipo de transporte (Medio) | Actividad | Justificación | Unidad | DS AMBIENTAL SAS - C1 | - C2 | Promedio | Valor Unitario
Cuenca río Medio y Bajo Suárez jurisdicción CAS | N.A | Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales | Identificación de posibles zonas de recarga de acuíferos e interacciones con aguas superficiales a partir de información disponible y recorridos de campo. Deberá emplearse la metodología de balance hídrico de suelos por campos distribuidos para el cálculo de la recarga potencial de acuíferos (Schosinsky, 2007). | 1 | 15000000 |  | 15000000
TOTAL - OFERTA |  |  |  | 1 |  |  | 15000000 | 15000000

## 2.10 - Impresiones
2.10. Impresiones
Actividad | Justificación | Cantidad | COT 1 | COT 2 | COT 3 | Global | Valor | Valor Unitario
Marca Institucional | Elaboración de dos pendones institucionales. - 2 pendones roll up de 1m x 2m: uno institucional de la CAS y otro del proyecto. | 2 | 420000 | 250000 | 290500 | 1 | 320166.6667 | 640333.3333
Identificación Institucional | Elaboración de 7 indumentarias para identificación del equipo consultor - 7 Chalecos tela algodón, estampados en pecho y espalda, a una tinta. - 7 Escarapelas impresas en vinilo con porta escarapela y cinta para colgar. | 7 | 122000 |  |  | 1 | 122000 | 854000
Impresiones | Impresión color de planos de pliego en papel bond. | 60 | 30000 | 18000 |  | 1 | 24000 | 1440000
Impresión de informes finales | Soporte físico del estudio | 1 | 1000000 |  | 3000000 | 1 | 2000000 | 2000000
Papelería | Consumible en el proyecto | 1 | 1474782 |  |  | 1 | 1474782 | 1474782
[6 empty] | 1 |  | 6409115.3333