## Hoja1
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | Código |  | F-RF-0048
[18 empty] | Versión |  | 2
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones tecnicas del proceso solicitadas por la IUE | No se pueden brindar con calidad las obligaciones del contrato, generando así Insatisfacción del usuario en cuantoa los bienes y servicios a recibir, lo que afecta directamente a la Institución | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | *Póliza de cumplimiento del contrato y calidad del servicio y de los bienes. *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista, según específicaciones técnicas reuqeridas. *Inspección constante de que se cumpla con las condiciones técnicas requeridas y que disponga el contratista para la ejecución contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad / Supervisor | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución del contrato | Inspección de la calidad de los servicios . De los bienes entregados y requeridos por la IUE en las condiciones técnicas Consignar en informes de supervisión el seguimiento constante | Mensual
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ineficacia y falta de calidad del contratista en la ejecución del contrato por falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas de los repuestos o correctivos o por incumplimiento en el servicio y demás obligaciones establecidas en el contrato | Incumplimiento del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | *Póliza de calidad del servicio y de cumplimiento del contrato *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista. *Especificar estandares de calidad de los bienes *Inspección de los bienes anterior al recibido de los mismos *Revisión de procesos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad / Contratista | Desde la verificación de requisitos solicitados en los pliegos | Plazo de ejecución del contrato | Inspección de la calidad de los insumos y de las obligaciones contractuales. Consignar en informes de supervisión | Permanente
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Fluctuación de los precios de los bienes requeridos en el mercado | Incremento del bien contratado o de la materia prima para producirlos, en el plazo de ejecución del contrato, lo que podría generar un incremento al valor del contrato o sobrecostos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El contratista deberá leer con atención los pliegos y documentos anexos del proceso publicados por la IUE, toda vez que se establece que el oferente/contratista debe realizar proyecciones económicas acertadas y pensando en todo tipo de posibilidad del mercado antes de presentar la oferta o los lances en la audiencia de subasta, puesto que la IUE ha establecido que los precios a presentar se mantendran como fijos durante toda la ejecución contractual y no habrá lugar a reconocimientos excepcionales (ver excepciones) | 2 | 5 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde la etapa de planeación del proceso | Con la presentacion de la oferta definitiva | Estructuración adecuada y correctamente analizada de los productos y sus respectivos valores en el mercado | Por evento
4 | General | Externo | Selección | Financiero | Financiación y liquidez del contratista | Falta de capacidad financiera del contratsita para cumplir con el objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer desde la planeación contractual unos índices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los índices financieros solicitados en la etapa de selección | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Cómite Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación | Desde la etapa de planeación del proceso | Hasta la Ejecuión del proceso | Validar en la evaluacion que el proponente cumpla con la experiencia exigida, los indicadores y en la ejecucion con los informes de supervision | Permanente
5 | General | Interno | Planeación | Ocupacional | No firma ni legalización del contrato por parte del contratista a tiempo, de acuerdo con la fecha de inico esperada por la IUE. Es decir, el contratista no cumple con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del proceso a tiempo. | Retraso en la prestación del servicio. Lo que a su vez genera un incumplimiento legal de la IUE y una exposición alta a riesgos externos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación, presentar borrador de la minuta contractual al contratista para revisión | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Equipo profesional Oficina Jurídica | Una vez publicado los proyectos de pliegos en la plataforma | Una vez terminada la etapa contractual del proceso. | Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago o pago retrasado de la seguridad social integral y aporte de parafiscales por parte del contratista | Prestación de servicio por parte del personal del proveedor sin los requisitos laborales exigidos lo que generaría un incumplimiento del contrato por parte del contratista y genera un riesgo de responsabilidad para la administración. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales. En la etapa de planeación del proceso dejar claro desde la publicación del pliego que el unico responsable del personal y sus prestaciones es el Contratista, quien es es el empleador. *Inicar proceso de declaratoria de incumplimiento del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Una vez inicada la ejecución contractual | Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso. | Aportando el contratista de manera mensual y cumplida certificación de que esta al día con el pago de seguridad social y parafiscales a su supervisor. | Mensual
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Entidad,cantidades, las condiciones técnicas y demás obligaciones establecidas en el proceso. | Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de la contratación de este servicio. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes. * Poliza de calidad del servicio y cumplimiento del contrato * Realización de requerimientos manejando el debido proceso en caso de tener que declarar un incumpliminto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato | Permanente
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas de la institución | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando la oportuna expedición de dicho registro. | Por evento
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Incumplimiento por parte del contratista lo que genera retraso en el contrato, pues la ejecución del mismo depende de que se aporten las garantías requeridas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad / Contratista | Etapa de Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños que se pudiera llegar a atribuir a la IUE con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas, subcontratistas o su personal mínimo requerido (Daños a terceros) | Insatisfacción de la comunidad y perdida de la credibilidad en la institución y detrimento en el patrimonio de la Institución | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad / Supervisor | Etapa de Ejecución del contrato | Hasta finalizar el contrato | Informes de supervisión y recibido a entera satisfacción | Por evento
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente