## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-15-32-1586-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-09-07
[19 empty] | Proyectó: | Juan Camilo Salazar Moreno
OBJETO: |  |  |  | IMPLEMENTAR, OPERAR Y ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL, INTEGRANDO LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN, LA ANALÍTICA, LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y LOS MECANISMOS DE DIFUSIÓN ESTRUCTURADA DELCONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE RECURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES | [14 empty] | Revisó | Santiago Jaramillo Velez
[19 empty] | Aprobó | Juan Esteban Pajon Trujillo
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | general | externas | ejecución | Financiero | Financiacion y liquidez del contratista | Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | 0 | Contratista | Mitigar el riesgo con realizacion de pagos parciales y/o total una vez se entregue la totalidad de productos | 1 | 3 | 4 | 0 | si | contratista | desde el inicio del ejecución del contrato | En la fecha estipulado para la atencion del plazo de ejecucion | Acompañar al contratista en los procedimientos que deba realizar según la demanda | mensual | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externas | ejecución | Regulatorio | Cambio en las normas regulatorias en materia laboral o tributaria | Aumento en el precio de los servicios objeto del contrato | 1 | 3 | 4 | 0 | Contratatante y contratista | La entidad debera Aceptar el riesgo | 1 | 3 | 4 | 0 | si | Supervisor/ Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución | Verificar los precios de los servicios, al mismo tiempo el pago del personal vinculado al contrato, y verificar los pagos de salarios y cargas tributarias | mensual | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externas | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación | 3 | 4 | 7 | 0 | c | Reconocimiento de las obligaciones contractuales, de modo que se tenga claro las actividades a realizarse con la ejecución del contrato. Igualmente el contratista debe certificar experiencia en el desarrollo de las actividades. | 2 | 2 | 4 | 0 | si | Supervisor/ Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | En la fecha estipulado para la atencion del plazo de ejecucion | Informes de avance y reunión de supervisión | Permanente | 3 | Riesgo medio
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaría de Medio Ambiente y necesaramente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato. | 2 | 4 | 6 | 0 | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP | 1 | 2 | 3 | 0 | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Generando un dialogo acertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación