## Hoja1
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | [14 empty] | CÓDIGO | GCON-FR21
|  |  |  | FORMATO |  | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | VERSIÓN | 3
[21 empty] | FECHA | 2025-08-11
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna (Responsable) | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | No se presentan oferentes para participar del proceso contractual | Proceso declarado desierto. | 4 | 4 | 8 | Alto | Entidad | Aplicar la metodología para la elaboración de estudios previos garantizando la conservación de condiciones y requisitos de ley. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Grupo Gestión Administrativa - Grupo Gestión Contractual | Inicio fase de Planeación | Culminación de etapa de Planeación | Seguimiento y evaluación de la actividad | Una vez
2 | Especifico | Interno | Planeación | Financiera | Asignación de indicadores no ajustados al mercado del objeto a contratar | Que limite la participación de proponentes y/o permita participar a proponentes que no tengan la capacidad financiera para cumplir con el objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Alto | Entidad | Aplicar la metodología para la elaboración de análisis del sector garantizando la conservación de condiciones y requisitos de ley. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Grupo Gestión Administrativa - Grupo Gestión Contractual | Inicio fase de Planeación | Culminación de etapa de Planeación | Seguimiento y evaluación de la actividad | Una vez
3 | General | Externo | Selección | Operacional | No se firma el contrato por parte del Contratista Seleccionado en el tiempo estipulado | Retraso en el inicio dela ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecer plazos suficientes y perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | 2 | 2 | 2 | Bajo | Si | Grupo de Gestion Contractual | Desde la adjudicación | Hasta la firma del contrato | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Cuando sea necesario
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Ofertas tipificada como artificialmente bajas por la entidad | El incumplimiento del objeto contractual y el desequilibrio económico del contratista o baja calidad de los productos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad - Contratista | Sondeo en el mercado mediante la elaboración de análisis del sector | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Grupo Gestión Administrativa - Grupo Gestión Contractual | Con la presentación de Estudios Previos | Hasta la publicación del proyecto de pliegos | Revisando las cotizaciones que soportan los estudios de mercado y así poder establecer cuál es el valor real del bien o servicio a contratar | Una vez con el análisis de cotizaciones recibidas
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la ejecución de las actividades operativas del contrato | Incumplimiento en los plazos por parte del contratista | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento al cronograma de actividades para reducir el riesgo o mitigar su impacto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisión Contractual | Al iniciar fase de Ejecución | Hasta la terminación del Contrato | Seguimiento a la ejecución contractual | Permanente durante toda la ejecución
6 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Demora en la presentación de pólizas por parte del contratista | Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Alto | Contratista | Establecer plazos suficientes y perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Grupo de Gestion Contractual | Al inicio de la etapa de planeación | Hasta la adjudicación | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Permanente durante toda la ejecución
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Gestión inadecuada de solicitudes al Contratista | Retrasos en la prestación de los servicios que afectan el desarrollo de labores | 2 | 3 | 5 | Alto | Entidad | Capacitación permanente por parte del contratista sobre la gestión de tiquetes | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista - Funcionario asignado - Supervisión Contractual | Al iniciar fase de Ejecución | Hasta la terminación del Contrato | Seguimiento a la ejecución contractual | Permanente durante toda la ejecución
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en el software de gestión aportado por el contratista | Retrasos en la prestación de los servicios que afectan el desarrollo de labores | 2 | 2 | 4 | Alto | Contratista | Acuerdos para atender contingencias | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista - Funcionario asignado - Supervisión Contractual | Al iniciar fase de Ejecución | Hasta la terminación del Contrato | Seguimiento a la ejecución contractual | Permanente durante toda la ejecución
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Contingencias relacionadas con la aplicación de políticas de viajes de las aerolíneas | Conflictos por efectos de desacuerdos en la aplicación de políticas que afecta la ejecución contractual | 2 | 2 | 4 | Alto | Entidad - Contratista | Capacitación permanente por parte del contratista al funcionario designado sobre políticas de viajes de las aerolíneas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista - Funcionario asignado - Supervisión Contractual | Al iniciar fase de Ejecución | Hasta la terminación del Contrato | Seguimiento a la ejecución contractual | Permanente durante toda la ejecución
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8,9,10 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6,7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 2,3,4 | Riesgo Bajo
Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo
Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación