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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 532 DE 2025
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto contempla el MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 532 DE 2025, mediante la ejecución de obras orientadas a recuperar las condiciones estructurales y funcionales de uno de los principales corredores viales urbanos del municipio.
La Avenida Las Palmas constituye un eje estratégico para la movilidad de Fusagasugá, al conectar diferentes sectores residenciales, comerciales e institucionales, soportando diariamente un alto volumen de tránsito de vehículos particulares, transporte público y vehículos de carga. Como consecuencia del envejecimiento de la estructura de pavimento, el incremento de las cargas vehiculares y la acción permanente de las aguas superficiales, el corredor presenta un avanzado estado de deterioro que afecta la seguridad vial, la comodidad de los usuarios y la movilidad del municipio.
El tramo objeto de intervención corresponde a una longitud aproximada de 3,526 kilómetros, iniciando en la abscisa K0+091, en inmediaciones de la glorieta de la vía Panamericana, y finalizando en la abscisa K3+616, con un ancho promedio de calzada de 7,50 metros, de conformidad con los estudios y diseños elaborados para el proyecto.
Las inspecciones técnicas realizadas evidenciaron la presencia de patologías generalizadas en la estructura de pavimento, entre las que se destacan fisuración tipo piel de cocodrilo, baches, desprendimientos de la capa de rodadura, deterioro de intervenciones anteriores, pérdida de adherencia en juntas de parcheo y afectaciones ocasionadas por la infiltración de aguas superficiales. Estas condiciones reducen significativamente el nivel de servicio de la vía y generan riesgos para todos los actores viales.
Con el propósito de recuperar la funcionalidad del corredor y prolongar la vida útil de la infraestructura vial, el proyecto contempla la ejecución de actividades de mejoramiento de la estructura de pavimento, construcción de obras complementarias de drenaje mediante filtros longitudinales tipo francés, rehabilitación de la superficie de rodadura, señalización vial y demás actividades previstas en los estudios, diseños y presupuesto oficial, garantizando el cumplimiento de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS 2022 y demás normas técnicas aplicables.
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
La Avenida Las Palmas corresponde a uno de los principales corredores viales urbanos del municipio de Fusagasugá, constituyéndose en una vía estratégica para la movilidad de vehículos particulares, transporte público, transporte de carga y demás actores viales, al conectar importantes sectores residenciales, comerciales e institucionales del municipio.
El proyecto comprende la intervención de un tramo con una longitud aproximada de 3,526 kilómetros, iniciando en la abscisa K0+091, en inmediaciones de la glorieta de la vía Panamericana, y finalizando en la abscisa K3+616, con un ancho promedio de calzada de 7,50 metros, conforme a los estudios y diseños elaborados para el proyecto.
Como resultado de las inspecciones técnicas realizadas sobre el corredor vial, se evidenció que la estructura de pavimento presenta un avanzado estado de deterioro, asociado principalmente al agotamiento de la vida útil de los materiales, el alto volumen de tránsito, la circulación permanente de vehículos pesados y la infiltración de aguas superficiales hacia la estructura del pavimento.
Dentro de las principales patologías identificadas durante el diagnóstico se encuentran:
· Fisuración tipo piel de cocodrilo.
· Baches con pérdida de la capa de rodadura.
· Desprendimientos en bloque de la mezcla asfáltica.
· Deterioro de parches ejecutados anteriormente por deficiencias en la adherencia entre capas.
· Reflexión de fisuras longitudinales y transversales.
· Desgaste generalizado de la superficie de rodadura.
· Afectaciones ocasionadas por el inadecuado manejo de las aguas superficiales.
El análisis técnico permitió establecer que la mayor parte del corredor presenta deterioros clasificados con niveles de severidad media y alta, lo cual repercute directamente en la seguridad vial, el confort de los usuarios y los costos de operación vehicular, incrementando el riesgo de accidentes y reduciendo las condiciones de transitabilidad sobre este importante eje vial del municipio.
Adicionalmente, aunque el corredor cuenta con redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en funcionamiento, se identificó la necesidad de complementar la infraestructura vial mediante la construcción de sistemas de drenaje longitudinal que permitan controlar la infiltración de aguas hacia la estructura del pavimento, contribuyendo a prolongar su vida útil y disminuir la aparición prematura de nuevas patologías.
a.  Localización:

Para el tramo vial se tomó como K00+000 el inicio de la rotonda de la Panamericana, por lo tanto, el análisis se realiza desde un punto inicial en la carrera 26 con abscisa K00+091, sentido occidente – oriente, llegando a un punto intermedio en la carrera 4 conocido como sector Banco Popular cuya abscisa es K01+847 y finalmente finaliza en la carrera 26 sentido oriente – occidente en la abscisa k03+616.

Imagen. Localización avenida las palmas, Fusagasugá.
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Con base a lo anterior, la longitud total analizada es de 3,526 km, la cual tiene un ancho de calzada de 7.5m; en la siguiente tabla se mostrará los puntos de referencias con sus respectivas coordenadas.

Tabla. Coordenadas localización vía o tramo del proyecto
	Punto de Referencia
	ABSC. INICIO
	COORDENADAS

	
	
	INICIO
	FIN

	Punto de referencia Rotonda La Panamericana
	K0+000
	4°20’36.22” N
	74°22´34.13” O

	Inicio del proyecto
	KM0+091
	4°20'36.08"N
	74°22'30.78"O

	Punto Banco Popular
	KM01+847
	4°20'33.38"N
	74°21'36.40"O

	Fin del proyecto
	KM03+616
	4°20'36.90"N
	74°22'30.80"O




3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
El contratista deberá ejecutar la totalidad de las actividades necesarias para el mejoramiento de la Avenida Las Palmas del municipio de Fusagasugá, de conformidad con los estudios y diseños aprobados, el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas del INVÍAS 2022, las normas técnicas vigentes y las instrucciones impartidas por la Interventoría.
Las actividades deberán ejecutarse garantizando la adecuada secuencia constructiva, el cumplimiento de los controles de calidad, la protección del espacio público, la seguridad industrial, el manejo ambiental y la continuidad de la movilidad durante la ejecución del proyecto.
De manera general, el alcance del contrato comprende las siguientes actividades:
· Localización, replanteo y actividades preliminares.
· Fresado de la carpeta asfáltica existente en los sectores definidos en los estudios y diseños.
· Demoliciones, excavaciones y retiro de materiales cuando sean requeridos.
· Conformación y mejoramiento de la estructura de pavimento.
· Suministro, transporte, extendida y compactación de materiales granulares.
· Aplicación de riego de imprimación.
· Aplicación de riego de liga con emulsión asfáltica.
· Producción, transporte, extendida y compactación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19.
· Construcción de filtros longitudinales tipo francés y demás obras de drenaje contempladas en el proyecto.
· Construcción de las obras complementarias requeridas para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura vial.
· Señalización horizontal y vertical definitiva.
· Implementación, mantenimiento y retiro del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
· Implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y demás obligaciones ambientales.
· Ejecución de los ensayos de laboratorio y controles de calidad exigidos por las especificaciones técnicas.
· Limpieza final del corredor vial y entrega de las obras en condiciones óptimas de funcionamiento.
El contratista será responsable del suministro de la totalidad de la mano de obra, maquinaria, equipos, herramientas, materiales, transporte, laboratorios, señalización temporal, personal profesional y demás recursos necesarios para la correcta ejecución del proyecto, aun cuando alguno de ellos no se encuentre expresamente relacionado dentro del presente Anexo Técnico, siempre que resulte indispensable para el cumplimiento del objeto contractual.
a.  Ítems de pago: 
Los ítems de pago corresponden a las actividades a ejecutar las cuales fueron tomadas de la cartilla de precios del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) expedida bajo la resolución No.033 de 2026, el presupuesto total del proyecto se encuentra consignado en el Formulario 1 – Presupuesto oficial.
	PRESUPUESTO OFICIAL

	Nº
	ITEM
	INVIAS
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANT.
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL 

	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA

	1
	APU 3
	NA
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	ML
	3.932,00
	$ 3.223,30 
	$ 12.674.020,00 

	2
	1.6
	***
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE LA EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
	M3-KM
	667.902,00
	$ 1.823,00 
	$ 1.217.585.346,00 

	Subtotal
	$ 1.230.259.366,00

	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

	3
	2.9
	600.1
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
	M3
	27.745,00
	$ 29.781,00 
	$ 826.273.845,00 

	4
	3.2
	320.1
	SUBBASE GRANULAR
	M3
	7.927,00
	$ 224.642,00 
	$ 1.780.737.134,00 

	5
	3.3
	330.1
	BASE GRANULAR
	M3
	5.663,00
	$ 258.499,00 
	$ 1.463.879.837,00 

	6
	3.5
	420.1
	RIEGO DE IMPRIMACIÓN
	M2
	28.311,00
	$ 6.386,00 
	$ 180.794.046,00 

	7
	3.6
	421.1
	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1
	M2
	28.311,00
	$ 3.115,00 
	$ 88.188.765,00 

	8
	3.15
	311.1
	AFIRMADO
	M3
	2.832,00
	$ 96.943,00 
	$ 274.542.576,00 

	9
	3.22
	***
	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
	M3
	8.494,00
	$ 117.856,00 
	$ 1.001.068.864,00 

	10
	3.10
	450.2 P
	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)
	M3
	2.862,00
	$ 1.270.798,00 
	$ 3.637.023.876,00 

	Subtotal
	$ 9.252.508.943,00

	URBANISMO

	11
	6.8
	
	BORDILLO PREFABRICADO A-80
	ML
	6.497,00
	$ 102.396,00 
	$ 665.266.812,00 

	12
	4.13
	
	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)
	UN
	29,00
	$ 207.086,00 
	$ 6.005.494,00 

	13
	4.3
	
	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)
	UN
	8,00
	$ 1.143.024,00 
	$ 9.144.192,00 

	14
	4.23
	
	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
	KG
	1.980,00
	$ 11.314,00 
	$ 22.401.720,00 

	15
	5.4
	
	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M
	M2
	1.320,00
	$ 88.771,00 
	$ 117.177.720,00 

	16
	6.7
	810.1
	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)
	M2
	7.732,00
	$ 24.041,00 
	$ 185.885.012,00 

	17
	4.40
	***
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)
	M2
	3.111,00
	$ 11.336,00 
	$ 35.266.296,00 

	Subtotal
	$ 1.041.147.246,00

	OBRAS DE DRENAJE

	18
	4.7
	0
	SUMIDERO EN LADRILLO SL100
	UN
	32,00
	$ 1.747.506,00 
	$ 55.920.192,00 

	19
	3.26
	0
	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"
	ML
	360,00
	$ 103.278,00 
	$ 37.180.080,00 

	20
	4.10
	0
	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250
	UN
	4,00
	$ 4.376.121,00 
	$ 17.504.484,00 

	21
	4.52
	640.1
	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
	KG
	446,29
	$ 8.616,00 
	$ 3.845.252,00 

	Subtotal
	$ 114.450.008,00

	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

	22
	7.1
	
	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO
	ML
	11.796,00
	$ 5.748,00 
	$ 67.803.408,00 

	23
	7.2
	
	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO
	M2
	376,00
	$ 64.630,00 
	$ 24.300.880,00 

	24
	5.6
	701.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES
	UN
	984,00
	$ 19.736,00 
	$ 19.420.224,00 

	25
	7.6
	
	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M
	UN
	83,00
	$ 595.535,00 
	$ 49.429.405,00 

	26
	7.10
	
	TACHON EN CONCRETO L = 0,4 X HI = 0,15 X HS = 0.08 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
	UN
	35,00
	$ 171.042,00 
	$ 5.986.470,00 

	27
	7.4
	
	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)
	UN
	6,00
	$ 717.406,00 
	$ 4.304.436,00 

	28
	7.9
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10X3.0 CM
	UN
	778,00
	$ 21.019,00 
	$ 16.352.782,00 

	Subtotal
	$ 187.597.605,00

	  TOTAL COSTOS DIRECTOS
	$11.825.963.168,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VALOR COSTO DIRECTO
	 
	 $ 11.825.963.168,00 

	
	
	
	AIU
	33%
	 $ 3.902.567.845,00 

	
	
	
	VALOR OBRA
	 
	 $ 15.728.531.013,00 

	
	
	
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
	 
	 $ 177.359.640,00 

	
	
	
	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL
	 
	 $ 91.197.800,00 

	
	
	
	PROVISION POSIBLE VARIACION DE INSUMOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA
	
	 $ 1.492.821.130,00 

	
	
	
	VALOR TOTAL
	$17.489.909.583,00




4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
El plazo de ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor. 
El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes en la Plataforma Secop II. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías si a ello hubiere lugar y la expedición del registro presupuestal.
La vigencia del contrato será igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más, los cuales se destinarán a la aplicación de sanciones al contratista y/o a la liquidación del contrato.
La ejecución del contrato no podrá superar la vigencia fiscal 2026. 
5. FORMA DE PAGO
El valor del contrato será cancelado de la siguiente manera: 
a) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato y máximo hasta la fecha de terminación del mismo, mediante actas parciales de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.
b) Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato ejecutado no inferior al 10% del mismo, previa suscripción del acta de Terminación, Acta Entrega Final a Recibo satisfacción y Acta de Liquidación, suscrita con visto bueno por parte del supervisor e interventor.
Para cada pago será necesario la presentación previa de informe de actividades, memorias de cálculo de cantidades de obra, la presentación de los informes para pago de acuerdo al avance, deberán contar con la revisión y visto bueno de la interventoría de la obra, así como la presentación de los documentos idóneos que acrediten el cumplimiento del pago de la contribución FIC, así como a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y los demás documentos correspondientes.
Para la legalización del pago el contratista deberá presentar certificación de cumplimiento dada por el interventor del contrato.
El pago se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar por parte de la Municipio para lo cual deberán adjuntarse por defecto los siguientes documentos además de las evidencias de cumplimiento exigidas, así:
· Certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato.
· Informes de actividades del contratista, relacionado las obligaciones y evidencias de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
· Informe de supervisión de ejecución.
· Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
· Acreditar encontrarse a paz y salvo en los últimos seis (6) meses por concepto de aportes Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. Cuando es persona jurídica. O las planillas de pago al sistema de seguridad social en caso de ser contratista persona natural. 
· Pantallazo de SECOP II donde pueda ser evidenciado el cargue de los informes mensuales y respectivos soportes, así como el cargue de cada factura de cobro. Aprobado por el supervisor. 
En todo caso, el último pago se encuentra sujeto a la suscripción del acta de terminación y liquidación suscrita por el interventor, supervisor y el contratista.
El Municipio de Fusagasugá, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. 
Los pagos serán cancelados al contratista por la Secretaría de Hacienda, por el sistema automático de pago. El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.
PARÁGRAFO PRIMERO: El municipio, no reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA. 
PARÁGRAFO CUARTO: EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por la Supervisión.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Se requieren mínimo UN (1) frente de obra, los cuales deben iniciar y ejecutar las actividades para dar cumplimiento al cronograma establecido. Esto quiere decir que tanto la maquinaria, el personal calificado y el no calificado deben estar presentes en dichos tramos, sin reclamación alguna sobre dicho requerimiento.
En desarrollo del contrato se seguirán las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización, las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías o aquellas que las sustituyan o modifiquen.
En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplarán aspectos técnicos, ambientales y de seguridad:
· Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS
· Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de mayo de 2013, o última versión
· Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayos para materiales de carreteras, última actualización el 22 de agosto de 2018, o última versión.
· Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente NSR - 10 según decreto 926 del 19 de marzo de 2010, ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios, modificación parcial de reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 5 de junio de 2017, o última versión.
· Cartillas de Obras de Drenaje y Protección y de Gaviones para carreteras de la secretaria de Infraestructura Física Departamental.
· Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de 2017.
· Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso, o última versión.
· Normatividad Ambiental vigente. (Decreto único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible – Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015)
· Manual de dispositivos de señalización vial- dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, Resolución 0001885 de 2015, de 17 de junio de 2015 y demás normas vigentes.
· Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura – Modo Carretero Versión 2022.
· Norma Colombiana de diseño de puentes-LRFD-CCP14
· Normatividad SST Vigente (Decreto Único reglamentario del sector Seguridad y Salud en el Trabajo del decreto 1072 de 2015.
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
No obstante, lo anterior, los materiales se encuentran definidos en cada uno de los APUs de los ítems del presupuesto del proceso, los cuales pueden ser consultados por los oferentes interesados.
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) director de obra
· Un (1) ingeniero residente de obra
· Un (1) inspector vial
· Un (1) especialista en geotecnia
· Un (1) especialista en pavimentos
· Un (1) especialista en transito y transporte
· Un (1) especialista en seguridad vial
· Un (1) especialista en Hidrología e Hidráulica
· Un (1) especialista en estructuras
· Un (1) especialista ambiental
· Un (1) profesional en gestión social
· Un (1) profesional en seguridad industrial, salud ocupacional y riesgos laborales.
· Un (1) Topógrafo.
· Un (1) Cadenero.
· Un (1) Abogado.
· Un (1) Contador.
· Un (1) Auxiliar administrativo.
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 


	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	UN (1) DIRECTOR DE OBRA Dedicación mínima: 60%. Perfil profesional: Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte. Especialización y/o maestría y/o doctorado en: el área de vías o gerencia de proyectos.
	Experiencia por antigüedad: No menor a OCHO (08) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, que sumados acrediten un valor total igual o superior al sesenta por ciento (50%) del valor del presupuesto oficial, en los que se haya desempeñado como DIRECTOR DE OBRA.

	UN (1) INGENIERO RESIDENTE Dedicación mínima: 100% Perfil profesional: Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transportes.
	Experiencia por antigüedad: No menor a DOS (02) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, que sumados acrediten un valor total igual o superior al sesenta por ciento (50%) del valor del presupuesto oficial, en los que se haya desempeñado como RESIDENTE O DIRECTOR DE OBRA.

	UN (1) INSPECTOR VIAL Dedicación mínima: 100% Perfil profesional: Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transportes
	Experiencia por antigüedad: No menor a UN (01) año, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, que sumados acrediten un valor total igual o superior al sesenta por ciento (40%) del valor del presupuesto oficial, en los que se haya desempeñado como INSPECTOR.

	UN (1) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Dedicación mínima: 40% Perfil profesional: Título Postgrado (especialista y/o maestría en GEOTECNIA o afines) quien deberá ser Ingeniero civil y/o de Vías y Transporte.
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como ESPECILISTA EN GEOTECNIA

	UN (1) ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Dedicación mínima: 40% Perfil profesional: Título Postgrado (especialista y/o maestría en PAVIMENTOS o afines) quien deberá ser Ingeniero civil y/o de Vías y Transporte.
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como ESPECILISTA EN PAVIMENTOS

	UN (1) ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE Dedicación mínima: 40% Perfil profesional: Título Postgrado (especialista y/o maestría en Tránsito y transporte o afines) quien deberá ser Ingeniero civil y/o de Vías y Transporte.
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como ESPECILISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE

	UN (1) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Dedicación mínima: 40% Perfil profesional: Título Postgrado (especialista y/o maestría en Seguridad vial o afines) quien deberá ser Ingeniero civil y/o de Vías y Transporte.
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como ESPECILISTA EN SEGURIDAD VIAL

	UN (1) ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Dedicación mínima: 40%. Perfil profesional: Título Postgrado (especialista y/o maestría en hidráulica o recursos hídricos o afines) quien deberá ser Ingeniero civil y/o de Vías y Transporte.
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como ESPECILISTA EN HIDRAULICA

	UN (1) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Dedicación mínima: 40%. Perfil profesional: Título Postgrado (especialista y/o maestría en ESTRUCTURAS o afines) quien deberá ser Ingeniero civil y/o de Vías y Transporte.
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como ESPECILISTA EN ESTRUCTURAS

	UN (1) ESPECIALISTA AMBIENTAL Dedicación mínima: 40%. Perfil profesional: Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transportes con Postgrado (especialista y/o maestría en área ambiental). También podrá ser ingeniero ambiental y/o administrador ambiental.
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como ESPECILISTA O PROFESIONAL AMBIENTAL

	UN (1) PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL Dedicación mínima: 40%. Perfil profesional: Título Pregrado en trabajo social y/o psicólogo y/o sociólogo.
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como ESPECILISTA O PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL

	UN (1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES. Dedicación mínima: 80%. Perfil profesional: Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o de Vías y Transporte y/o Ingeniero Industrial y/o ingeniero ambiental con especialización o maestría o doctorado en Higiene y/o salud ocupacional, o seguridad y salud ocupacional HSE, o Higiene y Seguridad Industrial, o Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo (con licencia vigente). O Profesional en seguridad y salud en el trabajo o su equivalente, con licencia en seguridad y salud en el trabajo conforme a la resolución 754 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como PROFESIONAL SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SALUD
OCUPACIONAL Y RIESGOS
LABORALES o salud ocupacional o
Higiene y Seguridad Industrial, o
Higiene, Seguridad y Salud en el
Trabajo.

	UN (1) TOPÓGRAFO. Dedicación mínima: 80%.
Título profesional de Topografía
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como topógrafo y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en tres (3) contratos cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como TOPOGRAFO

	UN (1) ABOGADO. Dedicación mínima: 20%. Título profesional de Abogado
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como abogado y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en un (1) contrato cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como ABOGADO

	UN (1) CONTADOR. Dedicación mínima: 80%.
Título profesional de contador publico
	Experiencia por antigüedad: No menor a CINCO (05) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como contador y hasta el cierre de la presente licitación pública.
	Experiencia Específica en un (1) contrato cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO. Y/O PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS, en los que se haya desempeñado como CONTADOR



b. Maquinaria mínima del proyecto 

El equipo mínimo requerido es el siguiente:
•	UNA (1) RETROEXCAVADORAS 75 HP
•	UNA (1) VOLQUETAS DOBLE TROQUE
•	UN (1) CARROTANQUES DE AGUA DE 10000 LITROS
•	UNA (1) MOTONIVELADORAS 120 HP
•	UN (1) VIBRADORES DE CONCRETO
•	UNA (1) COMPACTADOR DE LLANTAS
•	UNA (1) TERMINADOR DE ASFÁLTO DE 150H HP 
•	UNA (1) IRRIGADOR DE ASFÁLTO
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
De conformidad con la normatividad ambiental vigente, específicamente lo establecido en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, el cual compila todas las disposiciones de carácter reglamentario del sector Ambiente, las actividades a ejecutar de mejoramiento y rehabilitación vial no requieren de Licencia Ambiental.
La provisión, procesamiento y retiro de material o insumos que requiera el proyecto o cualquier otra actividad que deba ejecutar el contratista dentro del presupuesto para cumplir con el alcance del objeto contractual debe realizarse siguiendo el debido proceso y si para ello requiere del uso y/o aprovechamiento de recursos naturales, se deberán tramitar los permisos correspondientes (como, mas no limitado a, ocupaciones de cauce y aprovechamientos forestales) ante la Autoridad Ambiental competente, de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental aplicable.
Dichos permisos deberán ser tramitados y relacionados a su costo y riesgo. Esto sin perjuicio de ajustar su metodología de trabajo para cumplir con el plazo contractual so pena de iniciar los trámites de incumplimiento de contrato.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Para el presente proyecto se adopta las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías 2024, vigentes para la fecha de suscripción del contrato, así como las particulares por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA y el Municipio de Fusagasugá para el proyecto.
Para la señalización vertical y horizontal el presente proyecto se regirá por el manual de señalización vial vigente expedido por el Ministerio de Transporte.
Las especificaciones no contempladas en las normas elaboradas por el Instituto Nacional de Vías, ajustadas del proyecto, se denominarán “especificaciones particulares”, las cuales se encontrarán en los estudios y diseños, y también serán de obligatorio cumplimiento
PROGRAMACIÓN DE LA OBRA
La programación de cada frente de obra deberá ser entregada por el contratista al MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de ejecución del mismo por parte de la interventoría y/o supervisor designado por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
Se deberá presentar un programa de obra para cada frente de trabajo previamente aprobado por la interventoría y/o el supervisor designado por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido para la ejecución del proyecto.
La programación se presentará por capítulos, incluyendo de cada uno de los ítems en función del plazo establecido, el programa deberá identificar todos los ítems que componen los trabajos, mostrara su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, que muestren la secuencia lógica de ejecución.
En los anteriores gráficos y tablas se deberá como mínimo describir la siguiente información de verificación completamente así:
· Nombre del capítulo
· Duración de actividades
· Precedencias
· Comienzo
· Fin
· Número de ítem
· Holguras
· Límite de comienzo
· Límite de finalización
· Demora permisible
· Margen de demora total
· Flujo de caja semanal
La anterior programación, el plazo de ejecución previsto por el contratista y todos sus informes deben utilizar como unidad de tiempo día calendario, se tendrá como fecha de inicio la estipulada en el acta de inicio de la obra; esta programación DEBERÁ ser entregada por el MÉTODO DIAGRAMAS DE BARRAS O GANTT (para la elaboración se debe utilizar Microsoft Project) incluyendo cada uno de los ítems contractuales. Adicionalmente, el contratista deberá anexar el FLUJO SEMANAL DE FONDO salvo se indique lo contrario, de acuerdo con la programación, DEBERÁ tener en cuenta las vigencias que soportan la presente contratación para la elaboración del programa.
Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente:
· El volumen de obra a ejecutarse por semana
· Identificar el responsable dentro de la organización
· Identificar el equipo y/o recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración de su ejecución. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el número de frentes de obra en horarios diurnos como nocturnos.
ALCANCE
El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.
Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o fabricación o producción de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como también el período de construcción de las obras provisionales.
Así mismo, para la preparación de su programa, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadísticas y registros históricos sobre las condiciones climáticas y topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de materiales y la obtención de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y los predios si son necesarios.
Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecución de las obras. En especial, deberá programar su secuencia de acuerdo con la interrelación que exista entre las diferentes actividades.
La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos.
METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN
La programación de la obra deberá elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar.
La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de los ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información:
· Nombre del ítem
· Cantidad a ejecutar
· Unidad de obra
· Duración estimada
· Inicio temprano
· Final temprano
· Inicio tardío
· Final tardío
· Holgura total
· Precedencias
Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA a través de la interventoría hará el seguimiento de manera oportuna.
Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente:
· El volumen de obra a ejecutarse por semana.
· Identificar el responsable dentro de la organización.
· Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración de su ejecución. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el número de frentes de obra en horarios diurnos como nocturnos.
PLAN DE MANEJO DE OBRA
Deberá ser presentado por el proponente adjudicatario al MUNICIPIO DE FUSAGASUGA y al interventor que la Entidad delegue para fungir las labores de vigilancia y control del contrato, en un término no superior a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de obra.
El Plan de Manejo de Obra deberá cumplir con toda la normatividad vigente y deberá contener todos y cada uno de los requisitos exigidos a continuación:
· Plan de Calidad del Proyecto
· Programa SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional)
· Plan funcional de tiempo y movimientos de materiales y personal dentro del sitio de los trabajos

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO
Es la manifestación del número de empleos directos que el contratista planea generar mes a mes, según su estructura administrativa, durante la ejecución del proyecto; para tal fin, deberá informar a la entidad, según formato. El contratista deberá dar prioridad a la vinculación de la mano de obra local no calificada utilizando métodos de ejecución que generen el mayor número de empleo y en lo posible, a la vinculación de la mano de obra local calificada que reúna los requisitos exigidos, en especial a las personas vinculadas a programas de reinserción que estén debidamente reconocidas como tales por las entidades gubernamentales competentes. El MUNICIPIO DE FUSAGASUGA a través de la Interventoría hará seguimiento a lo dispuesto en este numeral mediante los informes mensuales de generación de empleo.
PROGRAMA DE INVERSIONES
Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se compromete a ejecutar. Para su presentación se utilizará el formato previsto en el Manual de Interventoría de acuerdo con las siguientes instrucciones:
· Consignará la inversión que ejecutará de acuerdo con el Manual de Interventoría.
· Concepto de cada ítem. Dicha inversión debe corresponder al producto de las cantidades mensuales consignadas en el programa de obra por el precio unitario del ítem.
· Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de todos los ítems. Dicha inversión será el resultado de sumar los productos enunciados en el inciso anterior.
· Mensualmente se diligenciará el seguimiento al programa de inversiones.
Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el programa de inversiones presentado para aprobación de la Entidad, previa aprobación del interventor. En caso de ser necesario efectuar modificaciones al programa de inversiones por requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud del CONTRATISTA, deberá ser presentado para aprobación del jefe de la unidad ejecutora del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, previa verificación y suscripción por parte del CONTRATISTA e interventor. Tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total del contrato. Siempre que lo solicite el interventor o EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, EL CONTRATISTA deberá proporcionar por escrito la información relacionada con la ejecución de la obra, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud. El programa de inversiones no se podrá modificar en forma tal que signifique variación del plazo del contrato, salvo que se trate de prórroga y/o adición y/o suspensiones. En tal caso, el programa de inversiones deberá ser reprogramado y aprobado por el jefe de la unidad ejecutora del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, previa verificación y suscripción por parte del CONTRATISTA e interventor y se suscribirá el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecución de la obra, EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA efectuará un seguimiento al programa de inversiones y al cronograma de actividades, presentado por EL CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
FLUJO DE CAJA
El contratista debe presentar un flujo mensual de caja, con los ingresos y egresos esperados durante la ejecución de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:
· En los ingresos: el capital de trabajo de la licitación pública, el anticipo otorgado y los pagos mensuales por concepto de las actas de obra.
· En los egresos el programa de inversiones.
· Determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superávit
El MUNICIPIO DE FUSAGASUGA no reconocerá al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la Entidad. 
INSTALACIONES PROVISIONALES 
Deberán ser presentadas por el contratista a la interventoría y al MUNICIPIO DE FUSAGASUGA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de ejecución de frente de obra. El contratista deberá presentar una descripción de la metodología que empleó para definir la localización de las instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecución de la obra y de sus accesos temporales; así mismo, un esquema que muestre la localización y el área de, entre otros, los talleres, la enfermería, almacenes, planta de mezclas, depósitos de materiales, sanitarios y casinos. Para tal fin, deberá tener en cuenta que durante la operación y construcción de las obras provisionales no se vayan a afectar de manera negativa los recursos naturales y en todo caso se cumpla con las medidas establecidas en el Documento de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental – PAGA.

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
· Estudios Previos
· Matriz de Riesgos
· Presupuesto oficial

En constancia, se firma en Fusagasugá Cundinamarca, a los quince (15) días del mes de julio de 2026.
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