| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | categoría | asignación | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Actividades realizadas por el contratista no se ajusta a las exigencias dadas por el contrato o el ordenamiento jurídico | Detrimento económico para la entidad, baja calidad en la prestación del servicio y procedimientos no ajustados al ordenamiento jurídico | Improbable | Menor | Medio | Medio | Contratista | Verificación de los requerimientos técnicos exigidos para la ejecución contractual |
| 2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del contrato | No cumplimiento de los fines de la contratación, no obtención del objeto contractual | Raro | Menor | Medio | Bajo | Entidad | Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual necesarios para el proceso de contratación |
| 3 | General | Interno | Precontractual | Operacional | No suscripción del contrato | Retraso o imposibilidad en la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | Alto | Alto | Contratista | Garantizar la presentación oportuna de propuesta del contratista donde se comprometa a la ejecución del objeto |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Retrasos en los pagos al contratista | Incumplimiento de la obligación de pago del contratante | Improbable | Menor | Medio | Bajo | Entidad | Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista | No ejecución adecuada del objeto contractual | Improbable | Mayor | Alto | Alto | Contratista | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas del contrato. |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgo derivado del comportamiento del mercado, como fluctuación de precios de insumos o especulación de desabastecimientos, entre otros | Retraso o imposibilidad en la ejecución del contrato | Improbable | Menor | Medio | Bjao | Entidad 50% y contratista 50% | Realizar seguimiento periódico al comportamiento del mercado |
| 7 | General | Externo | Todas | Operacional | Riesgo derivado de cambios en políticas gubernamentales y cambios en condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | No ejecución adecuada del objeto contractual | Raro | Menor | Medio | Bajo | Entidad | Revisión periódica de sucesos a nivel nacional |
| 8 | General | Externo | Todas | Regulatorio | Riesgo derivado de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la adecuada ejecución del contrato | Retraso o imposibilidad en la ejecución del contrato | Raro | Menor | Medio | Bajo | Entidad | Realizar seguimiento periódico a las disposiciones normativas |
| 9 | General | Externo | Todas |  | Riesgo derivado de eventos naturales en los que no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato | Retraso o imposibilidad en la ejecución del contrato | Posible | Menor | Medio | Medio | Entidad 50% y Contratista 50% | Realizar seguimiento a las consecuencias del evento y sus repercusiones en las labores del contratista |
| 10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista o sus empleados o el personal utilizado para ejecutar el contrato | Afectaciones sobre terceros que implica procedimientos administrativos y afectaciones a las garantías que amparan el contrato | Improbable | Mayor | Alto | Alto | Contratista | Revisión de la entrega oportuna de las garantías que amparan el contrato, así como su vigencia, amparos y pago efectivo. |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Sociales / políticos | Acciones de hecho como paros, manifestaciones, protestas de la comunidad o grupos indígenas | Suspensión temporal de las actividades o del contrato o terminación del contrato. | Posible | Menor | Medio | Medio | Entidad 50% y Contratista 50% | Iniciar y mantener dialogo con la comunidad o grupo de personas cuando sea requerido para efectos de informar sobre la necesidad de la ejecución del contrato. |
| 12 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta | Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato | Raro | Menor | Medio | Bajo | Contratista | Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia de la calidad de los bienes o servicios contratados o fallas en la definición de las especificaciones | Incumplimientos o deterioro de los elementos instalados | Posible | Mayor | Alto | Alto | Contratista | Exigir por parte del supervisor el reemplazo de los elementos que no correspondan a la calidad y especificaciones exigidas |