Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

ANÁLISIS DE RIESGO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El Municipio de Tausa procede a realizar el análisis de carácter social, económico y político e identificar los riesgos que pueden presentarse dentro del proceso de contratación que se precede a adelantar, teniendo como referencia las variables definidas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente.

1.  CONTEXTO

El objeto del proceso de contratación: El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS HOGARES INFANTILES Y CDI DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA"

Los partícipes del proceso de contratación: Todos aquellos proponentes que consideren que cumplen con los requisitos para su participación en el proceso, de los cuales se seleccionara el contratista.

La ciudadana que se beneficia del proceso de contratación: El proceso a desarrollar, beneficiaria a niños, niñas y adolescentes del Municipio de Tausa.

La capacidad de la entidad entendida como la disponibilidad de recursos v conocimientos para el proceso de contratación: El presupuesto oficial estimado para esta contratación es por la suma de :SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE  ($60,000,000.00 M/CTE).

Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de contratación: El Municipio se encuentra ubicado al norte del departamento de Cundinamarca en la provincia de Ubaté, colinda al norte con el municipio de San Cayetano, Carmen de Carupa y Sutatausa, al occidente con el Municipio de Pacho y San Cayetano, al sur con el municipio de Nemocón y al oriente con el municipio de Sutatausa, Cucunubá y Suesca.

El entorno socio ambiental: El Municipio de Tausa presenta un clima predominantemente frio, con zonas altas y gran actividad minera.

El sector del objeto del Proceso de Contratación v su mercado: El cual encuentra su estudio de análisis en el documento denominado Análisis del Sector, el cual será debidamente publicado en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co junto con los demás documentos que soportan el Estudio Previo.

La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios que aplican para los procesos contractuales..

Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La cual se encuentra plenamente identificada en el documento denominado Análisis del Sector, que será debidamente publicado en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.qov.co junto con los demás documentos que soportan el Estudio Previo.

2.   IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.

Tomando como referencia la práctica y desarrollo de los diferentes procesos de Contratación en vigencias anteriores, los riesgos identificados por otras entidades y proponiendo planes de acción- tratamiento que mermen dichas circunstancias y permitan garantizar el cumplimiento de la finalidad que persigue el proceso contractual. Al respecto, la entidad establece la clasificación del riesgo según su clase, su fuente, la etapa del proceso de Contratación y su tipo:

| TIPOS DE RIESGOS |  |
| --- | --- |
| General | Riesgo Social o Político |
| Especifico | Riesgos Operacionales |
| Interno | Riesgos Financieros |
| Externo | Riesgos Regulatorios |
| Planeación | Riesgos de la Naturaleza |
| Selección | Riesgos Ambientales |
| Ejecución | Riesgos Tecnológicos |
| Riesgo económico |  |

3.   EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS.

Una vez definido lo anterior, la entidad procede a evaluar los riesgos identificados estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del proceso y la probabilidad de ocurrencia del evento, atendiendo a lo dispuesto en la siguiente tabla:

| PROBABILIDD | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |

Posteriormente, se realiza la calificación cualitativa del riesgo, y la calificación monetaria, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato.

| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIFICACIÓN CUANTITATIVA. | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilita la ejecución del contrato |
| CALIFICACIÓN MODERADA | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15 % | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30 % | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |
| CATEGORÍA |  | Insignificante | menor | moderado | Mayor | Catastrófico |
| VALORACIÓN |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

A continuación, se sumaron las valoraciones de probabilidad e impacto para obtener la valoración total del riesgo:

| IMPACTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIFICACIÓN CUANTITATIVA. | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilita la ejecución del contrato |
| CALIFICACIÓN MODERADA | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15 % | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30 % | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) |

| CATEGORÍA |  |  | Insignificante |  | Menor |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALORACIÓN |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Con la información anterior, la valoración completa del riesgo permite establecer su categoría:

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
| --- | --- |
| 8, 9, y 10 | Riesgo Extremo |
| 6, 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2, 3, 4 | Riesgo bajo |

4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.

Para establecer la asignación y tratamiento de los riesgos, la entidad, selecciono la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento de dichos riesgos, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos una combinación de opciones; permite un mejor resultado.

Información que se encuentra plasmada en la matriz adjunta al presente documento, que relaciona una a una las tareas previstas y los responsables en cada caso, que responden a los eventos indicados como posibles riesgos, así como los cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, necesidades de informes de seguimiento, reportes de monitoreo, etc.

5.	MONITOREAR LOS RIESGOS.

Como acción de seguimiento, la entidad tiene previsto el monitoreo constante a los riesgos del proceso de contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y se evaluara si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

Matriz de Riesgos

Los riesgos a valorar para el presente proceso contractual son los siguientes:

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | probabilidad | impacto | valoración del riesgo | categoría | ¿a quién se le asignan? | Tratamiento/ Controles a ser implementado | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad |
| 1 | General | Externo | Planeación | Operacionales | No cumplimiento del objeto contractual. | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Contratista - Entidad | Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual. | Si | Contratista - Entidad | Desde la planeación del proceso | El equipo técnico, jurídico y financiero estarán atentos a revisar las condiciones del proceso para su ejecución. | Durante la planeación y ejecución, las veces que sean necesarias. |
| 2 | General | Interno | Planeación | Sociales políticos / operacionales | Cambios en las condiciones o necesidades después de la firma del contrato. | Modificatorio al objeto a contratar | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | Contratista - Entidad | Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de la eventualidades que alteren las obligaciones del contratista | Si | Contratista - Entidad | Durante la ejecución | Advertir oportunamente si se encontrase alguna inconsistencia dentro del proceso y que pueda ser corregida a través de adenda o expedición de los documentos definitivos. | Durante la planeación y ejecución, las veces que sean necesarias. |
| 3 | General | Externo | Contratación | Regulatorios | Que no se presenten la documentación requerida y/o se desestime la firma del contrato. | Demoras en la ejecución del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Iniciar el proceso precontractual con anterioridad en caso de que se presente desierto el proceso. | Si | Entidad | Durante la ejecución | Advertir oportunamente si se encontrase alguna inconsistencia dentro del proceso y que pueda ser corregida a través de adenda o expedición de los documentos definitivos. | Durante la planeación y ejecución, las veces que sean necesarias. |
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Fraude documental | Sanciones disciplinarias y fiscales | Posible | Catastrófico | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Evaluación propuesta | Si | Contratista | Desde la planeación del proceso | El equipo técnico, jurídico y financiero estarán atentos a revisar las condiciones del proceso para su ejecución. | Durante la planeación y selección, las veces que sean necesarias |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Demora injustificada en el desembolso de los pagos parciales | Perjuicios económicos al contratista. | Improbable | insignificante | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Cronograma cancelación de pagos en la minuta. | Si | Contratista | Durante la ejecución | El equipo financiero estará atento a revisar las condiciones del proceso para su ejecución. | Durante la planeación y selección, las veces que sean necesarias |
| 6 | Especifica | Interno | Planeación | Financieros | Estimación inadecuada de costos | Desequilibrio económico del contrato | Improbable | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Elaboración estudio del mercado | Si | Contratista - Entidad | Durante la ejecución | El equipo financiero estará atento a revisar las condiciones del proceso para su ejecución. | Durante la planeación y selección, las veces que sean necesarias. |
| 7 | Especifica | Interno | Ejecución | Operacionales | Uso indebido de información | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Minuta contractual | Si | Contratista - Entidad | Desde la planeación del proceso | El equipo técnico, jurídico y financiero estarán atentos a revisar las condiciones del proceso para su ejecución. | Durante la planeación y ejecución, las veces que sean necesarias. |
| 8 | Especifica | Interno | Ejecución | Operacionales | Accidente Laboral y/o enfermedad laboral | Retraso en desarrollo del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | Contratista – Entidad | Verificación afiliación y pago de seguridad social y riesgos profesionales | Si | Contratista | Durante la ejecución | A través del supervisor se efectuará el seguimiento a esta obligación contractual | Durante la ejecución |
| 9 | Especifica | Interno | Ejecución | Operacionales | Deficiencia de equipo humano y técnico ofertado | Incumplimiento de las actividades del contrato | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | Contratista | Informe de actividades | Si | Contratista | Durante la ejecución | El supervisor estará atento al cumplimiento de esta obligación y de efectuar los requerimientos a que haya lugar | Durante la ejecución |
| 10 | Especifica | Interno | Contratación | Regulatorios | No publicación de los documentos del proceso contractual conforme a la norma | Sanciones disciplinarias | Improbable | Menor | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Supervisión de la página del Secop | Si | Entidad | Durante la ejecución | El equipo técnico, jurídico y financiero estarán atentos a revisar las condiciones del proceso para su ejecución. | Durante la planeación y ejecución, las veces que sean necesarias. |
| 11 | General | Externo | Planeación | Financieros | Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades | Desequilibrio económico del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Incluir en la propuesta económica valores que incluyan todos impuestos de ley e imprevisto | Si | Contratista | Durante la ejecución | El equipo técnico, jurídico y financiero estarán atentos a revisar las condiciones del proceso para su ejecución. | Durante la ejecución |
| 12 | Especifica | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Factores climáticos (invierno, inundaciones y escorrentías, pérdida de bancada) | Retraso en tiempo del contrato | Probable | Mayor | 7 | Riesgo bajo | Entidad y Contratista | Ante los efectos climáticos las partes evaluaran la situación y tomarán las medidas necesarias | Si | Entidad y Contratista | Durante la ejecución | El Contratista informará oportunamente al supervisor sobre cualquier eventualidad que presente en el desarrollo de la obra. | Durante la ejecución |
| 13 | Especifica | Interno | Planeación | Financieros | Corrupción./ Falsificación de documentos. | Sanciones judiciales, jurídicas, disciplinarias y fiscales. | Posible | Moderado | 7 | Riesgo bajo | Entidad y Contratista | Aplicación de la normativa que enmarca el proceso contractual, jurídico, técnico, financiero, seguimiento y control interno. | Si | Entidad y Contratista | Antes y Durante la ejecución | Efectuar seguimiento y control documental por parte de la Entidad y Contratista. Publicación de documentos en SECOP, implementación de control interno. | En cualquier etapa del proceso |