## Matriz riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO NO. FGN-RP-MC-0043-2026 Adquirir equipos de elevación hidráulica para la bodega de evidencias de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | Etapa | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif | Nivel Riesgo | FGN | Contrat. |  | Calif. (1- 5) | Nivel de probabilidad | Calif. (1- 5) | Nivel de Impacto | Calif. (1- 5) | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Dificultad en la cuantificación del presupuesto por falta fuentes de información y/o cotizaciones | Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 100% | 0% | Se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniendo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Sí | Entidad | Desde el inicio de la estructruación del estudio del sector por parte del área técnica | A la generación del analisis del sector con la estimacion del presupuesto oficial | A través del responsable del estudio del sector | Un evento durante la elabroación del estudio del sector
2 | General | Interno | Selección - Contratación | Operacionales | No presentación de proponentes al proceso | Declaratoria de desierto del proceso de contratación. Reprocesos administrativos por cuenta de la publicación de un nuevo proceso de selección para satisfacer la necesidad. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 100% | 0% | Estructurar el proceso de selección con reglas claras y exigencas que promuevan la libre concurrencia. Analizar las observaciones frente a las condiciones técnicas, con el fin de efecutar los ajustes perfinentes al proceso de contratación, procurando la participación y promoviendo la pluralidad de oferentes. Establecer comunicación con empresas del sector imnvitándolas a participar en el proceso. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Entidad | Desde la publicación de manifestación de la necesidad | Cierre de la presentación de ofertas | A través del abogado responsable del proceso de contratación verificando la atención y respuesta a las observaciones y la generación de adendas si hay lugar a ellas. | En la etapa precontractual.
3 | Específico | Externo | Contratación - Ejecución | Regulatorios | Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato | Suspensión de la ejecución contractual por cuenta de la necesidad de analisis de cambios al contrato o imposibilidad de satisfacción total de la necesidad por insuficiencia de recursos en razón a mayores costos de bienes y servicios impactados por el cambio normativo. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 30% | 70% | Estar atentos de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector tomar las medidas a que haya lugar. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Contratista Entidad | Presentación de la oferta | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Permanente
4 | General | Interno | Selección - Contratación - Ejecución | Operacionales | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista. | Afectación al proceso de selección o de la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 50% | 50% | Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" y garantizar a traves del supervisor del contrato el recibo a satisfacción de los bienes y servicios en las condiciones que han sido contratadas. El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el compromiso anticorrupción. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | Sí | Evaluador jurídico en la etapa de selección, Supervisor del contrato por parte de la Entidad en la etapa de ejecución. Contratista | Presentación de la Oferta. | Una vez firmado el compromiso y a la terminación del contrato | A través del abogado responsable del proceso y del supervisor del contrato los informes de supervisión | Entidad: Un solo evento (Firma del anexo) y de forma permanente a través de los informes de supervisión Contratista: permanente.
5 | General | Externo | Contratación | Operacionales | No suscripción del contrato, aporte de pólizas exigidas o constitución indebida de las mismas. | Retrasos en el inicio del contrato, afectando el acceso a los elementos requeridos | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 50% | 50% | Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas y/o plazos establecidos en el proceso para la suscripción, perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de requisitos de ejecución como la constitución de poliza en las condiciones exigidas en los documentos del proceso de selección y aprobaciòn de la misma. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Entidad | Con la etapa precontractual | Con la firma del acta de inicio | A través del abogado responsable del proceso de contratación | En la etapa correspondiente hasta la culminación de la misma.
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento contractual | Insatisfacción de la necesidad en el plazo y condiciones requeridas impactando negativamente a el ejercicio de las labores para las que se requieren. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 0% | 100% | Constituir una póliza de cumplimiento que ampare el riesgo por un 20% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 6 meses más. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensual, hasta la finalización de las vigencias de las garantías
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los bienes objeto de suministro | Aparición de defectos de fabricación o funcionamiento durante el periodo de garantía, afectando el correcto uso e impactando negativamente a el ejercicio de las labores para las que se requieren. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 0% | 100% | Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 20% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 12 meses más. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensual, hasta la finalización de las vigencias de las garantías
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.s | Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 0% | 100% | Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 5% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 3 años más. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensual, hasta la finalización de las vigencias de las garantías
9 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato | Incumplimientos contractuales que generan paralización en la prestación del servicio y afectación de la satisfacción de la necesidad de la entidad. Suspensión o cesión del contrato, generando reprocesos o desgastes administrativos por cuenta de las diversas actividades que deban realizarse para solventar la situación y neutralizar la paralización del servicio. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 0 | 100% | Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la iliquidez se debe realizar una análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar para garantizar la continuidad en la prestación del servicio. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Entidad Contratista | Con el inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | A través del abogado responsable del proceso de contratación, verificando que el evaluador financiero efectue la evaluación del cumplimiento de los requisitos financieros exigidos y dejando constancia de esto en el informe de evaluación de ofertas. A través del reporte del análisis realizado. | Entidad: Al momento de la evaluación de la oferta y en caso de presentarse la eventualidad.
10 | General | Externo - interno | Ejecución | Sociales / Políticos | Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o las autoridades territoriales, como consecuencia de pandemias u otras situaciones de salubridad pública, que afecten el normal desarrollo del proceso o la salud de las partes intervinientes. | Incumplimiento a los plazos establecidos para el cumplimiento del contrato. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 50% | 50% | Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad cuando se presente la situación y tomar las medidas a que haya lugar. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera
11 | Ejecución | Externo | Ejecución | Ambiental | Inadecuada disposición de residuos | Sanciones por entidades ambientales por inadecuada disposición de los residuos generados por cuenta de la ejecución contractual. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO |  | 100% | El contratista deberá implemente medidas tendientes a cumplir con las disposiciones técnicas y normativas sobre la materia. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato | Mensualmente
12 | General | Interno - externo | Ejecución | Sociales / Políticos | Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los bienes contratados | Incumplimiento a los plazos establecidos para el cumplimiento del contrato y las entregas de los equipos en cada lugar requerido | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 50% | 50% | Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad cuando se presente la situación y tomar las medidas a que haya lugar | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera
13 | Específico | Externo/interno | Liquidación | Operacional | Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley | Perder la competencia para la liquidación y dar lugar a procesos sancionatorios a cargo del supervisor | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 50% | 50% | Establecer en los documentos del proceso de selección los plazos para gsetionar la liquidación del contrato por parte del supervisor del contrato junto al contratista | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | NO | Contratista/Supervisor | Desde la estructuración del proceso de contratación | A la suscripción del acta de liqiuidación y trámite en el secop dentro del tiempo contractualmente establecido o en su defecto dentro del plazo legalmente fijado. | Abogado responsable del proceso/ Supervisor | Al momento de la estructuración de los documentos del proceso de selección y periodicamente a través del supervisor del cotnrato a partir de la terminación del contrato
Note on B2: Juli Paulin Martinez Cano: Ajustar según EP

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico