Proceso de Contratación: CMA-SEGD-004-2026

MATRIZ 2 – RIESGOS

(Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles – art. 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015)

Esta matriz identifica los riesgos previsibles asociados al Proceso de Contratación, su probabilidad e impacto, la etapa en que pueden materializarse, su asignación y el tratamiento previsto, de conformidad con la Guía para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.

| N° | Etapa | Descripción del riesgo | Consecuencia de su ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Asignación | Tratamiento / mitigación | Responsable del seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecución | Atraso en la entrega de los productos por rotación o indisponibilidad del personal clave. | Incumplimiento de plazos contractuales y del cronograma del Programa de Gestión Documental. | Media | Alta | Contratista | Exigir personal de respaldo con el mismo perfil mínimo y aplicar la Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal para los reemplazos. | Supervisor del contrato |
| 2 | Ejecución | Pérdida, alteración o acceso no autorizado a la información documental y archivística objeto de la consultoría. | Afectación a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información institucional. | Baja | Alta | Según la causa: Contratista, cuando derive de su personal, medios o incumplimiento de los protocolos; Entidad, cuando provenga de sistemas, accesos o decisiones bajo su control. | Aplicar protocolos de manejo de información, controles de acceso, deberes de confidencialidad, copias de respaldo y reporte inmediato de incidentes. | Supervisor del contrato / Dirección Administrativa de Archivo General |
| 3 | Ejecución | Cambios normativos en materia archivística (AGN) durante la ejecución del contrato. | Necesidad de ajustar los instrumentos archivísticos formulados a la nueva normatividad. | Baja | Media | Entidad, respecto de cambios obligatorios que alteren el alcance contractual; Contratista, respecto del deber de actualización y cumplimiento normativo inherente a la consultoría. | Seguimiento normativo permanente. El Contratista deberá informar oportunamente el cambio y su incidencia; la Entidad definirá por escrito las medidas contractuales procedentes cuando se afecte el alcance. | Supervisor del contrato |
| 4 | Planeación / Ejecución | Variación ordinaria de los costos del personal especializado, herramientas tecnológicas y demás insumos requeridos para ejecutar el contrato. | Incremento de los costos asumidos por el Contratista para cumplir el alcance contratado. | Baja | Media | Contratista | Estructuración integral de la oferta y previsión de las variaciones ordinarias del mercado. Estas variaciones no darán lugar por sí solas a adiciones o reconocimientos, sin perjuicio del régimen legal aplicable a hechos extraordinarios e imprevisibles. | Supervisor del contrato |
| 5 | Ejecución | No aprobación o entrega tardía de insumos, información o validaciones por parte de la Entidad. | Atraso en el cronograma de ejecución no imputable al Contratista. | Media | Media | Entidad | Definición de tiempos de respuesta y canales de comunicación en el Acta de Inicio. | Supervisor del contrato |