Proceso de Contratación: CMA-SEGD-004-2026

MATRIZ 2 – RIESGOS
(Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles – art. 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015)

Esta matriz identifica los riesgos previsibles asociados al Proceso de Contratación, su probabilidad e impacto, la etapa en que pueden materializarse, su asignación y el tratamiento previsto, de conformidad con la Guía para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.

	N°
	Etapa
	Descripción del riesgo
	Consecuencia de su ocurrencia
	Probabilidad
	Impacto
	Asignación
	Tratamiento / mitigación
	Responsable del seguimiento

	1
	Ejecución
	Atraso en la entrega de los productos por rotación o indisponibilidad del personal clave.
	Incumplimiento de plazos contractuales y del cronograma del Programa de Gestión Documental.
	Media
	Alta
	Contratista
	Exigir personal de respaldo con el mismo perfil mínimo y aplicar la Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal para los reemplazos.
	Supervisor del contrato

	2
	Ejecución
	Pérdida, alteración o acceso no autorizado a la información documental y archivística objeto de la consultoría.
	Afectación a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información institucional.
	Baja
	Alta
	Según la causa: Contratista, cuando derive de su personal, medios o incumplimiento de los protocolos; Entidad, cuando provenga de sistemas, accesos o decisiones bajo su control.
	Aplicar protocolos de manejo de información, controles de acceso, deberes de confidencialidad, copias de respaldo y reporte inmediato de incidentes.
	Supervisor del contrato / Dirección Administrativa de Archivo General

	3
	Ejecución
	Cambios normativos en materia archivística (AGN) durante la ejecución del contrato.
	Necesidad de ajustar los instrumentos archivísticos formulados a la nueva normatividad.
	Baja
	Media
	Entidad, respecto de cambios obligatorios que alteren el alcance contractual; Contratista, respecto del deber de actualización y cumplimiento normativo inherente a la consultoría.
	Seguimiento normativo permanente. El Contratista deberá informar oportunamente el cambio y su incidencia; la Entidad definirá por escrito las medidas contractuales procedentes cuando se afecte el alcance.
	Supervisor del contrato

	4
	Planeación / Ejecución
	Variación ordinaria de los costos del personal especializado, herramientas tecnológicas y demás insumos requeridos para ejecutar el contrato.
	Incremento de los costos asumidos por el Contratista para cumplir el alcance contratado.
	Baja
	Media
	Contratista
	Estructuración integral de la oferta y previsión de las variaciones ordinarias del mercado. Estas variaciones no darán lugar por sí solas a adiciones o reconocimientos, sin perjuicio del régimen legal aplicable a hechos extraordinarios e imprevisibles.
	Supervisor del contrato

	5
	Ejecución
	No aprobación o entrega tardía de insumos, información o validaciones por parte de la Entidad.
	Atraso en el cronograma de ejecución no imputable al Contratista.
	Media
	Media
	Entidad
	Definición de tiempos de respuesta y canales de comunicación en el Acta de Inicio.
	Supervisor del contrato



