MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO: REALIZACIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LA APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE NEIVA”,

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en la ejecución | Económica | Probable | Mayor | 8 | Extremo | Contratista | Establecer cronogramas claros, cláusulas de penalización y póliza de cumplimiento | Posible | Moderado | 6 | Alto | Sí | Supervisor | Inicio | Informes | Mensual y/o avance |
| 2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Falta de cumplimiento de especificaciones | Económica | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Realizar auditorías periódicas, establecer criterios de calidad, y póliza de cumplimiento con estabilidad y calidad de las obras | Improbable | Menor | 5 | Medio | Sí | Funcionario | Inicio | Informes | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones en el costo de materiales | Económica | Posible | Moderado | 6 | Alto | Entidad y contratista | Incluir cláusulas de ajuste de precios en el contrato. | Posible | Menor | 5 | Medio | Sí | Supervisor | Ejecución | Informes | Mensual |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de plazos de entrega | Económica | Probable | Mayor | 8 | Extremo | Contratista | Monitorear avances con informes semanales y reuniones de seguimiento y póliza de cumplimiento | Posible | Moderado | 6 | Alto | Sí | Supervisor | Finalización | Informes | Mensual |
| 5 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Problemas de permisos y licencias | Económica | Posible | Menor | 5 | Medio | Entidad | Verificar con anticipación la obtención de permisos requeridos. | Improbable | Menor | 4 | Bajo | Sí | Funcionario | Inicio | Informes | Mensual |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Desviaciones presupuestarias | Económica | Posible | Moderado | 6 | Medio | Entidad | Realizar un análisis financiero detallado y seguimiento del presupuesto. | Improbable | Menor | 4 | Bajo | Sí | Supervisor | Ejecución | Informes | Mensual |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normatividad | Económica | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Entidad | Mantenerse actualizado sobre cambios legislativos y ajustar contratos. | Raro | Moderado | 4 | Bajo | Sí | Supervisor | Ejecución | Informes | Mensual |
| 8 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Falta de competencia en el proceso de selección | Económica | Posible | Moderado | 6 | Alto | Entidad | Promover la divulgación amplia de la convocatoria y evaluar varios oferentes. | Improbable | Menor | 4 | Bajo | No | Funcionario | Convocatoria | Observaciones | Mensual |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incidentes de seguridad en el trabajo o no pago a los trabajadores. | Económica | Probable | Mayor | 8 | Extremo | Contratista | Implementar un plan de seguridad, capacitación para el personal y garantía de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales. | Posible | Moderado | 6 | Alto | Sí | Supervisor | Ejecución | Informes | Mensual |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Problemas de comunicación entre partes | Económica | Posible | Moderado | 6 | Alto | Entidad y contratista | Establecer canales de comunicación claros y constantes. | Improbable | Menor | 4 | Bajo | Sí | Supervisor | Ejecución | Informes | Mensual |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inversión incorrecta de los recursos destinados para el inicio del contrato (anticipo) | Económica | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al plan de inversión por el supervisor y garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo | Improbable | Moderado | 5 | Medio | Sí | Supervisor | Ejecución | Informes | Mensual |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños a terceros durante la ejecución de las actividades | Económica | Probable | Mayor | 8 | Extremo | Contratista | Cumplimiento normas de seguridad industrial y póliza de responsabilidad civil extracontractual | Posible | Moderado | 6 | Alto | Sí | Supervisor | Ejecución | Informes | Mensual |
| 13 | Específico | Interno | Poscontractual | Operacional | Defectos constructivos en la señalización horizontal un año luego de recibidas las obras | Económica | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento a estándares de calidad, materiales, y garantía de estabilidad y calidad de la obra | Improbable | Moderado | 5 | Medio | No | Supervisor | Un año luego de recibido | Informes | Anual |
| 14 | Específico | Interno | Poscontractual | Operacional | Defectos en la señalización vertical cinco años después de recibidas las señales | Económica | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento a estándares de calidad, materiales, y garantía de estabilidad y calidad de la obra | Improbable | Moderado | 5 | Medio | No | Supervisor | Cinco años del recibido | Informes | Anual |