## Instrucciones
MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO |  |  | CARACTERIZAR LA MOVILIDAD DE LOS HOGARES Y PERSONAS PARA BOGOTÁ Y LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y LA AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD
PRESUPUESTO OFICIAL: |  |  | $5.821.637.860
TIPO DECONTRATO |  |  | CONSULTORIA
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1
|  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 2
|  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3
|  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  | 4
|  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  | VALORACIÓN | CATEGORIA
|  | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
|  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Medio
|  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo

## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS PARA CONCURSO DE MÉRITOS CUYO OBJETO ES "CARACTERIZAR LA MOVILIDAD DE LOS HOGARES Y PERSONAS PARA BOGOTÁ Y LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y LA AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD" (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿a quien se le asigna? | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Monitoreo Y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Descripción inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer, o requisitos habilitantes y de calificación mal establecidos en el los estudios previos. | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad SDM | Realizar una revisión exhaustiva de los estudios previos, para garantizar la idoneidad de los oferentes y el cumplimiento de los requisitos habilitantes definidos. Se definieron nuevos perfiles con base en la experiencia de las encuestas anteriores. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad SDM y ARM | Etapa precontractual | Firma del acta de inicio | Revisión de documentos por el Equipo estructurador, Gerente de Proyecto, Dirección de Contratación. | Única vez
2 | General | Externo | Selección | Operacional | No se presentan ofertas por parte de los posibles interesados en los procesos | Atraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad SDM | La entidad en la estructuración del presente proceso de selección, garantiza la pluralidad de oferentes, estableciendo requisitos acordes con el objeto del proceso. Además la entidad elabora un estudio de sector y estudio de mercado que permitan definir los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes que permitan la pluralidad de oferentes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad SDM | Etapa precontractual | Cierre del proceso de selección | Verificar que los documentos precontractuales incorporen factores que incentiven la participación de posibles interesados. | Durante la etapa de selección
3 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad, o presentación de documentos fraudulentos. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad SDM | Realizar una evaluación exhaustiva de las propuestas de los oferentes y una revisión detallada de las inhabilidades en las que cada oferente puede incurrir. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad SDM | Etapa precontractual | Evaluación de propuestas | Revisión exhaustiva de la propuesta por el Equipo evaluador | Única vez
4 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 2 | 6 | 8 | Extremo | Entidad SDM | Garantizar mediante un estudio de sector que existen empresas que cumplen con los requisitos habilitantes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad SDM | Etapa precontractual | Evaluación de propuestas | Revisión de documentos por parte del equipo estructurador del proceso | Única vez
5 | General | Interno | Contratación | Regulatorio | Demora en la etapa de perfeccionamiento del contrato por causasa imputables al contratista | Atraso en el cronograma | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad SDM | Etapa precontractual | Firma del acta de inicio | Revisión de documentos por el Equipo evaluador y de polizas por parte de la Dirección de Contratación | Única vez
6 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Retrasos, deficiencias en la calidad de los productos o fallas en la ejecución de las actividades a cargo del contratista consultor, por causas imputables a su organización, planeación, capacidad técnica, disponibilidad de personal o gestión operativa. | Retraso en la ejecución del contrato, afectación de la calidad u oportunidad de los productos, generación de reprocesos y eventual activación de los mecanismos contractuales de apremio, deducción, garantía o sanción previstos en el contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Realizar seguimiento al cronograma, los hitos de entrega, el equipo mínimo requerido y la calidad de los productos mediante una adecuada supervisión y/o interventoría del contrato, aplicando lo estipulados en el numeral 8 del Anexo Técnico (PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO -ANS) y normas aplicables, para garantizar el cumplimiento del objeto y la calidad de los productos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato para garantizar el correcto desarrollo del mismo. | Mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Insolvencia del contratista | Atraso en el cronograma de entrega. Sobrecostos o pérdida de utilidad o retrasos en los pago del equipo de trabajo. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Que el consultor defina adecuadamente un presupuesto que refleje las especificaciones del Anexo Técnico publicado | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Etapa precontractual | Terminación del contrato | Seguimiento a los costos del proyecto por parte del contratista | Mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El equipo de Trabajo no es idóneo o el contratista realiza cambios uniliaterales del personal técnico y profesional durante la ejecución del contrato | Atraso en el cronograma y deficiencia en la calidad de los productos o entegables del consultor | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Garantizar un adecuado seguimiento a través del interventor del contrato, solicitando de manera oportuna al contratista que los cambios en el equipo de trabajo se realicen de forma inmediata para garantizar el cumplimiento del objeto. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad SDM y contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Seguimiento al cumplimineto del objeto por parte del interventor del contrato | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Dificultades por parte del contratista para realizar las encuestas por problemas con la comunidad | Atraso en el cronograma | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad y Contratista | Etapa de sensibilización y socialización con la comunidad, previa a la realización de las encuestas así como garantizar el personal idóneo para la toma de información | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y Entidad SDM | Acta de Inicio | Toma de Información | Interventoría con acompañamiento de la Oficina de Gestión Social de la SDM. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Eventuales dificultades en la gestión de autorizaciones, permisos o coordinaciones institucionales que puedan requerirse para el desarrollo del trabajo de campo, actividades de sensibilización o demás actividades operativas del contrato, cuando dichas gestiones no sean imputables al contratista. | Afectación de la ejecución del contrato, no satisfacción de la necesidad y posible inclumplimiento en le ejecución de las obligaciones del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad y Contratista | Realizar la solicitud de permisos frente a las autoridades competentes con suficiente anticipación y a nivel regional. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y Entidad SDM | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Realizar el seguimiento de la solicitud de los permisos por parte del interventor realizando un cronograma anticipado de las actividades y verificando el cumplimiento del cronograma de implementación. | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Situaciones climáticas desfavorables que impidan al contratista realizar la toma de la información (Encuestas) | Atraso en el cronograma | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Realizar la planeación del operativo de campo considerando períodos típicos de recolección, condiciones climáticas esperadas, ventanas horarias adecuadas y zonas con mayor exposición a lluvias o eventos climáticos. El contratista deberá prever en su cronograma jornadas de contingencia, mecanismos de reprogramación de encuestas, redistribución de equipos de campo y seguimiento diario de condiciones climáticas, de manera que se reduzca la afectación sobre la toma de información y se garantice el cumplimiento de la muestra y del cronograma aprobado. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Seguimiento al cumplimineto del objeto por parte del interventor del contrato | Quincenal
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Baja participación de actores clave en las encuestas por falta de sensibilización adecuada, y/o negación a responder | Datos insuficientes para la caracterización de la movilidad, afectando la confiabilidad y representatividad del estudio. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Implementar una campaña de sensibilización con la comunidad, juntas de acción comunal, y entidades distritales, antes del levantamiento de datos. En caso de no lograr el contacto, realizar estimaciones alternativas o implementar metodologías que permitan suplir la falta de información. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Acta de Inicio | Toma de Información | Seguimiento de la tasa de respuesta en campo. | Quincenal
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inconvenientes en el análisis de la información por bajo nivel de respuesta en campo - Baja tasa de respuesta reduce la representatividad estadística. | Reducción de la precisión del estudio y posible necesidad de repetir la recolección de datos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Ampliar los puntos de encuesta y aforo vehicular, y aplicar cuestionarios en varias rondas para lograr la representatividad deseada. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Acta de Inicio | Toma de Información | Revisión de los resultados preliminares de campo. | Quincenal
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Inconsistencias en la recolección de datos por falta de capacitación adecuada del equipo de campo podría causar datos incorrectos o incompletos. | Baja confiabilidad de los datos, requerimientos adicionales de limpieza de datos y riesgo de sesgos en resultados. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Implementar una capacitación exhaustiva y un protocolo de control de calidad con revisiones en tiempo real para asegurar la precisión y seguimiento permanente por parte de la Interventoría. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Acta de Inicio | Toma de Información | Auditoría de calidad en campo y revisión de resultados | Quincenal
15 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Problemas técnicos en el levantamiento y procesamiento de información por factores externos al contratista | Retrasos en la entrega del información y mayores costos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Definir e implementar un plan de contingencia tecnológica y operativa para el levantamiento, transmisión, almacenamiento y procesamiento de la información, que contemple pruebas previas de equipos, software y aplicativos. mecanismos de soporte técnico durante el operativo; copias de respaldo periódicas; protocolos alternos de captura y transmisión de datos ante fallas de conectividad, indisponibilidad de plataformas o eventos externos; y verificación continua de la integridad y completitud de la información recolectada. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Pruebas técnicas y soporte inmediato en caso de fallos. | Quincenal
16 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Problemas técnicos en el procesamiento de información por factores atribuibles al contratista | Pérdida de información y productos tecnicamente deficientes por errores en el procesamiento y tratamiento de la información. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Realizar copias de seguridad y llevar un control de versiones de la bases de datos. La Interventoría debe garantizar que el consultor documente el procedimiento utilizado para el procesamiento de la totalidad de la información de las bases de datos en todas sus versiones. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Auditoría de calidad en el procesamiento de la información y revisión de resultados por parte del Interventor. | Mensual
| Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Acceso no autorizado, pérdida, fuga o uso indebido de datos personales y/o microdatos (bases sin anonimizar/anonimizadas) durante recolección, procesamiento, almacenamiento o transferencia. | Incumplimiento normativo; afectación reputacional; suspensión de actividades; reprocesos; requerimientos de autoridades; potenciales reclamaciones y sanciones; pérdida de confianza ciudadana y caída de en la respuesta. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Protocolo de custodia y acceso con cifrado, roles y permisos, registro de accesos y trazabilidad-almacenamiento seguro, canal oficial para transferencias, plan de rrespuesta a incidentes, cláusulas de confidencialidad y subcontratistas, Revisiones por interventoría. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Entrega del Protocolo y sequimiento de su aplicación por parte de la Interventoría | Trimestral
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Atrasos en la entrega de los productos y demora en la aprobación de los productos por causas imputables al contratista | Atraso en la ejecución de las actividades / suspensión del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Acoger y subsanar las observaciones del interventor del contrato en el menor tiempo posible. Contemplar los plazo de revisión en el cronograma. Reprogramar las actividades que por fuerza mayor no se puedan realizar, para poder garantizar el cumplimiento del objeto en oportunidad. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto por parte del interventor del contrato | Cada vez que culmine un producto
18 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Exposición a agentes biológicos como virus SARS- COVID 19 y otros que puedan aparecer, así como declaratorias de emergencia decretadas por el Gobierno Distrital y/o Nacional. | Retraso en la ejecución de las actividades / suspensión del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Mantener las medidas de autocuidado y distanciamiento social, esquema de vacunación para los colaboradores que realicen la toma de información, y las demás dispiciones establecidas por el Gobierno Distrital y/o Nacional | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Seguimiento al cumplimiento del esquema completo de vacunación de los colabores que realicen la toma de información, por parte del interventor del contrato | Única vez o cuando se cambie el equipo de trabajo por parte del consultor.
19 | General | Externo | Ejecución | Natural | Suspensión del contrato por la ocurrencia de un evento atípico (Ejemplo: emergencias ambientales), que no permite bajo parámetros técnicos la recolección de información de campo e influye en retrasos significativos en la ejecución del cronograma | Retraso en la ejecución de las actividades / suspensión del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y Entidad SDM | Reprogramación de jornadas de toma de información, suspensión y/o prórroga del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista y Entidad SDM | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto por parte del Interventor del contrato | Cuando ocurra el evento
20 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Paros, protestas y/o actos vandálicos que impidan al contratista realizar la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución de las actividades | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista y Entidad SDM | Reprogramación de jornadas de toma de información | 4 | 1 | 5 | Medio | Contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto por parte del Interventor del contrato | Cuando ocurra el evento
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Uso indebido de la identificación, imagen institucional o condición de integrante del equipo de trabajo por parte de terceros o personal no autorizado, para obtener información, acceder a hogares o realizar actuaciones ajenas al objeto contractual. | Afectación de la confianza ciudadana y de la seguridad de las fuentes, posible pérdida de credibilidad del operativo, retrasos en la recolección de información y generación de reclamaciones o daños a terceros. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Implementar controles de identificación, validación y trazabilidad del personal autorizado para desarrollar las actividades de campo, incluyendo carné, elementos distintivos, listado actualizado del equipo de trabajo, comunicación previa a la interventoría y mecanismos de verificación por parte de la ciudadanía. En caso de materializarse afectaciones a terceros o reclamaciones derivadas de actuaciones imputables al contratista o a personal no autorizado asociado a la ejecución del contrato, se aplicarán las obligaciones de indemnidad y responsabilidad. | 3 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Verificar que el equipo de trabajo sea el informado al interventor. | Cuando ocurra el evento
22 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normatividad fiscal posteriores a la suscripción del contrato que afecten la ejecución de este. | Incremento en los costos del contrato, dificultad para cumplir con las obligaciones contractuales, posibles controversias con el contratista. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista y Entidad SDM | Mantenerse actualizado sobre las reformas fiscales, establecer mecanismos de comunicación con el contratista para discutir los posibles impactos de los cambios de manera oportuna | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista y SDM | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Revisión periódica de la normativa fiscal, análisis del impacto de las reformas y alertar oportunamente el impacto de los posibles cambios en la normatividad. | Cuando ocurra el evento
23 | General | Externo | Ejecución | Económico | Aumento del IPC que afecte los costos de los insumos o servicios necesarios para la ejecución del contrato. | Incremento en los costos del contrato, dificultad para cumplir con las obligaciones contractuales, reducción del margen de ganancia. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratita | Realizar un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de la inflación, establecer mecanismos para garantizar el flujo de insumos durante la vigencia del contrato con acuerdos de precios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Ocurrencia del hecho | Terminación del contrato | Monitoreo del IPC Mensual | Mensual
24 | General | Externo | Ejecución | Económico | Aumento del SMMLV que afecte los costos laborales del contratista, especialmente si el contrato involucra personal que devenga un salario mínimo. | Incremento en los costos del contrato, dificultad para cumplir con las obligaciones contractuales, reducción del margen de ganancia. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratita | Los proponentes deberán incluir en su oferta las variaciones previsibles del SMMLV, IPC, costos laborales y demás variables económicas asociadas a la ejecución del contrato. Estas variaciones no darán lugar, a ajustes o reconocimientos adicionales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Ocurrencia del hecho | Terminación del contrato | Monitoreo del SMMLV Anual | Anual
25 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Errores, insuficiencias o inconsistencias en el diseño muestral, factores de expansión, validación de instrumentos, procesamiento o controles de calidad de la información, que puedan afectar la representatividad, trazabilidad o confiabilidad de los resultados de la encuesta. | Resultados no representativos o no comparables, necesidad de reprocesos, ampliación de muestra, ajustes metodológicos, retraso en la aprobación de productos y afectación de la calidad técnica de la encuesta. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Aprobación previa del diseño metodológico y muestral, ejecución de pruebas piloto cuando aplique, validación de instrumentos, protocolos de control de calidad en campo y procesamiento, revisión de bases parciales, trazabilidad de ajustes metodológicos y seguimiento técnico por parte de la interventoría y SDM. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Ocurrencia del hecho | Terminación del contrato | Interventoría | Trimestral
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
JESSICA ANA MARÍA BURITICÁ CORTÉS
Directora de Inteligencia para la Movilidad - SDM
Gerente de Proyecto
Estructurado por:
Sandra Raquel Vega - Dirección de Inteligencia para la Movilidad - SDM
Darlin Tatiana Paez - Dirección de Inteligencia para la Movilidad - SDM
Ricardo Ojeda - Dirección de Inteligencia para la Movilidad - SDM
Andrés Plazas - Dirección de Inteligencia para la Movilidad - SDM
Santiago Díaz - Dirección de Inteligencia para la Movilidad - SDM
Revisado por:
Daniela Bonilla - Subsecretaría de Política de Movilidad - SDM
Aprobado por:
Jessica Ana María Buriticá - Directora de Inteligencia para la Movilidad - SDM
Candelaria González- Subsecretaria de Política de Movilidad - SDM

## Listas
General | Interno | Económico | Planeación
Específico | Externo | Social o Político | Selección
|  | Operacional | Contratación | MATRIZ DE RIESGOS
|  | Financiero | Ejecución | No. |  | 12
|  | Regulatorio |  | Clase |  | Específico
|  | Natural |  | Fuente |  | Interno
|  | Ambiental |  | Etapa |  | Ejecución
|  | Tecnológico |  | Tipo |  | Operacional
|  |  |  | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  | Acceso limitado en áreas de alta demanda logística, afectando la recolección de datos.
|  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  | Información incompleta para la matriz origen-destino y sesgos en el análisis de corredores de carga.
|  |  |  | Probabilidad |  | 3
|  |  |  | Impacto |  | 4
|  |  |  | Valoración |  | 7
|  |  |  | Categoría |  | Alto
|  |  |  | ¿a quien se le asigna? |  | Contratista
|  |  |  | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando |  | Coordinar anticipadamente con autoridades locales y empresas privadas para obtener permisos de acceso y definir horarios adecuados.
|  |  |  | Impacto Después Del Tratamiento | Probabilidad | 3
[5 empty] | Impacto | 2
[5 empty] | Valoración | 5
[5 empty] | Categoría | Medio
|  |  |  | Monitoreo Y Revisión | Responsable Por Implementar El Tratamiento | Contratista
[5 empty] | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Acta de Inicio
[5 empty] | Fecha (Tratamiento Completo) | Toma de Información
[5 empty] | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Verificación de permisos y accesos logrados
[5 empty] | Periodicidad ¿cuando? | Mensual