## Hoja1 (hidden)
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar) | Descripción (Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad ¿A quiénse le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | descripcion del Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto3 | Calificación total4 | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Publicable
6 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de la inflación | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variación que se ubique entre el 1% y el 3% del IPC, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista |  | 2018-07-31 | Publicar
7 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de dólar | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de cambios en la TRM, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variacon que se ubique entre COP$1700 y COP$2500, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
8 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
9 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Sociales | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos de orden público | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
10 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Inhabilitación por desastre en instalaciones de la UGPP | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
11 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos previsibles como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsibles en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades | acción normal de la naturaleza | Mayores costos y dificultades en la prestación del servicio contratado | 4 | 2 | 6 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
12 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Mayor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a lsa previstas | Mayores catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si se hacen adiciones o se hacen nuevas convocatorias para uno o todos los servicios según se hayan agotado | 4 | 4 | 8 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta consumir el valor del presupuesto variable del contrato | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
13 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Menor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan menores cantidades a las previstas | Menor catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si agota el plazo y dejar un valor sin ejecutar o adiciona otros servicios dentro del objeto | 1 | 3 | 4 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta agotar el plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
14 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos y redes del contratista o de su personal | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de seguridad de la inforamcion y protocolos de cotnrol según las mejores pracicas del sector y tener los fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos, para atender la responsabilidad derivada de estos eventos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
15 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos de UGPP, sin ninguna intervención del contratista | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | contratante | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
16 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Tecnológicos | Desactualización u obsolecencia de la tecnología | El avance en redes de telecomunicacion, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actulalizar sus equipos | Decaimiento de los niveles de servicio | 5 | 3 | 8 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes para realizar la actualización y renovación de equipos. | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
17 | General | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Demoras y perjuicios en el empalme al inicio del contrato, por causas imputables al contratista saliente | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista saliente o su personal | Daños y pérdida de información y retraso en el inicio de operaciones en el marco del nuevo contrato | 2 | 2 | 4 | Entidad | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad al contratista saliente | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
18 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Defectos del servicio que se evidencien con posterioridad a la terminación del plazo contractual | Errores u omisiones, fallas cometidas durante el plazo, que no se evidencian ni surgen mientras s ejecuta el contrato | Daños y pérdida de información | 2 | 3 | 5 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31 | Publicar
19 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Demoras y perjuicios al nuevo contratista en el empalme al final del contrato | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista o su personal | Daños y pérdida de información | 2 | 2 | 4 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31 | Publicar

## Hoja2 (hidden)
No del Riesgo |  | CLASE | FUENTE | ETAPA |  | TIPO | DESCRIPCION |  |  |  |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO |  | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1 |  | General | Externo | Ejecución |  | Económico | Variación de la inflación |  |  |  |  | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestación de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados. |  | 1 |  | 2 | 3 |  | RIESGO BAJO | CONTRATITSTA
Comportamiento macroeconómico.
2 |  | General | Externo | Ejecución |  | Económico | Variación del Dólar |  |  |  |  | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestación de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados. |  | 1 |  | 4 | 5 |  | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA
Comportamiento Macro Económico.
3 |  | General | Interno | Ejecución |  | Naturaleza | Inhabilitación por desastre en instalaciones de la UGPP |  |  |  |  | Suspensión del servicio |  | 1 |  | 5 | 6 |  | RIESGO MEDIO | ENTIDAD
Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres
4 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Naturaleza | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista |  |  |  |  | Suspensión del servicio |  | 1 |  | 5 | 6 |  | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA
Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres
5 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | sociales | Inhabilitación por desastre en instalaciones de la UGPP Destrucción por Eventos de orden público |  |  |  |  | Suspensión del servicio |  | 1 |  | 5 | 6 |  | RIESGO MEDIO | ENTIDAD
6 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | sociales | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista. Destrucción por Eventos de orden público |  |  |  |  | Suspensión del servicio |  | 1 |  | 3 | 4 |  | RIESGO BAJO | CONTRATISTA
7 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos previsibles como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsibles en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades. |  |  |  |  | Mayores costos y dificultades en la prestación del servicio contratado |  | 4 |  | 2 | 6 |  | RIESGO MEDIO | ENTIDAD
Acción normal de la naturaleza.
8 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Operación | Mayor demanda de servicios dentro del plazo. |  |  |  |  | Incremento en los valores presupuestados, lo cual conlleva a adición presupuestal. |  | 4 |  | 4 | 8 |  | RIESGO BAJO | ENTIDAD
Los volúmenes requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a las previstas.
9 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | Menor demanda de servicios dentro del plazo. / Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan menores volúmenes a los previstos. |  |  |  |  | Menor cantidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si agota el plazo y dejar un valor sin ejecutar o adiciona otros servicios dentro del objeto |  | 1 |  | 4 | 5 |  | RIESGO BAJO | ENTIDAD
10 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | Revelación no autorizada de información contenida en los documentos. / Falla de seguridad en equipos, redes y personal del contratista o de su personal. |  |  |  |  | Acciones grupo o reclamos individuales. |  | 4 |  | 5 | 9 |  | Riesgo Medio | CONTRATISTA
11 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Tecnológico | Desactualización u obsolescencia de la tecnología. |  |  |  |  | Decaimiento de los niveles de servicio. |  | 5 |  | 3 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRTISTA
El avance en redes de telecomunicación, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actualizar sus equipos.
13 |  | Específico | Externa | Ejecución |  | Tecnológico | Desactualización u obsolescencia de la tecnología |  |  |  |  | Decaimiento de los niveles de servicio |  | 5 |  | 3 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRATISTA
El avance en redes de telecomunicación, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actualizar sus equipos.
14 |  | General | Externa | Calidad/Estabilidad |  | Operacional | Fallas en el servicio que se evidencien con posterioridad a la terminación del plazo contractual. |  |  |  |  | Errores u omisiones, fallas cometidas durante el plazo, que no se evidencian ni surgen mientras se ejecuta el contrato |  | 2 |  | 3 | 5 |  | Riesgo bajo | CONTRATISTA
Daños y pérdida de documentos.
15 |  | General | Externa | Ejecución |  | Financiero | Deterioro de los estados financieros del Contratista |  |  |  |  | Dificultades o demoras para cumplir con el objeto del Contrato. |  | 3 |  | 4 | 7 |  | Riesgo bajo | CONTRATISTA
Pérdida de la capacidad económica y patrimonial del contratista.
16 |  | General | Externa | Ejecución |  | Operaciones | Pérdida, deterioro, adulteración y/o destrucción parcial o total de los documentos tanto físicos como electrónicos. |  |  |  |  | Daños y pérdida de información. Responsabilidad civil. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Medio | CONTRATISTA
Fallos, omisiones y manipulación indebida de la información física y electrónica por parte del contratista. Fallas en los sistemas de gestión de seguridad de la información.
17 |  | Específico | Externo | Ejecución |  | Operaciones | Impedimentos y/o demoras en el desplazamiento de los medios de transporte |  |  |  |  | Entregas fuera de tiempo, que ocasionan acciones legales contra la entidad. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRAITSTA
Demoras ocasionadas por accidentes en las vías o situaciones no previstas, que impidan el oportuno recorrido de los medios de transporte.
18 |  | Específico | Externo | Ejecución |  | Operaciones | Entregas incorrectas a destinatarios |  |  |  |  | Entregas fuera de tiempo, que ocasionan acciones legales contra la entidad. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRATISTA
Traspapelamiento de los documentos y entregas a destinatarios incorrectos.
No del Riesgo | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPPETA EL TRATAMIENTO |  | MONITOREO Y REVISION
|  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | [5 empty] | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  |  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | (c) Aceptar el Riesgo |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | SI | Contratista | [9 empty] | Incluir en su modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variación que se ubique entre el 1% y el 3% del IPC, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios
2 | (c) Aceptar el Riesgo |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 5 | SI | Contratista | [9 empty] | Incluir en su modelo financiero el efecto de cambios en la TRM, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variacon que se ubique entre COP$1700 y COP$2500, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios
3 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | si | Entidad | [9 empty] | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista
4 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual |  |  | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista
5 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | SI | Entidad |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual |  |  | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista
6 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
6 | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
7 | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 5 | SI | Entidad |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
8 | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 6 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
9 | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | NO | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
10 | (i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
11 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | NO | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
12 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
13 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 5 | SI | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
14 | (i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 8 | NO | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
15 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 8 | NO | Contratista |  |  |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual

## 472 (hidden)
No del Riesgo |  | CLASE | FUENTE | ETAPA |  | TIPO | DESCRIPCION |  |  |  |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO |  | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1 |  | General | Externo | Ejecución |  | Económico | Variación de la inflación |  |  |  |  | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestación de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados. |  | 1 |  | 2 | 3 |  | RIESGO BAJO | CONTRATITSTA
Comportamiento macroeconómico.
2 |  | General | Externo | Ejecución |  | Económico | Variación del Dólar |  |  |  |  | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestación de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados. |  | 1 |  | 4 | 5 |  | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA
Comportamiento Macro Económico.
3 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos previsibles como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsibles en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades. |  |  |  |  | Impedimento en el desplazamiento para la entrega de los documentos o dificultad e incremento de los costos en la prestación del servicio contratado. |  | 4 |  | 4 | 8 |  | RIESGO BAJO | ENTIDAD
Acción normal de la naturaleza.
4 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Operación | Mayor demanda de servicios dentro del plazo. |  |  |  |  | Incremento en los valores presupuestados, lo cual conlleva a adición presupuestal. |  | 4 |  | 4 | 8 |  | RIESGO BAJO | ENTIDAD
Los volúmenes requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a las previstas.
5 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | Mayor demanda de servicios dentro del plazo. |  |  |  |  | Incremento en los valores presupuestados, lo cual conlleva a adición presupuestal. |  | 3 |  | 3 | 6 |  | RIESGO BAJO | CONTRATISTA
Los volúmenes requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a las previstas.
6 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | Menor demanda de servicios dentro del plazo. / Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan menores volúmenes a los previstos. |  |  |  |  | Menor cantidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si agota el plazo y dejar un valor sin ejecutar o adiciona otros servicios dentro del objeto |  | 1 |  | 4 | 5 |  | RIESGO BAJO | ENTIDAD
7 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | Revelación no autorizada de información contenida en los documentos. / Falla de seguridad en equipos, redes y personal del contratista o de su personal. |  |  |  |  | Acciones grupo o reclamos individuales. |  | 4 |  | 5 | 9 |  | Riesgo Medio | CONTRATISTA
8 |  | Especifico | Interno | Ejecución |  | Tecnológico | Desactualización u obsolescencia de la tecnología. |  |  |  |  | Decaimiento de los niveles de servicio. |  | 5 |  | 3 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRTISTA
El avance en redes de telecomunicación, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actualizar sus equipos.
9 |  | Específico | Interno | Ejecución |  | Operación | revelación no autorizada de información contenida en los documentos |  |  |  |  | Acciones grupo o reclamos individuales |  | 4 |  | 1 | 5 |  | Riesgo Medio | CONTRATISTA
Falla de seguridad en equipos, redes y personal del contratista o de su personal.
10 |  | Específico | Externa | Ejecución |  | Tecnológico | Desactualización u obsolescencia de la tecnología |  |  |  |  | Decaimiento de los niveles de servicio |  | 5 |  | 3 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRATISTA
El avance en redes de telecomunicación, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actualizar sus equipos.
11 |  | General | Externa | Calidad/Estabilidad |  | Operacional | Fallas en el servicio que se evidencien con posterioridad a la terminación del plazo contractual. |  |  |  |  | Errores u omisiones, fallas cometidas durante el plazo, que no se evidencian ni surgen mientras se ejecuta el contrato |  | 2 |  | 3 | 5 |  | Riesgo bajo | CONTRATISTA
Daños y pérdida de documentos.
12 |  | General | Externa | Ejecución |  | Financiero | Deterioro de los estados financieros del Contratista |  |  |  |  | Dificultades o demoras para cumplir con el objeto del Contrato. |  | 3 |  | 4 | 7 |  | Riesgo bajo | CONTRATISTA
Pérdida de la capacidad económica y patrimonial del contratista.
13 |  | General | Externa | Ejecución |  | Operaciones | Pérdida, deterioro, adulteración y/o destrucción parcial o total de los documentos tanto físicos como electrónicos. |  |  |  |  | Daños y pérdida de información. Responsabilidad civil. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Medio | CONTRATISTA
Fallos, omisiones y manipulación indebida de la información física y electrónica por parte del contratista. Fallas en los sistemas de gestión de seguridad de la información.
14 |  | Específico | Externo | Ejecución |  | Operaciones | Impedimentos y/o demoras en el desplazamiento de los medios de transporte |  |  |  |  | Entregas fuera de tiempo, que ocasionan acciones legales contra la entidad. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRAITSTA
Demoras ocasionadas por accidentes en las vías o situaciones no previstas, que impidan el oportuno recorrido de los medios de transporte.
15 |  | Específico | Externo | Ejecución |  | Operaciones | Entregas incorrectas a destinatarios |  |  |  |  | Entregas fuera de tiempo, que ocasionan acciones legales contra la entidad. |  | 3 |  | 5 | 8 |  | Riesgo Alto | CONTRATISTA
Traspapelamiento de los documentos y entregas a destinatarios incorrectos.
No del Riesgo | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPPETA EL TRATAMIENTO |  | MONITOREO Y REVISION
|  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | [5 empty] | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  |  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
2 | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 5 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
3 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
4 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | SI | Entidad | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
5 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
6 | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
7 | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 5 | SI | Entidad | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
8 | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 6 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
9 | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | NO | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
10 | (i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal
11 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | NO | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
12 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
13 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 5 | SI | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
14 | (i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 8 | NO | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual
15 | (f) Reducir consecuencias y probabilidades |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 8 | NO | Contratista | 2017-02-16 | 2017-12-31 |  | Reuniones de Seguimiento de Ejecución del Contrato |  |  | Semanal y mensual

## final
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | TRATAMIENTO Y/O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se termina el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Precontractual | Operacional | Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y se tienen demoras en los requisitos de ejecución | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad y en la entrega en oportunidad de los bienes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista/ESAP | Aceptar el Riesgo | Cumplir los plazos perentorios establecidos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, realizando el seguimiento oportuno a cada una de las actuaciones requeridas para su cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Dependencia solicitante de la contratación | A partir de aprobación de la ESAP | Hasta la firma y legalización del contrato | Realizar seguimiento por parte del supervisor del contrato o del área encargada al cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, adoptando oportunamente las acciones necesarias para prevenir retrasos | Etapa de perfeccionamiento y ejecución del contrato
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Destrucción y/o pérdida de los bienes antes de su entrega oficial | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | Establecer la obligación a cargo del contratista de realizar el embalaje, transporte, manipulación, cargue, descargue e instalación de los bienes bajo condiciones que garanticen su adecuada protección, conservación e integridad hasta el recibo a satisfacción por parte de la ESAP. | 1 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Fecha de firma de acta de recibo a satisfacción | Verificar que el embalaje, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes se realicen conforme al contrato y al Anexo Técnico. | Durante la ejecución del contrato
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en la prestación del soporte técnico, mantenimiento y garantía de la solución tecnológica durante el término contractual y el período de garantía. | Incumplimento al objeto y obligaciones contractuales. Aumento en el plazo contractual. | 2 | 3 | 7 | Alto | ESAP/Contratista | Aceptar el Riesgo | Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento, garantía y soporte técnico, verificando mediante pruebas funcionales el correcto funcionamiento de la solución tecnológica durante la ejecución del contrato y el período de garantía. | 2 | 3 | 5 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Seguimiento constante del supervisor del contrato. | Durante la ejecución del contrato
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Los efectos favorables o desfavorables derivados en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, la modificación de existentes que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta. | Afecta el valor del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad/Contratista | Aceptar el Riesgo | La Entidad y el Contratista están en la obligación de cumplir las disposiciones legales durante toda la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Permanecer en constante actualización de la normatividad y realizar un análisis de la modificación revisando si afecta directamente los aspectos financieros, jurídicos o técnicos en el contrato | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en la interoperabilidad o funcionamiento de la solución tecnológica RFID y su integración con el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria KOHA. | Demoras en los procesos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | Contar con planes de contingencia para garantizar la continuidad de la operación de la solución tecnológica. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor | Desde el Inicio del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Seguimiento constante del supervisor del contrato. | Permanente
6 | General | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Suspensiones y/o prorrogas del plazo de ejecución contractual por causas no atribuibles al contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | ESAP | Aceptar el Riesgo | Revisión constante del cumplimiento de obligaciones | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Seguimiento constante del supervisor del contrato. | Permanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que los bienes o equipos suministrados presenten defectos de calidad o fabricación. | Que no haya un correcto funcionamiento de los bienes o equipos tecnológicos, no se satisfaga adecuadamente la necesidad y haya un detrimento patrimonial por pagar bienes defectuosos que no cumplen con su propósito | 4 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes por el 30% vigente por el plazo de ejecución del contrato y 36 meses más, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción. Exigir al contratista garantía de fábrica la cual incluye todos los defectos de los equipos tecnológicos por un periodo mínimo de 36 meses | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor | En la elaboración del estudio previo | En la fecha de firma del contrato en SECOP II | Seguimiento constante del supervisor del contrato. | A partir de la entrega de los bienes.
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la entrega de la documentación (manuales, catálogos, fichas técnicas, garantías de los equipos, entre otros). | Productos y/o entregables que no cumplan con los requisitos establecidos en los documentos del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | Claridad en las especificaciones técnicas, productos y obligaciones para exigir que los entregables cumplan técnicamente los requerimientos | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | Desde el Inicio del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Seguimiento constante del supervisor del contrato. | A partir de la entrega de los bienes.
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Aumento de los costos asociados a importaciones por incrementos de la tasa de cambio peso/dólar y/o aumento desmesurado de la inflación | Disminución de la rentabilidad del contratista o eventuales pérdidas | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el Riesgo | Establecer mecanismos de cobertura de tasa de cambio, tales como cuentas corrientes o de ahorros en dólares y/o compra anticipada de divisas, pactos de precios con sus proveedores durante la vigencia del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Antes de la presentación de la oferta | Hasta la fecha de pago a sus proveedores | Mediante comunicación permanente con sus proveedores | Semanal
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incompatibilidad entre los equipos RFID, las etiquetas RFID, el módulo de autopréstamo y autodevolución, el software suministrado y el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria KOHA. | No cumplimiento del objeto contractual. Devolución de los bienes que no correspondan a los requeridos por la entidad. | 5 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | Realizar pruebas funcionales y de interoperabilidad durante la instalación y antes del recibo a satisfacción, verificando la integración entre los equipos RFID, el módulo de autopréstamo y el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria KOHA mediante protocolo SIP2. En caso de incumplimiento, requerir al contratista y hacer efectivas las garantías contractuales cuando haya lugar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista/ESAP | Desde el Inicio del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Solicitar pruebas en fase de producción. Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato y hacer exigible la póliza de cumplimiento y sus amparos. | A partir de la entrega de los bienes.
11 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | No entrega de los bienes objeto de la presente contratación, en óptima calidad e instalación y puesta en marcha o incumplimiento en la instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento de la solución tecnológica | Incumplimiento de los plazos pactados y afectación de los objetivos de la ESAP | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | Realizar seguimiento permanente por parte del supervisor al cronograma de entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la solución tecnológica, efectuando los requerimientos contractuales a que haya lugar en caso de incumplimiento. | 2 | 2 | 3 | Medio | Si | Supervisor | Desde el Inicio del contrato | hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Verificar el cumplimiento del cronograma de entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la solución tecnológica y efectuar los requerimientos contractuales cuando se evidencien retrasos o incumplimientos. | En la ejecución
12 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento de los términos contractuales y legales para la liquidación del contrato | Deficiencia en el seguimiento y vigilancia del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/ESAP | Aceptar el Riesgo | Revisión constante de cumplimiento de obligaciones. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Supervisor | Desde la terminación del contrato | Hasta lo pactado para dar curso al trámite de liquidación y/o términos de Ley | Seguimiento constante del supervisor del contrato. | Cuando se presente la actividad
13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del soporte técnico durante el período de garantía. | Interrupción de la operación de la solución tecnológica, afectación de los servicios bibliotecarios y retraso en la atención de incidentes | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo | Establecer contractualmente la obligación del contratista de prestar soporte técnico integral durante el término de la garantía, conforme a los tiempos de respuesta y niveles de servicio establecidos en el Anexo Técnico. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista/supervisor | A partir del recibo de la solución tecnológica | Hasta el vencimiento del período de garantía | Verificar el cumplimiento de los tiempos de respuesta, la atención de incidentes y las actividades de mantenimiento, actualización y soporte técnico previstas en el contrato y el Anexo Técnico. | Durante el período de garantía.

## Hoja3 (hidden)
COPIAR Y PEGAR EN EXCEL BAJO FORMATO SIN FORMULAS, NO ENTREGAR, PUES LA INFORMACION Y CÁLCULOS CAMBIAN SI SE TRALADA A OTRA HOJA
Proceso o proyecto |  |  | Call Back Front Office | [10 empty] | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Monitoreo
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar) | Descripción (Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad ¿A quiénse le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | descripcion del Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad2 | Impacto3 | Calificación total4 | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Publicable
6 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de la inflación | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variación que se ubique entre el 1% y el 3% del IPC, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
7 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de dólar | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de cambios en la TRM, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variacon que se ubique entre COP$1700 y COP$2500, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
8 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
9 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Sociales | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos de orden público | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
10 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Sociales | Inhabilitación por desastre en instalaciones de la UGPP | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
11 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos previsibles como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsibles en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades | acción normal de la naturaleza | Mayores costos y dificultades en la prestación del servicio contratado | 4 | 2 | 6 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
12 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Mayor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a lsa previstas | Mayores catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si se hacen adiciones o se hacen nuevas convocatorias para uno o todos los servicios según se hayan agotado | 4 | 4 | 8 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta consumir el valor del presupuesto variable del contrato | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
13 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Menor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan menores cantidades a las previstas | Menor catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si agota el plazo y dejar un valor sin ejecutar o adiciona otros servicios dentro del objeto | 1 | 3 | 4 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta agotar el plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
14 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos y redes del contratista o de su personal | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de seguridad de la inforamcion y protocolos de cotnrol según las mejores pracicas del sector y tener los fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos, para atender la responsabilidad derivada de estos eventos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
15 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos de UGPP, sin ninguna intervención del contratista | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | contratante | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
16 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Tecnológicos | Desactualización u obsolecencia de la tecnología | El avance en redes de telecomunicacion, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actulalizar sus equipos | Decaimiento de los niveles de servicio | 5 | 3 | 8 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes para realizar la actualización y renovación de equipos. | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
17 | General | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Demoras y perjuicios en el empalme al inicio del contrato, por causas imputables al contratista saliente | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista saliente o su personal | Daños y pérdida de información y retraso en el inicio de operaciones en el marco del nuevo contrato | 2 | 2 | 4 | Entidad | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad al contratista saliente | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31 | Publicar
18 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Defectos del servicio que se evidencien con posterioridad a la terminación del plazo contractual | Errores u omisiones, fallas cometidas durante el plazo, que no se evidencian ni surgen mientras s ejecuta el contrato | Daños y pérdida de información | 2 | 3 | 5 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31 | Publicar
19 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Demoras y perjuicios al nuevo contratista en el empalme al final del contrato | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista o su personal | Daños y pérdida de información | 2 | 2 | 4 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31 | Publicar
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Publicar

## Hoja4 (hidden)
Proceso o proyecto |  |  | Call Back Front Office | [10 empty] | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Monitoreo
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar) | Descripción (Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad ¿A quiénse le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | descripcion del Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad2 | Impacto3 | Calificación total4 | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento
6 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de la inflación | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variación que se ubique entre el 1% y el 3% del IPC, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
7 | General | Externa | 4 Ejecución | Económicos | Variación de dólar | comportamiento macroeconómico | Incremento del precio de insumos, materiales, mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar su precio desde el momento de su cotización hasta el momento de la prestacion de servicios, su suministro, reparación o reposición, en los términos pactados | 3 | 2 | 5 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | Incluir en su modelo financiero el efecto de cambios en la TRM, de forma que el precio ofertado sea suficiente y cualquier variacon que se ubique entre COP$1700 y COP$2500, estará totalmente a su cargo sin dar lugar a revisones de precios | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
8 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
9 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Sociales | Inhabilitación por desastre del centro de operaciones del contratista | Destrucción por Eventos de orden público | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
10 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Inhabilitación por desastre en instalaciones de la UGPP | Destrucción por Eventos como terremotos, y desastres | Suspensión del servicio | 1 | 5 | 6 | Entidad | (f) Reducir consecuencias | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
11 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Naturaleza | Ocurrencia de fenómenos previsibles como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsibles en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades | acción normal de la naturaleza | Mayores costos y dificultades en la prestación del servicio contratado | 4 | 2 | 6 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
12 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Mayor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan mayores cantidades a lsa previstas | Mayores catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si se hacen adiciones o se hacen nuevas convocatorias para uno o todos los servicios según se hayan agotado | 4 | 4 | 8 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta consumir el valor del presupuesto variable del contrato | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31
13 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | Menor demanda de servicios dentro del plazo | Los niveles requeridos según la actividad de la UGPP y sus usuarios, resultan menores cantidades a las previstas | Menor catidades de servicio frente a lo presupuestado, ante lo cual la entidad, en su momento verificará si agota el plazo y dejar un valor sin ejecutar o adiciona otros servicios dentro del objeto | 1 | 3 | 4 | Contratista | (c) Aceptar el Riesgo | prever en el modelo de negocio variaciones según la demanda de servicios, hasta agotar el plazo del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2014-12-10 | 2018-07-31
14 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos y redes del contratista o de su personal | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con planes de seguridad de la inforamcion y protocolos de cotnrol según las mejores pracicas del sector y tener los fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos, para atender la responsabilidad derivada de estos eventos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
15 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Operacionales | revelación no autorizada de información personal de usuarios/ pensionados | falla de seguridad en equipos de UGPP, sin ninguna intervención del contratista | Acciones grupo o reclamos individuales | 4 | 3 | 7 | Entidad | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes o un seguro de protección de datos y responsabilidad por almacenar, procesar o transferir datos | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | contratante | 2014-12-10 | 2018-07-31
16 | Específico | Interna | 4 Ejecución | Tecnológicos | Desactualización u obsolecencia de la tecnología | El avance en redes de telecomunicacion, procesadores y hardware en general, llevará a que el contratista deba actulalizar sus equipos | Decaimiento de los niveles de servicio | 5 | 3 | 8 | Contratista | (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | Contar con fondos suficientes para realizar la actualización y renovación de equipos. | 5 | 1 | 6 | Alto | Si | contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
17 | General | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Demoras y perjuicios en el empalme al inicio del contrato, por causas imputables al contratista saliente | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista saliente o su personal | Daños y pérdida de información y retraso en el inicio de operaciones en el marco del nuevo contrato | 2 | 2 | 4 | Entidad | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad al contratista saliente | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2014-12-10 | 2018-07-31
18 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Defectos del servicio que se evidencien con posterioridad a la terminación del plazo contractual | Errores u omisiones, fallas cometidas durante el plazo, que no se evidencian ni surgen mientras s ejecuta el contrato | Daños y pérdida de información | 2 | 3 | 5 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31
19 | General | Externa | 5 Calidad/Estabilidad | Operacionales | Demoras y perjuicios al nuevo contratista en el empalme al final del contrato | Inconsistencias y fallas en el empalme originados en las actuaciones u omisiones del contratista o su personal | Daños y pérdida de información | 2 | 2 | 4 | Contratista | (b) Transferir el Riesgo | aplicación de multas, y Constituir garantías de cumplimiento, amparo de calidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | 2018-07-31 | 2019-07-31
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0