MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

| MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación |  | Tratamientos y Controles | Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución | Responsable del Tratamiento | Fecha de Inicio del Tratamiento | Fecha de Finalización del Tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUNICIPIO | PROPONENTE / CONTRATISTA |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo | Cuando |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Económico | VARIACIÓN DE PRECIOS (NO REGULADOS) | Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., no regulados por el Gobierno. | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | 100% | Contratación con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado; adicionalmente, la celebración de un contrato a precios unitarios, los cuales debe mantener el contratista seleccionado, a menos que el incremento sea producto de la regulación del gobierno nacional o local | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | MUNICIPIO ALGARROBO | Planeación contractual | Entrega Pago anticipado | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Económico | VARIACIÓN DE PRECIOS (REGULADOS) | Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% |  | Contratación, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el impacto de las fluctuaciones reguladas | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | MUNICIPIO ALGARROBO | Planeación contractual | Entrega Pago anticipado | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | DESABASTECI MIENTO DE INSUMOS | Aun tratándose de un contrato de consultoría con alto carácter intelectivo, pueden presentarse riesgos por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra; o por salida del mercado de insumos o materias primas para su ejecución. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | 2 | 3 | 5 | Medio |  | 100% | Contratación, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el impacto de las fluctuaciones reguladas | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | MUNICIPIO ALGARROBO | Planeación contractual | Entrega Pago anticipado | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Económico | ESPECULACIÓN EN LOS PRECIOS | Se refiere a la afectación en el contrato por la puesta en práctica de operaciones comerciales o financieras que tienen por objeto la obtención de un beneficio económico, basado en las fluctuaciones de los precios. | Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y mano de obra O servicios personales en contratos de consultoría | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | 100% | Contratación, con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | MUNICIPIO ALGARROBO | Planeación contractual | Entrega Pago anticipado | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | CONSECUCIÓ N DE FINANCIACIÓ N O RIESGO DE LIQUIDEZ | Se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o en el mercado de capitales, para lograr el objeto del contrato. | Iliquidez del contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | 100% | Entrega de pago anticipado por valor del 50% del Contrato, con el fin de que el contratista adquiera y almacene a su cargo por constituir un real pago, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | MUNICIPIO ALGARROBO | Planeación contractual | Entrega Pago anticipado | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | RIESGO DE CONDICIONES FINANCIERAS | Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras. | Iliquidez del contratista e incremento de los costos de adquisición | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | 100% | Entrega de pago anticipado por valor del 50% del Contrato, con el fin de que el contratista adquiera y almacene a su cargo por constituir un real pago, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | MUNICIPIO ALGARROBO | Planeación contractual | Entrega Pago anticipado | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 7 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | MAYORES CANTIDADES DE OBRA NO PREVISTA Y NECESARIAS | Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra y/o obras adicionales no previstas en las condiciones del pliego ni del contrato, y que deban realizarse para el pleno desarrollo del objeto contractual, así como la contratación de interventoría al contrato | Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% |  | Contratación, con el fin de lograr un mayor flujo de caja del contrato, adicionalmente se solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera al Municipio | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | MUNICIPIO ALGARROBO | Planeación contractual | Contratación | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | CAMBIO EN LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y/O DISEÑOS A SOLICITUD DE TERCEROS | Hace referencia a cambios en las obras o los diseños, concertadas con autoridades Locales, Regionales o Nacionales, usuarios, vecinos de la vía o cualquier otra persona en uso de las herramientas y mecanismos jurídicos y legales como los derechos de petición, reclamaciones administrativas, directrices, circulares, órdenes administrativas u cualquier otro mecanismo | Posible aumento en valor del contrato y demoras en la ejecución del mismo | 3 | 2 | 5 | Medio | 100% |  | Planeación debida del proceso y los requisitos que permitan pluralidad de oferentes, así como el inicio del proceso de selección de interventoría en simultáneo con el de obra, para garantizar la selección en un término no mayor a 3 meses siguientes a la adjudicación del contrato de obra | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | SIN TRATAMIEN TO | SIN TRATAMIEN TO | SIN TRATAMIEN TO | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 9 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | INTERVENCIÓ N DE OTRAS ENTIDADES | Hace referencia a la falta de coordinación institucional cuando algunas actividades o cantidades de obra a ejecutar, dependen de la intervención y/o decisión de otras entidades diferentes al MUNICIPIO ALGARROBO o el CONTRATISTA, serán asumidas en partes iguales siempre que la gestión de la cual depende la ejecución de la obra, deba coadyuvarla el MUNICIPIO ALGARROBO | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Calculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras, así como inclusión de ítem de suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos adquiridos bajo cuenta y riesgo del contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | MUNICIPIO ALGARROBO | Planeación contractual | Contratación | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | LINEAMIENTO S TÉCNICOS Y OPERACIONALES ESPECIFICOS | Hace referencia al inadecuado uso de procedimientos, parámetros, sistemas de información, y tecnológicos, equipos humanos o técnicos, etc., que impidan u obstaculicen la consecución del objeto contratado o que sean necesarios sin que su necesidad sea imputable a alguna de las partes, cuando sea con ocasión de la culpa de una de las partes, la parte culpable debe asumirlos | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | 100% | Planeación debida del Contrato y de previsibilidad de intervención de terceros | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | INTERVENTOR MUNICIPIO ALGARROBO | Planeación contractual | Plazo de ejecución | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 11 | General | Externo | Contratación/ejecución | Regulatorio | CAMBIOS EN LA NORMATIVID AD TÉCNICA O EN LA LEY DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | Consiste en los cambios regulatorios, normativos, legales y tributarios, que afecten favorable o desfavorablemente el proyecto, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del contrato. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, reformas del contrato para la adecuación a las nuevas normas | 2 | 1 | 3 | Bajo | 100% |  | Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor del MUNICIPIO que aseguren la calidad de los insumos, equipos y demás elementos del proyecto. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | SIN TRATAMIEN TO | SIN TRATAMIENT O | SIN TRATAMIEN TO | Sin Monitoreo | Sin Monitoreo |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | PARO DE LA CIUDADANÍA Y CIRCUNSTANC IAS DE ORDEN PÚBLICO | Este riesgo se presenta cuando por paro de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | 3 | 3 | 6 | Alto | 100% |  | No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | MUNICIPIO ALGARROBO | Planeación contractual | Entrega Pago anticipado | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 13 | General | Externo | Contratación/ejecución | Social o Político | CAMBIO DE RÉGIMEN CONSTITUCIO NAL O LEGAL | Cambios en las formas de Gobierno, y sus respectivos regímenes constitucionales y/o legales que afecten el contrato y su ejecución. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar y adaptación al nuevo régimen | 1 | 1 | 2 | Bajo | 100% |  | Contratación , con el fin de que el contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén con cargo al porcentaje de Administración del contrato, evitando que circunstancias de orden público afecten gravemente el contrato en cuanto al suministro y transporte de los materiales para su ejecución; requerimiento de un profesional social que acompañe la ejecución del contrato y la interrelación con la comunidad; las demás situaciones por su imprevisibilidad e impacto, no tienen forma de tratamiento, por no depender de ninguna de las partes | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SIN TRATAMIEN TO | SIN TRATAMIENT O | SIN TRATAMIEN TO | Sin Monitoreo | Sin Monitoreo |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | PARO Y/O HUELGA DE LOS TRABAJADOR ES | Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | 3 | 4 | 7 | Alto |  | 100% | implementación de seguridad en la obra, y ayuda de las autoridades policiales en la atención de eventos y siniestros provocados por actuaciones vandálicas de la comunidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | INTERVENT OR - MUNICIPIO DE ALGARROBO | Planeación contractual | Plazo de ejecución | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | INVIERNO QUE IMPIDA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Lluvias o inundaciones que impidan la normal ejecución del contrato, y la consecución del objeto en los plazos pactados. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución | 3 | 4 | 7 | Alto |  | 100% | No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | MUNICIPIO ALGARROBO | Planeación contractual | Entrega Pago anticipado | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | DESASTRES NATURALES | Impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales previsibles, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información oficial y no oficial que preveer sus efectos, que afecten los bienes y equipos de propiedad del Contratista. Entre otros, terremotos, inundaciones, incendios y sequías. Siendo así y no existen formas de mitigación ni resistencia del evento, el MUNICIPIO ALGARROBO asumirá el riesgo; si por el contrario existen formas de mitigación y resistencia al alcance del contratista, el riesgo será trasladado a este. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución | 3 | 4 | 7 | Alto |  | 100% | Puede ser previsible y resistible con revisión constante de informes, alertas y pronósticos de fuentes oficiales y privadas | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | SIN TRATAMIEN TO | SIN TRATAMIENT O | SIN TRATAMIEN TO | Supervisión del MUNICIPIO e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Plazo de Ejecución |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | FALLOS EN TELECOMUNI CACIONES Y SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | Hace referencia a la interrupción de telecomunicaciones y servicios, que dificulten la ejecución de las obras. | Demora en la Consecución del Objeto a Contratar | 2 | 1 | 3 | Bajo | 50% | 50% | No tiene tratamiento al no depender de ninguna de las partes | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | SIN TRATAMIEN TO | SIN TRATAMIENT O | SIN TRATAMIEN TO | Sin Monitoreo | Sin Monitoreo |