## Hoja1
“ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ARCHIVADOR RODANTE PARA LA CORRECTA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EJE CAFETERO”.
| CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (como puede pasar y que puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento (Controles que deben ser implementados) | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad (Cuando?)
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | Operacional | La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones | incumplimiento normativo | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta la terminación de la etapa de planeación | Revisión del PAA | Durante la Planeación hasta antes de publicar
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | Operacional | El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos | Seleccionar a un contratista que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso | 4 | 5 | 9 | Externo | Contratista | Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempos de recepción de documentos y el método de verificación | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Entidad Estatal | Desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta la publicación del proceso y/o contrato | Seguimiento por parte del personal asignado a la tarea | Permanente
3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | Operacional | Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado | Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y los ordenadores de gasto en cada Dependencia | 2 | 5 | 7 | Alto | Si | Entidad Estatal | Etapa de selección | Suscripción del contrato | El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto | Permanente
4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | Operacional | Información errónea o desactualiza da suministrad a por la entidad | Obtengan datos o se suministren información errónea durante el proceso | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Revisión y actualización de las fuentes | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la etapa de ejecución | nspección, revisión y actualización | Permanente
5 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | Operacional | Que la actividad ejecutada no satisfaga las necesidades de la RAP Eje Cafetero | La entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Revisión y actualización de las fuentes | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la etapa de ejecución | nspección, revisión y actualización | Permanente
6 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | Operacional | El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria, con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades en la satisfacción de la necesidad | La entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma | 4 | 5 | 9 | Externo | Compartida | Establecer actividades claras que permitan su revisión de manera eficiente Evidencia de la baja calidad o rendimiento de las actividades asignadas al contratista. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Entidad Estatal | Desde el inicio de ejecución | Hasta la terminación de la ejecución | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social | Incumplimiento contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Desde el inicio de la etapa de ejecución | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente
8 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | ECONÓMICOS | Estimación inadecuada de los costos | suspensión del contrato, desequilibrio económico | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Revisión de costos y análisis actual del mercado | 1 | 2 | 3 | Riesgo BajO | NO | Entidad Estatal | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Análisis de Precios | Durante la Planeación hasta antes de publicar
9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | Operacional | Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos. | Retardo en la etapa contractual y su ejecución | 1 | 2 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos | 1 | 2 | 3 | Riesgo BajO | NO | Entidad Estatal | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Supervisión de la labor | Permanente
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Entrega tardía del Servicio | retardo en la etapa de ejecución | 2 | 3 | 4 | Riesgo BajO | Contratista | Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio | 2 | 2 | 3 | Riesgo BajO | SI | Entidad Estatal | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Inspección, revisión y Supervisión | Permanente
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | la no posibilidad de la prestacion del servicio por la Fluctuacion de los precios de los productos o desabastecimiento | Retardo en la etapa contractual y su ejecución | 4 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento por parte del contratista que permita establecer los lineamientos para afrontar la problemática del COVID 19 que se esta presentando a nivel mundial | 3 | 2 | 2 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Inspección, revisión y Supervisión | Permanente
12 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | Operacional | El riesgo de una posible declaratoria de desierto del proceso | Declaratoria de desierto del proceso | 3 | 4 | 6 | Riesgo Medio | Entidad Estatal | Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución | 3 | 2 | 2 | Riesgo Medio | NO | Entidad Estatal | Desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta la etapa de adjudicación | Seguimiento por parte del personal asignado a la tarea | Permanente
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Accidentes de trabajo y enfermedad es laborales | Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales | 2 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales | 1 | 2 | 2 | Riesgo BajO | NO | Entidad Estatal | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación | Inspección, revisión y Supervisión | Permanente
13