## Hoja1
Matriz de riesgos:
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Se presenta cuando la empresa seleccionada no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Grupo de contratos y Contratista | Etapa precontractual | Al perfeccionamiento contrato | Comunicación con el contratista | Durante la Etapa precontractual
2 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando se genera retraso en la ejecución de los servicios solicitados por la Agencia | Retrasos en la entrega de los vehículos | 2 | 4 | 3 | Bajo | Contratista | Se realizará el seguimiento al cronograma de mantenimientos de cada uno de los vehículos que conforma el parque automotor de la ANT | 2 | 2 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Durante la Ejecución del contrato | Durante la Ejecución del contrato | Comunicación constante con el contratista | Durante la Ejecución del contrato
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los aportes fiscales y parafiscales por parte del contratista. | Dificulta la Ejecución del contrato de manera baja, obstruyendo el procedimiento pactado para el cumplimiento de pago del valor del contrato | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Realizar seguimiento previa aclaración de los requisitos y especificaciones que el contratista debe cumplir para tal efecto | 2 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista - Supervisor del Contrato | Durante la Ejecución Del contrato | Durante la Ejecución Del contrato | Revisión de la documentación al momento de tramitar el pago | Mensual
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Se genera en el evento en que los servicios o repuestos no se entreguen de acuerdo a los requerimientos técnicos | Riesgo por incumplimiento del contrato | 1 | 2 | 1 | Bajo | Contratista | Inspección y revisión minuciosa por parte de la Agencia al momento de la entrega de los vehículos y seguimiento durante las intervenciones | 1 | 3 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Durante la Ejecución Del contrato | Durante la Ejecución Del contrato | Seguimiento al momento de llevar los vehículos al mantenimiento | Durante la Ejecución Del contrato
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Se presenta por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales | Intervenciones inadecuadas a los vehículos fallas en los mismos | 2 | 4 | 3 | Bajo | Contratista | Previo requerimiento para el cumplimiento de las obligaciones, se adelanta el procedimiento correspondiente para declarar el incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y Agencia | Durante la Ejecución Del contrato | Durante la Ejecución Del contrato | Seguimiento al momento de llevar los vehículos al mantenimiento | Durante la Ejecución Del contrato
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Se presenta por la falta de repuestos para la reparación de los vehículos | Incumplimiento en los tiempos de entrega de los vehículos que entran en reparación | 2 | 4 | 3 | Bajo | Contratista | Inspección y revisión minuciosa por parte de la Agencia al momento de recibir los servicios | 2 | 3 | 2 | Bajo | Si | Supervisor y Agencia | Durante la Ejecución Del contrato | Durante la Ejecución Del contrato | Seguimiento al momento de llevar los vehículos al mantenimiento | Durante la Ejecución Del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la entidad Esto genera fallas mecánicas graves, pérdida total del activo por accidentes, , o la inmovilización/uso inadecuado de l vehículo al circular en condiciones inseguras | Pérdida definitiva del patrimonio de la entidad (vehículos); detrimento patrimonial; rechazo de siniestros por aseguradoras debido a falta de Pérdida definitiva del patrimonio de la entidad (vehículos); detrimento patrimonial; rechazo de siniestros por aseguradoras debido a falta de | 3 | 5 | 8 | Alto | contratista | 1. Acta de Entrega e Inventario con Registro de Kilometraje: registro de ingreso del vehículo al taller se formalice mediante un Acta de Ingreso y Custodia firmada por ambas partes. 2. Visita de inspección visual y técnica aleatoria al taller, con el con el fin de evaluar la calidad del servicio y la prestación de los servicios solicitados en cualquier momento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Supervisor y Agencia | Durante la Ejecución Del contrato | Durante la Ejecución Del contrato | 1. Seguimiento a los vehículos durante los mantenimientos preventivos y correctivos, verificando las órdenes de servicio suscritas por el ingeniero mecánico y las facturas de los repuestos e insumos utilizados, con el fin de acreditar su calidad, procedencia y condición de nuevos. 2. Verificación y actualización de la bitácora y/o informe de mantenimiento correspondiente a cada vehículo. | Durante la Ejecución Del contrato
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Uso no adecuado o no autorizado de los vehículos de la entidad mientras se encuentran bajo la custodia del contratista en las instalaciones del taller ej: utilización del vehículo para fines personales del personal del taller, pruebas de ruta fuera de perímetros autorizados, sustitución ilícita de autopartes o hurto de partes | Accidentes de tránsito con responsabilidad civil compartida, multas por foto multas imputadas a la entidad, deterioro acelerado o daño del vehículo, y sobrecostos por reparaciones no autorizadas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | 1. Obligación contractual de diligenciar un Acta de Ingreso y Egreso detallada de cada vehículo, que incluya, como mínimo, el inventario, kilometraje y nivel de combustible. 2.Prohibición expresa de realizar pruebas de ruta fuera de un radio definido sin autorización escrita de la supervisión. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor y Agencia | Durante la Ejecución Del contrato | Durante la Ejecución Del contrato | Seguimiento al momento de llevar los vehículos al mantenimiento preventivo y correctivo. | Durante la Ejecución Del contrato
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Económico | Agotamiento acelerado e imprevisto del presupuesto oficial (bolsa a monto agotable) antes de finalizar el plazo de ejecución contractual, derivado de fallas correctivas de alta complejidad o deficiente planificación en las intervenciones. | Vehículos de la Entidad sin cobertura de mantenimiento | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Control financiero estricto mediante la presentación de un balance de ejecución detallado adjunto a cada cuenta de cobro, priorización de mantenimientos preventivos sobre los correctivos, y generación de alertas tempranas formales por parte de la supervisión cuando la ejecución alcance el 70% del presupuesto. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Durante la Ejecución del contrato | Hasta la terminación | Verificación y cruce mensual del saldo de la bolsa de recursos versus las actas de recibo a satisfacción y cuadros de costos. | Mensual
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Económico | Agotamiento acelerado e imprevisto del presupuesto oficial (bolsa a monto agotable) antes de finalizar el plazo de ejecución contractual, derivado de fallas correctivas de alta complejidad o deficiente planificación en las intervenciones. | Vehículos de la Entidad sin cobertura de mantenimiento | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Control financiero estricto mediante la presentación de un balance de ejecución detallado adjunto a cada cuenta de cobro, priorización de mantenimientos preventivos sobre los correctivos, y generación de alertas tempranas formales por parte de la supervisión cuando la ejecución alcance el 70% del presupuesto. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Durante la Ejecución del contrato | Hasta la terminación | Seguimiento financiero | Mensual