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En concordancia con el Capítulo VI análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales, artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, esta entidad se permite realizar el análisis del sector hace parte de la planeación del proceso de contratación y materializa los principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la ley 80 de 1993. 	Comment by Ricardo Delgado: Esta parte debe ser adaptada a licitación pública (investigar cuales son las condiciones)

El estudio del sector es necesario en los Procesos de Licitación pública, este debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del bien o servicio y las ventajas que representa para la Entidad Estatal contratar el bien o servicio con la entidad correspondiente, la forma como se acuerda la entrega de bienes o servicios, los plazos, cantidades contratadas, forma de pago y de entrega y en general demás condiciones previstas por las partes.

El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer un proceso de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía.

En un proceso de licitación pública según lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de:

 1. Capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.
2. La UAE SETP AVANTE, puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la UAE SETP AVANTE, exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente para el caso que nos ocupa no se solicitará capacidad financiera.
3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
4. La UAE SETP AVANTE, debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la UAE SETP AVANTE, debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
5. La UAE SETP AVANTE, debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 
6. La UAE SETP AVANTE, debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, La UAE SETP AVANTE, debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 
7. En caso de empate, la UAE SETP AVANTE, aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

Marco Normativo

	REGLAMENTACIÓN
	FECHA
	DENOMINACIÓN

	Ley 80
	28 de octubre de 1983
	Por la cual se expide el Estatuto General de   Contratación   de   la   Administración Pública

	Ley 105
	30 DE 1993 DICIEMBRE
	Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones

	
Ley 590
	
10 de julio de 2000
	Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas Empresa

	
Ley 816
	07 de julio de 2000
	Por medio de la cual se apoya a la industrial nacional a través	de	la contratación  pública

	Ley 850
	18 de 2003
	noviembre
	de
	Por medio del cual se reglamentan las veedurías ciudadanas

	
Ley 1150
	
16 de julio de 2007
	Por   medio   de   la   cual   se   introducen medidas     para     la     eficiencia     y     la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

	
Ley 1474
	
12 de Julio de 2011
	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación   y   sanción   de   actos   de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

	
Decreto 4170
	
03 de
2011
	
noviembre
	
de
	Por el cual se crea la Agencia Nacional de    Contratación    Pública    –Colombia Compra    Eficiente, se    determinan    sus objetivos y estructura.

	
Decreto 019
	
10 DE ENERO DE 2012
	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

	Decreto 1082
	26 de mayo de 2015
	Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
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ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR:

En los estudios de sector, se deberán realizar los análisis que determinen la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación. Este análisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas.

Con el fin de establecer el contexto del proceso de selección que se adelantará, mediante el presente análisis económico del sector relacionado con el objeto de: “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, A REALIZAR EL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PATIO TALLER ARANDA.”, se identifican algunos aspectos del mercado, de la demanda, los posibles oferentes, los riesgos probables y los requisitos habilitantes que permitan la selección objetiva del  contratista  que  efectivamente  satisfaga  la  necesidad  planteada  por  la  UAE SETP AVANTE, así como, la verificación del cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública.

Para el desarrollo de lo anterior, se debe tener como referente los siguientes aspectos:
· Regulatorio.
· Económico.
· Técnico.

OBJETO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, A REALIZAR EL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PATIO TALLER ARANDA.

IDENTIFICACIÓN CON EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:

De acuerdo con la clasificación de bienes y servicios (UNSPSC), el objeto a contratar se encuentra identificado bajo la siguiente clasificación:

	Clasificador de bienes y servicios.

	Grupo
	F
	Servicios

	Segmento
	72
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y manteamiento 

	Familia 
	10
	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 

	Clase
	15
	Servicios de apoyo a la construcción

	Producto
	09
	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios



En razón a que se trata de un proceso de selección de mínima cuantía no es exigible acreditar la inscripción en el RUP.	Comment by Ricardo Delgado: Esto ya no aplica


En cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, y el Decreto 1082 de 2015, los proponentes interesados en participar en el presente proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública deberán acreditar su inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con fecha de firmeza previa al cierre del proceso de selección.

A través del RUP se verificará la capacidad jurídica, la experiencia y los indicadores de capacidad financiera y organizacional exigidos como requisitos habilitantes en el Pliego de Condiciones para la ejecución del objeto contractual.

ÍTEMS DETALLADOS DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Para la ejecución del objeto y cumplimiento de las obligaciones contraídas a través de la presente contratación se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de las obras previstas en los Documentos del proceso.
4. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados por la entidad
7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
11. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
14. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
15. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
16. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
18. Informar a más tardar el primer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista.
19. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.
20. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato [En los casos que se requiera.
21. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
22. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida.
23. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
24. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).
25. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
26. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
27. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.
28. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar.
29. Recolectar, analizar y verificar toda la información que exista en cuanto a estudios y diseños para el proyecto.
30. Obtener la aprobación por parte de la Interventoría del cronograma detallado por actividad presentado con la propuesta.
31. Obtener la aprobación por parte de la interventoría de la totalidad de las hojas de vida del personal mínimo requerido para el proyecto de acuerdo con la propuesta presentada y dedicación exigida en el pliego de condiciones. Así mismo deberá remitir a la interventoría la totalidad de los contratos del personal mínimo requerido, para el proyecto.
32. Obtener la aprobación por parte de la interventoría de la totalidad del personal propuesto que debe cumplir con las exigencias contempladas en el pliego de condiciones que debe estar radicado en la UAE SETP AVANTE durante el desarrollo de la obra.
33. Entregar para revisión minuciosa del Interventor la totalidad de los análisis de precios unitarios ofertados por el contratista, los cuales deben estar de acuerdo con la propuesta presentada.
34. Entrega del PIPMASS, Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental, social y SST. 
35. El contratista de obra debe dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos que se mencionan en el contrato y el pliego de condiciones para esta etapa.
36. Las demás que sean requeridas por la Interventoría y la supervisión.
37. El contratista ejecutará y desarrollará el objeto contratado en su integridad.
38. El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.
39. Previo al inicio de la intervención programada en el cronograma detallado del proyecto para cada fase, la interventoría deberá aprobar con mínimo cinco (05) días de antelación y solo de encontrar conforme el protocolo de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos previos al inicio de actividades de la fase a intervenir sin el cual el contratista no puede dar inicio a ninguna de las actividades de obra contempladas en la fase a intervenir. Los costos y sanciones que se generen por la no obtención de esta aprobación serán asumidos por el contratista de obra. El contenido del protocolo de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos previos al inicio de actividades de la fase a intervenir.
40. El contratista está obligado a cumplir con las especificaciones técnicas, condiciones particulares y específicas establecidas en el pliego de condiciones y demás documentos anexos.
41. El Contratista deberá instalar su oficina administrativa en la zona de influencia directa de la obra, con las exigencias estipuladas en el PMASS.
42. Cumplir con el pago de aportes a seguridad social y parafiscales.
43. El contratista asumirá la responsabilidad y costos presentados por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra. El contratista debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia, de conformidad con la visita de obra.
44. El contratista deberá prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad a la zona del proyecto.
45. El contratista será responsable del no inicio de las obras y/o parálisis de las mismas, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al CONTRATISTA.
46. El contratista se responsabilizará por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico y ambiental, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita a la obra las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. Igualmente le corresponde al CONTRATISTA verificar las condiciones de tránsito y acceso para el transporte de materiales en el área urbana. Riesgo que asume el CONTRATISTA.
47. El contratista asumirá total responsabilidad por paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.
48. El contratista se responsabiliza por la accidentalidad derivada de la inadecuada señalización preventiva en obra y la falta de condiciones mínimas de seguridad durante la ejecución de las actividades.
49. El contratista responderá por los daños a terceros derivados de inadecuadas prácticas en el proceso constructivo durante la ejecución del contrato.
50. El contratista responderá patrimonialmente por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA.
51. El contratista responderá penal, civil y disciplinariamente por el mal manejo de anticipo.
52. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.
53. Estudiar y analizar los informes, especificaciones suministradas por AVANTE SETP para la ejecución de las obras.
54. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras del proyecto teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica.
55. Garantizar el adecuado suministro y manejo de materiales, verificando su calidad mediante fichas técnicas y, cuando aplique, certificados de calidad que respalden el cumplimiento de las especificaciones del proyecto.
56. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.
57. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras.
58. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en relación con su avance, calidad y costo.
59. Determinar, con la aprobación de la interventoría los presupuestos de las obras extras o adicionales en caso de que se generaran, las solicitudes deben presentarse debidamente analizados por el contratista y justificados y aprobados por la interventoría para ser remitidos a la Entidad y de ser procedentes incorporarlos en la modificación al contrato respectivo.
60. Preparar y presentar semanalmente y cuando la UAE SETP AVANTE lo requiera, informes técnicos y de programación, en los cuales se presente el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima, y todos los demás aspectos sobre los cuales se requiera efectuar el adecuado seguimiento y control por parte de la Interventoría.
61. El CONTRATISTA deberá mantener mínimo dos (2) frentes de trabajo simultáneos, para la ejecución del contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y no calificado competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. El personal calificado mínimo consistirá en el descrito en el Anexo 1-Anexo Técnico, cuyo currículo se presentará a la Interventoría para su aprobación.
62. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.
63. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos encomendados por el contratante.
64. Asistir a reuniones periódicas citadas por el contratante y/o interventoría, con el objeto de presentar todos los aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas.
65. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.
66. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, siendo perentorio la resolución de todas las solicitudes a que hubiere lugar.
67. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo de todo el personal que tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal.
68. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato.
69. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado y aprobado por el interventor y avalado por el supervisor.
70. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.
71. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras, y realizar las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista).
72. Mantener la limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes o materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, durante la vigencia del contrato. En caso que no cumpla con esta obligación, AVANTE SETP realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final.
73. En el caso que se requiera, el Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral GESTIÓN AMBIENTAL-PMASS de los estudios previos, anexo técnico y especificaciones técnicas que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación
74. Las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al PMASS (Plan de Manejo Ambiental, social y SST) establecido para el presente proyecto y al PIPMASS (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental, Social y Programa SST) presentado por el contratista y aprobado por el Interventor. El PMASS y PIPMASS debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Interventor. 
75. El contratista de obra deberá diligenciar mensualmente los formatos anexos al PMASS, además del formato EXCEL de seguimiento y evaluación de cumplimiento de actividades, con el fin de asegurar el seguimiento a las actividades relacionadas con los componentes Ambiental, Social, SST. 
76. Las empresas subcontratadas para suministro de material y manejo y disposición de residuos (RESPEL, RCD, ordinarios y aprovechables), deberán contar con las debidas autorizaciones otorgadas por Autoridades competentes. 
77. El manejo de residuos deberá responder a la normatividad ambiental vigente, incluyendo la separación, presentación, disposición, y aprovechamiento. 
78. El contratista contará con la etapa pre constructiva para adaptar el PMASS y presentar el Programa de Implementación de dicho documento, siendo este su plan de acción para el ajuste, ejecución y cumplimento del PMASS para la etapa constructiva, sustentando además las medidas a implementar según la caracterización y reconocimiento contemplados. 
79. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas
80. El contratista debe cumplir con el MANUAL DE INDUMENTARIA DEL PERSONAL EN OBRA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP VIGENTE, expedido por AVANTE SETP.
81. La dotación que el Contratista entregue al personal que labora en la obra debe cumplir con el manual de dotación de la entidad contratante AVANTE SETP de manera que sea un distintivo ante la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección y demás elementos requeridos. 
82. El Contratista deberá suministrar al Interventor y/o Supervisor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 
83. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). 
84. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de la obra, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.
85. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo y dentro del plazo indicado por el Interventor y/o Supervisor, todas aquellas actividades que resulten defectuosas conforme al control de calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas para la obra.
86. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al Interventor y/o Supervisor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del contrato. 
87. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o la que la sustituya. 
88. Ejecutar las actividades con el debido cuidado y diligencia, evitando dilaciones y retardos innecesarios, de manera que se garantice el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido; así mismo, informar de manera inmediata al Interventor y/o Supervisor sobre cualquier imprevisto o situación que afecte la adecuada ejecución del contrato.
89. El adjudicatario deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”. Este deberá presentarlo para la suscripción del contrato. En caso de que no se encuentre registrado en la base de datos de la Alcaldía deberá realizar el siguiente trámite: Para ingresar su identificación en nuestra base de datos, deberá enviar por correo electrónico sistemas@haciendapasto.gov.co la siguiente documentación:
· Persona Natural: Documento de identificación Escaneado, Dirección de residencia, Teléfono fijo o móvil, Correo electrónico.
· Persona Jurídica: Registro Único Tributario (RUT) escaneado
90. El contratista debe realizar seguimiento del estado de salud del personal, según la normatividad vigente a nivel municipal, departamental o nacional según corresponda. 
91. El contratista debe cumplir con las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales que requiera la autoridad ambiental competente y que puedan surgir durante la ejecución de la obra. 
92. El contratista debe dar cumplimiento del marco normativo en materia de riesgos laborales vigente. 
93. El contratista debe dar cumplimiento del marco normativo en materia ambiental vigente. 
94. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual.
95. Entregar los planos récord de cada uno de los capítulos y componentes ejecutados en la obra para la revisión y aprobación de la interventoría, en fecha previa al acta de recibo a satisfacción de la obra.
96. El contratista tiene la obligación de emitir un certificado o constancia que se revisó los estudios y diseños en el periodo pre constructivo, siendo de plena aceptación y estricto cumplimiento. 
97. Elaborar el cronograma de cobros mensuales el cual debe ser previamente revisado y aprobado por el interventor de la obra.
98. Cumplir con el cronograma de cobros mensuales aprobado por el interventor de la obra.
99. Al finalizar las obras, el contratista, el interventor, el supervisor y el Líder de Infraestructura de la AUE SETP AVANTE efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado de entrega.
100. El contratista dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al acta de iniciación del contrato de interventoría deberá presentar las hojas de vida del equipo de trabajo para su revisión y aprobación
101. El contratista dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al acta de iniciación del contrato deberá presentar la programación de obra con la siguiente información: Programa de Trabajo, Diagrama de Gantt de seguimiento que indique la ruta crítica, Flujo de Fondos.
102. El contratista en un lapso de tres (03) días hábiles siguientes al acta de iniciación del contrato de interventoría deberá presentar el plan de compras total.
103. El contratista en un lapso de tres (03) días hábiles siguientes al acta de iniciación del contrato de interventoría deberá presentar el plan de manejo de anticipo.
104. El contratista en un lapso de tres (03) días hábiles siguientes al acta de iniciación del contrato de interventoría deberá presentar el PMASS en el que se encuentra incluido plan de manejo ambiental, SST, social según los requisitos de la Entidad contratante.
105. Al finalizar las actividades, el contratista entregará un manual de operación y mantenimiento, así como el manejo de emergencias.

OBLIGACIONES DE LA UAE SETP AVANTE:

1. Pago oportuno del valor pactado en el contrato. 
2. Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la naturaleza de este contrato. 
3. Velar a través del supervisor designado, por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
4. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
6. Suministrar al contratista la información necesaria para el desarrollo del contrato. 
7. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasión de la ejecución del contrato. 
8. Impartir al contratista directrices y orientaciones para el desempeño de las actividades propias del objeto contractual.

LUGAR DE EJECUCIÓN: El proyecto OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PATIO TALLER ARANDA, se encuentra en el sector de Aranda, en la ciudad de Pasto.

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: Para efectos contractuales, se prevé que el plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de licitación es de CINCO (5) MESES, INCLUIDO UN (01) MES PRECONSTRUCTIVO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. 
El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más para efectos de su liquidación. La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes; de no lograrse la liquidación en los anteriores términos, se procederá de conformidad con la Ley.
El plazo aquí establecido se desarrollará, ejecutará y regirá por lo dispuesto en las cláusulas correspondientes de la minuta de contrato y en la programación de la obra que sea aprobada por la interventoría del contrato.
No se aceptan propuestas que contemplen mayor plazo al establecido en el pliego de condiciones.
PRESUPUESTO ESTIMADO: El Presupuesto Oficial para la presente Licitación Pública es la suma de: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS M/CTE 699.796.008,00, discriminados en el Anexo denominado “Presupuesto de Obra No. 2026122”, el cual hace parte integral del presente estudio.

Para todos los efectos legales y fiscales, el valor total del contrato será hasta por la suma del valor estimado para el cumplimiento del proyecto, esto es, SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS M/CTE 699.796.008,00, incluido IVA, el cual corresponde al valor estimado en el presupuesto oficial de obra.

NOTA 1: En ningún caso se podrá superar los presupuestos determinados para el proyecto.

NOTA 2: El presupuesto asignado para presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, incluidos gastos de administración, imprevistos, utilidad. 

NOTA 3: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente. 

NOTA 4: Ninguna propuesta económica podrá superar la suma de dinero estipulada en el presupuesto oficial.

ANÁLISIS DE LA OFERTA 
El análisis de la oferta permite identificar y determinar posibles Riesgos de colusión y establecer el nivel de negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el número de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno, razón por la cual, es pertinente realizar un estudio del mercado para este tipo de procesos, con el fin de determinar el concurso de precios dentro del mercado. 

Este estudio debe comprender entre otros: El proceso de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios, los costos asociados a tales procesos, cuáles son las formas de distribución y entrega de bienes o suministro del servicio. 

La UAE SETP AVANTE, ha desarrollado en el presente estudio del sector un análisis del sector con Los posibles oferentes de los servicios y elementos a adquirir pueden ser personas naturales o jurídicas que tengan en su objeto o razón social la realización de actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones y/o contratos.

ANALISIS DE LA DEMANDA

Como parte del estudio de la demanda, que busca reconocer las lecciones aprendidas y tener un marco de referencia para la estructuración de los procesos, UAE SETP AVANTE identificó los procesos de contratación adelantados mediante diferentes modalidades, a fin de analizar de manera detallada la incidencia de dicha modalidad en la contratación estatal dentro de años anteriores; de manera que sea posible ubicarse en un universo que permita conocer la demanda existente dentro de distintas actividades comerciales o de servicio que les atañe.

Se busca en la base de SECOP, procesos similares entre ellos se tiene: 
	[image: ][image: ]




ESTUDIO DEL VALOR: 

Para configurar el estudio de costos para el objeto a contratar que es: “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, A REALIZAR EL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PATIO TALLER ARANDA.”.

Por lo anterior, para el presente proceso de contratación, se tomó las cotizaciones presentadas por: ANGIE LORENA RIVAS ERASO (representante legal ANGIE RIVAS INGENIERA CIVIL), LUIS CARLOS BRAVO SOLARTE (representante legal B CONSTRUCCIONES SAS), CAMILO BENAVIDES SOLARTE (representante legal CAMILO BENAVIDES SOLARTE INGENIERO ELECTRICISTA), HELMER RIASCOS (representante legal HELMER SAS), ALEXANDER IGUA (coordinador técnico comercial IGSSAGRO) y ROMMEL CUASTUMAL RODRIGUEZ de conformidad con cada uno de los ítems a ejecutarse en cumplimiento del objeto contractual, así: 

Quien presenta la cotización: ANGIE LORENA RIVAS ERASO
Objeto de la consulta: “propuesta económica de las obras de redes eléctricas y contraincendios a realizar en el patio taller de ARANDA, donde además de la ejecución de obras se realizaría el acompañamiento para a la obtención de la certificación RETIE en el caso de redes eléctricas y RECEPCIÓN Y APROBACION DE OBRAS de red contraincendios por parte de Bomberos Pasto.”
Valor: $ 574,911,094.50 IVA Incluido

Quien presenta la cotización LUIS CARLOS BRAVO SOLARTE (representante legal B CONSTRUCCIONES SAS)
Objeto de la consulta: “oferta técnico-económica para la ejecución del mantenimiento integral de las redes eléctricas en las instalaciones administrativas del Patio Taller en Aranda.”.
Valor: $ 44.019.651 IVA Incluido

Quien presenta la cotización CAMILO BENAVIDES SOLARTE (representante legal CAMILO BENAVIDES SOLARTE INGENIERO ELECTRICISTA)
Objeto de la consulta: “suministro e instalación de materiales eléctricos para energizar zona administrativa y taller de AVANTE, Aranda”
Valor: $ 28.090.282 IVA Incluido

Quien presenta la cotización: HELMER RIASCOS (representante legal HELMER SAS)
Objeto de la consulta: “MANTENIMIENTO DE PTAR PATIO TALLER ARANDA, REPOSICÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, PANEL DE CONTROL, PUESTA EN MARCHA.”
Valor: $ 47.300.000 IVA Incluido

Quien presenta la cotización: ALEXANDER IGUA (coordinador técnico comercial IGSSAGRO)
Objeto de la consulta: “Diseño red contra incendios, suministro e instalación de sistema integrado contra incendios para el patio taller de Avante SETP en el Municipio de Pasto, departamento de Nariño, bajo las normas aplicables para presentación y aprobación ante las entidades que el solicitante establezca.”
Valor: $ 360.544.779 IVA Incluido

Quien presenta la cotización: ROMMEL CUASTUMAL RODRIGUEZ
Objeto de la consulta: “propuesta económica de los trabajos a realizar en Patio taller Aranda, en relación a la red contra incendio.”
Valor: $ $444,049,453.12 IVA Incluido

Profesional responsable: DANIEL PAZ OJEDA
                                            Líder Área de Infraestructura de la UAE SETP AVANTE


CUADRO DE CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR: 	Comment by Ricardo Delgado: CAMBIAR POR PRECIOS GLOBALES?


Para configurar el estudio de costos para el objeto a contratar de “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, A REALIZAR EL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PATIO TALLER ARANDA”, de acuerdo con las cotizaciones presentadas se realizó un cuadro del mismo, con el fin de efectuar un análisis técnico y económico, basándose en las especificaciones técnicas del objeto a contratar según los precios ofertados por, ANGIE LORENA RIVAS ERASO (representante legal ANGIE RIVAS INGENIERA CIVIL), LUIS CARLOS BRAVO SOLARTE (representante legal B CONSTRUCCIONES SAS), CAMILO BENAVIDES SOLARTE (representante legal CAMILO BENAVIDES SOLARTE INGENIERO ELECTRICISTA), HELMER RIASCOS (representante legal HELMER SAS), ALEXANDER IGUA (coordinador técnico comercial IGSSAGRO) y ROMMEL CUASTUMAL RODRIGUEZ  por lo tanto: 

Las condiciones mínimas que se debe ofertar son las siguientes:

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PASTO – UAE SETP AVANTE, A REALIZAR EL CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PATIO TALLER ARANDA consistente en:

ESTUDIOS Y DISEÑOS (ETAPA PRE CONSTRUCTIVA) 

· Topografía del área de intervención del proyecto, incluyendo la red contra incendios y las zonas asociadas a las intervenciones hidráulicas y eléctricas, que contenga plano de localización georreferenciado, cartera de puntos, curvas de nivel y superficie triangulada en archivo tipo HML o equivalente.
· Inventario y diagnóstico del sistema existente, incluyendo red contra incendios, tanques existentes, cuarto de bombas, sistemas eléctricos de la zona administrativa, componentes de la PTAR, cerca eléctrica y demás infraestructura relacionada con el objeto contractual, en el cual se evalúe su estado, capacidad y funcionalidad.
· Formulación de alternativas, evaluación comparativa y selección de la alternativa óptima para la optimización del sistema de red contra incendios y los sistemas complementarios (PTAR, sistemas eléctricos y cerca eléctrica), con aprobación por el contratante y el ente competente.
· Diseño definitivo con memorias de cálculo del sistema de red contra incendios y los sistemas eléctricos asociados, incluyendo cálculos hidráulicos, eléctricos y de funcionamiento necesarios para la operación integral del proyecto.
· Diseños estructurales con memorias de cálculo (si se requieren), para adecuaciones del cuarto de bombas, soportes, bases de equipos, canalizaciones y demás elementos necesarios para la instalación de los sistemas.
· Certificados, permisos y licencias requeridos para la ejecución del proyecto, como mínimo deberá entregar la aprobación o concepto favorable del cuerpo oficial de bomberos del municipio de pasto o la autoridad competente en materia de gestión del riesgo del municipio de pasto para el sistema de protección contra incendios, y la verificación del cumplimiento del RETIE para las instalaciones eléctricas intervenidas.
· Señalización adicional requerida para la operación segura de la red contra incendios, cuarto de bombas, PTAR, zonas eléctricas y áreas de intervención, de acuerdo con la normatividad vigente y las exigencias de la autoridad competente.
· Presupuesto, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas, con soporte en cotizaciones actuales del mercado de la zona, incluyendo los componentes de red contra incendios, planta eléctrica, PTAR, redes eléctricas administrativas y mantenimiento de cerca eléctrica. estos deberán ser revisados y validados por el interventor como base para la definición de los costos de la constructiva.
· Manual de operación y mantenimiento del sistema de red contra incendios, PTAR, sistemas eléctricos y equipos instalados, así como capacitaciones al personal designado por la entidad para su correcta operación.


ETAPA CONSTRUCTIVA.

· Suministro e instalación de equipos de bombeo necesarios para el sistema de red contra incendios y sistemas complementarios definidos en los diseños aprobados.
· Comprende el suministro e instalación de la tubería, accesorios y elementos hidráulicos requeridos para la puesta en funcionamiento del sistema de red contra incendios, conforme al diseño definitivo aprobado en el periodo pre constructivo y a la normatividad técnica aplicable. En caso de requerirse elementos nuevos, estos deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas para sistemas contra incendios.
· Se precisa que los accesorios (tees, codos y demás elementos) deberán ser del mismo material de la tubería definida en el diseño aprobado para la red contra incendios, garantizando su compatibilidad y correcto funcionamiento. Los materiales a emplear corresponderán a los permitidos para este tipo de sistemas, tales como acero al carbono (acero negro), acero galvanizado o acero inoxidable; así como materiales plásticos certificados como CPVC, y polietileno para redes subterráneas, según aplique. Lo anterior deberá cumplir con lo establecido en el Título J de la NSR-10, así como con las normas NFPA aplicables (NFPA 13, 14, 20 y 25) y la Ley 1575 de 2012, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.
· [bookmark: _Hlk228197104]Todas las instalaciones eléctricas y electromecánicas deberán cumplir con El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE vigente, expedido por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40117 de 2024. y antes de la adquisición de materiales y equipos deberán ser aprobadas por el supervisor técnico de la obra.
· Suministro e instalación de elementos tales como niples, accesorios, válvulas, checks y demás componentes necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de la bomba contra incendios.
· El equipo de bombeo contra incendios deberá ser certificado y apto para uso en sistemas de protección contra incendios, de conformidad con las normas aplicables y requisitos exigidos por el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pasto.
· Suministro e instalación de planta eléctrica de respaldo y sistemas eléctricos asociados necesarios para garantizar la operación del sistema en condiciones de emergencia.
· Adecuación y puesta en funcionamiento de la bomba de la PTAR, incluyendo tableros eléctricos, circuitos y elementos requeridos para su correcta operación.
· Ejecución de actividades de rehabilitación eléctrica de la zona administrativa, incluyendo revisión general, empalmes, reemplazo de elementos deteriorados, conectores, tableros y adecuaciones necesarias para garantizar condiciones seguras de funcionamiento.
· Mantenimiento de la cerca eléctrica, incluyendo limpieza, revisión de continuidad, ajuste de conexiones, verificación del sistema de energización y pruebas de funcionamiento.
· Obtención de certificados, resoluciones y conceptos técnicos requeridos para la puesta en funcionamiento y entrega final del proyecto.
· [bookmark: _Hlk228352737]Ejecución, en caso de requerirse, de obras civiles y estructurales para la adecuación del cuarto de bombas, soportes, bases, canalizaciones y demás elementos necesarios para la instalación de los sistemas, incluyendo la intervención de elementos existentes (losas, pisos, muros) mediante actividades de demolición, reposición y/o reforzamiento que se requieran, todo sujeto a lo definido y considerado técnicamente apropiado en la Fase I (estudios y diseños).

PUESTA EN MARCHA Y CERTIFICACIÓN (ETAPA CONSTRUCTIVA).
· Probar equipos de presión del sistema de red contra incendios, incluyendo bomba principal, equipos auxiliares y funcionamiento general del sistema hidráulico.
· Realizar pruebas de conexiones eléctricas, tableros y sistemas asociados, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el RETIE y demás normas aplicables.
· Verificar el correcto funcionamiento del sistema de encendido y operación automática de los equipos instalados, incluyendo la interacción entre la bomba contra incendios y la planta eléctrica de respaldo.
· Realizar pruebas de funcionamiento de válvulas, accesorios hidráulicos y demás elementos instalados en la red contra incendios.
· Ejecutar pruebas de funcionamiento de la bomba y sistema operativo de la PTAR, verificando su operación bajo condiciones normales. 
· Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas intervenidas en la zona administrativa, incluyendo sistemas de iluminación, tomacorrientes y equipos asociados.
· Verificar el funcionamiento integral de la cerca eléctrica, continuidad del sistema y condiciones de seguridad operativa.
· Realizar pruebas generales de funcionamiento integral del sistema, garantizando que la infraestructura entregada opere de manera segura y continua.
· [bookmark: _Hlk228197989]Entregar certificados, conceptos técnicos, resoluciones o documentos de aprobación emitidos por las entidades competentes que correspondan, incluyendo el concepto o aprobación del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pasto.
En caso de ser necesario, entregar:
· Presupuesto detallado, análisis de precios unitarios (APU) y especificaciones técnicas para la reparación, reposición o mantenimiento mayor de componentes no contemplados inicialmente que resulten del diagnóstico previo (equipos de bombeo, tanques, componentes de la PTAR, subestación o cerramiento perimetral).
· Plan de contingencia e informe técnico justificado en caso de requerirse modificaciones estructurales, obras civiles adicionales o reubicación de trazados hidráulicos/eléctricos en el Patio Taller Aranda durante la Etapa Preconstructiva o Constructiva.
· Rutina de mantenimiento preventivo y correctivo mensual, cronograma de inspección periódica y bitácora de operación para la Planta Eléctrica de respaldo, el sistema de bombeo contra incendios, la PTAR y la Cerca Eléctrica.
· Procedimientos operativos estandarizados (POE) y protocolos de prueba para la atención de emergencias e interacción entre la planta de respaldo y la bomba principal.
· Planos récord (As-Built) georreferenciados y firmados por los profesionales competentes, que reflejen el estado final de las redes hidráulicas, eléctricas, canalizaciones y obras civiles ejecutadas.
· Dictamen de inspección y certificado de conformidad expedido por un organismo acreditado bajo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
· Concepto técnico favorable y certificado de inspección emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Pasto o la autoridad competente en gestión del riesgo.
Consideraciones Técnicas:
· Normativa Eléctrica y Técnica: Todos los procedimientos, ejecuciones, actividades y sugerencias técnicas en materia eléctrica deberán sujetarse estrictamente al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente (Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía), al Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) y a los términos técnicos exigidos por CEDENAR S.A. E.S.P.
· Normativa de Protección Contra Incendios: Los diseños, suministros e instalaciones hidráulicas y electromecánicas deberán cumplir plenamente con el Título J de la Norma Sismorresistente (NSR-10), las normas NFPA 13, 14, 20 y 25, la Ley 1575 de 2012 (y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan), así como las disposiciones marco de la UAE SETP AVANTE.
· Personal Calificado y Seguridad: El contratista garantizará que la ejecución del proyecto se realice con personal profesional, técnico y tecnólogo calificado, certificado y con matrícula profesional vigente (ingenieros eléctricos, mecánicos, civiles y/o sanitarios). Asimismo, el personal operativo deberá contar con sus respectivas certificaciones vigentes para trabajo en alturas, riesgo eléctrico, afiliaciones a la Seguridad Social (EPS, ARL, Pensión) y exámenes de aptitud médica ocupacional.

ANALISIS DE COSTOS SEGÚN COTIZACIONES

	Nº
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO 
	VALOR TOTAL

	1
	AJUSTES Y DISEÑOS
	UN
	1,00
	$ 16.147.791,00 
	$ 16.147.791,00 

	2
	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO RCI HIBRIDO DIESEL 
750GMP, BOMBA LIDER, BOMBA JOCKEY, TABLEROS DE 
CONTROL NFPA 20. TANQUE DE ABASTECIMIENTO DIESEL
	UN
	1,00
	$ 262.350.000,00 
	$ 262.350.000,00 

	3
	LÍNEA RCI 21/2, ESTACIÓN DE CONTROL Y ROCIADORES.
	UN
	1,00
	$ 25.674.000,00 
	$ 25.674.000,00 

	4
	PRUEBA DE PRESION 
	UN
	5,00
	$ 261.360,00 
	$ 1.306.800,00 

	6
	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRATANTE MONITOR TIPO COBRA UL/FM, BOQUILLA HIDROFOAM, BOQUILLA HIDROFOAM 500GPM 150PSI
	UN
	5,00
	$ 17.820.000,00 
	$ 89.100.000,00 

	7
	CONCENTRADO DE ESPUMA AFFF 3% HD AFFF 3F-C6 ,
HD FIRE 55GAL
	UN
	5,00
	$ 14.302.200,00 
	$ 71.511.000,00 

	8
	TUBERIA PVC C900 DR 18 Ø4"
	ML
	78,00
	$ 127.776,00 
	$ 9.966.528,00 

	9
	CODO HD CXC Ø4"X90º PARA C900
	UN
	3,00
	$ 1.524.600,00 
	$ 4.573.800,00 

	10
	CODO HD CXC Ø4"X45º PARA C900
	UN
	3,00
	$ 1.408.440,00 
	$ 4.225.320,00 

	11
	TEE HD CXCXC Ø4" PARA C901
	UN
	3,00
	$ 1.960.200,00 
	$ 5.880.600,00 

	12
	FLANCHE RANURADO Ø4"
	UN
	3,00
	$ 108.900,00 
	$ 326.700,00 

	13
	EMPAQUE NEOPRENO P/BRIDA Ø4"
	UN
	3,00
	$ 50.820,00 
	$ 152.460,00 

	14
	ADAPTADOR DE TRANSICION CAMPANA-BRIDA Ø4"
	UN
	3,00
	$ 1.444.740,00 
	$ 4.334.220,00 

	15
	UNION RIGIDA Ø4"
	UN
	15,00
	$ 36.300,00 
	$ 544.500,00 

	16
	VALVULA VENTOSA BR 10BAR Ø1" ROSCA MACHO
	UN
	3,00
	$ 609.840,00 
	$ 1.829.520,00 

	17
	MANOMETRO DE GLICERINA (0-200 PSI) INCLACCESORIOS
	UN
	2,00
	$ 152.460,00 
	$ 304.920,00 

	18
	PEGANTES Y LUBRICANTE TUBERIAS
	GLB
	1,00
	$ 363.000,00 
	$ 363.000,00 

	 19
	Demolición concreto hidráulico
	M3
	7,00
	$ 264.982,00 
	$ 1.854.874,00 

	20
	Concreto premezclado 4000 psi INCLUYE FORMALETA
	M3
	7,00
	$ 1.838.023,00 
	$ 12.866.161,00 

	 21
	Base granular
	M3
	9,00
	$ 198.986,00 
	$ 1.790.874,00 

	 22
	Sub base granular SBG con CBR entre 20-30 %
	M3
	12,00
	$ 198.986,00 
	$ 2.387.832,00 

	23
	TRANSPORTE
	GLB
	1,00
	$ 2.178.000,00 
	$ 2.178.000,00 

	24
	INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR
	GLB
	1,00
	$ 22.869.000,00 
	$ 22.869.000,00 

	25
	Sum. e Inst. Panel direccionable programación
	UN
	1,00
	$ 5.016.000,00 
	$ 5.016.000,00 

	26
	Sum. e Inst. Sirena estrobo
	UN
	5,00
	$ 3.244.560,00 
	$ 16.222.800,00 

	27
	Sum. e Inst. tubería EMT y accesorios
	UN
	1,00
	$ 4.295.280,00 
	$ 4.295.280,00 

	28
	Sum. e Inst. Detector de humo direccionable
	UN
	22,00
	$ 323.400,00 
	$ 7.114.800,00 

	29
	Sum. e Inst. Estación manual direccionable
	UN
	14,00
	$ 366.960,00 
	$ 5.137.440,00 

	28
	Sum.e Inst. módulo de control
	UN
	2,00
	$ 366.960,00 
	$ 733.920,00 

	29
	Sum. e Inst. Cable de incendios frlp x metro
	ML
	600,00
	$ 8.316,00 
	$ 4.989.600,00 

	30
	Sum. e Inst. Batería 7 amp 12 v
	UN
	2,00
	$ 92.400,00 
	$ 184.800,00 

	Subtotal
	$ 586.232.540,00 

	SUMINISTRO E INSTALCION DE MATERIALES ELECTRICOS

	1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 1/0"CU INCLUYE TERMINALES, CONEXIÓN PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA TABLERO GENERAL 1 Y TABLERO 2DE ZONA ADMINISTRATIVA + ACCESORIOS
	ML
	325,00
	$ 91.806,00 
	$ 29.836.950,00 

	2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME DE CABLEADO DE COBRE #4 Y CONEXIÓN EN TABLERO ZONA ADMINISTRATIVA + ACCESORIOS
	GLB
	1,00
	$ 3.480.594,00 
	$ 3.480.594,00 

	3
	REVISION GENERALDE SISTEMA DE ILUMINACION,
TOMACORRIENTES Y UPS ZONA ADMINISTRATIVA+
ACCESORIOS
	GLB
	1,00
	$ 3.493.684,00 
	$ 3.493.684,00 

	4
	REEMPLAZO DE BREAKS TRIPOLARES VANDALIZADOS EN TABLERO GENERAL 1Y 2 ZONA ADMINISTRATIVA
	UND
	5,00
	$ 146.688,00 
	$ 733.440,00 

	5
	MANTENIMINETO DE CERCA ELECTRICA, INCLUYE LIMPIEZA DE 3 LINEAS, ADECUACIONES TECNICAS PUNTUALES DE CONTACTO Y TESTEO EN CADA TRAMO PARA CONTINUIDAD
	ML
	380,00
	$ 17.160,00 
	$ 6.520.800,00 

	Subtotal
	$ 44.065.468,00

	SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS PTAR

	1
	MANTENIMIENTO DE PTAR PATIO TALLER ARANDA, REPOSICÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO,
PANEL DE CONTROL , PUESTA EN MARCHA.
	UND
	1,00
	$ 69.498.000,00 
	$ 69.498.000,00 

	Subtotal
	69.498.000,00

	VALOR TOTAL 
	699.796.008,00

	DESCRIPCIÓN
	 PORCENTAJE 

	ADMINISTRACIÓN
	 A= 
	25%

	IMPREVISTO
	 I= 
	2%

	UTILIDAD
	 U= 
	5%

	TOTAL A.I.U
	 A.I.U.= 
	32%




FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la siguiente forma:
PAGOS PARCIALES Y FINAL
El valor total del contrato se pagará mediante actas parciales de obra hasta completar el 90% del valor total del contrato, acta final de obra, incluyendo acta de liquidación correspondiente al diez por ciento (10%), previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a la Interventoría y visto bueno de la UAE SETP AVANTE, en su calidad de Supervisión, y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo caso, el porcentaje del anticipo.
En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato no estará supeditado al pago de actas parciales respectivamente.
Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad y dicho porcentaje se pagará contra liquidación del contrato, es decir cuando el Contratista de Obra presente el informe final debidamente aprobado por la interventoría, con el respectivo cierre en cada componente y los respectivos paz y salvo de proveedores y demás que se requieran, además de los documentos que se solicite de ÁREA FINANCIERA de la Entidad contratante.
Parágrafo 2. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados con su respectiva liquidación, que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

ANÁLISIS DE RIESGOS ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS: Los riesgos que se pueden presentar en la ejecución de este tipo de contratación están especialmente referidos al incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, que se discrimina a continuación:

La probabilidad de la ocurrencia será medida de acuerdo con la siguiente tabla:

	NIVEL
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	DESCRIPCIÓN

	1
	Remoto
	El número de eventos con probabilidad de ocurrencia es menor del 1% durante la vigencia del contrato.

	2
	Ocasional
	El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima entre 1% y el 5% durante la vigencia del contrato

	3
	Frecuente
	El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima entre 5.1% al 10% durante la vigencia del contrato

	4
	Muy frecuente
	El número de eventos con probabilidad de ocurrencia se estima mayor al 10% durante la vigencia del contrato



Entre otros, los riesgos previsibles que deberá asumir el contratista y/o son los siguientes: 

	Matriz de riesgos

	CLASE
	Tipificación del Riesgo
	Asignación del Riesgo
	Estimación del Riesgo

	
	Descripción
	Contratista
	UAE SETP
	Nivel de probabilidad de ocurrencia
	Eliminación o Mitigación

	RIESGOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS
	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad social (pensión, salud, riesgos profesionales).
	X
	
	2
	Garantía de la afiliación y pago oportuno al régimen de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) del recurso humano contratado para la ejecución del contrato.

Las demás acciones que considere el contratista. 

	
	Demandas o reclamaciones de tipo laboral o contractual por el Incumplimiento de las obligaciones laborales, no reconocimiento de los honorarios en caso de contrato de prestación de servicios o no provisión de los recursos necesarios para la ejecución de la prestación del servicio. 
	X
	
	1
	Pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales, honorarios y demás emolumentos pactados con el recurso humano contratado para la ejecución del contrato o contratos.

Exigencia de la garantía de Pago de Prestaciones Sociales.

Adecuada planeación, disponibilidad de los recursos y mecanismos de supervisión y verificación del cumplimiento oportuno de la programación.

Las demás acciones que considere el contratista

	
	Daños y perjuicios a terceros por Responsabilidad Civil Extracontractual por parte del contratista, sus trabajadores y contratistas, extendiéndose a todos los eventos.
	X
	
	1
	
Vinculación del personal requerido competente. 

Mecanismos de control y verificación de las actividades a prestar en desarrollo de la ejecución del contrato. 

Cumplimiento en todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato y de las instrucciones de la supervisión del mismo. 

	
	Modificación al régimen de impuestos aplicables al contrato.
	X
	X
	1
	Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia de impuestos, que afecten la ejecución de los contratos, y se implementarán de manera inmediata.

	
	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio. 
	X
	X
	1
	Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia laboral, que afecten la ejecución de los contratos, y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar.

	
	Norma de obligatorio cumplimiento para UAE SETP
que modifique las condiciones pactadas en el contrato y afecte las condiciones labores que el contratista proyecto en su oferta, serán introducidas al contrato sin que medie negociación alguna con el Contratista, toda vez la UAE SETP no tiene facultades de negociar apartes normativos 
	
	X
	1
	Permanente vigilancia de los cambios normativos, que afecten la ejecución del contrato y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico.

	
	Ocurrencia de desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.) remoto.
	X
	
	2
	Contar con planes de prevención y/o emergencia para cuando se presente la ocurrente de desastres.

	RIESGOS ASOCIADOS AL OBJETO DEL CONTRATO
	Incumplimiento de las obligaciones del contrato.
	X
	
	2
	Riesgos se cubre con el amparo de cumplimiento, la cual se compromete a modificar en el caso de que se prorrogue, por un plazo igual a la prórroga. 

	
	Expedición de nuevas normas técnicas.
	
	X
	1
	Implementación de las normas técnicas, de manera inmediata. 

	
	Fallas en la logística y organización para la prestación del servicio.
	X
	
	2
	Coordinación permanente y cercanía con la supervisión del contrato.

	
	Situaciones de orden público (tomas por parte de sindicatos, marchas, etc.) y de desastre natural. 
	X
	
	1
	Contar con mecanismos de prevención para mitigar dichos eventos. 

	
	Riesgo por la calidad de la prestación del servicio 
y el suministro de los equipos y elementos.
	X
	
	2
	Exigencia del amparo de la garantía:
Calidad del Servicio
Calidad del Suministro de los Elementos e Insumos a suministrar en desarrollo de la ejecución del contrato. 



Nota: Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte de la UAE SETP PASTO AVANTE; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado con los bienes del objeto de esta contratación. La UAE SETP se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. 

El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.



DANIEL PAZ OJEDA
LÍDER ÁREA DE INFRAESTRUCTURA-UAE SETP AVANTE



Proyectó: Ing. Ricardo Andrés Delgado Alvarado					
Profesional del Área de Infraestructura de la UAE SETP AVANTE	

Revisó y Aprobó: Andrés Felipe Agreda Hernández
[bookmark: _GoBack]Líder Jurídico de la UAE SETP AVANTE
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