MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento. | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos | Se declara desierto el proceso contractual | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Alcaldia Local | Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha tecnica y todos los anexos con la normatividad vigente | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldia Local | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de cierre del concurso de Méritos | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | diaria |
| 2 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección | Se declara desierto el proceso de selección | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Alcaldia Local | En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldia Local | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | Semanalmente |
| 3 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones | Se declara desierto el proceso de selección | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Alcaldia Local | Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Alcaldia Local | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes | Semanalmente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad. | Demora ejecución del trabajo | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar al contratista que disponga de personal con el mismo perfil, que el exigido en la FCT, en caso de que alguno de los expertos presente una contingencia como la descrita. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato se deberá verificar el pago de obligaciones laborales del contratista, así como durante la ejecución para realizar cada uno de los pagos | Para la suscripción del contrato y para cada uno de los pagos |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no ejecute la totalidad de los municipios considerados en la investigación por impedimentos geográficos o de órden público | Demora en la ejecución del trabajo y no se cumpliría con las obligaciones establecidas en el contrato | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar ejercicios de acercamiento previo con los agentes involucrados, para contar con los permisos requeridos y garantizar la recolección de información | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del Operativo de Campo | Haciendo seguimiento al trabajo de campo | Mensual |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no realiza o entrega la totalidad de los productos establecidos: número de informes, así como el número completo de instrumentos a aplicar, encuestas, estrevistas semistructuradas, grupos focales, estudios de caso u observaciones in Situ | Se declara incumpliento y se hacen efectivas las pólizas de seguros | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Alcaldia Local | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista | Mensual |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no atiende las observaciones del comité técnico | Demora en la ejecución del trabajo y no se cumpliría con las obligaciones establecidas en el contrato | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Alcaldia Local | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista | Mensual |
| 8 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Bajo | Contratista | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Liquidación | Permanente consulta y actualizacion normativa | Permanente |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente | Retrasos en ejecución contractual | 4=Probable | 4= Mayor | 5 | Alto | Alcaldia Local y contratista | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 2=Improbable | 2= Menor | 3 | Bajo | Si | Alcaldia Local y contratista | Ejecucion | Liquidacion | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | Acciones judiciales | 3=Posible | 1= Insignificante | 4 | Bajo | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Ejecución | Liquidación | ICBF Supervisor Contratiasta | Permanente |
| 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Alto | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos por conceptos errados. se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por el instituto por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Alto | Contratista | Unificación de criterios para el manejo de la información | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato | Permanente |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Riesgo por servicios adicionales., se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Alcaldia Local | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente |
| 14 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas. | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Medio | Contratista | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecucion | Liquidacion | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Medio | Alcaldia Local | Seguimiento a cada un de los expedietnes contractuales que requieran registro presupuestal | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Bajo | No | Alcaldia Local y contratista | Sucripción del contrato | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |