## Hoja1
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del riesgo | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | El diseño de la contratación no permite satisfacer las necesidades de la AGR, cumplir su misión y el cumplimiento de sus objetivos y metas misionales. | Afectación del funcionamiento de la entidad, incumplimiento del plan estratégico y eficacia en los objetivos misionales de la AGR | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | AGR | Fortalecer la etapa de planeación, profundizando en las necesidades de la AGR a partir del análisis del sector y el comportamiento del mercado que respete la pluralidad de oferentes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Oficina Gestora | 2 meses antes de la terminación de la vigencia. | Al inicio de vigencia y antes de la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones. | Análisis de las necesidades propuestas desde la formulación del Plan Anual de Adquisiciones | Semestralmente
2 | General | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Selección de un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. | Afectación de la ejecución contractual y desgaste administrativo. Posibles faltas disciplinarias | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | AGR | Verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del contratista antes de la suscripción contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Oficina Jurídica | Entre la formulación de los estudios previos y la verificación de requisitos. | Antes de la suscripción contractual | Verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del contratista antes de la suscripción contractual. | Previamente a la suscripción del contrato.
3 | General | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Colusión entre contratistas en perjuicio de la AGR | Afectación al patrimonio público estatal e incursión en conductas presuntamente corruptas | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación de soportes hoja de vida y referencias de experiencia laboral. Atención oportuna de las denuncias formuladas en contra del contratista. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Entre la presentación de la oferta | Ejecución y terminación contractual | Verificación de soportes hoja de vida y referencias de experiencia laboral. | Previamente a la suscripción del contrato.
4 | General | Interno | Contratación | Riesgo Operacional | Incumplimiento o tardanza en la publicación del contrato en el SECOP. | Afectación al principio de transparencia y publicidad contractual. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | AGR | Seguimiento de las publicaciones contractuales realizadas en el SECOP. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Oficina Jurídica | Entre la suscripción del documento contractual | 1 semana después de la suscripción del documento contractual. | Verificación en el SECOP de las publicaciones contractuales. | Mensual
5 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | La prestación del servicio a la AGR no cumple con las condiciones de calidad solicitadas. | Declaratoria de caducidad del contrato y/o imposición de multa y/o liquidación unilateral del contrato. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Adecuada supervisión contractual. Debida aprobación de garantías exigidas por la AGR. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | En la ejecución contractual | Antes de la terminación del contrato. | Presentación oportuna de informes de actividades realizadas y de productos entregables. | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del contrato por circunstancias atribuibles exclusivamente al contratista. | Declaratoria de caducidad del contrato y/o imposición de multa y/o liquidación unilateral del contrato. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Adecuada supervisión contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | En la ejecución contractual | Antes de la terminación del contrato. | Presentación oportuna de informes de actividades realizadas y de productos entregables. | Mensual
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Financiero | Retraso en el pago por parte de la entidad | Afectación de la ejecución presupuestal del contrato. Presuntas acciones judiciales en contra de la AGR. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | AGR | Pago en los plazos establecidos según la certificación expedida por el supervisor del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Dir. Recursos Financieros | Desde la presentación de la primera factura y/o cuenta de cobro. | Antes de la terminación del contrato y cierre de vigencia. | Presentación oportuna de las cuentas de cobro y/o facturas por parte de los contratistas. | Mensual (conforme a la estipulación contractual de pagos)
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Uso indebido de la información proporcionada por la AGR | Imposición de multa y/o liquidación unilateral del contrato por violación a la cláusula de confidencialidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Adecuada supervisión contractual respecto a la entrega de la información por parte de la AGR. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | En la ejecución contractual | Antes de la terminación del contrato. | Control de la información entregada al contratista para el cumplimiento del objeto contractual. | Mensual
9 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Retraso en la ejecución del análisis de vulnerabilidades por falta de accesos o documentación técnica. | Afecta plazos contractuales y la entrega oportuna de resultados, retrasando mitigaciones. | 2 | 4 | 8 | Riesgo Medio | AGR – Grupo TIC | Coordinar entrega previa de accesos/documentación; reuniones de alistamiento con contratista. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor del contrato – TIC | Antes del inicio de actividades | Primer mes de ejecución | Verificación de actas de acceso y reportes de avance | Mensual
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Fallas en las herramientas de pruebas de penetración que impidan detectar vulnerabilidades críticas. | Exposición de la infraestructura a ataques externos por diagnóstico incompleto. | 2 | 5 | 10 | Riesgo Alto | AGR – Grupo TIC | Solicitar validación de licencias; exigir pruebas de funcionalidad previas al inicio. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor y Contratista | Durante la fase de instalación y pruebas iniciales | Primer trimestre del contrato | Informes técnicos y resultados de pruebas de validación | Trimestral
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgo de Seguridad de la Información | Uso indebido o fuga de información sensible durante pruebas de hacking ético. | Pérdida de confidencialidad y reputación institucional; incumplimiento normativo (ISO 27001). | 1 | 5 | 5 | Riesgo Medio | AGR – Jurídica/TIC | Establecer NDA; controles de acceso a información; cifrado de datos en reposo y tránsito. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Oficina Jurídica | Antes de inicio de pruebas de seguridad | Durante toda la ejecución del contrato | Revisión de informes de seguridad y cumplimiento de cláusulas contractuales | Mensual