## Formato
FORMATO | [18 empty] | PROCESO DE SELECCION o CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | [13 empty] | FECHA DE APLICACIÓN |  |  |  |  | Objeto: 8095-8081-001 ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LOS FRENTES DE OBRA Y EN LAS SEDES A CARGO DE LA ENTIDAD.
CÓDIGO |  |  |  |  | PROCESO | [5 empty] | VERSIÓN
GCON_FM_089 |  |  |  |  | GESTIÓN CONTRACTUAL | [5 empty] | 3 |  |  | AGOSTO DE 2025
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN |  | PLAN DE TRATAMIENTO | [5 empty] | EFECTO - TTO. |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) |  | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría | UAERMV | Proponente / Contratista | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Total | Categoría |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad. Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | Posibles hallazgos de órganos de control, declaratoria de desierto o necesidad de reiniciar el proceso | 2 | 3 | 5 | Medio | X |  | X |  |  |  |  | Validación jurídica de la modalidad seleccionada con fundamento en el análisis de la necesidad y el presupuesto oficial | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Estructurador Juridico del Proceso | Desde la Estructuracion | Hasta la Publicacion del Proceso en la Plataforma Transaccional Secop II | Verificación durante la estructuración y aprobación de estudios previos | Permanente
2 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normativa técnica aplicable a la señalización, o en los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo y ambientales, durante la ejecución contractual, que impliquen modificaciones en las características o condiciones de los elementos requeridos. | Necesidad de ajustar las características o especificaciones de los elementos objeto del contrato, con posible afectación del plazo y de las condiciones inicialmente previstas para su fabricación y entrega. | 2 | 3 | 5 | Medio | X |  | X |  |  |  |  | Seguimiento a la normativa técnica, de seguridad y salud en el trabajo y ambiental aplicable durante la ejecución contractual, y adopción de las medidas contractuales que correspondan frente a eventuales cambios normativos sobrevinientes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Grupo Estructurador del Proceso / Supervisor | Desde la Estructuracion | Hasta la Publicacion del Proceso en la Plataforma Transaccional Secop II | Verificación periódica de las modificaciones normativas aplicables al objeto contractual y reporte oportuno de aquellas que puedan afectar las especificaciones o condiciones de ejecución. | Permanente
3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Retraso en la adquisición de las materias primas requeridas para la fabricación de la señalización. | Retraso en la fabricación y entrega de la señalización, con posible afectación del cronograma de ejecución contractual y de la oportunidad en la atención de las necesidades de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X | X |  |  |  |  | Escogencia idónea del contratista, verificando su experiencia en la ejecucion de contratos con similar objeto, validacion juridica de que el oferente no tenga registrados incumplimiento de contratos anteriores | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Grupo Estructurador del Proceso / Comité evaluador tecnico y juridico del proceso | Desde la Estructuracion | Hasta la aceptacion de la oferta por parte de la entidad | Revision de los requisitos tecnicos y juridicos habilitantes | Permanente
4 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada descripción o cuantificacion de los bienes requeridos | Adquisición de bienes en cantidades insuficientes, superiores a las requeridas o que no cumplan las características y especificaciones técnicas necesarias, generando reprocesos, ajustes durante la ejecución contractual, afectación de las necesidades de señalización. | 2 | 2 | 4 | Bajo | X |  | X |  |  |  |  | Verificación y validación de las necesidades de señalización de los frentes de obra y sedes de la entidad, así como de las cantidades, características y especificaciones técnicas de los bienes requeridos, previo a la estructuración del proceso de contratación. Se realizará la revisión de las especificaciones técnicas frente a la normativa aplicable y a las necesidades identificadas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Grupo Estructurador del Proceso | Desde la Estructuracion | Hasta la Publicacion del Proceso en la Plataforma Transaccional Secop II | Revisión técnica y jurídica de estudios previos y documentos del proceso | Permanente
5 | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | Restricción de pluralidad de oferentes y hallazgos con incidencia penal | 2 | 2 | 4 | Bajo | X |  | X |  |  |  |  | Validación de proporcionalidad y relación de los requisitos con el objeto contractual que garantizen la selección objetiva y con respaldo normativo | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Grupo Interdisciplinar estructurador del proceso | Desde la Estructuracion | Hasta la Adjudicacion del proceso | Revisión de las caracteristicas de los actores del mercado y regulatoria antes de la publicación del proceso que permita estandares objetivos de seleccion | Permanente
6 | Específico | Interno | Selección | Regulatorio | Inadecuada evaluación de ofertas o verificación de requisitos | Selección de un contratista sin capacidad suficiente, controversias en la adjudicación y acciones contenciosas en contra de la entidad por error en la selección | 3 | 2 | 5 | Medio | X |  | X |  |  |  |  | Selección de comité evaluador idoneo, aplicación estricta de criterios de evaluación y listas de chequeo | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Gerencia de Contratacion /Comité Evaluador interdisciplinar del proceso | Desde el cierre de presentacion de las ofertas | Hasta la Adjudicacion del proceso | Revisión de informes de evaluación y validación por los responsables | Permanente
7 | Específico | Interno | Contratación | Regulatorio | Aceptación de garantías que no cumplen condiciones contractuales | Riesgo de no contar con amparos ante posibles incumplimientos | 2 | 3 | 5 | Medio | X |  | X |  |  |  |  | Exigencia de Garantias acordes a la naturaleza del contrato y Revisión jurídica y técnica de las garantias presentadas por el adjudicatario | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Estructurador del Proceso y Profesional de la Greencia de Contratacion que acompaña el proceso | Desde la Adjudicacion del contrato | Hasta la firma del Acta de Inicio | Validacion de las Garantias exigidas en los documentos prescontractuales u / Revision Juridica antes de la aprobacion de las garantías | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega de la señalización. | Afectación del cronograma de instalación en los frentes de obra y sedes. | 3 | 2 | 5 | Medio |  | X |  |  |  | X |  | Programación de entregas, cronograma contractual y aplicación de multas por mora. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Estructurador del proceso / Supervisor | Desde la Estructuracion | Hasta la finalizacion del Contrato | Elaboracion del cronograma en los estudios previos y seguimiento mensual en la ejecucion del contrato | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y de los protocolos de ingreso y permanencia establecidos por la UAERMV. | Accidentes o incidentes de trabajo, afectación a la integridad del personal del contratista o de terceros, suspensión de actividades de entrega, imposición de medidas administrativas, incumplimiento contractual y posible aplicación de multas o declaratoria de incumplimiento. | 3 | 2 | 5 | Medio |  | X | X |  |  |  |  | Exigir el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables; verificar la certificación y evaluación de estándares mínimos del SG-SST, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, uso de EPP, dotación, cumplimiento de los protocolos SST de la UAERMV y demás requisitos establecidos en el anexo técnico. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Estructurador del proceso | Desde la Estructuracion | Hasta la finalizacion del Contrato | El supervisor del contrato y el personal SST de la UAERMV verificarán durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los requisitos documentales, el uso de EPP, las condiciones de ingreso del personal y el acatamiento de los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos por la entidad | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Variación de los costos de fabricación, materias primas o transporte de la señalización. | Solicitudes de modificación contractual o afectación de la ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio |  | X |  |  |  | X |  | Adecuada estimación del presupuesto, adecuado analisis del mercado e informacion actualizada de las actividades a realizar | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Estructurador del proceso / Supervisor | Desde la Estructuracion | Hasta la finalizacion del Contrato | Verificacion de las condiciones del mercado y autorizacion del contrato | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Social/Político | Suspensión de actividades por condiciones externas | Afectación del cronograma y ampliación de plazos | 3 | 2 | 5 | Medio |  | X |  |  |  | X |  | Planificación de contingencias y reprogramación de actividades cuando proceda | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Inicio de la Ejecucion | Hasta la finalizacion del Contrato | Seguimiento permanente al cronograma | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento de obligaciones ambientales | Sanciones administrativas | 2 | 2 | Bajo | Extremo |  | X | X |  |  |  |  | Establecer clasulas cumplimiento al Plan Interno de Gestion Ambiental PIGA, y realizar consultas internas de aplicación de fichas verdes | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Estructurador del proceso / Supervisor | Desde el Inicio de la Ejecucion | Hasta la finalizacion del Contrato | Seguimiento al cumplimiento de la clausula ambiental exigencia al contratista de comunicar las obligaciones ambientales a su grupo interno de trabajo | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega bienes diferentes o elementos que no cumplan las especificaciones técnicas y normativas vigentes | Recepción de bienes que no satisfagan las necesidades de la entidad, generando rechazo de los elementos, necesidad de reposición o sustitución, afectación del cronograma de ejecución y posibles costos asociados al incumplimiento contractual. | 3 | 2 | 5 | Medio |  | X | X |  |  |  |  | Verificación del cumplimiento de las cantidades, características y especificaciones técnicas y normativas establecidas en los documentos del proceso y en el contrato, previo a la recepción de los bienes, y aplicación de las medidas contractuales correspondientes en caso de incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato | Desde el Inicio de la Ejecucion | Hasta la finalizacion del Contrato | Verificación de los bienes entregados frente a las cantidades, características y especificaciones técnicas y normativas establecidas contractualmente, mediante la revisión y validación de los elementos previo a su recibo.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deterioro o daño de las señales durante el transporte hasta el lugar de entrega establecido contractualmente. | Entrega de señales deterioradas o en condiciones diferentes a las requeridas, generando rechazo de los elementos, necesidad de reposición o sustitución y posible afectación de los tiempos de ejecución contractual. | 3 | 2 | 5 | Medio |  | X | X |  |  |  |  | Escogencia idónea del contratista y exigencia de condiciones adecuadas de embalaje, manipulación, cargue, transporte y entrega de los elementos, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas requeridas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Estructurador del GruporSupervisor del Contrato | Desde el Inicio de la Ejecucion | Hasta la finalizacion del Contrato | Verificación del estado físico de las señales al momento de su entrega, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros derivados de accidentes o situaciones ocurridas durante el transporte de la señalización hasta el lugar de entrega. | Afectaciones a terceros y posibles reclamaciones, sanciones, indemnizaciones o demás consecuencias derivadas de accidentes o daños ocasionados durante el transporte de los elementos. | 3 | 2 | 5 | Medio | X |  |  | X |  |  |  | Asignación al contratista de la responsabilidad por los daños a terceros que se generen durante el transporte de la señalización, conforme a las condiciones establecidas en los documentos del proceso y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asociadas al transporte. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Estructurador del proceso / Supervisor del Contrato | Desde la Estructuracion | Hasta la finalizacion del Contrato | Verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas para el transporte y seguimiento a la ocurrencia de accidentes, daños o reclamaciones a terceros durante la ejecución contractual.
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega de cantidades inferiores o diferentes a las contratadas. | Desabastecimiento de señalización para los frentes de obra y sedes, retraso en la instalación realizada por la entidad y necesidad de reposición de los biene | 2 | 1 | 3 | Bajo |  | X | X |  |  |  |  | Establecer mecanismo de reposición inmediata de las cantidades faltantes antes del recibo a satisfacción. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Estructurador del proceso / Supervisor | Desde la Estructuracion | Hasta la finalizacion del Contrato | Verificación mediante inventario y acta de entrega. | Permanente

## Instructivo
FORMATO
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CÓDIGO |  | PROCESO |  | VERSIÓN
GCON_FM_089 |  | GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 3
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ
Este formato aplica para la construcción de la Matriz de Riesgos en los procesos de Contratación cualquiera que sea éste, se utilizará para los procesos misionales y para los demás procesos de la Entidad.
Para un correcto diligenciamiento del formato deberá aplicarse para cada campo lo indicado en el "Manual de Identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" de Colombia Compra Eficiente (consulte la hoja "Manual"). A continuación se mencionan algunas instrucciones generales para cada variable.
CAMPOS DEL FORMATO |  |  | DESCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN | N° |  | Consecutivo del Riesgo
| Clase |  | Seleccione de la Lista desplegable
| Fuente |  | Seleccione de la Lista desplegable
| Etapa |  | Seleccione de la Lista desplegable
| Tipo |  | Seleccione de la Lista desplegable
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) |  | Texto explicativo del riesgo, entendido como el evento que puede ocurrir, junto con la descripción de cómo puede suceder
| CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) |  | Texto explicativo de los efectos que tiene el riesgo para el cumplimiento adecuado del contrato. Las consecuencias, pueden ser económicas, operativas, legales entre otras.
EVALUACIÓN | Probabilidad |  | Seleccione de la lista el valor de la probabilidad (entre 1 y 5, donde 5 es la mayor probabilidad).
| Impacto |  | Seleccione de la lista el valor del impacto (entre 1 y 5, donde 5 es el mayor impacto)
| Total |  | Campo calculado, que es igual a la sumatoria del Valor de la Probabilidad y del Impacto.
| Categoría |  | Campo calculado, teniendo en cuenta los niveles establecidos para el riesgo.
ASIGNACIÓN | UAERMV |  | Marque con una "X", si es la UAERMV o el Contratista, quien asume la responsabilidad sobre la gestión del riesgo.
Proponente / Contratista
PLAN DE TRATAMIENTO | Evitar |  | Marque con una "X", cualquiera de las políticas de tratamiento a realizar frente al riesgo. Generalmente el tratamiento contempla la ejecución de más de dos políticas, por lo mismo, se puede marcar más de una opción.
Transferir
Aceptar
Reducir Probabilidad.
Reducir Impacto
| Tratamiento / Controles a ser implementados |  | Describa las actividades o controles que se implementan para la prevención del riesgo, o para poner en práctica la(s) política(s) de tratamiento seleccionada(s).
EFECTO - TTO | Probabilidad |  | Seleccione de la lista el valor de la probabilidad (entre 1 y 5, donde 5 es la mayor probabilidad), teniendo en cuenta el efecto que produce el tratamiento o control sobre el riesgo.
| Impacto |  | Seleccione de la lista el valor del impacto (entre 1 y 5, donde 5 es el mayor impacto)teniendo en cuenta el efecto que produce el tratamiento o control sobre el riesgo.
| Total |  | Campo calculado, que es igual a la sumatoria del Valor de la Probabilidad y del Impacto.
| Categoría |  | Campo calculado, teniendo en cuenta los niveles establecidos para el riesgo.
Afecta el equilibrio económico del contrato? |  |  | Para los riesgos que afecten el equilibrio económico del contrato, marque con una "X" esta casilla.
Persona responsable del tratamiento |  |  | Persona que asume la responsabilidad de la ejecución de la acción de tratamiento (Especifica al contratista, Entidad, supervisor ú otro)
PLAZO ESTIMADO | Fecha de Inicio |  | Registrar la fecha, ó descripción del momento en el que se espera dar inicio a la ejecución de las acciones de tratamiento o controles definidos. (ej: "Fecha de suscripcion del acta de inicio")
| Fecha de Fin |  | Registrar la fecha ó descripción del momento en el que se espera finalizar la ejecución de las acciones de tratamiento o controles definidos.
MONITOREO Y REVISIÓN | Cómo se realiza el monitoreo? |  | Describa la forma, instrumento o medio como se realizará el monitoreo del riesgo y de las acciones de tratamiento.
| Periodicidad. Cuándo? |  | Registre el momemento en que es conveniente realizar el monitoreo. (diaria, semanal, mensual, anual, o por un hito específico).

## Manual
EXTRACTO DEL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
A. | A. Riesgos en el Proceso de Contratación (Aspectos)
1. | Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación.
2. | Los eventos que alteren la ejecución del contrato.
3. | El equilibrio económico del contrato.
4. | La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que se pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
5. | La reputación y legitimidad de la entidad de prestar el bien o servicio.
B. | Estructura de la administración de Riesgos (Pasos)
1. | Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos.
4. | Asignar y tratar los Riesgos.
5. | Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
C. | Grafica según Estandar AS/NZS ISO 31000
D. | Metodología para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013.
1. | Establecer el contexto
Identificar el contexto para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:
a. sus propios Riesgos;
b. los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación;
c. los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.
Identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
a. El objeto del Proceso de Contratación.
b. Los partícipes del Proceso de Contratación.
c. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
d. La capacidad de la entidad entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.
d. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
e. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
f. El entorno socio ambiental.
g. Las condiciones políticas.
h. Los factores ambientales.
i. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
j. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
k. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
2.1. | Clase
2.1.1. | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la entidad, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
2.1.2. | Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2.2. | Fuente
2.2.1. | Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la entidad (reputacional, tecnológico).
2.2.2. | Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la entidad (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
2.3. | Etapa
2.3.1. | Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la entidad debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la entidad, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2.3.2. | Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selecciónla entidad selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad de la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
2.3.3. | Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
2.3.4. | Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
2.4. | Tipo de Riesgo
2.4.1. | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2.4.2. | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
2.4.3. | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
2.4.4. | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
2.4.5. | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
2.4.6. | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
2.4.7. | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
2.4.8. | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
4. | Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
5. | Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.

## LISTAS
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD DEL RIESGO |  | IMPACTO DEL RIESGO |  | NIVEL DEL RIESGO |  | TRATAMIENTO | AFECTACION | PERIODICIDAD
General | Interno | Planeación | Económico | Categoria | Valoración | Categoria | Valoración | Valoración | Categoria | Evitar | SI | Diario
Específico | Externo | Selección | Social/Político | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 8, 9 y 10 | Extremo | Transferir | NO | Semanal
|  | Contratación | Operacional | Improbable | 2 | Menor | 2 | 6 y 7 | Alto | Aceptar |  | Quincenal
|  | Ejecución | Financiero | Posible | 3 | Moderado | 3 | 5 | Medio | Reducir Probabilidad |  | Mensual
|  |  | Regulatorio | Probable | 4 | Mayor | 4 | 2, 3 y 4 | Bajo | Reducir Impacto |  | Trimestral
|  |  | Natural | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5 |  |  |  |  | Semestral
|  |  | Ambiental | [8 empty] | Anual
Tecnológico