MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Proceso: concurso de méritos para la INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA POPA, EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Presupuesto oficial: $70.109.445 (IVA incluido). Plazo: dos (2) meses.

Escala de valoración: probabilidad (1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable) e impacto (1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor). Valoración = probabilidad + impacto. Categoría: 2 a 4 riesgo bajo; 5 riesgo medio; 6 a 8 riesgo alto. Es la misma escala usada en la matriz de riesgos del proceso de obra LP-001-2026.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos o suspensiones del contrato de obra por causas no imputables al interventor (clima, incumplimiento del contratista de obra, hallazgos técnicos). | Mayor permanencia de la interventoría sin recursos; reclamaciones económicas del interventor. | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Suspender simultáneamente ambos contratos cuando se suspenda la obra; pagos mensuales contra actividad efectivamente ejecutada; seguimiento estricto del cronograma de obra y aplicación de multas al contratista de obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Supervisor del contrato | Durante la ejecución | Informes mensuales de interventoría y actas de comité | Mensual |
| 2 | General | Interno | Selección | Económico | La oferta del interventor no alcanza a cubrir el equipo y los costos exigidos (precio artificialmente bajo o mal estructurado). | Incumplimiento de dedicaciones y de la calidad del servicio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Aplicar el art. 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y la Guía de CCE para ofertas artificialmente bajas; verificar la estructura de costos frente al presupuesto oficial. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Comité evaluador | Evaluación de ofertas | Revisión de la oferta económica | Única |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El interventor no mantiene el Personal Clave Evaluable ofrecido o no cumple las dedicaciones (Director 50 %, Residente 100 %, SST 100 %). | Control deficiente de la obra; pérdida de las condiciones que dieron puntaje. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificar los soportes del personal antes del acta de inicio; exigir planillas de dedicación; aplicar multas por cambios no autorizados (minuta tipo). | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor del contrato | Durante la ejecución | Verificación de planillas y visitas de supervisión | Mensual |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | La interventoría no detecta a tiempo defectos en la cimentación, la estructura metálica (soldaduras, anclajes, protección anticorrosiva) o la cubierta. | Obras con defectos recibidas a satisfacción; costos de reparación; riesgo para los usuarios. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Plan de inspección y ensayos aprobado; participación del Especialista en Estructuras en cimentación y montaje; certificados de materiales; amparo de calidad del servicio con vigencia igual a la estabilidad de la obra (par. art. 85 Ley 1474 de 2011). | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Interventor / Supervisor | Durante la ejecución | Informes técnicos, resultados de ensayos y visitas de obra | Semanal |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Control insuficiente sobre el anticipo del contrato de obra (plan de inversión, giros, amortización, rendimientos). | Uso indebido de recursos públicos; detrimento patrimonial. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aprobar el plan de inversión antes del desembolso; verificar el patrimonio autónomo (art. 91 Ley 1474 de 2011); autorizar giros contra soportes; informe mensual del anticipo con extractos fiduciarios. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Interventor / Supervisor | Durante la ejecución | Revisión de extractos y del informe de anticipo | Mensual |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal de la interventoría durante las visitas a la obra, en especial durante el montaje en alturas. | Lesiones, reclamaciones y suspensión de actividades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Afiliación a ARL, EPP, certificación de trabajo en alturas para el personal que suba a la estructura, y cumplimiento de la Res. 312 de 2019 y la Res. 4272 de 2021. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | No | Interventor | Durante la ejecución | Verificación del programa de SST del interventor | Mensual |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Fallas en la vigilancia del aislamiento del área de obra dentro de la institución educativa en funcionamiento. | Riesgo para estudiantes y docentes; quejas de la comunidad; suspensión de la obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Exigir al contratista de obra cerramiento, señalización y horarios coordinados con la IE; incluirlo en los informes de interventoría; socialización con la comunidad educativa. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Interventor | Durante la ejecución | Visitas de obra y registro fotográfico | Semanal |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Los estudios y diseños (consultoría de 2018 ratificada en 2025) resultan insuficientes y exigen ajustes durante la ejecución. | Mayores cantidades, ítems no previstos, prórrogas de obra y mayor carga para la interventoría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Revisión de los diseños por la interventoría antes del inicio de la obra; concepto técnico previo sobre cualquier ajuste; trámite oportuno de modificaciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor / Interventor | Antes del inicio de la obra | Concepto escrito de revisión de diseños | Única, con seguimiento semanal |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Demora en los pagos al interventor por PAC o por el flujo de recursos del convenio. | Afectación del flujo de caja del interventor; reclamaciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Programar el PAC con los pagos mensuales previstos; seguimiento al giro de los aportes del convenio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Secretaría de Hacienda / Supervisor | Durante la ejecución | Seguimiento a las cuentas radicadas | Mensual |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos posteriores al cierre que afecten directamente la ecuación económica del contrato (salvo tributos que ya estaban vigentes al cierre). | Desequilibrio económico. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Análisis del impacto y, si procede, restablecimiento del equilibrio en los términos de la ley. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor / Dirección Jurídica | Durante la ejecución | Seguimiento normativo | Cuando ocurra |
| 11 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Lluvias intensas o eventos naturales que impidan el trabajo de campo de la interventoría. | Retrasos en actividades de verificación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Ambos, según la causa | Programar las verificaciones críticas (fundida de concreto, montaje) de acuerdo con el clima; suspensión si se configura fuerza mayor. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Interventor | Durante la ejecución | Cuadro de estado del tiempo en los informes | Mensual |

Elaboró: Secretaría de Infraestructura – Municipio de La Tebaida. Revisión jurídica: Victor Londoño, abogado contratista. Aprobó: Héctor Iván Gutiérrez Salazar, Secretario de Infraestructura.