## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA |  |  |  |  | Objetos: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CONMEMORATIVOS Y PIEZAS FOTOGRÁFICAS INSTITUCIONALES, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MUNICIPAL NO. 008 DE 2025, DEL MUNICIPIO DE NORCASIA, CALDAS | [7 empty] | FECHA |  |  | 2026-09-11
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.4
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la placa de mármol (40x30 cm), placas de vidrio (10 mm) o el enmarcado en madera con vidrio antirreflejo. | Deterioro de la imagen institucional, rechazo del bien y no conformidad . | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Exigir la aprobación previa de pruebas digitales (artes/bocetos) y muestras físicas de marquería/vidrio antes de elaborar e imprimir. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento o retraso en la entrega oportuna e instalación de las placas conmemorativas e impresiones fotográficas. | Imposibilidad de realizar el acto solemne de homenaje póstumo en la fecha prevista y afectación al cronograma del Municipio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Establecer un cronograma estricto de entregas con fechas hito intermedias para aprobación de artes, grabado e impresión. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Errores ortográficos, de fechas o nombres en las leyendas de mármol/vidrio, o baja definición de imagen en las fotos de la Galería de Exalcaldes. | Rechazo de los elementos, reproceso total a costo del contratista y retraso en el recibo a satisfacción. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Validación y firma de la plantilla de diagramación de textos y fotografías por la Secretaría de Desarrollo Humano y Social antes del tallado. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Rupturas, fisuras o rayones en el vidrio templado de 10 mm, placa de mármol o cuadros durante el transporte hasta la sede de la Alcaldía. | Pérdida de material, rechazo del bien en el desembalaje y retraso en la instalación en el Palacio Municipal. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Exigir embalaje protector especial para vidrio y piedra (guacales/espuma), e imponer reposición en un plazo máximo de 3 días hábiles. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Variación de los precios de mercado en insumos de imprenta, mármol, vidrio templado de 10 mm o marquería durante la ejecución. | Intento de solicitar reajustes o reducir la calidad de los materiales ofertados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Establecer precios fijos no reajustables dentro de la modalidad de Mínima Cuantía bajo las condiciones pactadas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales y de seguridad social (afiliación a EPS, ARL y pensión) del personal vinculado a la confección y distribución de las camisetas. | Incumplimiento normativo y posible responsabilidad solidaria de la Entidad, así como afectación a la seguridad del personal vinculado a la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Exigir al contratista la afiliación al sistema de seguridad social integral de todo el personal vinculado y la presentación periódica de los soportes correspondientes al supervisor. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4