## RFC (Líder Técnico)
|  | FORMATO - FORMATO DE REQUERIMIENTO DE CAMBIO | [7 empty] | Codigo: ST-FT-07 Versión: 03 Rige a partir de su publicación en el SIG
Sistema de Gestión de Tecnología de Información
1. REGISTRO | [11 empty] | TRUE
1.1 FECHADE LA SOLICITUD: | 2025-06-04 | HORA DE LA SOLICITUD | 14:00 |  | 1.2 INCIDENTE - FALLA No: (Op) |  |  |  | 1.3 NÚMERO ID GESTION DE CAMBIO: (*) | OC97931 |  | TRUE
2. CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO: (*)
2.1 TIPO DE AMBIENTE |  | Certificación | Producción | Prueba
3. CATEGORIA (*) | [6 empty] | 4. AFECTACIÓN (*)
Networking |  |  | Almacenamiento |  | Infraestructura seguridad |  | INDISPONIBILIDAD: SI NO |  | TIEMPO INDISPONIBILIDAD EQUIPO (Mtos) | TIEMPO INDISPONIBILIDAD SERVICIO (Mtos) | TIEMPO MUERTO (Mtos)
Procesamiento |  |  | Hardware |  | Bases de datos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TRUE
Correo (Servidor Exchange) |  |  | Aplicaciones |  | Otros
Para otros indique cuales: | [6 empty] | 7. FECHA DE EJECUCIÓN (*) |  |  | DURACION ACTIVIDAD EN MINUTOS (*)
[7 empty] | FECHA Y HORA DE INICIO: | 2025-06-11 | 8:00 | 1460
5. TIPO DE CAMBIO : (*) |  |  | 6. EFECTO DEL CAMBIO : (*) |  | MEDIO |  | FECHA Y HORA DE FINAL: | 2025-06-12 08:20 | 32:20 |  |  | FALSE
ESTANDAR | NORMAL | URGENTE
8. DESCRIPCION DEL CAMBIO: (*)
Solicitud de maquina nueva de aplicación para la aplicación de automatización robótica de procesos para descarga de documentos de los procesos contractuales del Ministerio en SECOP II (en el ambiente de PRODUCCIÓN), no se genera ambiente de desarrollo ni certificación dado que las pruebas unitaqrias y certificación se realiza en la infraestructura del Partner.
9. JUSTIFICACIÓN Y BENEFICIOS DEL CAMBIO (*)
Se requiere este aprovisionamiento de la maquina M1APRPA03 para el despliegue de la aplicación de automatización robótica de procesos descarga de documentos de los procesos contractuales del Ministerio en SECOP II (en el ambiente de PRODUCCIÓN), no se genera ambiente de desarrollo ni certificación dado que las pruebas unitaqrias y certificación se realiza en la infraestructura del Partner.
10. RIESGO DEL CAMBIO A IMPLEMENTAR (*)
No hay riesgos para la ejecución del RFC | [11 empty] | FALSE
11. IMPACTO EN OTROS SISTEMAS O MÓDULOS: (Op)
11.1 ELEMENTO CI: Seleccione elemento CI |  |  | 11.2 DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AL ELEMENTO CI
14. REQUIERE CAPACITACION EL USUARIO FINAL: SI NO |  |  |  | 15. IMPLICA ACTUALIZAR LA DOCUMENTACION? SI NO
13. DATOS SOLICITANTES Y EJECUTORES (*)
4 LÍDER FUNCIONAL (Op): |  |  |  |  | 5. LÍDER TÉCNICO: (LT) | [6 empty] | TRUE
NOMBRE |  |  |  |  | NOMBRE | Fabio Osorio
CARGO | Contratista SRC |  |  |  | CARGO | Contratista OTSI - Arquitecto Empresarial, Gestión de Proyectos TI | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
EMAIL | Maria Del Carmen Raba Roberto <mraba@mineducacion.gov.co> |  |  |  | EMAIL | fosorio@mineducacion.gov.co
TELÉFONO | NA |  |  |  | TELÉFONO | NA
6. EJECUTOR DEL CAMBIO (EJ): | [11 empty] | FALSE
NOMBRE | Operador TI
CARGO
EMAIL
TELÉFONO

## Hoja1 (hidden)
2025-06-11 | 8:00 | 0.33333 | minutos | 1460
2025-06-12 08:20 | 32:20 | 1.3472
|  | ç |  |  | 1.3472

## Plan Implementación (Líder Téc)
|  |  |  | FORMATO - PLAN DE IMPLEMENTACION DEL CAMBIO (PASO A PASO PARA IMPLEMENTACION) | [5 empty] | Codigo: ST-FT-07 Versión: 03 Rige a partir de su publicación en el SIG
Número del Cambio: |  |  |  | OC97931 | Descripción breve del cambio: | Solicitud de maquina nueva de aplicación para la aplicación de automatización robótica de procesos para descarga de documentos de los procesos contractuales del Ministerio en SECOP II (en el ambiente de PRODUCCIÓN), no se genera ambiente de desarrollo ni certificación dado que las pruebas unitaqrias y certificación se realiza en la infraestructura del Partner.
Fecha: |  |  |  | 2025-06-04
Diligenciada por: |  |  |  | 0
ITEM | SISTEMA | AMBIENTE | EQUIPO/ SERVIDOR | DETALLE ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | TIEMPO ACTIVIDADES EN MINUTOS | TIEMPO DE INDISPONIBILIDAD SERVICIOS | INDISPONIBILIDAD DE EQUIPOS | TIEMPO MUERTO
1 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Creación de máquinas de aplicación de acuerdo con el FORMATO ST-FT-13_V1-M1APRPA03.xls adjunto. |  | Especialista de Infraestructura | 60 | 0 | 0 | 0
2 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Asignacion de direccionamiento de PRODUCCIÓN IPV4 e IPV6 DC CAN |  | Especialista de Redes | 60 | 0 | 0 | 0
3 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Habilitar servicio de internet al servidor |  | Especialista de Seguridad SELCOMP | 20 | 0 | 0 | 0
4 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Configuracion de máquina nueva, según formato de creacion de servidor nuevo y configuracion de direccionamiento IPV4 e IPV6 segmento productivo |  | Sistemas Operativos Windows | 60 | 0 | 0 | 0
5 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Configurar y/o validar los filesystem locales de acuerdo con el FORMATO REQUERIMIENTO DE NUEVO SERVIDOR DE APLICACIONES |  | Sistemas Operativos Windows | 60 | 0 | 0 | 0
6 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Instalación de actualizaciónes de SO e instalación del Microsoft .Net Framework 4 y 4.5 |  | Sistemas Operativos Windows | 60 | 0 | 0 | 0
7 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Asignación del direccionamiento del virtual server para la configuración de la politica de balanceo IPV4 |  | Especialista Redes | 60 | 0 | 0 | 0
8 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Asignación del direccionamiento del virtual server para la configuración de la politica de WAF IPV4 |  | Especialista de Seguridad | 60 | 0 | 0 | 0
9 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Creación politica de balanceo por el puerto 80 por IPV4 e IPV6 |  | Especialista Redes | 60 | 0 | 0 | 0
10 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Creación de politica en el WAF por IPV4 e IPV6 |  | Especialista Seguridad | 60 | 0 | 0 | 0
11 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Creación DNS local rpa-secop.mineducacion.gov.co apuntando a la IP WAF creada anteriormente. |  | Sistemas Operativos Windows | 60 | 0 | 0 | 0
12 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Microsoft Office Excel & Outlook (escritorio) asociado al usuario de dominio "Descargascontratosmensecop" Acrobat Reader Microsoft Edge - Google Chrome |  | Especialista de Aplicaciones | 60 | 0 | 0 | 0
13 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Generar ventana de acompañamiento con Partner UiPath Anderson Rodriguez Castaneda <rodriguezandc@globalhitss.com>; Marisol Mogollon Rodriguez <mogollonm@globalhitss.com> |  | Especialista de Aplicaciones | 10 | 0 | 0 | 0
14 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Verificación de configuración de: Microsoft Office Excel & Outlook (escritorio) asociado al usuario de dominio "Descargascontratosmensecop" Acrobat Reader Microsoft Edge - Google Chrome Instalar y configurar: Plugin de Uipath para el navegador Edge Sincronizador de OneDrive UiPath Robot/Assistant instalado |  | Especialista de Aplicaciones con acompañamiento con Partner UiPath Anderson Rodriguez Castaneda <rodriguezandc@globalhitss.com>; Marisol Mogollon Rodriguez <mogollonm@globalhitss.com> | 60 | 0 | 0 | 0
15 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Actualizar inventario |  | Especialista de Aplicaciones | 30 | 0 | 0 | 0
16 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Retirar servicio de internet al servidor |  | Especialista de Seguridad | 20 | 0 | 0 | 0
17 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Escaneo de vulnerabilidades |  | Especialista de Seguridad - SOC | 120 | 0 | 0 | 0
18 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Mitigación de vulnerabilidades |  | Sistemas Operativos Windows | 180 | 0 | 0 | 0
19 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Instalar agente de backup y configurar las políticas de backup Rutas a respaldar: Disco C: y DISCO E: |  | Backups | 30 | 0 | 0 | 0
20 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Actualizar CMDB |  | Adminstrador CA | 30 | 0 | 0 | 0
21 | M1APRPA03 | PRODUCCIÓN | M1APRPA03 | Agregar a monitoreo máquina y url |  | Monitoreo | 30 | 0 | 0 | 0
TIEMPO MUERTO TOTAL |  |  |  |  | 0
TIEMPO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | 1190 |  | 0.82639 |  |  | 0
TIEMPO TOTAL DE IINDISPONIBILIDAD SERVICIOS |  |  |  |  | 0
TIEMPO TOTAL DE IINDISPONIBILIDAD EQUIPOS |  |  |  |  | 0

## PLAN ROLL BACK (Líder Técnico)
|  |  |  | FORMATO - LAN DE ROLLBACK DEL CAMBIO |  |  |  |  | Codigo: ST-FT-07 Versión: 03 Rige a partir de su publicación en el SIG
Sistema de Gestión de Tecnología de Información
Número del Cambio: |  |  |  | OC97931 | Descripción breve del cambio: | Solicitud de maquina nueva de aplicación para la aplicación de automatización robótica de procesos para descarga de documentos de los procesos contractuales del Ministerio en SECOP II (en el ambiente de PRODUCCIÓN), no se genera ambiente de desarrollo ni certificación dado que las pruebas unitaqrias y certificación se realiza en la infraestructura del Partner.
Fecha: |  |  |  | 2025-06-04
Diligenciada por: |  |  |  | 0
NÚMERO | SISTEMA | AMBIENTE | EQUIPO/ SERVIDOR | DETALLE ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | TIEMPO ACTIVIDADES EN HORAS | TIEMPO DE INDISPONIBILIDAD SERVICIOS | INDISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
1 | M1APRPA03 | CERTIFICACIÓN | M1APRPA03 | Eliminar máquina |  | Infraestructura | 30
2 | M1APRPA03 | CERTIFICACIÓN | M1APRPA03 | Recuperar direccionamiento de certificación IPV4 e IPV6 y de la politica de balanceo |  | Redes | 30
3 | M1APRPA03 | CERTIFICACIÓN | M1APRPA03 | Eliminar politica de balanceo por el puerto 80 por IPV4 e IPV6 |  | Redes | 30
4 | M1APRPA03 | CERTIFICACIÓN | M1APRPA03 | Eliminar de politica en el WAF por IPV4 e IPV6 |  | Seguridad | 30
5 | M1APRPA03 | CERTIFICACIÓN | M1APRPA03 | Eliminar registro DNS local |  | Sistemas operativos Windows | 30
6 | M1APRPA03 | CERTIFICACIÓN | M1APRPA03 | Actualizar inventario |  | Aplicaciones | 30
7 | M1APRPA03 | CERTIFICACIÓN | M1APRPA03 | Actualizar CMDB |  | Administrador CA | 30
8 | M1APRPA03 | CERTIFICACIÓN | M1APRPA03 | Eliminar política de backups |  | Backups | 30
9 | M1APRPA03 | CERTIFICACIÓN | M1APRPA03 | Eliminar política de monitoreo |  | Monitoreo | 30
TIEMPO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | 270
TIEMPO TOTAL DE IINDISPONIBILIDAD SERVICIOS |  |  |  |  | 0
TIEMPO TOTAL DE IINDISPONIBILIDAD EQUIPOS |  |  |  |  | 0
COMENTARIOS

## Matriz Efecto Cambio (Ejecutor)
[13 empty] | a.- Infraestructura | 10
| MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL DEL CAMBIO |  |  | Codigo: ST-FT-07 Versión: 03 Rige a partir de su publicación en el SIG | [8 empty] | b.- Aplicaciones | 10
| Sistema de Gestión de Tecnología de Información | [11 empty] | c.- Networking | 5
[13 empty] | d.- Aplicaciones e Infrestructura | 15
Número del Cambio: | OC97931 | Descripción breve del cambio: | Solicitud de maquina nueva de aplicación para la aplicación de automatización robótica de procesos para descarga de documentos de los procesos contractuales del Ministerio en SECOP II (en el ambiente de PRODUCCIÓN), no se genera ambiente de desarrollo ni certificación dado que las pruebas unitaqrias y certificación se realiza en la infraestructura del Partner. | [9 empty] | e.- Bases de Datos | 5
Fecha: | 2025-06-04 | [11 empty] | f.-Aplicaciones-Bases de datos-Infraestructura | 20
Diligenciada por: | 0 | [11 empty] | g-Bases de Datos-Aplicaciones | 10
ITEM | PREGUNTA |  | RESPUESTA | PUNTAJE | [8 empty] | Pregunta 1 | Pregunta 1
1 | Experiencia en la ejecución de cambios iguales al presentado por el operador. |  | b.- Ya se ha ejecutado | 5 |  | a.- No se ha ejecutado antes | b.- Ya se ha ejecutado | [5 empty] | a.- No se ha ejecutado antes | 10
2 | Infraestructura Impactada |  | f.-Aplicaciones-Bases de datos-Infraestructura | 20 | AZUL | a.- Infraestructura | b.- Aplicaciones | c.- Networking | d.- Aplicaciones e Infrestructura | e.- Bases de Datos | f.-Aplicaciones-Bases de datos-Infraestructura | g-Bases de Datos-Aplicaciones | b.- Ya se ha ejecutado | 5
3 | Tiempo fuera de los servicios |  | e.- Ninguno | 0 |  | a.- Más de 6 horas | b.- entre 4 y 6 horas | c.- entre 2 y 4 horas | d.- Hasta 2 horas | e.- Ninguno
4 | Se cuenta con los recursos para efectual el cambio (infraestructura, documentaciòn, personal entre otros). |  | b.- Si | 0 |  | a.- No | b.- Si
5 | Riesgo de afectación de otros sistemas o módulos al implementar el cambio. |  | c.- Bajo | 2 |  | a.- Alto | b.- Medio | c.- Bajo |  |  |  |  | #REF! | 8
6 | Complejidad técnica del cambio |  | b.- Medio | 5 |  | a.- Alto | b.- Medio | c.- Bajo |  |  |  |  | #REF! | 10
7 | Compromete la seguridad de la informacion e infraestructura de OTSI |  | b.- No | 0 |  | a.- Si | b.- No | [5 empty] | d- Ninguna | 0
|  |  | IMPACTO | MEDIO | [8 empty] | Pregunta 4 | Pregunta 4
[13 empty] | a.- VIP | 10
[13 empty] | b.- Clientes | 7
COMENTARIOS | [12 empty] | c.- Proveedores | 5
[13 empty] | d- Internos | 2
[6 empty] | Impacto | [6 empty] | Ninguno | 0
[13 empty] | Pregunta 5 | Pregunta 5
[13 empty] | a.- Más de 6 horas | 20
[13 empty] | b.- entre 4 y 6 horas | 10
| Enrutador | ALMACENAMIENTO | SEGURIDAD | OTRO | [8 empty] | c.- entre 2 y 4 horas | 8
|  | SWITCH | Switch | Switch | [8 empty] | d.- Hasta 2 horas | 5
|  | ACCESS POINT | [10 empty] | e.- Ninguno | 0
ROUTERS
SERVIDOR
FIREWALL
IPS
BALANCEADOR
IDS
AIRONPORT
STORAGE
BASES DE DATOS
APLICATIVOS
SISTEMAS OPERATIVOS
|  | 0TROS | [10 empty] | e.- Ninguno | 0
[13 empty] | Pregunta 6 | Pregunta 6
[13 empty] | a.- No | 10
| Switch | [11 empty] | b.- Si | 0
[13 empty] | Pregunta 7 | Pregunta 7
[13 empty] | a.- NO | 10
[13 empty] | b.- SI | 0
[13 empty] | Pregunta 8 | Pregunta 8
[13 empty] | a.- Alto | 10
[13 empty] | b.- Medio | 5
[13 empty] | c.- Bajo | 2
[13 empty] | Pregunta 9 | Pregunta 9
[13 empty] | a.- Alto | 10
[13 empty] | b.- Medio | 5
[13 empty] | c.- Bajo | 2
[13 empty] | d.- Ninguno | 0
[13 empty] | Pregunta 10 | Pregunta 10
[13 empty] | a.- No | 10
[13 empty] | b.- Si | 0
[13 empty] | Pregunta 11 | Pregunta 11
[13 empty] | a.- No | 10
[13 empty] | b.- Si | 0
[13 empty] | Pregunta 12 | Pregunta 12
[13 empty] | a.- Si | 10
[13 empty] | b.- No | 0
[13 empty] | Pregunta 13 | Pregunta 13
[13 empty] | a.- Si | 10
[13 empty] | b.- No | 0
[13 empty] | Pregunta 14 | Pregunta 14
[13 empty] | a.- Si | 10
[13 empty] | b.- No | 0
[13 empty] | Pregunta 15 | Pregunta 15
[13 empty] | a.- No | 10
[13 empty] | b.- Si | 0
[13 empty] | c.- Bajo | 0
[13 empty] | d.-Ninguno | 0
[13 empty] | Pregunta 16 | Pregunta 16
[13 empty] | a.- Si | 10
[13 empty] | b.- No | 0

## GLOSARIO
|  | GLOSARIO DE CAMBIOS PARA UTILIZAR EN FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO | Codigo: ST-FT-07 Versión: 03 Rige apartir de su publicación en el SIG
Sistema de Gestión de Tecnología de Información
GLOSARIO Y DEFINICIONES
Establecen las definiciones que permiten clarificar conceptos y guia del requerimiento a llenar en la plantilla de RFC.
GLOSARIO | DEFINICIONES
Categoria de Cambio de Emergencia | Son aquellos que si no se realizan impiden la prestación de uno o más servicios en la operación del Ministerio. Son aquellos que deben realizarse porque la plataforma está gravemente degradada. Son aquellos que deben realizarse porque de no hacerlo el Ministerio incurre en costos financieros Son aquellos que deben realizarse porque de no hacerlo el Ministerio puede incurrir en incumplimientos legales.
Categoria de Cambio Normal | Es cualquier tipo de modificación de forma temporal o permanente con determinado nivel de riesgo sobre uno o varios elementos de configuración pertenecientes a la infraestructura tecnológica. De Impacto medio o alto (según la matriz de impacto)
Categoria de Cambio Preaprobado o Estándar | Es cualquier tipo de modificación previamente definida, preaprobada, completamente documentada y con bajo nivel de riesgo sobre uno o varios elementos de configuración pertenecientes a la infraestructura tecnológica.
Elemento CI (Configuration Ítem). | Cualquier componente que necesite ser gestionado con el objeto de proveer un servicio de TI. La información sobre cada CI se almacena en un registro de configuración dentro del sistema de gestión de la configuración y es mantenido durante todo su ciclo de vida por gestión de la configuración.
RFC (Request For Change): | Es una requisición formal de Cambio en espera de ser implementada, incluye detalles del Cambio propuesto
Efecto del cambio | Una medida del efecto de un Incidente, un Problema o de un Cambio sobre los Procesos del Negocio. El impacto a menudo se basa en cómo se verán afectados los Niveles de Servicio. El impacto y Urgencia se usan para asignar Prioridad
Usuarios del área Administrativas | Estan definidos Ofinas en general (Ministra, Viceministros, Directores, subdirectores, recursos humanos etc).
Usuarios de área Técnica | Son todos aquellos que soportan la operación (OTSI).
Usuarios de área Externa | Son aquellos a los cuales el Ministerio presta un servicio (Sedes regionales, aplicaciones etc)
Tiempo Muerto | Permite medir el tiempo en que no se este realizando actividad y es para los casos en que la actividad se realiza en diferentes dìas ej: Actividad 1: de las 13:00 a 14:00 se suspende la actividad y se reanuda de las 16:00 a las 17:00 (Tiempo muerto de 14:00 a 16:00).

## Listas (hidden)
Clase | Razón del camio | Tiempo | Sistemas
Normal | Requerimiento del negocio | Segundos | BDP
Emergencia | Solución a Incidente/problema | Minutos | AVOCET
estándar | Cambios en Legislación | Horas | SABA
| Retiros por Obsolescencia | Días | VOLTS
| Cambio en producto/servicio de terceras partes | Meses | RIS GRB
| Nuevo ítem de configuración |  | RIS RCSA
| Nuevas versiones |  | SIO GRB
| Otro |  | SIO RCSA
SIV
SINOPER
GMS
CCGNET
LITE
LLENADERO
ALLEGRO
NOMINACIONES
PI
ELLIPSE
SAP-MM
SAP-AP
SAP-AR
SAP-CFM
SAP-CO
SAP-FI
SAP-JVA
SAP-PS
SAP-RH
SAP-TX
SAP-PO-POC
SAP-SD
SIJUR
EAI
SUIS
KACTUS
ASINLEG
SCCPL
Excel (Cuentas Mayores)
Excel Converter ColGAAP-UsGAAP
Otro