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De: T2. CARLOS ANDRES CAMPO BRITO <CARLOS.CAMPO@FAC.MIL.CO>
Enviado: miércoles, 30 de septiembre de 2026 15:11
Para: ASD2. NOHORA LILIA MOLANO TORRES <nohora.molano@FAC.MIL.CO>; TS21. MARYORY DUSSAN CAVIEDES <maryori.dussan@FAC.MIL.CO>; CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA <MARIO.CIAFFONI@FAC.MIL.CO>; CT. EDILSON YECID OSORIO ZAPATA <EDILSON.OSORIO@FAC.MIL.CO>
Asunto: Actualización de justificación de la Solicitud de Prórroga No. 1 – Contrato de Compraventa No. 114-00-A-COFAC-CEGOT-2026
 
Buenas tardes señora NOHORA 

Respetuosamente, me permito informar que, en atención a las observaciones efectuadas respecto de la Solicitud de Prórroga No. 1 del Contrato de Compraventa No. 114-00-A-COFAC-CEGOT-2026, se realizaron las correcciones pertinentes a la documentación que sustenta la modificación contractual, de conformidad con la información y documentación remitida por la empresa GALILEO INSTRUMENTS S.A.S.

Es pertinente precisar que, en la solicitud de prórroga inicialmente presentada por el contratista, la ampliación del plazo se encontraba sustentada, entre otras circunstancias, en la pendiente llegada y nacionalización de uno de los equipos objeto del contrato, así como en las actividades posteriores necesarias para su entrega, capacitación, ingreso al almacén y recibo a satisfacción. observaciones Solicitud de Prorroga No. 1 CTO No. 114-00-A-COFAC-CEGOT-2026.

No obstante, dicha situación fue superada, toda vez que el elemento que se encontraba pendiente fue recibido el día 30 de septiembre de 2026, por lo cual a la fecha no existen elementos pendientes de entrega correspondientes al objeto contractual.

En consecuencia, se procedió a ajustar la justificación de la modificación contractual, teniendo en cuenta que la prórroga solicitada no obedece actualmente a la falta o pendiente entrega de elementos, sino exclusivamente a la necesidad de contar con el tiempo requerido para culminar las actividades contractuales que se encuentran pendientes, específicamente la capacitación contemplada dentro de las obligaciones contractuales, cuya duración corresponde a dos (2) días.

Por lo anterior, la modificación que se pretende formalizar mediante el correspondiente Otro Sí corresponde a una prórroga del plazo de ejecución contractual, con el propósito de permitir la culminación de la capacitación y demás actividades administrativas que resulten necesarias para el cierre y recibo a satisfacción del contrato.

Así mismo, se deja constancia de que la modificación solicitada no implica modificación del objeto, cantidades, especificaciones técnicas ni valor contractual, sino únicamente la ampliación del plazo de ejecución necesaria para culminar las actividades pendientes.

Esta precisión resulta consistente con la solicitud presentada por GALILEO INSTRUMENTS S.A.S., en la cual manifestó que la prórroga se limita a la ampliación del plazo de ejecución. observaciones Solicitud de Prórroga No. 1 CTO No. 114-00-A-COFAC-CEGOT-2026

En virtud de lo anterior, se remite la documentación ajustada para la correspondiente revisión y trámite de la Solicitud de Prórroga No. 1, teniendo como fundamento actual la necesidad de disponer del tiempo requerido para realizar la capacitación de dos (2) días, una vez recibidos los elementos objeto del contrato.


Cordialmente
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No FAC-5-2036-191465-CI del 25 de sepliembre d 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFACJEMFA-
‘GROEA-ECEAB-ECOEB

‘Sefor Coronel
MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA,
Jefe Centro Gobiemo De TIC

Bogota D.C.

Asunto: Solicitud e proroga del Conirato de Compraventa No. 114-00-A-COFAC-CEGOT-
2026.

'REFERENCIA: Contrato de Compravénta No=t§4-00-A-COFAC-CEGOT-2026.

OBJETO: “ADQUISICION' DE UN SISTEMA ESCANER LIDAR PORTATIL Y
ADQUISICION DEUN PC PORTATIL DE CONFORMIDAD AL ANEXO TECNICO.”

Respetuosamente, me permito informar al seffor Coronel Jefe del Centro de Gobiemo de
TIC que, de acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecucion del Contrato de
Compraventa_ No__114-00-A-COFAC-CEGOT-2026, el _contratista  GALILEQ
INSTRUMENTS SAS. cuenta actualmente con tres (3) de los cuatro (4) elementos
objeto del contrato disponibles para entrega.

El elemento restante se éncuentra’pendiente debido al proceso de transporte
intemacional ‘e importacion,  situacion que se encuentra soportada mediante el
documento de rastreo allegado por el contratistd,-en el cual se registra su traslado
desde Wuhan, China, Hacia Bogotd, Colombia, con fecha estimada de entrega para el
30 de septiembre de 2026

Es importante sefialar que el contratista.y la supervsion han mantenido el compromiso
y seguimiento permanente para garantizar la ejecucion del contrato. No obstante, la
disponibiidad del elemento pendiente de importacin no ha permitido culminar la
entrega integral dentro del plazo contractual establecido.
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Asi mismo, una vez se encuentre disponible la totalidad de los elementos, se requiere
adelantar la entrega, capacitacion del personal designado, verificacion y recibo a
satisfaccion, actividades que requieren un tiempo adicional

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito al sefior Coronel Jefe del
Centro de Gobierno de TIC, estudiary, de considerarlo procedente. autorizar la prérroga
del Contrato de Compraventa No. 114-00-A-COFAC-CEGOT-2026 hasta el 20 de
octubre del 2026, con el propdsito de culminar la entrega de los elementos pendientes
y realizar las actividades de capacitacion, verificacion y recibo a satisfaccion

La presente solicitud se fundamenta en el estado actual de ejecucion y en los soportes
aportados por el contratista, sin que implique modificacion del objeto, cantidades,
especificaciones técnicas ni valor contractual

Respetuosamente,

‘Teécnico Segunido CARLOS ANDRES CAMPO BRITO
‘Tecnico Comandante Escuadra Operaciones Espegiales Asreas
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