## MATRIZ DE RIESGOS - DESTRUCCIÓN
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE SEDES
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel de Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif. | Nivel Riesgo | Contratista | La entidad |  | Calif. (1- 5) | Nivel de Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif. | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Actos de corrupción en la contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad administrativa | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 100% |  | Reducir y/o tratar la probabilidad | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de la normatividad y por parte del supervisor de los informes. | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
2 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que la información recolectada no sea veraz | Inexactitud en la necesidad de la FGN-Regional Central | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO |  | 100% | Verificación de la información de la última ejecución | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | No | Area ejecutora | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de las necesidades de las sedes intervenidas. | Diariamente
3 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Error involuntario que se presenten en los pliegos de condiciones y documentos anexos, APU, unidades, especificaciones técnicas, descripción del proyecto, estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Impacto negativo en los logros planteados frente al cronograma de actividades y servicio ofrecido, asi como un posible desequilibrio ecocómico. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO |  | 100% | Las reuniones permanentes y su verificación evitan los errores | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | No | Si, supervisor del contrato por parte de la entidad | Terminación de ejecución del contrato | Retroalimentación con los equipos de trabajo técnico, jurídico y financiero. | Diario
4 | General | Interno | Planeacion / Selección / Contratación / Ejecución | Operacional | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos. | Fallas en la ejecución del contrato. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 50% | 50% | Retroalimentación en visita a las sedes de Santuario, CTI Tunja, Girardot y Manuel Gaona Cruz y seguimiento. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación en visitas a las sedes intervenidas y seguimiento. | Diario
5 | General | Interno | Selección | Precontractual | No obtención de información oportuna por parte de las autoridades para verificación documental de las propuestas | No poder establecer la veracidad de los documentos, no obstante, la entidad se enmarca basandose en el principio de buena fe, de la información aportada. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% |  | Mayor tiempo para la verificación de documentos | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Si, por el incumplimiento del contratista. | Si, evaluadores por parte de la entidad | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor | Cuando se requiera
6 | General | Externo | Selección | Operacional | Falta de capacidad operacional, administrativa y económica | declaratoria de desierto del proceso de contratación y/o revocatoria | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Carta de aceptación de la oferta en la cual manifiesta que posee solvencia. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Afecta la ejecución del contrato. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Informe de evaluación y el Supervisor verifica el cumplimiento de las etapas del contrato.. | Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato.
7 | General | Externo | Selección | Economico | Presentación de oferta económica con precios artificialmente bajos y/o altos. | Mala calidad de los materiales y bienes, y un posible desiquilibrio económico. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 50% | 50% | Requerimiento al oferente para que explique las razones de los precios | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar los valores ofertados (precios unitarios fijos) y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | Comité evaluador FGN -Regional Central y asesores de la entidad. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | En la etapa de evaluación | Durante el proceso de ejecución del contrato.
8 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o en curso de inhabilidades o incompactibilidad | Transgrede el principio de transparencia. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 50% | 50% | Supervisión, Seguimiento y control permanente. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | No | Comité evaluador FGN -Regional Central y Equipo del contratista que presenta la oferta | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Evaluar según pliegos de condiciones definitivos | Diariamente
9 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de colusión | Se adjudica en forma inapropiada | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 100% |  | El diseño de procedimientos en la adjudicación para minimizar riesgos de colusión. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si | Área ejecutora | En la adjudicación | Valorización de la probabilidad de la colusión | Diariamente según cronograma del proceso.
10 | Específico | Externo | Selección / Contratación / Ejecución | Jurídicos/Financieros | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable Al objeto del contrato. | Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO |  | 100% | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del Contrato. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificarán el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato.
11 | Específico | Externo | Selección / Contratación / Ejecución | Jurídicos/ Financieros/ Regulatorios | En caso de la expedición de un acto general y abstracto proveniente de otra autoridad diferente a la FGN-Subdireccion Regional de Apoyo Central, que a su vez rompa la ecuación financiera del contrato. Las partes estudiarán el restablecimiento de la ecuación contractual. | Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO |  | 100% | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del Contrato. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificarán el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante el proceso de ejecución del contrato.
12 | Específico | Externo | Contratación / Ejecución | Juridico | Cambios en las condiciones y/o necesidades con fecha posterior al cierre del proceso. | Modificación del objeto del Contrato para adecuarlo a las nuevas condiciones acorde a las necesidades. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 100% |  | Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones que originaron la necesidad. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contratual - Regional Central | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificaran el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante toda la ejecución del contrato.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios y cantidad de obra contratados. | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 50% | 50% | Por ser un riesgo externo ajeno al contratista y a la FGN-Regional Central, no podrían implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, teniendo en cuenta que una vez producido el riesgo, el contatista procedería a realizar las solicitudes que correspondan ante la FGN-Regional Central. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractal - Regional Central | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | No aplica por ser un riesgo externo | No aplica por ser un riesgo externo
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de aptitud técnica para la inducción de uso de las herramientas, equipo de protección personal y maquinas. Certificacion de trabajo en alturas y normas ambientales. | Uso indebido de los componentes de las herramientas, equipo de protección personal, trabajo en alturas, produciendo lesiones fisicas y/o incapacidades del usuario | 2 | IMPROBABLE | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | BAJO | 50% | 50% | Realizar inspecciones y seguimiento permanente a las obras en las sedes de Santuario, CTI Tunja, Girardot y Manuel Gaona Cruz. | 2 | IMPROBABLE | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | BAJO | Si | Contratista | En el plazo de ejecución del contrato | Realizar inspecciones y seguimiento permanente | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la NTC, calidad de equipos, materiales y bienes. | Obras y labores realizadas y terminadas sin autorización de control de calidad | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% |  | Supervisión del contrato para cumplimiento por parte del contratista de las normas vigentes | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Si | Supervisor y contratista. | Terminación de ejecución del contrato | Seguimiento a informes del supervisor | Semanal
16 | Especificos | Interno | Ejecución | Precontractual | Que no se adjudique el proceso de contratación | No satisfacción de la necesidad de la entidad | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO |  | 100% | Condiciones claras y elaboración de documentos con la suficiente anticipación | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Si, afecta el cumplimiento de la entrega en las sedes. | Área ejecutora | El día de la audiencia de adjudicación | Acompañamiento permanente | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
17 | Especificos | Interno | Ejecución | Operacional | Daño de bienes o personas | Póliza | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | Previsión y control por parte del contratista | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | No | Contratista y supervisor | Terminación de ejecución del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual | Supervisión | Acompañamiento permanente
18 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Retraso en los plazos de pago (previo a que se cuente con disponibilidad de PAC) | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 50% | 50% | Oportuna presentación y tramite de cuentas, solicitud del PAC. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, debido al retraso en el tramite de la cuenta de cobro. | Contratista y supervisor | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Supervisión | Acompañamiento Quincenal
19 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros, huelgas, actos terroristas, emergencia sanitaria, estados de excepción o los efectos derivados y ocasionados por los mismos. | Afectaciones a la ejecución del contrato que a su vez pueden generar modificaciones, suspensiones, terminaciones anticipadas y demás formar anormales de terminación. | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 50% | 50% | Consulta de alteraciones de orden público a las autoridades respectivas | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Consulta de alteraciones de orden público a las autoridades pertinentes y mantener actualizada la normatividad. | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
20 | General | Externo | Ejecución | Economico | El inadecuado cálculo y proyección de costos de la propuesta económica. | Solicitud de cambio, asi como un posible desequilibrio económico | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | 100% |  | Aplica el debido proceso | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Afecta la ejecución del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato. | Durante la ejecución del Contrato.
21 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicio a terceros | abandono de los puestos de trabajo | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 100% |  | Evitar todos los eventos que afecten al normal desarrollo y ejecución del contrato. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Afecta la ejecución del contrato | Mantener vigentes las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales del personal propuesto por el contratista para cada uno de las obras de mantenimiento. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de los pagos del sistema de seguridad social y riesgos laborales del contratista | Durante la ejecución del Contrato.
22 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Por mediciones de obra erradas | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 100% |  | Revisión verificación y control de las actas y memorias de cálculo | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Supervisor del contrato y/o interventoria | En la ejecución del contrato | Realizar seguimiento, control y verifiacación a las actas parciales de las obras de mantenimiento asi como a las memorias de cálculo | Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato. | Durante la ejecución del contrato
23 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/ Técnico/ Económico | Que los valores por los que finalmente sea adjudicado el proceso se asumen como precios fijos sin formula de reajuste ni variación alguna durante el plazo de ejecución del contrato y en la eventualidad de alguna variación, ellas será asumida por el contratista en el 100%. | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato, | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | 50% | 50% | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | MUY BAJO | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
Note on O6: Fabian Hernando Chavez Ortiz: Esta asignación del 100%, procedería cuando los actos de corrupción procedan exclusivamente del contratista. Si ese es el sentido, se sugiere en la descripción hablar de ocurrencia de actos de corrupción de los proponentes y/o contratistas exclusivamente, nó "en la contratación estatal".
Note on Q28: Fabian Hernando Chavez Ortiz: Las sanciones por el incumplimiento del contrato estatal son de ley

## TABLAS DE VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[10 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[10 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[10 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
| Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
| Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[11 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[11 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
| CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
| General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
| Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico