## FORMATO OBRA ALPES
INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HÁBITAT
DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIONES INTEGRALES
OBJETO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS ALPES Y CARACOLI, QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR .
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 meses | [5 empty] | Área: 2355 M2 | [6 empty] | TIEMPO DE EJECUCIÓN: 7 meses
FORMATO PRESUPUESTO ETAPA 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS LOS ALPES | [12 empty] | FORMATO PRESUPUESTO ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRAS LOS ALPES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | ESPECIALISTA |  | AÑOS DE EXPERIENCIA |  | UND | % | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | VR. TOTAL |  | ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | PENDIENTE EJECUCIÓN | VALORES UNITARIOS PROPUESTA ECONOMICA | VALOR PARCIAL
|  |  | SI | NO | PROF | ESPEC
10 | PROFESIONAL MÍNIMO CALIFICABLE | PROFESIÓN |  |  |  |  | MESES | DEDICACIÓN | SALARIO | SUBTOTAL | 0 |  |  | ETAPA 2 CULMINACIÓN DE OBRAS
10.01 | Director de la Consultoría | Ingeniería Civil o Arquitectura | 1 |  | 8 | 5 | 5 | 0.3 |  | 0 |  |  | 1 | REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES |  |  |  | 0
10.02 | Especialista en diseño arquitectónico | Arquitectura | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.3 |  | 0 |  |  | 1.1 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 95.74 |  | 0
10.03 | Especialista en paisajismo | Arquitectura | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 0.2 |  | 0 |  |  | 1.3 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA ESPESORES DE 0.20M | M3 | 43.02 |  | 0
10.04 | Especialista en Vías | Ingeniería Civil o de vías | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 0.1 |  | 0 |  |  | 1.6 | DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). | M3 | 29.13 |  | 0
10.05 | Especialista en Transporte y Movilidad | Ingeniería de Transporte | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 0.1 |  | 0 |  |  | 1.7 | DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA UN ESPESOR DE 0.10M | M2 | 830.14 |  | 0
10.06 | Especialista en redes eléctricas y Energía Solar | Ingeniero Eléctrico | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.1 |  | 0 |  |  | 1.8 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1 |  | 0
10.07 | Especialista en redes hidrosanitarias. Suds y saneamiento básico | Ingeniería Civil o Sanitaria | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.4 |  | 0 |  |  | 1.9 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 645.3397 |  | 0
[13 empty] | 1.10 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 95.83 |  | 0
20 | PROFESIONALES DE APOYO | PROFESIÓN |  |  |  |  | MESES | DEDICACIÓN | SALARIO | SUBTOTAL | 0 |  | 1.13 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1450.13 |  | 0
20.01 | Especialista en Estructuras | Ingeniería Civil | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.4 |  | 0 |  |  | 2 | RELLENOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 0
20.02 | Especialista en geotecnia | Ingeniería Civil | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.4 |  | 0 |  |  | 2.1 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 2002.37 |  | 0
20.03 | Especialista en gestión ambiental (construcción sostenible) | Ingeniería Ambiental o Afines | 1 |  | 6 | 4 | 5 | 0.1 |  | 0 |  |  | 2.2 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) | M3 | 601.29 |  | 0
20.04 | Ingeniero forestal | Ingeniería Forestal |  | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.1 |  | 0 |  |  | 2.4 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG _ C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBRO COMPACTADOR). | M3 | 382.35 |  | 0
20.05 | Ingeniero Geologo | Ingeniería gelógica |  | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.2 |  | 0 |  |  | 2.5 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CLR-0 (SUMINISTRO, BARRIDO, SUPERFICIE Y RIEGO). | M2 | 49 |  | 0
20.06 | Ingeniero hidrolologo | Ingeniería hidrologica |  | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.2 |  | 0 |  |  | 2.6 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) | M3 | 15.35 |  | 0
20.07 | Arqueólogo | Arqueología o afines |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.2 |  | 0 |  |  | 2.7 | LOSA DE CONCRETO MR 43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)-TEXTURIZADO SIMILAR A A-20. | M3 | 305.07 |  | 0
20.08 | Profesional en presupuestos, especificaciones, cantidades, programación y APUS | Ingeniero Civil |  | 1 | 4 | 3 | 5 | 0.1 |  | 0 |  |  | 2.8 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 945.06 |  | 0
20.09 | Profesional SST | Ingeniero Industrial, SST o afines |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.1 |  | 0 |  |  | 2.9 | CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. | M | 1053.46 |  | 0
20.10 | Profesional en gestión social | Trabajo Social, socióloga, psicóloga social, Antropóloga |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.1 |  | 0 |  |  | 2.10 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | M | 1111.02 |  | 0
[13 empty] | 2.11 | ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). | M2 | 157 |  | 0
30 | PROFESIONALES DE LEGALIZACIÓN Y GESTIÓN PREDIAL | PROFESIÓN |  |  |  |  | MESES | DEDICACIÓN | SALARIO | SUBTOTAL | 0 |  | 2.13 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1160.81 |  | 0
30.01 | Especialista en normatividad | Arquitectura | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.1 |  | 0 |  |  | 2.14 | GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 2777.1 |  | 0
30.02 | Especialista derecho urbano | Abogado | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.1 |  | 0 |  |  | 3 | ACABADOS DE PISOS Y PREFABRICADOS |  |  |  | 0
30.03 | Técnico en manejo de registro fotográfico y topográfico | Técnico en fotografía y dibujo |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.2 |  | 0 |  |  | 3.1 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | M | 305.76 |  | 0
[13 empty] | 3.2 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | M | 193.93 |  | 0
40 | OTRO PERSONAL | FORMACIÓN |  |  |  |  | MESES | DEDICACIÓN | SALARIO | SUBTOTAL | 0 |  | 3.5 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y /O GUÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA) | M2 | 45.2 |  | 0
40.01 | Gestor urbano y soporte SIG | Ingeniero geógrafo o catastral |  | 1 | 2 |  | 3 | 0.3 |  | 0 |  |  | 3.6 | ADOQUIN DEMARCADOR VISUAL A-26 | M2 | 48.98 |  | 0
40.02 | Representación arquitectónica 2D | Arquitectura |  | 1 | 2 |  | 4 | 0.5 |  | 0 |  |  | 3.7 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1251.2 |  | 0
40.03 | Representación arquitectónica 3D | Arquitectura |  | 1 | 2 |  | 4 | 0.4 |  | 0 |  |  | 3.8 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA RAMPAS ACCESOS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, COLOCACIÓN, NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO | M3 | 97.95 |  | 0
40.04 | Coordinador arquitectónica BIM | Arquitectura |  | 1 | 2 |  | 4 | 0.2 |  | 0 |  |  | 3.9 | ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 4382.75 |  | 0
40.05 | Ingeniero topógrafo | Ingeniero-Topografía |  | 1 | 2 |  | 3 | 0.4 |  | 0 |  |  | 3.10 | LADRILLO PRENSADO (SUMINISTRO E INSTALACION) | M2 | 355.61 |  | 0
40.06 | Operario dron | Técnico |  | 1 | 2 |  | 1 | 0.5 |  | 0 |  |  | 3.11 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | M | 1692.6 |  | 0
40.07 | Cadenero 1 | Técnico |  | 1 | 2 |  | 2 | 0.5 |  | 0 |  |  | 3.15 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 0,15X0,15 M (∅=8MM) (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÒN E INSTALACIÒN ) | KG | 2660.03 |  | 0
40.08 | Cadenero 2 | Técnico |  | 1 | 2 |  | 2 | 0.5 |  | 0 |  |  | 4 | MUROS ESTRUCTURALES |  |  |  | 0
40.09 | Aforador 1 para estudio de movilidad | Técnico |  | 2 | 1 |  | 1 | 0.5 |  | 0 |  |  | 4.1 | MURO TIPO 1 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,20MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,70MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=3,30M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 33.9 |  | 0
40.1 | Aforador 2 para estudio de movilidad | Técnico |  | 2 | 1 |  | 1 | 0.5 |  | 0 |  |  | 4.2 | MURO TIPO 2 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,00MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,45MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=2,75M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 50.5 |  | 0
[13 empty] | 4.3 | MURO TIPO 3 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,80MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,25MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=2,35M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 137.2 |  | 0
50 | PERSONAL + FACTOR MULTIPLICADOR | [9 empty] | 0 |  | 4.4 | MURO TIPO 4 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,60MX0,25M, MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,85M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 249.08 |  | 0
50.01 | FM | [5 empty] | % | 200.2% | 0 | 0 |  |  | 4.5 | MURO TIPO 5 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,10MX0,25M, MURO SENCILLO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,45M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 75.6 |  | 0
[13 empty] | 4.6 | MURO TIPO 6- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,00MX0,25M,MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,25M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 109.8 |  | 0
60 | EQUIPOS | TIPO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | MESES | DEDICACIÓN | VALOR MENSUAL | SUBTOTAL | 0 |  | 4.7 | MURO TIPO 7- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,90MX0,25M, MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=0,95M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 93 |  | 0
60.01 | Alquiler Equipo completo de topografía | Estación completa |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  | 4.8 | MURO TIPO 8- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,80MX0,25M, MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=0,75M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 18.5 |  | 0
60.02 | Alquiler Dron | [5 empty] | 1 | 0.2 |  | 0 |  |  | 5 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 0
60.03 | Alquiler Vehículo Hasta 2600 cc | 1500 a 2600 cc | Camioneta+Conductor |  |  |  | 5 | 0.1 |  | 0 |  |  | 5.1 | BARANDA METALICA M81 (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PINTURA) | M | 819.4 |  | 0
[13 empty] | 5.2 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M-62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO) | UN | 1 |  | 0
70 | REEMBOLSABLES (No imputa pago total) | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | SUBTOTAL | 81715014 |  | 5.4 | CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.. | UN | 1 |  | 0
70.01 | Rubro específico para pagos, previa aprobación de interventoría sobre 3 cotizaciones. Ver anexo técnico | [7 empty] | 81715014 | 81715014 |  |  | 5.7 | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACIÓN (SUMINISTRO Y EXTENDIDO). | M3 | 1 |  | 0
[13 empty] | 5.11 | HIEDRA UÑA DE GATO (SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 5 |  | 0
[5 empty] | TOTAL COSTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 81715014 |  | 6 | REDES HIDRAULICAS |  |  |  | 0
[5 empty] | IVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 15525853 | 19% | 6.1 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA) | UN | 44.6 |  | 0
[5 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 97240867 |  | 6.2 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERÍA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6.5MT). | UN | 60 |  | 0
[13 empty] | 6.3 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | UN | 9 |  | 0
[13 empty] | 6.4 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUM, FORMALET., REFUERZO E INST. INCL. TAPA EN POLIPROPILENO) | UN | 9 |  | 0
[13 empty] | 6.5 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA | UN | 8 |  | 0
[13 empty] | 6.8 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 60 |  | 0
[13 empty] | 6.9 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 50.47 |  | 0
[13 empty] | 6.11 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 7.5 |  | 0
[13 empty] | 6.14 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M | 30 |  | 0
[13 empty] | 6.32 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB | UN | 2 |  | 0
[13 empty] | 7 | SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL |  |  |  | 0
[13 empty] | 7.1 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 16 |  | 0
[13 empty] | 8 | REDES ELECTRICAS |  |  |  | 0
[13 empty] | 8.1 | TENDIDO DE CABLE RED TRENZADA 2X2+2 ACSR XLPE SIÓN (BT) (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | ML | 28.98 |  | 0
[13 empty] | 8.2 | REUBICACIÓN DE LUMINARIA EN POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KG (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 |  | 0
[13 empty] | 9 | REDES TELECOMUNICACIONES |  |  |  | 0
[13 empty] | 9.1 | TENDIDO DE CABLE RED MULTIPAR (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | ML | 10 |  | 0
[13 empty] | 9.2 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 |  | 0
[13 empty] | 11 | RUBROS PARA ACTIVIDADES RODUCTO DEL AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS |  |  |  | 206336910
[14 empty] | RUBRO PROYECTADO PARA PRODUCTO DEL AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS | GL | 1 | 206336910 | 206336910
[13 empty] | 12 | RUBROS PARA SOSTENIBILIDAD SUDS |  |  |  | 100000000
[14 empty] | RUBRO PROYECTADO PARA SUDS - INTERVENCIÓN SEGÚN ARTICULO 126-184 Y 185 DEL POT (10% DEL ÁREA TOTAL) | GL | 1 | 100000000 | 100000000
[14 empty] | COSTO DIRECTO OBRA |  |  | % | 306336910
[14 empty] | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0
[14 empty] | IMPREVISTOS |  |  |  | 0
[14 empty] | UTILIDAD |  |  |  | 0
[14 empty] | REEMBOLSABLES (RUBRO PARA LABORATORIOS, PRUEBAS DEL PROYECTO POR DISEÑOS Y OBRAS SEGÚN APRUEBE LA INTERVENTORÍA, VALLA, ETC. |  |  |  | 24118156
[14 empty] | TOTAL COSTO OBRA |  |  |  | 330455066
TOTAL PRESUPUESTO ETAPA 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS | [14 empty] | 97240867
TOTAL PRESUPUESTO ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA | [14 empty] | 330455066
VALOR TOTAL E Y D - OBRA | [14 empty] | 427695933
NOTAS: 1- El proponente con la presentación de su oferta no debe superar los valores unitarios estimados por la SDHT para los profesionales, equipos y Factor Multiplicador de la Etapa 1. 2- El proponente no debe modificar el rubro definido para los gastos reembolsables de la Etapa 2. 3- El proponente con la presentación de su oferta, acepta haber realizado una lectura integral de los documentos del proceso de selección y asi mismo dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los Estudios Previos, Pliego de Condiciones, Anexo Técnico y demas apendices y documentos que hacen parte integral del proceso de contratación. 4 - El proponente con la presentación de su oferta , acepta la entrega de los productos de la Etapa 1 y la ejecución fisica de las obras de la Etapa 2, en los tiempos señalados en los documentos del proceso de selección. 5 - Unicamente modificar valores en amarillo del valor de la oferta ecónomica. 6 - El proponente con la presentación de su oferta acepta la forma de pago señalada en los Estudios Previos del contrato y la minuta del mismo, en ese sentido, acepta la formas de pagos definidas para la Etapa 1 y la Etapa 2. 7 - El proponente con la presentación de su oferta acepta dar cumplimiento a los requisitos señalados en la condiciones particulares definidas del Anexo Técnico, de manera transversal y para cada una de las Etapas de desarrollo del contrato. 8 - La presente estimación tiene carácter meramente referencial y no genera obligación alguna para la Entidad. Es responsabilidad exclusiva del Oferente realizar los análisis, verificaciones y cálculos necesarios para determinar la totalidad de los costos, recursos, actividades y demás conceptos requeridos para la correcta, completa y oportuna ejecución del objeto contractual, sin que la omisión o subestimación de cualquiera de ellos dé lugar a reclamaciones posteriores. 9 - En ningún caso el Proponente podrá ofertar un porcentaje de imprevistos inferior al establecido por la Entidad. Asimismo, el porcentaje total correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) no podrá exceder el límite definido por la Entidad. Las propuestas que incumplan estos parámetros podrán ser rechazadas por no ajustarse a las condiciones del proceso.
___________________________________________________ NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## FM
FACTOR MULTIPLICADOR CONSULTORIA
SALARIOS |  | 100%
PRESTACIONES SOCIALES 1 |  | 59.63%
Cesantía | 8.33%
Intereses de Cesantías | 1%
Prima | 8.33%
Vacaciones | 4.17%
Seguridad Social (salud) | 8.5%
Seguridad Social (pensión) | 12%
Aseguradora de Riesgos Profesionales | 6.96%
Subsidio Familiar | 4%
ICBF | 3%
SENA | 2%
Subsidio de Transporte | 0.46%
Dotación | 0.88%
COSTOS DIRECTOS 2 |  | 16%
Servicios públicos y oficina consultor | 2%
Papelería oficina consultor | 1%
Personal administrativo no facturado | 1%
Personal profesional no facturado | 2%
Implementación y programa preventivo de protección recursos hídricos, fauna, especies verdes, manejo de vertimientos, etc. | 0%
Equipos de oficina y campamento | 1%
Equipos de plotter, escaneo y fotografía. Incluye impresiones | 0.5%
Combustibles | 2%
Papelería para entrega de Informes semanales, mensuales y finales en original | 0.5%
Alquiler de equipos de topografía y otros necesarios para control de niveles, etc. | 1%
Implementación y programa preventivo de salud en el trabajo y seguridad industrial, incluye Elementos de Protección Personal (EPP), capacitaciones, afiches, guías, manuales, señalización de obra y demás elementos que se requieran. | 1%
Aerofotografías, software de seguimiento CAD- BIM | 1%
Pruebas y laboratorios | 2%
Trámites y aprobaciones ante entidades por cada especialidad de diseños y obras terminadas Incluye acompañamientos, papelería, etc. | 1%
IMPUESTOS 3 |  | 13.82%
Rete fuente | 6%
Rete IVA | 2.85%
Rete ICA | 0.866%
Estampilla Universidad Distrital | 1.1%
Estampilla Procultura | 0.5%
Estampilla Proadulto mayor | 2%
Estampilla 50 años Universidad Pedagógica | 0.5%
PÓLIZAS Y GARANTÍAS 4 |  | 4.8%
Cumplimiento | 0.94%
Salarios y prestaciones sociales | 0.86%
Calidad del Servicio | 3%
OTROS |  | 6%
Imprevistos | 1%
Utilidad | 5%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4) | 100.2% | 200.2%
Nota: Estos porcentajes y valores son indicativos.