## PRESU ESTIMADO OBRA ALPES
INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HÁBITAT
DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIONES INTEGRALES
OBJETO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS ALPES Y CARACOLI, QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR.
PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA LOS ALPES
ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | PENDIENTE EJECUCIÓN | VALOR UNITARIO INDEXADO ENE 2022 - JUN 2027 | VALOR PARCIAL
ETAPA 1 ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS
E Y D | DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 485215051
| DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS-VER ANEXO (ACTUALIZ E Y D CIVS LOTE 3) | GL | 1 | 485215051 | 485215051
ETAPA 2 CULMINACIÓN DE OBRAS
1 | REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES |  |  |  | 74578754
1.1 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 95.74 | 824 | 78890
1.3 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA ESPESORES DE 0.20M | M3 | 43.02 | 51176 | 2201592
1.6 | DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). | M3 | 29.13 | 258227 | 7522153
1.7 | DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA UN ESPESOR DE 0.10M | M2 | 830.14 | 7116 | 5907276
1.8 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1 | 166889 | 166889
1.9 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 645.3397 | 6203 | 4003042
1.10 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 95.83 | 79702 | 7637843
1.13 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1450.13 | 32453 | 47061069
2 | RELLENOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 414085293
2.1 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 2002.37 | 1535 | 3073638
2.2 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) | M3 | 601.29 | 112382 | 67574173
2.4 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG _ C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBRO COMPACTADOR). | M3 | 382.35 | 163202 | 62400285
2.5 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CLR-0 (SUMINISTRO, BARRIDO, SUPERFICIE Y RIEGO). | M2 | 49 | 3056 | 149744
2.6 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) | M3 | 15.35 | 812380 | 12470033
2.7 | LOSA DE CONCRETO MR 43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)-TEXTURIZADO SIMILAR A A-20. | M3 | 305.07 | 672560 | 205177879
2.8 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 945.06 | 2038 | 1926032
2.9 | CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. | M | 1053.46 | 6334 | 6672616
2.10 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | M | 1111.02 | 11880 | 13198918
2.11 | ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). | M2 | 157 | 48279 | 7579803
2.13 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1160.81 | 6989 | 8112901
2.14 | GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 2777.1 | 9272 | 25749271
3 | ACABADOS DE PISOS Y PREFABRICADOS |  |  |  | 334509767
3.1 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | M | 305.76 | 62500 | 19110000
3.2 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | M | 193.93 | 60804 | 11791720
3.5 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y /O GUÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA) | M2 | 45.2 | 93052 | 4205950
3.6 | ADOQUIN DEMARCADOR VISUAL A-26 | M2 | 48.98 | 95061 | 4656088
3.7 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1251.2 | 92393 | 115602122
3.8 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA RAMPAS ACCESOS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, COLOCACIÓN, NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO | M3 | 97.95 | 794846 | 77855166
3.9 | ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 4382.75 | 7176 | 31450614
3.10 | LADRILLO PRENSADO (SUMINISTRO E INSTALACION) | M2 | 355.61 | 99707 | 35456806
3.11 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | M | 1692.6 | 13698 | 23185235
3.15 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 0,15X0,15 M (∅=8MM) (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÒN E INSTALACIÒN ) | KG | 2660.03 | 4209 | 11196066
4 | MUROS ESTRUCTURALES |  |  |  | 846887300
4.1 | MURO TIPO 1 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,20MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,70MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=3,30M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 33.9 | 2339985 | 79325492
4.2 | MURO TIPO 2 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,00MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,45MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=2,75M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 50.5 | 1861615 | 94011558
4.3 | MURO TIPO 3 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,80MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,25MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=2,35M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 137.2 | 1515836 | 207972699
4.4 | MURO TIPO 4 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,60MX0,25M, MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,85M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 249.08 | 1147638 | 285853673
4.5 | MURO TIPO 5 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,10MX0,25M, MURO SENCILLO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,45M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 75.6 | 686289 | 51883448
4.6 | MURO TIPO 6- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,00MX0,25M,MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,25M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 109.8 | 662219 | 72711646
4.7 | MURO TIPO 7- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,90MX0,25M, MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=0,95M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 93 | 503543 | 46829499
4.8 | MURO TIPO 8- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,80MX0,25M, MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=0,75M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 18.5 | 448610 | 8299285
5 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 244409923
5.1 | BARANDA METALICA M81 (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PINTURA) | M | 819.4 | 296744 | 243152034
5.2 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M-62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO) | UN | 1 | 195549 | 195549
5.4 | CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.. | UN | 1 | 719546 | 719546
5.7 | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACIÓN (SUMINISTRO Y EXTENDIDO). | M3 | 1 | 44094 | 44094
5.11 | HIEDRA UÑA DE GATO (SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 5 | 59740 | 298700
6 | REDES HIDRAULICAS |  |  |  | 174507912
6.1 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA) | UN | 44.6 | 450928 | 20111389
6.2 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERÍA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6.5MT). | UN | 60 | 334822 | 20089320
6.3 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | UN | 9 | 3966096 | 35694864
6.4 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUM, FORMALET., REFUERZO E INST. INCL. TAPA EN POLIPROPILENO) | UN | 9 | 1686547 | 15178923
6.5 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA | UN | 8 | 7531358 | 60250864
6.8 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 60 | 6599 | 395940
6.9 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 50.47 | 85364 | 4308321
6.11 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 7.5 | 175638 | 1317285
6.14 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M | 30 | 69943 | 2098290
6.32 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB | UN | 2 | 7531358 | 15062716
7 | SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL |  |  |  | 10133120
7.1 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 16 | 633320 | 10133120
8 | REDES ELECTRICAS |  |  |  | 4625834
8.1 | TENDIDO DE CABLE RED TRENZADA 2X2+2 ACSR XLPE SIÓN (BT) (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | ML | 28.98 | 134247 | 3890478
8.2 | REUBICACIÓN DE LUMINARIA EN POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KG (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 | 735356 | 735356
9 | REDES TELECOMUNICACIONES |  |  |  | 1740771
9.1 | TENDIDO DE CABLE RED MULTIPAR (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | ML | 10 | 76714 | 767140
9.2 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 | 973631 | 973631
11 | RUBROS PARA ACTIVIDADES RODUCTO DEL AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS |  |  |  | 206336910
| RUBRO PROYECTADO PARA PRODUCTO DEL AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS | GL | 1 | 206336910 | 206336910
12 | RUBROS PARA SOSTENIBILIDAD SUDS |  |  |  | 100000000
| RUBRO PROYECTADO PARA SUDS - INTERVENCIÓN SEGÚN ARTICULO 126-184 Y 185 DEL POT (10% DEL ÁREA TOTAL) | GL | 1 | 100000000 | 100000000
| COSTO DIRECTO OBRA |  |  |  | 2411815584
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 27.31% | 658666836
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 24118156
| UTILIDAD |  |  | 5% | 120590779
| REEMBOLSABLES (RUBRO PARA LABORATORIOS, PRUEBAS DEL PROYECTO POR DISEÑOS Y OBRAS SEGÚN APRUEBE LA INTERVENTORÍA, VALLA, ETC. |  |  | 1% | 24118156 | RUBRO PRESUPUESTAL
| TOTAL COSTO ESTIMADO OBRA |  |  |  | 3239309511 | 3240626087 | 1316576
| PRESUPUESTO ESTIMADO PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS |  |  |  | 485215051 | 487350225 | 2135174
| VALOR TOTAL E Y D - OBRA |  |  |  | 3724524562 | 3727976312 | 3451750

## LISTA DE PRECIOS UNITARIOS
INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HÁBITAT
DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIONES INTEGRALES
OBJETO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS ALPES Y CARACOLI, QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR.
PRECIOS UNITARIOS INDEXADOS OBRA LOS ALPES
ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO INDEXADO ENE 2022 - JUN 2027
1 | REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
1.2 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA ESPESORES MÁX. 0.15M. | M3 | 34008
1.4 | DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M | 5439
1.5 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | 167644
1.11 | FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO PROFUNDIDAD DE FRESADO 0 - 18 CM. (INCLUYE CARGUE) | M3 | 102518
1.12 | TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 178280
2 | RELLENOS Y PAVIMENTOS
2.3 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBRO COMPACTADOR) | M3 | 152497
2.12 | ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 7176
3 | ACABADOS DE PISOS Y PREFABRICADOS
3.3 | RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI. | M2 | 155156
3.4 | SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3 CM MORTERO 1:5) | M | 72134
3.12 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 13511
3.13 | PIEDRA RAJÓN E= 30 CM INCLUYE MORTERO 2500 PSI PARA PEGA E= 10 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M3 | 159128
3.14 | CAÑUELA TIPO C - FUNDIDA EN SITIO 2500 PSI | ML | 78125
4 | MUROS ESTRUCTURALES
4.9 | CONCRETO 3500 PSI PARA MURO ESTRUCTURAL (PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORMALETEO, BOMBEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO) | M3 | 975600
4.10 | ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 3419
4.11 | CURADO DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 1854
4.12 | CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4") | M3 | 386031
4.13 | GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 37717
4.14 | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" SIN FILTRO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 32694
4.15 | TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 13548
5 | MOBILIARIO URBANO
5.3 | BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 201227
5.5 | CONTENEDOR DE RAÍCES, INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 300 PSI (210 KG/CM2), SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA ½”, FORMALETA Y REFUERZO NO INCLUYE TIERRA NEGRA. | M2 | 840674
5.6 | BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA | M | 37503
5.8 | FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION. | UN | 296852
5.9 | CHICALA H=1.5MT (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION. | UN | 288254
5.10 | MANGUE TIERRA FRIA H= 1.5M DE ALTURA (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM) SUMINISTRO Y PLANTACIÓN | UN | 288255
6 | REDES HIDRAULICAS
6.6 | CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. | M | 224849
6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO | M3 | 814528
6.10 | RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) | M3 | 136945
6.12 | ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | 67935
6.13 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 57076
6.15 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 115953
6.16 | TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 156629
6.17 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 175557
6.18 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 227900
6.19 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 295226
6.20 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 392927
6.21 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 421273
6.22 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 516121
6.23 | TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 1445413
6.24 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 90210
6.25 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 98297
6.26 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.) | M | 598790
6.27 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | UN | 62500
6.28 | PLACA FONDO D 1,70M POZO DE INSPEC(FUNDIDA EN SITIO, INC SUMINISTRO, FORMALET, REFUERZO, INST, INCLUYE CONCRETO 2000 PSI) | UN | 676461
6.29 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUM, FORMALET., REFUERZO E INST. INCL. TAPA EN POLIPROPILENO) | UN | 1686547
6.30 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 2120134
6.31 | SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 4220412
8 | REDES ELECTRICAS
8.3 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RED DE BAJA TENSIÓN (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1491770
8.4 | REUBICACIÓN POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KG (INCLUYE CUADRILLA, GRÚA Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 2296967
8.5 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA NO PRESTADO | UN | 3526296
9 | REDES TELECOMUNICACIONES
9.3 | REUBICACIÓN POSTE DE CONCRETO 10M - DE PASO O TERMINAL (INCLUYE CUADRILLA, GRÚA Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 2235859
9.4 | PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NO PRESTADO | UN | 3189909
10 | OTROS
10.01 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36" | ML | 14404
10.02 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA | ML | 20230
10.03 | PLACA CUBIERTA D=1.00M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO) | UN | 1100900
10.04 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | 11848
10.05 | CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1100156
10.06 | CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) | M3 | 712082
10.07 | RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). | M3 | 224657
10.08 | GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 9017
10.09 | GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN) | M2 | 10985
10.10 | CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) | M3 | 498141
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS | ML | 82931
10.12 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.80 | UN | 661484
10.13 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A20 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 124073
10.14 | VIGA CORONA EN MUROS DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL | ML | 106886
10.15 | DEMOLICIÓN EN ROCA CON MARTILLO NEUMATICO | M3 | 127061
10.16 | PAÑETE 1:4 PARA MUROS | M2 | 47599
10.17 | CAÑUELA EN CAJA DE INSPECCIÓN | UN | 41942
10.18 | CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO CONVENCIONAL EN MAMPOSTERIA. L=0,70M A=0,40M, H=1,00M CON MURO DOBLE (INCLUYE REJILLA) | UN | 1064204
10.19 | LIMPIEZA DE POZOS DE INSPECCION | UN | 101916
10.20 | CONO DE REDUCCION PARA POZO DE INSPECCION | UN | 866422
10.21 | POZO DE INSPECCION PREFABRICADO D=1.20 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO CON PASOS, CONO PREFABRICADO, CARGUE, TAPA Y PASOS | UN | 4378886
10.22 | PASO PLASTICO PARA POZO DE INSPECCION | UN | 178209
10.23 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | UN | 114683
10.24 | TRASIEGO EN OBRA DE RECEBO COMÚN | M3 | 117761
10.25 | TRASIEGO EN OBRA DE SUBBASE | M3 | 140658
10.26 | TRASIEGO EN OBRA DE CONCRETO 2500 PSI | M3 | 177571
10.27 | TRASIEGO EN OBRA DE ACERO | KG | 430
10.28 | TRASIEGO EN OBRA DE LOSETA | M2 | 7592
10.29 | TRASIEGO EN OBRA DE BORDILLO | ML | 13376
10.30 | TRASIEGO EN OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 177039
10.31 | UNION DE REPARACION HD EL D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 217442
10.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA VALVULA DE SEGURIDAD | UND | 341780
10.33 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI, HECHO EN OBRA) | UND | 228337
10.34 | DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M.) | M2 | 3789
10.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA METÁLICA | M2 | 51307
10.36 | BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (NO INCLUYE SUMINISTRO NI INSTALACIÓN DE CONCRETO) | M3 | 499089
10.37 | LIMPIEZA DE MUROS CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO | M2 | 9180
10.38 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 1332576
10.39 | PISO EN CONCRETO MR 43 (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL, COLOR OCRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.) | M3 | 1881851
10.40 | UNION DE REPARACION PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 90594
10.41 | TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 263322
10.42 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 697466
10.43 | TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 708667
10.44 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 118124
10.45 | ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 261980
10.46 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 206602
10.47 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 195768
10.48 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 445395
10.49 | COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. | UND | 42442
10.50 | SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 236555
10.51 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS (REGISTRO DE INCORPORACIÓN, REGISTRO DE BOLA, REGISTRO ANTIFRAUDE, UNION MACHO PF), LONGITUD PROMEDIO DE 3M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR) | UND | 602756
10.52 | ESCALERAS EN CONCRETO A LA VISTA | ML | 203723
10.53 | UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" (SUMINISTRO E INSTLACIÓN) | UND | 121744
10.54 | UNION Z DE 4 PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 114293
10.55 | UNION Z DE 3 PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 79335
10.56 | CODO G.RAD. PVC 22,5" TIPO U.M D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION) | UND | 155934
10.57 | PISO EN CONCRETO 3000 PSI (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y ANDENES A DESNIVEL, COLOR OCRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO) | M3 | 1482297
10.58 | CONCRETO 3000 PSI PARA MUROS | M3 | 1078077

## E Y D PRESU ESTIMADO
INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HÁBITAT
DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIONES INTEGRALES
AGOSTO 2026
SALARIO MÍNIMO
OBJETO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS ALPES Y CARACOLI, QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 meses | [5 empty] | 2355 M2
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | ESPECIALISTA |  | AÑOS DE EXPERIENCIA |  | UND | % | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | VR. TOTAL
|  |  | SI | NO | PROF | ESPEC
10 | PROFESIONAL MÍNIMO CALIFICABLE | PROFESIÓN |  |  |  |  | MESES | DEDICACIÓN | SALARIO | SUBTOTAL | 47244900
10.01 | Director de la Consultoría | Ingeniería Civil o Arquitectura | 1 |  | 8 | 5 | 5 | 0.3 | 11183000 | 16774500
10.02 | Especialista en diseño arquitectónico | Arquitectura | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.3 | 9522000 | 8569800
10.03 | Especialista en paisajismo | Arquitectura | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 0.2 | 9522000 | 3808800
10.04 | Especialista en Vías | Ingeniería Civil o de vías | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 0.1 | 9522000 | 1904400
10.05 | Especialista en Transporte y Movilidad | Ingeniería de Transporte | 1 |  | 6 | 4 | 2 | 0.1 | 9522000 | 1904400
10.06 | Especialista en redes eléctricas y Energía Solar | Ingeniero Eléctrico | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.1 | 9522000 | 2856600
10.07 | Especialista en redes hidrosanitarias. Suds y saneamiento básico | Ingeniería Civil o Sanitaria | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.4 | 9522000 | 11426400
20 | PROFESIONALES DE APOYO | PROFESIÓN |  |  |  |  | MESES | DEDICACIÓN | SALARIO | SUBTOTAL | 55886400
20.01 | Especialista en Estructuras | Ingeniería Civil | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.4 | 9522000 | 11426400
20.02 | Especialista en geotecnia | Ingeniería Civil | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.4 | 9522000 | 11426400
20.03 | Especialista en gestión ambiental (construcción sostenible) | Ingeniería Ambiental o Afines | 1 |  | 6 | 4 | 5 | 0.1 | 9522000 | 4761000
20.04 | Ingeniero forestal | Ingeniería Forestal |  | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.1 | 8589000 | 2576700
20.05 | Ingeniero Geologo | Ingeniería gelógica |  | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.2 | 8589000 | 5153400
20.06 | Ingeniero hidrolologo | Ingeniería hidrologica |  | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.2 | 8589000 | 5153400
20.07 | Arqueólogo | Arqueología o afines |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.2 | 8589000 | 3435600
20.08 | Profesional en presupuestos, especificaciones, cantidades, programación y APUS | Ingeniero Civil |  | 1 | 4 | 3 | 5 | 0.1 | 8589000 | 4294500
20.09 | Profesional SST | Ingeniero Industrial, SST o afines |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.1 | 7659000 | 3829500
20.10 | Profesional en gestión social | Trabajo Social, socióloga, psicóloga social, Antropóloga |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.1 | 7659000 | 3829500
30 | PROFESIONALES DE LEGALIZACIÓN Y GESTIÓN PREDIAL | PROFESIÓN |  |  |  |  | MESES | DEDICACIÓN | SALARIO | SUBTOTAL | 9187800
30.01 | Especialista en normatividad | Arquitectura | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.1 | 9522000 | 2856600
30.02 | Especialista derecho urbano | Abogado | 1 |  | 6 | 4 | 3 | 0.1 | 9522000 | 2856600
30.03 | Técnico en manejo de registro fotográfico y topográfico | Técnico en fotografía y dibujo |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 5791000 | 3474600
40 | OTRO PERSONAL | FORMACIÓN |  |  |  |  | MESES | DEDICACIÓN | SALARIO | SUBTOTAL | 46784310
40.01 | Gestor urbano y soporte SIG | Ingeniero geógrafo o catastral |  | 1 | 2 |  | 3 | 0.3 | 5791000 | 5211900
40.02 | Representación arquitectónica 2D | Arquitectura |  | 1 | 2 |  | 4 | 0.5 | 5791000 | 11582000
40.03 | Representación arquitectónica 3D | Arquitectura |  | 1 | 2 |  | 4 | 0.4 | 5791000 | 9265600
40.04 | Coordinador arquitectónica BIM | Arquitectura |  | 1 | 2 |  | 4 | 0.2 | 5791000 | 4632800
40.05 | Ingeniero topógrafo | Ingeniero-Topografía |  | 1 | 2 |  | 3 | 0.4 | 5791000 | 6949200
40.06 | Operario dron | Técnico |  | 1 | 2 |  | 1 | 0.5 | 2018000 | 1009000
40.07 | Cadenero 1 | Técnico |  | 1 | 2 |  | 2 | 0.5 | 2316000 | 2316000
40.08 | Cadenero 2 | Técnico |  | 1 | 2 |  | 2 | 0.5 | 2316000 | 2316000
40.09 | Aforador 1 para estudio de movilidad | Técnico |  | 2 | 1 |  | 1 | 0.5 | 1750905 | 1750905
40.1 | Aforador 2 para estudio de movilidad | Técnico |  | 2 | 1 |  | 1 | 0.5 | 1750905 | 1750905
50 | PERSONAL + FACTOR MULTIPLICADOR | [9 empty] | 318598214
50.01 | FM | [5 empty] | % | 200.2% | 159103410 | 318598214
60 | EQUIPOS | TIPO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | MESES | DEDICACIÓN | VALOR MENSUAL | SUBTOTAL | 7430512
60.01 | Alquiler Equipo completo de topografía | Estación completa |  |  |  |  | 2 | 1 | 2215256 | 4430512
60.02 | Alquiler Dron | [5 empty] | 1 | 0.2 | 2500000 | 500000
60.03 | Alquiler Vehículo Hasta 2600 cc | 1500 a 2600 cc | Camioneta+Conductor |  |  |  | 5 | 0.1 | 5000000 | 2500000
70 | REEMBOLSABLES (No imputa pago total) | TIPO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | SUBTOTAL | 81715014
70.01 | Rubro específico para pagos, previa aprobación de interventoría sobre 3 cotizaciones. Ver anexo técnico | [7 empty] | 81715014 | 81715014
[5 empty] | TOTAL COSTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 407743740
[5 empty] | IVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [5 empty] | 77471311 | 19%
[5 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 485215051

## AIU
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIONES INTEGRALES
DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS
OBJETO DE LA LICITACIÓN: | REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS ALPES Y CARACOLI, QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO PRIORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA CONURBACIÓN CIUDAD BOLÍVAR.
[6 empty] | AGOSTO 2026 | 0
COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA (CD) |  | 2411815584 | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE OBRA (MESES) |  |  | 7
A. ADMINISTRACION
Cargo | # | Dedicación Mes | Valor salario mes | Factor multiplicador | Periodo en Obra | Salario total + Prestaciones
| A | B | C | D | E | E=((A*B*C*D)+C)*E
1,1 PERSONAL PROFESIONAL | CANT
DIRECTOR DE OBRA ESPECIALISTA | 1 | 40% | 11183000 | 202.9% | 7 | 63531607.104
RESIDENTE DE OBRA | 1 | 100% | 9522000 | 202.9% | 7 | 135238299.84
PROFESIONAL EN INGENIERÍA AMBIENTAL | 1 | 50% | 8589000 | 202.9% | 7 | 60993581.04
PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL | 1 | 10% | 8589000 | 202.9% | 2 | 3485347.488
ESPECIALISTA INGENIERO ELÉCTRICO | 1 | 15% | 8589000 | 202.9% | 4 | 10456042.464
ESPECIALISTA INGENIERO HIDRÁULICO | 1 | 30% | 8589000 | 202.9% | 5 | 26140106.16
ESPECIALISTA INGENIERO ESTRUCTURAL | 1 | 20% | 8589000 | 202.9% | 3 | 10456042.464
ESPECIALISTA INGENIERO VÍAS | 1 | 20% | 8589000 | 202.9% | 1 | 3485347.488
PROFESIONAL SOCIAL | 1 | 50% | 7659000 | 202.9% | 7 | 54389316.24
PROFESIONAL EN CALIDAD | 1 | 30% | 7659000 | 202.9% | 7 | 32633589.744
ESPECIALISTA GEOTECNISTA | 1 | 20% | 7659000 | 202.9% | 3 | 9323882.784
PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN | 1 | 30% | 7659000 | 202.9% | 3 | 13985824.176
PROFESIONAL SST | 1 | 100% | 7659000 | 202.9% | 7 | 108778632.48
ARQUEOLOGO | 1 | 20% | 7659000 | 202.9% | 1 | 3107960.928
PROFESIONAL JURIDICO | 1 | 10% | 7659000 | 202.9% | 2 | 3107960.928
1,2 PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR TECNICO | CANT
INSPECTOR DE OBRA | 1 | 30% | 2718000 | 202.9% | 7 | 11580897.888
PROFESIONAL TOPOGRAFO | 1 | 50% | 3736000 | 202.9% | 7 | 26530680.96
TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO | 1 | 30% | 2316000 | 202.9% | 7 | 9868049.856
TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO-ALMACENISTA | 1 | 100% | 2316000 | 202.9% | 7 | 32893499.52
1,3 PERSONAL ADMINISTRATIVO | CANT
TARIFA MES - VIGILANTE | 1 | 100% | 2718000 | 202.9% | 7 | 38602992.96
|  |  |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |  | 658589662.512
B. A.I.U
A. | % TOTAL ADMINISTRACIÓN MÁXIMO |  |  |  | 27.31% | 658589662.512 |  | 0.2745
B. | IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 24118155.84
C. | UTILIDAD |  |  |  | 5% | 120590779.2
| MÁXIMO TOTAL A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad) |  |  |  | 33.31% | 803298597.552
Nota: En ningún caso el Proponente podrá ofertar un porcentaje menor al establecido para imprevistos por parte de la Entidad y el porcentaje integral de AIU no podrá superar el establecido por la Entidad.

## FM
FACTOR MULTIPLICADOR OBRA |  |  | FACTOR MULTIPLICADOR CONSULTORIA
SALARIOS |  | 100% | SALARIOS |  | 100%
PRESTACIONES SOCIALES 1 |  | 59.63% | PRESTACIONES SOCIALES 1 |  | 59.63%
Cesantía | 8.33% |  | Cesantía | 8.33%
Intereses de Cesantías | 1% |  | Intereses de Cesantías | 1%
Prima | 8.33% |  | Prima | 8.33%
Vacaciones | 4.17% |  | Vacaciones | 4.17%
Seguridad Social (salud) | 8.5% |  | Seguridad Social (salud) | 8.5%
Seguridad Social (pensión) | 12% |  | Seguridad Social (pensión) | 12%
Aseguradora de Riesgos Profesionales | 6.96% |  | Aseguradora de Riesgos Profesionales | 6.96%
Subsidio Familiar | 4% |  | Subsidio Familiar | 4%
ICBF | 3% |  | ICBF | 3%
SENA | 2% |  | SENA | 2%
Subsidio de Transporte | 0.46% |  | Subsidio de Transporte | 0.46%
Dotación | 0.88% |  | Dotación | 0.88%
COSTOS DIRECTOS 2 |  | 30.5% | COSTOS DIRECTOS 2 |  | 16%
Servicios públicos de campamento y obra | 3% |  | Servicios públicos y oficina consultor | 2%
Papelería oficina constructor | 2% |  | Papelería oficina consultor | 1%
Personal administrativo no facturado | 2% |  | Personal administrativo no facturado | 1%
Personal profesional no facturado | 2% |  | Personal profesional no facturado | 2%
Implementación y programa preventivo de protección recursos hídricos, fauna, especies verdes, manejo de vertimientos, etc. | 1% |  | Implementación y programa preventivo de protección recursos hídricos, fauna, especies verdes, manejo de vertimientos, etc. | 0%
Equipos de oficina y campamento | 1% |  | Equipos de oficina y campamento | 1%
Equipos de plotter, escaneo y fotografía. Incluye impresiones | 1% |  | Equipos de plotter, escaneo y fotografía. Incluye impresiones | 0.5%
Alquiler de vehículo y combustibles | 3% |  | Combustibles | 2%
Papelería para entrega de Informes semanales, mensuales y finales en original (planos récord, manual de mantenimiento, Etc) y 2 copias en físico | 1% |  | Papelería para entrega de Informes semanales, mensuales y finales en original | 0.5%
Alquiler de equipos de topografía y otros necesarios para control de niveles, etc. | 2% |  | Alquiler de equipos de topografía y otros necesarios para control de niveles, etc. | 1%
Implementación y programa preventivo de salud en el trabajo y seguridad industrial, incluye Elementos de Protección Personal (EPP), capacitaciones, afiches, guías, manuales, señalización de obra y demás elementos que se requieran. | 2% |  | Implementación y programa preventivo de salud en el trabajo y seguridad industrial, incluye Elementos de Protección Personal (EPP), capacitaciones, afiches, guías, manuales, señalización de obra y demás elementos que se requieran. | 1%
Aerofotografías, software de seguimiento CAD- BIM | 1% |  | Aerofotografías, software de seguimiento CAD- BIM | 1%
Implementación en obra de todos los programas y gestión integral de residuos, calidad del aire y aseo permanente de obra. | 2% |  | Pruebas y laboratorios | 2%
Trámite PMT e implementación con todos los requerimientos de seguridad, durante toda la ejecución de obra. Incluye personal requerido como paleteros y otros | 3.5% |  | Trámites y aprobaciones ante entidades por cada especialidad de diseños y obras terminadas Incluye acompañamientos, papelería, etc. | 1%
Trámites y aprobaciones ante entidades por cada especialidad de diseños y obras terminadas Incluye acompañamientos, papelería, etc. | 1% |  | IMPUESTOS 3 |  | 13.82%
Plan de gestión social. Incluye Alquiler de salones, Afiches, volantes, pendones, carteleras, papelería, refrigerios y todo lo necesario para la socialización del proyecto | 3% |  | Rete fuente | 6%
IMPUESTOS 3 |  | 6.966% | Rete IVA | 2.85%
Rete fuente | 2% |  | Rete ICA | 0.866%
Rete IVA | 0% |  | Estampilla Universidad Distrital | 1.1%
Rete ICA | 0.866% |  | Estampilla Procultura | 0.5%
Estampilla Universidad Distrital | 1.1% |  | Estampilla Proadulto mayor | 2%
Estampilla Procultura | 0.5% |  | Estampilla 50 años Universidad Pedagógica | 0.5%
Estampilla Proadulto mayor | 2% |  | PÓLIZAS Y GARANTÍAS 4 |  | 4.8%
Estampilla 50 años Universidad Pedagógica | 0.5% |  | Cumplimiento | 0.94%
PÓLIZAS Y GARANTÍAS 4 |  | 5.8% | Salarios y prestaciones sociales | 0.86%
Cumplimiento | 0.94% |  | Calidad del Servicio | 3%
Salarios y prestaciones sociales | 0.86% |  | OTROS |  | 6%
Estabilidad y Calidad de obra | 3% |  | Imprevistos | 1%
Otras Polizas | 1% |  | Utilidad | 5%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4) | 102.9% | 202.9% | TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3+4) | 100.2% | 200.2%
Nota: Estos porcentajes y valores son indicativos.

## INDEX ICOCIV
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV
A1. ICOCIV - Variación mensual, año corrido y anual del total Febrero 2025 | [6 empty] | Publicado DANE | Polinómica grado 2
Año | Mes | Índice | Variación porcentual (%) |  |  |  |  | ax^2+bx+c
|  |  | Mensual | Año corrido | Anual** | x | ICOCIV | a | -0.0049 | b | 1.005 | c | 97.404
2021 | Enero | 100.89 | 0.89 | 0.89 | - | 1 | 100.89
| Febrero | 101.35 | 0.46 | 1.35 | - | 2 | 101.35
| Marzo | 101.796 | 0.439 | 1.796 | - | 3 | 101.796
| Abril | 102.339 | 0.533 | 2.339 | - | 4 | 102.339
| Mayo | 102.939 | 0.587 | 2.939 | - | 5 | 102.939
| Junio | 103.458 | 0.504 | 3.458 | - | 6 | 103.458
| Julio | 104.566 | 1.071 | 4.566 | - | 7 | 104.566
| Agosto | 104.819 | 0.242 | 4.819 | - | 8 | 104.819
| Septiembre | 104.806 | -0.012 | 4.806 | - | 9 | 104.806
| Octubre | 104.937 | 0.125 | 4.937 | - | 10 | 104.937
| Noviembre | 105.147 | 0.199 | 5.147 | - | 11 | 105.147
| Diciembre | 105.558 | 0.392 | 5.558 | - | 12 | 105.558
2022 | Enero | 107.483 | 1.823 | 1.823 | 6.537 | 13 | 107.483
| Febrero | 108.948 | 1.363 | 3.211 | 7.496 | 14 | 108.948
| Marzo | 110.113 | 1.075 | 4.315 | 8.171 | 15 | 110.113
| Abril | 111.366 | 1.138 | 5.501 | 8.821 | 16 | 111.366
| Mayo | 112.369 | 0.901 | 6.452 | 9.16 | 17 | 112.369
| Junio | 112.625 | 0.228 | 6.694 | 8.861 | 18 | 112.625
| Julio | 113.883 | 1.117 | 7.886 | 8.91 | 19 | 113.883
| Agosto | 114.109 | 0.198 | 8.1 | 8.863 | 20 | 114.109
| Septiembre | 114.258 | 0.131 | 8.241 | 9.018 | 21 | 114.258
| Octubre | 115.491 | 1.08 | 9.41 | 10.057 | 22 | 115.491
| Noviembre | 115.914 | 0.366 | 9.81 | 10.24 | 23 | 115.914
| Diciembre | 115.826 | -0.075 | 9.727 | 9.727 | 24 | 115.826
2023 | Enero | 121.591 | 4.977 | 4.977 | 13.126 | 25 | 121.591
| Febrero | 124.48 | 2.38 | 7.47 | 14.26 | 26 | 124.48
| Marzo | 125.08 | 0.48 | 7.99 | 13.59 | 27 | 125.08
| Abril | 125.67 | 0.48 | 8.5 | 12.85 | 28 | 125.67
| Mayo | 125.95 | 0.22 | 8.74 | 12.09 | 29 | 125.95
| Junio | 126.12 | 0.14 | 8.89 | 11.99 | 30 | 126.12
| Julio | 126.33 | 0.17 | 9.07 | 10.93 | 31 | 126.33
| Agosto | 126.22 | -0.09 | 8.97 | 10.61 | 32 | 126.22
| Septiembre | 126.3 | 0.07 | 9.05 | 10.54 | 33 | 126.3
| Octubre | 126.2 | -0.08 | 8.95 | 9.27 | 34 | 126.2
| Noviembre | 126.36 | 0.13 | 9.1 | 9.01 | 35 | 126.36
| Diciembre | 126.48 | 0.09 | 9.2 | 9.2 | 36 | 126.48
2024 | Enero | 129.59 | 2.46 | 2.46 | 6.58 | 37 | 129.59
| Febrero | 131.14 | 1.2 | 3.69 | 5.35 | 38 | 131.14
| Marzo | 131.07 | -0.06 | 3.63 | 4.79 | 39 | 131.07
| Abril | 131.38 | 0.24 | 3.88 | 4.54 | 40 | 131.38
| Mayo | 131.81 | 0.32 | 4.21 | 4.65 | 41 | 131.81
| Junio | 131.35 | -0.35 | 3.85 | 4.14 | 42 | 131.35
| Julio | 131.05 | -0.23 | 3.61 | 3.73 | 43 | 131.05
| Agosto | 131.11 | 0.05 | 3.66 | 3.88 | 44 | 131.11
| Septiembre | 131.07 | -0.03 | 3.63 | 3.77 | 45 | 131.07
| Octubre | 131.28 | 0.16 | 3.8 | 4.03 | 46 | 131.28
| Noviembre | 131.23 | -0.04 | 3.76 | 3.85 | 47 | 131.23
| Diciembre | 131.25 | 0.02 | 3.78 | 3.78 | 48 | 131.25
2025 | Enero | 133.73 | 1.89 | 1.89 | 3.2 | 49 | 133.73
| Febrero | 135.21 | 1.1 | 3.01 | 3.1 | 50 | 135.21
| Marzo | 136.23 | 0.76 | 3.79 | 3.94 | 51 | 136.23
| Abril | 136.49 | 0.19 | 3.99 | 3.89 | 52 | 136.49
| Mayo | 136.12 | -0.27 | 3.71 | 3.28 | 53 | 136.12
| Junio | 136.22 | 0.07 | 3.78 | 3.71 | 54 | 136.22
| Julio | 137 | 0.57 | 4.37 | 4.54 | 55 | 137
| Agosto | 137.12 | 0.09 | 4.47 | 4.59 | 56 | 137.12
| Septiembre | 136.86 | -0.19 | 4.27 | 4.42 | 57 | 136.86
| Octubre | 136.54 | -0.23 | 4.03 | 4.01 | 58 | 136.54
| Noviembre | 136.72 | 0.13 | 4.16 | 4.18 | 59 | 136.72
| Diciembre | 136.91 | 0.14 | 4.31 | 4.31 | 60 | 136.91
2026 | Enero | 140.19 | 2.4 | 2.4 | 4.83 | 61 | 140.19
| Febrero | 141.94 | 1.24 | 3.67 | 4.98 | 62 | 141.94
| Marzo | 143.39 | 1.02 | 4.73 | 5.25 | 63 | 143.39
| Abril | 144.58 | 0.83 | 5.6 | 5.92 | 64 | 144.58
| Mayo | 144.63 | 0.03 | 5.64 | 6.24 | 65 | 144.63
| Junio | 145.22 | 0.41 | 6.07 | 6.61 | 66 | 145.22 | Proyectado SDHT
| Julio | 142.7429 | -1.7058 | 4.3642 | 4.1919 | 67 |  | 142.7429
| Agosto | 143.0864 | 0.24064 | 4.6049 | 4.3512 | 68 |  | 143.0864
| Septiembre | 143.4201 | 0.23322 | 4.8381 | 4.7933 | 69 |  | 143.4201
| Octubre | 143.744 | 0.22584 | 5.0639 | 5.2761 | 70 |  | 143.744
| Noviembre | 144.0581 | 0.21851 | 5.2825 | 5.3672 | 71 |  | 144.0581
| Diciembre | 144.3624 | 0.21123 | 5.4937 | 5.4433 | 72 |  | 144.3624
2027 | Enero | 144.6569 | 0.204 | 0.204 | 3.1863 | 73 |  | 144.6569
| Febrero | 144.9416 | 0.19681 | 0.40081 | 2.1147 | 74 |  | 144.9416
| Marzo | 145.2165 | 0.18966 | 0.59047 | 1.2738 | 75 |  | 145.2165
| Abril | 145.4816 | 0.18256 | 0.77303 | 0.6236 | 76 |  | 145.4816
| Mayo | 145.7369 | 0.17549 | 0.94851 | 0.76533 | 77 |  | 145.7369 | [5 empty] | FACTOR DE INDEXACIÓN
| Junio | 145.9824 | 0.16845 | 1.117 | 0.525 | 78 |  | 145.9824 | [5 empty] | 1.36
| Julio | 146.2181 | 0.16146 | 1.2784 | 2.4346 | 79 |  | 146.2181
| Agosto | 146.444 | 0.1545 | 1.4329 | 2.3466 | 80 |  | 146.444
| Septiembre | 146.6601 | 0.14756 | 1.5805 | 2.2591 | 81 |  | 146.6601
| Octubre | 146.8664 | 0.14067 | 1.7212 | 2.1722 | 82 |  | 146.8664
| Noviembre | 147.0629 | 0.1338 | 1.8549 | 2.0858 | 83 |  | 147.0629
| Diciembre | 147.2496 | 0.12695 | 1.9819 | 2 | 84 |  | 147.2496
Note on B5: Erika Velandia: Fuente: DANE - ICOCIV Nota: * La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Actualizado el 28 de marzo de 2025

## SALARIOS
INDEXACIÓN SALARIOS
# CATEGORIA | Cargos Categorías Profesionales | EXPERIENCIA |  | PRECIOS DE REFERENCIA (IDU) 2026 TARIFA MES POR CATEGORÍA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)
|  | General | Especifica | CODIGO | TARIFA SIN PRESTACIONES 2026
CATEGORIA 1 | Funciones del Director o Especialista de Proyectos | >= 12 años | >=10 años | 9107 | 17387000
CATEGORIA 2 | Funciones del Director o Especialista de Proyectos | >= 10 años | >= 8 años | 9108 | 13251000
CATEGORIA 3 | Experiencia técnica y administrativa para Especialista de Proyectos | >= 8 años | >= 5 años | 9109 | 11183000
CATEGORIA 4 | Experiencia técnica y administrativa para esp} | >= 6 años | >= 4 años | 9110 | 9522000
CATEGORIA 5 | Experiencia técnica y administrativa para Residente de Proyectos | >= 4 años | >= 3 años | 9111 | 8589000
CATEGORIA 6 | Profesional | >= 3 años | >= 1 años | 9112 | 7659000
CATEGORIA 7 | Profesional | >= 2 años |  | 9113 | 5791000
CATEGORIA 8 | Profesional técnio topógrado | >= 2 años |  | 9088 | 3736000
CATEGORIA 9 | Personal auxiliar técnico | >= 2 años |  | 9098 | 2316000
CATEGORIA 10 | Personal auxiliar técnico | < 2 años |  | 9099 | 2018000
CATEGORIA 11 | PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | >= 1 años |  | 9100 | 1750905
CATEGORIA 12 | PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 | >= 2 años |  | 9093 | 2718000
13418 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm + 2 ppm x D), precisión angular ≤ 3". Alcance: con un prisma hasta 2000 metros en buenas condiciones. (Accesorios: Trípodes, bastones, prismas, cintas metálicas, baterías, entre otros). TARIFA MES | MES | 2215256 |  |  | MES | 3584000
9165 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2026 A 2023. 100% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR | MES | 8778000 |  |  | MES | 3150000
[6 empty] | MES | 3303000
[6 empty] | MES | 2670000
[6 empty] | MES | 3736000
[6 empty] | MES | 3310000
[6 empty] | MES | 2316000
[6 empty] | MES | 4690453
[6 empty] | MES | 3264239
[6 empty] | MES | 2718000
[6 empty] | MES | 2447000
[6 empty] | MES | 3064000
[6 empty] | MES | 3736000
[6 empty] | MES | 3064000
[6 empty] | MES | 2316000
[6 empty] | MES | 2018000
[6 empty] | MES | 1750905
[6 empty] | MES | 4488000
[6 empty] | MES | 3479000
[6 empty] | MES | 2481000
[6 empty] | MES | 2018000
[6 empty] | MES | 1750905
[6 empty] | MES | 17387000
[6 empty] | MES | 13251000
[6 empty] | MES | 11183000
[6 empty] | MES | 9522000
[6 empty] | MES | 8589000
[6 empty] | MES | 7659000
[6 empty] | MES | 5791000
[6 empty] | JR | 255300

## CANTIDADES VALOR INICIAL
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT
CUADRO CANTIDADES
ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD PENDIENTE EJECUCIÓN | TOTAL CANTIDAD PENDIENTE POSITIVA | VR. UNITARIO | FACTOR DE INDEXACIÓN | CIV 19010897 |  |  | CIV 19010949 |  |  | CIV 19010956 |  |  | CIV 19010836 |  |  | CIV 19010951 |  |  | CIV 19011027 |  |  | CIV 19011016 |  |  | CIV 19010555
[7 empty] | CANTIDAD OFERTA ECONÓMICA | CANTIDAD EJECUTADA (ACTA NO: 12) CTO 952/21 | CANTIDAD PENDIENTE EJECUCIÓN | CANTIDAD OFERTA ECONÓMICA | CANTIDAD EJECUTADA (ACTA NO: 12) CTO 952/21 | CANTIDAD PENDIENTE EJECUCIÓN | CANTIDAD OFERTA ECONÓMICA | CANTIDAD EJECUTADA (ACTA NO: 12) CTO 952/21 | CANTIDAD PENDIENTE EJECUCIÓN | CANTIDAD OFERTA ECONÓMICA | CANTIDAD EJECUTADA (ACTA NO: 12) CTO 952/21 | CANTIDAD PENDIENTE EJECUCIÓN | CANTIDAD OFERTA ECONÓMICA | CANTIDAD EJECUTADA (ACTA NO: 12) CTO 952/21 | CANTIDAD PENDIENTE EJECUCIÓN | CANTIDAD OFERTA ECONÓMICA | CANTIDAD EJECUTADA (ACTA NO: 12) CTO 952/21 | CANTIDAD PENDIENTE EJECUCIÓN | CANTIDAD OFERTA ECONÓMICA | CANTIDAD EJECUTADA (ACTA NO: 12) CTO 952/21 | CANTIDAD PENDIENTE EJECUCIÓN | CANTIDAD OFERTA ECONÓMICA | CANTIDAD EJECUTADA (ACTA NO: 12) CTO 952/21 | CANTIDAD PENDIENTE EJECUCIÓN
1 | REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
1.1 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 64.71 | 95.74 | 645.3397 | 878 | 460.1 | 440.0225 | 20.08 | 238.7 | 252.8901 | -14.19 | 435.9 | 388.2994 | 47.6 | 388.3 | 388.2994 | 0 | 136.2 | 110.94 | 25.26 | 231.7 | 229.3598 | 2.34 | 180.8 | 197.6401 | -16.84 | 266 | 265.5408 | 0.46
1.2 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA ESPESORES MÁX. 0.15M. | M3 | 0 | 0 | 25006.1942 | 34008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37999 | -0.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA ESPESORES DE 0.20M | M3 | 34.25 | 43.02 | 37629.1538 | 51176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | -5.58 | 0 |  | 0 | 0 | 2.78 | -2.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0.40761 | -0.41 | 0 |  | 0 | 44 | 0.9756 | 43.02
1.4 | DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M | 0 | 0 | 3999.5719 | 5439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.5 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | 0 | 0 | 123267.5539 | 167644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). | M3 | 27.14 | 29.13 | 189872.7479 | 258227 | 17 | 2.232 | 14.77 | 3 | 1.63 | 1.37 | 5 | 0.64 | 4.36 | 6 | 2.412 | 3.59 | 1 | 0.72 | 0.28 | 1 | 2.988 | -1.99 | 2 | 0.64 | 1.36 | 6 | 2.604 | 3.4
1.7 | DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA UN ESPESOR DE 0.10M | M2 | 829.66 | 830.14 | 5232.7173 | 7116 | 220 | 10.23 | 209.77 | 74 |  | 74 | 182 | 1.6299 | 180.37 | 161 |  | 161 | 52 | 18 | 34 | 109 |  | 109 | 62 |  | 62 | 0 | 0.48006 | -0.48
1.8 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 0 | 1 | 122712.3508 | 166889 | 0 | 0.099199 | -0.1 | 0 | 2.11 | -2.11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1
1.9 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 763.22 | 645.3397 | 4852.034 | 6599 | 216 | 0 | 216 | 149 | 263.3399 | -114.34 | 228 |  | 228 | 204 |  | 204 | 76 | 6.46 | 69.54 | 110 | 139.0798 | -29.08 | 107 | 108.9044 | -1.9 | 191 |  | 191
1.10 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 0 | 95.83 | 58604.1324 | 79702 | 198 | 283.4873 | -85.49 | 66 | 208.611 | -142.61 | 164 | 68.169 | 95.83 | 145 | 166.1417 | -21.14 | 47 | 65.27 | -18.27 | 98 | 203.6152 | -105.62 | 56 | 97.7205 | -41.72 | 0 | 94.1219 | -94.12
1.11 | FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO PROFUNDIDAD DE FRESADO 0 - 18 CM. (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 0 | 75381.0468 | 102518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.12 | TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 0 | 0 | 131088.3423 | 178280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.13 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1241.49 | 1450.13 | 23862.2265 | 32453 | 328 | 0 | 328 | 206 | 366.7875 | -160.79 | 323 | 15.8121 | 307.19 | 291 |  | 291 | 106 | 15 | 91 | 156 | 203.85 | -47.85 | 148 | 110.06 | 37.94 | 395 |  | 395
2 | RELLENOS Y PAVIMENTOS
2.1 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 2002.37 | 2002.37 | 1128.6253 | 1535 | 460 |  | 460 | 239 | 164.7953 | 74.2 | 436 |  | 436 | 388 |  | 388 | 136 | 89.9998 | 46 | 232 |  | 232 | 181 | 80.832 | 100.17 | 266 |  | 266
2.2 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) | M3 | 601.29 | 601.29 | 82634.1664 | 112382 | 138 |  | 138 | 72 | 55.79 | 16.21 | 131 |  | 131 | 194 |  | 194 | 41 | 18 | 23 | 70 | 63.44 | 6.56 | 54 | 41.48 | 12.52 | 80 |  | 80
2.3 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBRO COMPACTADOR) | M3 | 0 | 0 | 112129.9304 | 152497 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.4 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG _ C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBRO COMPACTADOR). | M3 | 371.59 | 382.35 | 120001.5405 | 163202 | 144 | 49.795 | 94.2 | 72 | 66.3862 | 5.61 | 136 |  | 136 | 195 | 57.9747 | 137.03 | 30 | 30.1 | -0.1 | 70 | 63.891 | 6.11 | 55 | 65.656 | -10.66 | 66 | 62.6045 | 3.4
2.5 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CLR-0 (SUMINISTRO, BARRIDO, SUPERFICIE Y RIEGO). | M2 | 0 | 49 | 2246.7027 | 3056 | 0 |  | 0 | 0 | 90.6702 | -90.67 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75.6001 | -75.6 | 0 | 84 | -84 | 49 |  | 49
2.6 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) | M3 | 14.8 | 15.35 | 597338.1249 | 812380 | 3.5 |  | 3.5 | 4.8 | 3.63 | 1.17 | 6.3 |  | 6.3 | 0 |  | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 3.1 | 3.02 | 0.08 | 2.4 | 2.952 | -0.55 | 1.9 |  | 1.9
2.7 | LOSA DE CONCRETO MR 43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)-TEXTURIZADO SIMILAR A A-20. | M3 | 305.07 | 305.07 | 494529.6614 | 672560 | 61.8 |  | 61.8 | 38.6 | 11.73 | 26.87 | 67.8 |  | 67.8 | 77.7 |  | 77.7 | 22.5 |  | 22.5 | 37.2 | 19.694 | 17.51 | 24.6 | 12.312 | 12.29 | 18.6 |  | 18.6
2.8 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 773.23 | 945.06 | 1498.7607 | 2038 | 309 | 129.5003 | 179.5 | 193 | 158.2914 | 34.71 | 339 |  | 339 | 388 | 116.7505 | 271.25 | 113 | 16.7038 | 96.3 | 186 | 161.7003 | 24.3 | 123 | 164.9603 | -41.96 | 49 | 178.8698 | -129.87
2.9 | CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. | M | 1032.43 | 1053.46 | 4657.3773 | 6334 | 181.3 | 52.0001 | 129.3 | 243.2 | 95.2856 | 147.91 | 316.8 |  | 316.8 | 455.8 | 47.1499 | 408.65 | 122.7 | 128.34 | -5.64 | 156.4 | 162.5288 | -6.13 | 184.9 | 134.1029 | 50.8 | 118.5 | 127.7642 | -9.26
2.10 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | M | 1096.12 | 1111.02 | 8735.579 | 11880 | 181.3 | 52 | 129.3 | 243.2 | 95.2857 | 147.91 | 316.8 |  | 316.8 | 455.8 | 47.1501 | 408.65 | 122.7 | 128.34 | -5.64 | 156.4 | 115.5 | 40.9 | 184.9 | 117.4428 | 67.46 | 118.5 | 127.7643 | -9.26
2.11 | ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). | M2 | 0 | 157 | 35499.4369 | 48279 | 89 | 129.5 | -40.5 | 119 | 158.292 | -39.29 | 157 |  | 157 | 0 | 100.558 | -100.56 | 61 | 86 | -25 | 77 | 161.7 | -84.7 | 61 | 164.96 | -103.96 | 49 | 178.87 | -129.87
2.12 | ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 0 | 0 | 5276.8267 | 7176 | 0 |  | 0 | 0 | 21.3888 | -21.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 218.1 | 2062.4217 | -1844.32
2.13 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 900.5 | 1160.81 | 5138.7451 | 6989 | 186.6 |  | 186.6 | 248.9 | 300.6899 | -51.79 | 320 |  | 320 | 453.3 | 16.2861 | 437.01 | 124.4 | 51.6 | 72.8 | 160 | 292.9801 | -132.98 | 186.6 | 262.1401 | -75.54 | 144.4 |  | 144.4
2.14 | GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 2777.1 | 2777.1 | 6817.779 | 9272 | 486.6 |  | 486.6 | 431.8 |  | 431.8 | 652.3 |  | 652.3 | 388.3 |  | 388.3 | 233.8 |  | 233.8 | 339.4 |  | 339.4 | 244.9 |  | 244.9 | 0 |  | 0
3 | ACABADOS DE PISOS Y PREFABRICADOS
3.1 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | M | 305.76 | 305.76 | 45956.2414 | 62500 | 63.9 |  | 63.9 | 50.1 | 46.46 | 3.64 | 63.7 |  | 63.7 | 58.6 |  | 58.6 | 19.5 |  | 19.5 | 32.2 | 28.58 | 3.62 | 30.6 | 24.6 | 6 | 86.8 |  | 86.8
3.2 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | M | 103.74 | 193.93 | 44708.7125 | 60804 | 49.5 |  | 49.5 | 48.7 | 17.25 | 31.45 | 29.5 |  | 29.5 | 56 | 9.6 | 46.4 | 10.5 | 13 | -2.5 | 13.7 | 65.11 | -51.41 | 23 | 59.28 | -36.28 | 40.8 | 3.72 | 37.08
3.3 | RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI. | M2 | 0 | 0 | 114085.1275 | 155156 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.4 | SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3 CM MORTERO 1:5) | M | 0 | 0 | 53039.6357 | 72134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.5 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y /O GUÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA) | M2 | 45.2 | 45.2 | 68420.3917 | 93052 | 6.7 |  | 6.7 | 9.4 |  | 9.4 | 7.6 |  | 7.6 | 4.9 |  | 4.9 | 4.7 |  | 4.7 | 6 |  | 6 | 5.9 |  | 5.9 | 0 |  | 0
3.6 | ADOQUIN DEMARCADOR VISUAL A-26 | M2 | 48.98 | 48.98 | 69898.0566 | 95061 | 10.729 |  | 10.73 | 5.57 |  | 5.57 | 2.88 |  | 2.88 | 9 |  | 9 | 2.64 |  | 2.64 | 6.02 |  | 6.02 | 5.78 |  | 5.78 | 6.3616 |  | 6.36
3.7 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1251.2 | 1251.2 | 67936.1472 | 92393 | 228.28 |  | 228.28 | 73.6 |  | 73.6 | 207.61 |  | 207.61 | 388.3 |  | 388.3 | 65.731 |  | 65.73 | 111.4 |  | 111.4 | 68.19 |  | 68.19 | 108.0949 |  | 108.09
3.8 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA RAMPAS ACCESOS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, COLOCACIÓN, NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO | M3 | 97.95 | 97.95 | 584445.7144 | 794846 | 19.2118 |  | 19.21 | 2.7325 |  | 2.73 | 8.6201 |  | 8.62 | 7.2264 |  | 7.23 | 4.7668 |  | 4.77 | 2.7135 |  | 2.71 | 2.9527 |  | 2.95 | 49.7304 |  | 49.73
3.9 | ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 0 | 4382.75 | 5276.8267 | 7176 | 702.1089 | 5564.0205 | -4861.91 | 94.7919 | 349.294 | -254.5 | 311.7681 | 1104.4401 | -792.67 | 260.047 | 2354.5056 | -2094.46 | 169.7604 | 59.34 | 110.42 | 97.3149 |  | 97.31 | 103.8026 |  | 103.8 | 5379.4169 | 1308.1997 | 4071.22
3.10 | LADRILLO PRENSADO (SUMINISTRO E INSTALACION) | M2 | 355.61 | 355.61 | 73313.6584 | 99707 | 116.88 |  | 116.88 | 15.78 |  | 15.78 | 51.9 |  | 51.9 | 43.29 |  | 43.29 | 28.26 |  | 28.26 | 16.2 |  | 16.2 | 17.28 |  | 17.28 | 66.015 |  | 66.02
3.11 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | M | 1692.6 | 1692.6 | 10072.2856 | 13698 | 319.5 |  | 319.5 | 220.1 |  | 220.1 | 338 |  | 338 | 302.8 |  | 302.8 | 112 |  | 112 | 163.6 |  | 163.6 | 158.3 |  | 158.3 | 78.3 |  | 78.3
3.12 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 0 | 0 | 9934.204 | 13511 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.13 | PIEDRA RAJÓN E= 30 CM INCLUYE MORTERO 2500 PSI PARA PEGA E= 10 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M3 | 0 | 0 | 117005.9369 | 159128 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.14 | CAÑUELA TIPO C - FUNDIDA EN SITIO 2500 PSI | ML | 0 | 0 | 57444.8223 | 78125 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.15 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 0,15X0,15 M (∅=8MM) (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÒN E INSTALACIÒN ) | KG | 542.64 | 2660.03 | 3292.8626 | 4478 | 1091.2476 | 750.6201 | 340.63 | 351.8303 | 654.3768 | -302.55 | 992.4387 |  | 992.44 | 1856.1917 | 529.2324 | 1326.96 | 314.2141 | 498.5398 | -184.33 | 532.5258 | 1147.4505 | -614.92 | 325.9689 | 932.6068 | -606.64 | 547.1368 | 956.0884 | -408.95
4 | MUROS ESTRUCTURALES
4.1 | MURO TIPO 1 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,20MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,70MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=3,30M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 33.9 | 33.9 | 1720577.2836 | 2339985 | 5.1 |  | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 26.4 |  | 26.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 |  | 2.4
4.2 | MURO TIPO 2 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,00MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,45MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=2,75M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 50.5 | 50.5 | 1368834.5445 | 1861615 | 14.3 |  | 14.3 | 11.5 |  | 11.5 | 0 |  | 0 | 13.8 |  | 13.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 |  | 3.8 | 7.1 |  | 7.1
4.3 | MURO TIPO 3 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,80MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,25MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=2,35M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 128.48 | 137.2 | 1114585.0862 | 1515836 | 33.2 |  | 33.2 | 8.7 |  | 8.7 | 12.8 |  | 12.8 | 65 |  | 65 | 9.3 | 18.02 | -8.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17.5 |  | 17.5
4.4 | MURO TIPO 4 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,60MX0,25M, MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,85M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 242.79 | 249.08 | 843851.178 | 1147638 | 43.8 |  | 43.8 | 20.9 | 27.19 | -6.29 | 34.7 |  | 34.7 | 106.1 |  | 106.1 | 23 | 5.72 | 17.28 | 10.7 |  | 10.7 | 25 |  | 25 | 11.5 |  | 11.5
4.5 | MURO TIPO 5 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,10MX0,25M, MURO SENCILLO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,45M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 75.6 | 75.6 | 504624.0017 | 686289 | 15.8 |  | 15.8 | 21.9 | 6.7 | 15.2 | 24.8 |  | 24.8 | 4.7 |  | 4.7 | 0 |  | 0 | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 | 10.1 |  | 10.1
4.6 | MURO TIPO 6- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,00MX0,25M,MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,25M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 86 | 109.8 | 486925.5844 | 662219 | 24.3 |  | 24.3 | 0 | 15 | -15 | 52.3 |  | 52.3 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | -8.8 | 12 |  | 12 | 16 |  | 16 | 5.2 |  | 5.2
4.7 | MURO TIPO 7- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,90MX0,25M, MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=0,95M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 93 | 93 | 370252.3858 | 503543 | 8.8 |  | 8.8 | 0 |  | 0 | 20.2 |  | 20.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35.9 |  | 35.9 | 24.1 |  | 24.1 | 4 |  | 4
4.8 | MURO TIPO 8- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,80MX0,25M, MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=0,75M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 18.5 | 18.5 | 329860.6411 | 448610 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.5 |  | 18.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.9 | CONCRETO 3500 PSI PARA MURO ESTRUCTURAL (PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORMALETEO, BOMBEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO) | M3 | 0 | 0 | 717353 | 975600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.10 | ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 0 | 0 | 2514 | 3419 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.11 | CURADO DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 0 | 0 | 1363 | 1854 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.12 | CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4") | M3 | 0 | 0 | 283846 | 386031 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.13 | GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 0 | 0 | 27733 | 37717 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.14 | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" SIN FILTRO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 24040 | 32694 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.15 | TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 9962 | 13548 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | MOBILIARIO URBANO
5.1 | BARANDA METALICA M81 (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PINTURA) | M | 819.4 | 819.4 | 218193.8594 | 296744 | 145.3 |  | 145.3 | 63 |  | 63 | 163.3 |  | 163.3 | 216 |  | 216 | 41.3 |  | 41.3 | 63.7 |  | 63.7 | 68.9 |  | 68.9 | 57.9 |  | 57.9
5.2 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M-62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO) | UN | 1 | 1 | 147594.8469 | 200729 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5.3 | BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 147961.1467 | 201227 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5.4 | CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.. | UN | 1 | 1 | 529077.8695 | 719546 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1
5.5 | CONTENEDOR DE RAÍCES, INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 300 PSI (210 KG/CM2), SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA ½”, FORMALETA Y REFUERZO NO INCLUYE TIERRA NEGRA. | M2 | 0 | 0 | 618142.4193 | 840674 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5.6 | BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA | M | 0 | 0 | 27576.0462 | 37503 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5.7 | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACIÓN (SUMINISTRO Y EXTENDIDO). | M3 | 1 | 1 | 32422.3268 | 44094 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1
5.8 | FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION. | UN | 0 | 0 | 218273.4481 | 296852 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5.9 | CHICALA H=1.5MT (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION. | UN | 0 | 0 | 211951.4204 | 288254 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5.10 | MANGUE TIERRA FRIA H= 1.5M DE ALTURA (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM) SUMINISTRO Y PLANTACIÓN | UN | 0 | 0 | 211952.3793 | 288255 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5.11 | HIEDRA UÑA DE GATO (SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 5 | 5 | 43926.2501 | 59740 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  | 5
6 | REDES HIDRAULICAS
6.1 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA) | UN | 39.6 | 44.6 | 331564.6064 | 450928 | 15 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 15 | 0.7 | 14.3 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 7 | 4.7 | 2.3 | 12 | 8 | 4
6.2 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERÍA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6.5MT). | UN | 60 | 60 | 246192.7805 | 334822 | 16 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 19 |  | 19 | 17 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 6
6.3 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | UN | 9 | 9 | 2916246.9538 | 3966096 | 7 |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1
6.4 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUM, FORMALET., REFUERZO E INST. INCL. TAPA EN POLIPROPILENO) | UN | 6 | 9 | 1240107.9729 | 1686547 | 7 |  | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |  | 1
6.5 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA | UN | 8 | 8 | 5537763.5269 | 7531358 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0
6.6 | CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. | M | 0 | 0 | 174771.0318 | 237689 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO | M3 | 0 | 0 | 598917.4332 | 814528 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.8 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 28.11 | 60 | 4852.034 | 6599 | 0 |  | 0 | 0 | 31.89 | -31.89 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60 |  | 60
6.9 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 0 | 50.47 | 67202.5887 | 91396 | 0 |  | 0 | 0 | 68.79 | -68.79 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.208 | -2.21 | 0 |  | 0 | 57.8794 | 7.41 | 50.47
6.10 | RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) | M3 | 0 | 0 | 100695.0479 | 136945 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.11 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 7.5 | 7.5 | 129145.6109 | 175638 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 |  | 7.5
6.12 | ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | 0 | 0 | 52047.1742 | 70784 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | -4.6 | 0 |  | 0 | 0 | 28.611 | -28.61 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.13 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 0 | 43766.1138 | 59522 | 0 |  | 0 | 0 | 41.8 | -41.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.14 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M | 29.6 | 30 | 51428.6837 | 69943 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39999 | -0.4 | 0 |  | 0 | 30 |  | 30
6.15 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 0 | 85259.6346 | 115953 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.16 | TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 0 | 115168.6845 | 156629 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.17 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 0 | 129086.1591 | 175557 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | -4.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.18 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 0 | 167573.5284 | 227900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.19 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 0 | 217077.6998 | 295226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.20 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 0 | 288916.57 | 392927 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.21 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 0 | 309759.2204 | 421273 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.22 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 0 | 379500.9763 | 516121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.23 | TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 0 | 1062803.5273 | 1445413 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.24 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 0 | 66330.9486 | 90210 | 0 |  | 0 | 0 | 11.5 | -11.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.25 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 0 | 72277.0875 | 98297 | 0 | 19.34 | -19.34 | 0 | 13 | -13 | 0 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.65 | -3.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | -0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | -4.3
6.26 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.) | M | 0 | 0 | 440286.6062 | 598790 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | -1.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | -1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | -0.6 | 0 |  | 0
6.27 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | UN | 0 | 0 | 45956.2414 | 62500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.28 | PLACA FONDO D 1,70M POZO DE INSPEC(FUNDIDA EN SITIO, INC SUMINISTRO, FORMALET, REFUERZO, INST, INCLUYE CONCRETO 2000 PSI) | UN | 0 | 0 | 497397.7313 | 676461 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.29 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUM, FORMALET., REFUERZO E INST. INCL. TAPA EN POLIPROPILENO) | UN | 0 | 0 | 1240107.9729 | 1686547 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.30 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 0 | 0 | 1952742.316 | 2655730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 | -2 | 0 |  | 0
6.31 | SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 0 | 0 | 3103243.9606 | 4220412 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6.32 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB | UN | 2 | 2 | 5537763.5269 | 7531358 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 2
7 | SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL
7.1 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 16 | 16 | 465676.3604 | 633320 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
8 | REDES ELECTRICAS
8.1 | TENDIDO DE CABLE RED TRENZADA 2X2+2 ACSR XLPE SIÓN (BT) (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | ML | 28.98 | 28.98 | 98711.0838 | 134247 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 28.9792 |  | 28.98
8.2 | REUBICACIÓN DE LUMINARIA EN POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KG (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 | 1 | 540702.6142 | 735356 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1
8.3 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RED DE BAJA TENSIÓN (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 0 | 0 | 1096889.5456 | 1491770 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8.4 | REUBICACIÓN POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KG (INCLUYE CUADRILLA, GRÚA Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 0 | 0 | 1688946.0493 | 2296967 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8.5 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA NO PRESTADO | UN | 0 | 0 | 2592864.6411 | 3526296 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | REDES TELECOMUNICACIONES
9.1 | TENDIDO DE CABLE RED MULTIPAR (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | ML | 10 | 10 | 56407.2925 | 76714 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 10
9.2 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 | 1 | 715905.151 | 973631 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1
9.3 | REUBICACIÓN POSTE DE CONCRETO 10M - DE PASO O TERMINAL (INCLUYE CUADRILLA, GRÚA Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 0 | 0 | 1644013.9131 | 2235859 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9.4 | PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NO PRESTADO | UN | 0 | 0 | 2345521.1806 | 3189909 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | NO PREVISTOS
10.01 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36" | ML | 0 | 0 | 10591 | 14404 |  | 92.8 | -92.8 |  | 35.46 | -35.46 |  | 49.48 | -49.48 |  | 54.3 | -54.3 |  |  | 0 |  | 71.4 | -71.4 |  |  | 0 |  | 60.75 | -60.75
10.02 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA | ML | 0 | 0 | 16363 | 22254 |  | 92.8 | -92.8 |  | 35.46 | -35.46 |  | 49.48 | -49.48 |  | 54.3 | -54.3 |  |  | 0 |  | 71.4 | -71.4 |  |  | 0 |  | 60.75 | -60.75
10.03 | PLACA CUBIERTA D=1.00M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO) | UN | 0 | 0 | 809485.25 | 1100900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.04 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | 0 | 0 | 8712 | 11848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.05 | CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 0 | 808938 | 1100156 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.06 | CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) | M3 | 0 | 0 | 523590 | 712082 |  | 91.5612 | -91.56 |  | 21.1007 | -21.1 |  | 14.65 | -14.65 |  | 41.709 | -41.71 |  | 16.26 | -16.26 |  |  | 0 |  | 17.0272 | -17.03 |  | 54.0779 | -54.08
10.07 | RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). | M3 | 0 | 0 | 165189 | 224657 |  | 1.7325 | -1.73 |  | 10.0704 | -10.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.5871 | -6.59 |  | 2.8936 | -2.89 |  |  | 0
10.08 | GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 0 | 0 | 6630 | 9017 |  |  | 0 |  | 2.15 | -2.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.09 | GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN) | M2 | 0 | 0 | 8077 | 10985 |  | 11.8685 | -11.87 |  | 1.5952 | -1.6 |  | 2.5334 | -2.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.10 | CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) | M3 | 0 | 0 | 366280 | 498141 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.4489 | -3.45 |  | 0.74 | -0.74 |  | 0.126 | -0.13 |  |  | 0 |  | 3.126 | -3.13
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS | ML | 0 | 0 | 60978.33 | 82931 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.12 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.80 | UN | 0 | 0 | 486385.09 | 661484 |  | 1 | -1 |  | 5.2 | -5.2 |  |  | 0 |  | 3 | -3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.13 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A20 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0 | 0 | 91229.97 | 124073 |  |  | 0 |  | 42.19 | -42.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.14 | VIGA CORONA EN MUROS DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL | ML | 0 | 0 | 78593 | 106886 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 28.68 | -28.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.15 | DEMOLICIÓN EN ROCA CON MARTILLO NEUMATICO | M3 | 0 | 0 | 93427 | 127061 |  | 13.459 | -13.46 |  |  | 0 |  | 34.7105 | -34.71 |  |  | 0 |  | 14.3819 | -14.38 |  | 1.675 | -1.67 |  |  | 0 |  | 11.56 | -11.56
10.16 | PAÑETE 1:4 PARA MUROS | M2 | 0 | 0 | 34999 | 47599 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 | -6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.17 | CAÑUELA EN CAJA DE INSPECCIÓN | UN | 0 | 0 | 30840 | 41942 |  |  | 0 |  | 4 | -4 |  | 1 | -1 |  |  | 0 |  | 2 | -2 |  | 4 | -4 |  | 2 | -2 |  |  | 0
10.18 | CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO CONVENCIONAL EN MAMPOSTERIA. L=0,70M A=0,40M, H=1,00M CON MURO DOBLE (INCLUYE REJILLA) | UN | 0 | 0 | 782503 | 1064204 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.19 | LIMPIEZA DE POZOS DE INSPECCION | UN | 0 | 0 | 74938 | 101916 |  | 9 | -9 |  | 3 | -3 |  | 3 | -3 |  | 3 | -3 |  |  | 0 |  | 4 | -4 |  |  | 0 |  | 2 | -2
10.20 | CONO DE REDUCCION PARA POZO DE INSPECCION | UN | 0 | 0 | 637075 | 866422 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.21 | POZO DE INSPECCION PREFABRICADO D=1.20 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO CON PASOS, CONO PREFABRICADO, CARGUE, TAPA Y PASOS | UN | 0 | 0 | 3219769 | 4378886 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | -1 |  |  | 0
10.22 | PASO PLASTICO PARA POZO DE INSPECCION | UN | 0 | 0 | 131036 | 178209 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.23 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | UN | 0 | 0 | 135008 | 183611 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.24 | TRASIEGO EN OBRA DE RECEBO COMÚN | M3 | 0 | 0 | 86589 | 117761 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.25 | TRASIEGO EN OBRA DE SUBBASE | M3 | 0 | 0 | 103425 | 140658 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.545 | -6.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.26 | TRASIEGO EN OBRA DE CONCRETO 2500 PSI | M3 | 0 | 0 | 130567 | 177571 |  | 11.8685 | -11.87 |  |  | 0 |  | 2.5334 | -2.53 |  | 2.8036 | -2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.0193 | -3.02
10.27 | TRASIEGO EN OBRA DE ACERO | KG | 0 | 0 | 316 | 430 |  | 5564.0222 | -5564.02 |  |  | 0 |  | 1104.4399 | -1104.44 |  | 2440.2152 | -2440.22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2708.0715 | -2708.07
10.28 | TRASIEGO EN OBRA DE LOSETA | M2 | 0 | 0 | 5582 | 7592 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.29 | TRASIEGO EN OBRA DE BORDILLO | ML | 0 | 0 | 9835 | 13376 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.6 | -9.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.30 | TRASIEGO EN OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 0 | 0 | 130176 | 177039 |  | 247.5477 | -247.55 |  |  | 0 |  | 68.1681 | -68.17 |  | 166.1417 | -166.14 |  | 32.2 | -32.2 |  |  | 0 |  | 23.5115 | -23.51 |  | 112.1263 | -112.13
10.31 | UNION DE REPARACION HD EL D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 159884 | 217442 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA VALVULA DE SEGURIDAD | UND | 0 | 0 | 251309 | 341780 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.33 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI, HECHO EN OBRA) | UND | 0 | 0 | 167895 | 228337 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | -2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.34 | DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M.) | M2 | 0 | 0 | 2786 | 3789 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA METÁLICA | M2 | 0 | 0 | 37726 | 51307 |  | 175.5 | -175.5 |  |  | 0 |  | 76.15 | -76.15 |  | 171.9936 | -171.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 143.645 | -143.65
10.36 | BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (NO INCLUYE SUMINISTRO NI INSTALACIÓN DE CONCRETO) | M3 | 0 | 0 | 366977 | 499089 |  | 93.5075 | -93.51 |  |  | 0 |  | 14.6454 | -14.65 |  | 57.8698 | -57.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 63.3427 | -63.34
10.37 | LIMPIEZA DE MUROS CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO | M2 | 0 | 0 | 6750 | 9180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.38 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 979835 | 1332576 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | -1 |  |  | 0 |  |  | 0
10.39 | PISO EN CONCRETO MR 43 (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL, COLOR OCRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.) | M3 | 0 | 0 | 1383714 | 1881851 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.40 | UNION DE REPARACION PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 66613 | 90594 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.41 | TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 193619 | 263322 |  |  | 0 |  | 1 | -1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | -1 |  |  | 0
10.42 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 512843 | 697466 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.43 | TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 521079 | 708667 |  |  | 0 |  | 2 | -2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | -1 |  | 3 | -3 |  |  | 0 |  |  | 0
10.44 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 0 | 86856 | 118124 |  | 46.03 | -46.03 |  | 35.45 | -35.45 |  |  | 0 |  | 46.47 | -46.47 |  | 12 | -12 |  | 40.4 | -40.4 |  | 31.4 | -31.4 |  | 18 | -18
10.45 | ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 192632 | 261980 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.46 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 151913 | 206602 |  | 2 | -2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 | -12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.47 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 143947 | 195768 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.48 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 327496 | 445395 |  | 3 | -3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.49 | COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. | UND | 0 | 0 | 31207 | 42442 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.50 | SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 0 | 173937.3 | 236555 |  |  | 0 |  | 8.19 | -8.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.13 | -17.13 |  |  | 0 |  | 28.2912 | -28.29 |  |  | 0
10.51 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS (REGISTRO DE INCORPORACIÓN, REGISTRO DE BOLA, REGISTRO ANTIFRAUDE, UNION MACHO PF), LONGITUD PROMEDIO DE 3M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR) | UND | 0 | 0 | 443202.7 | 602756 |  | 8 | -8 |  | 5 | -5 |  |  | 0 |  | 10 | -10 |  | 1 | -1 |  | 6 | -6 |  | 1 | -1 |  |  | 0
10.52 | ESCALERAS EN CONCRETO A LA VISTA | ML | 0 | 0 | 149796.39 | 203723 |  |  | 0 |  | 5 | -5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.8 | -8.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.53 | UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" (SUMINISTRO E INSTLACIÓN) | UND | 0 | 0 | 89517.9 | 121744 |  | 2 | -2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.54 | UNION Z DE 4 PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 84038.9 | 114293 |  |  | 0 |  | 2 | -2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | -2 |  |  | 0 |  |  | 0
10.55 | UNION Z DE 3 PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 0 | 58334.9 | 79335 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.56 | CODO G.RAD. PVC 22,5" TIPO U.M D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION) | UND | 0 | 0 | 114657 | 155934 |  | 2 | -2 |  | 2 | -2 |  |  | 0 |  | 1 | -1 |  |  | 0 |  | 3 | -3 |  |  | 0 |  |  | 0
10.57 | PISO EN CONCRETO 3000 PSI (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y ANDENES A DESNIVEL, COLOR OCRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO) | M3 | 0 | 0 | 1089924.55 | 1482297 |  |  | 0 |  | 10.6619 | -10.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.3 | -9.3 |  | 18.5739 | -18.57 |  | 15.0902 | -15.09 |  |  | 0
10.58 | CONCRETO 3000 PSI PARA MUROS | M3 | 0 | 0 | 792704 | 1078077 |  |  | 0 |  | 6.3646 | -6.36 |  |  | 0 |  | 15.1623 | -15.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.2648 | -9.26

## Comparativo
COMPARATIVO DE ACTIVIDADES CON SIMILITUD ≥ 90%
Valor unitario indexado (ene. 2022–jun. 2027) ¦ Similitud textual normalizada y correspondencia única
LECTURA RÁPIDA
Se identificaron 32 pares de actividades con similitud mínima del 90%: 19 equivalencias normalizadas al 100% y 13 coincidencias aproximadas. Se muestran ambas descripciones porque una similitud textual alta puede conservar diferencias técnicas como diámetro, tipo o material.
ACTIVIDAD ALPES | NUMERAL ALPES | UNIDAD ALPES | VALOR INDEXADO ALPES | ACTIVIDAD CARACOLÍ | NUMERAL CARACOLÍ | UNIDAD CARACOLÍ | VALOR INDEXADO CARACOLÍ | SIMILITUD % | DIFERENCIA | VARIACIÓN % | COMPARACIÓN | MENOR VALOR
REPLANTEO GENERAL | 1.1 | M2 | 877.662 | REPLANTEO GENERAL | 1.1 | M2 | 824 | 100% | 53.662 | 6.512% | Alpes mayor | 824
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) | 1.9 | M3 | 6598.7662 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | 3.10 | M3 | 6203 | 100% | 395.7662 | 6.38% | Alpes mayor | 6203
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | 1.13 | M3 | 32452.628 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | 2.4 | M3 | 36506 | 100% | -4053.372 | -11.1% | Alpes menor | 32452.628
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | 2.8 | M2 | 2038.3146 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | 3.5 | M2 | 2085 | 100% | -46.6854 | -2.239% | Alpes menor | 2038.3146
RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACIÓN (SUMINISTRO Y EXTENDIDO). | 5.7 | M3 | 44094.3644 | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO) | 7.5 | M3 | 75193 | 100% | -31098.6356 | -41.36% | Alpes menor | 44094.3644
POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | 6.3 | UN | 3966095.8572 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | 2.20 | UN | 4809499 | 100% | -843403.1428 | -17.54% | Alpes menor | 3966095.8572
CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. | 6.6 | M | 237688.6032 | CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. | 2.31 | ML | 224849 | 100% | 12839.6032 | 5.71% | Alpes mayor | 224849
RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | 6.9 | M3 | 91395.5206 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | 3.9 | M3 | 85364 | 100% | 6031.5206 | 7.066% | Alpes mayor | 85364
ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 6.12 | M2 | 70784.1569 | ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | 2.25 | M2 | 67935 | 100% | 2849.1569 | 4.194% | Alpes mayor | 67935
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 6.13 | M | 59521.9148 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 2.10 | ML | 57076 | 100% | 2445.9148 | 4.285% | Alpes mayor | 57076
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 6.14 | M | 69943.0098 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 2.11 | ML | 84029 | 100% | -14085.9902 | -16.76% | Alpes menor | 69943.0098
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 6.15 | M | 115953.1031 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 2.12 | ML | 120621 | 100% | -4667.8969 | -3.87% | Alpes menor | 115953.1031
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 6.17 | M | 175557.1764 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 2.14 | ML | 220399 | 100% | -44841.8236 | -20.35% | Alpes menor | 175557.1764
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 6.18 | M | 227899.9986 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 2.15 | ML | 271510 | 100% | -43610.0014 | -16.06% | Alpes menor | 227899.9986
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 6.19 | M | 295225.6717 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | 2.16 | ML | 310465 | 100% | -15239.3283 | -4.909% | Alpes menor | 295225.6717
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | 6.30 | UN | 2655729.5498 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | 2.40 | UN | 2120134 | 100% | 535595.5498 | 25.26% | Alpes mayor | 2120134
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36" | 10.01 | ML | 14403.76 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36" | 10.17 | ML | 14566 | 100% | -162.24 | -1.114% | Alpes menor | 14403.76
LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA | 10.02 | ML | 22253.68 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA | 10.18 | ML | 20230 | 100% | 2023.68 | 10% | Alpes mayor | 20230
NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | 10.23 | UN | 183610.88 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | 2.5 | UN | 114683 | 100% | 68927.88 | 60.1% | Alpes mayor | 114683
BOLARDO EN HIERRO TIPO M-62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO) | 5.2 | UN | 200728.9918 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO) | 8.3 | UN | 195549 | 99.49% | 5179.9918 | 2.649% | Alpes mayor | 195549
SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3 CM MORTERO 1:5) | 3.4 | M | 72133.9046 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) | 4.5 | ML | 78261 | 98.51% | -6127.0954 | -7.829% | Alpes menor | 72133.9046
MALLA ELECTROSOLDADA DE 0,15X0,15 M (∅=8MM) (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÒN E INSTALACIÒN ) | 3.15 | KG | 4478.2931 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=8MM, 8MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | 3.8 | KG | 4209 | 95.12% | 269.2931 | 6.398% | Alpes mayor | 4209

## VALORES INDEXADOS OBRA ALPES
INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HÁBITAT
PROYECTO DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS, DISEÑOS Y CULMINACIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO ALPES QUE HACE PARTE DEL TERRITORIO PRORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS-LLAVE EN MANO SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIONES INTEGRALES
OBJETO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO LOS ALPES QUE HACE PARTE DEL TERRITORIO PRORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.
PRESUPUESTO OBRA LOS ALPES
ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | PENDIENTE EJECUCIÓN | VALOR UNITARIO INCIAL DEL CONTRATO | VALOR UNITARIO INDEXADO ENE 2022 - JUN 2027 | VALOR PARCIAL
1 | REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES |  |  |  |  | 74839112.45
1.1 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 95.74 | 645.3397 | 877.662 | 84027.36
1.2 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA ESPESORES MÁX. 0.15M. | M3 | 0 | 25006.1942 | 34008.4241 | 0
1.3 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA ESPESORES DE 0.20M | M3 | 43.02 | 37629.1538 | 51175.6492 | 2201576.43
1.4 | DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M | 0 | 3999.5719 | 5439.4178 | 0
1.5 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | 0 | 123267.5539 | 167643.8733 | 0
1.6 | DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). | M3 | 29.13 | 189872.7479 | 258226.9371 | 7522150.68
1.7 | DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA UN ESPESOR DE 0.10M | M2 | 830.14 | 5232.7173 | 7116.4955 | 5907687.6
1.8 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 1 | 122712.3508 | 166888.7971 | 166888.8
1.9 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 645.3397 | 4852.034 | 6598.7662 | 4258445.83
1.10 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 95.83 | 58604.1324 | 79701.6201 | 7637806.25
1.11 | FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO PROFUNDIDAD DE FRESADO 0 - 18 CM. (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 75381.0468 | 102518.2236 | 0
1.12 | TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 0 | 131088.3423 | 178280.1455 | 0
1.13 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 1450.13 | 23862.2265 | 32452.628 | 47060529.5
2 | RELLENOS Y PAVIMENTOS |  |  |  |  | 414086489.09
2.1 | NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE | M2 | 2002.37 | 1128.6253 | 1534.9304 | 3073498.6
2.2 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) | M3 | 601.29 | 82634.1664 | 112382.4663 | 67574453.16
2.3 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBRO COMPACTADOR) | M3 | 0 | 112129.9304 | 152496.7053 | 0
2.4 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG _ C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBRO COMPACTADOR). | M3 | 382.35 | 120001.5405 | 163202.0951 | 62400321.05
2.5 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CLR-0 (SUMINISTRO, BARRIDO, SUPERFICIE Y RIEGO). | M2 | 49 | 2246.7027 | 3055.5157 | 149720.27
2.6 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS) | M3 | 15.35 | 597338.1249 | 812379.8499 | 12470030.7
2.7 | LOSA DE CONCRETO MR 43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO, NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)-TEXTURIZADO SIMILAR A A-20. | M3 | 305.07 | 494529.6614 | 672560.3395 | 205177982.77
2.8 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 945.06 | 1498.7607 | 2038.3146 | 1926329.55
2.9 | CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. | M | 1053.46 | 4657.3773 | 6334.0331 | 6672650.54
2.10 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | M | 1111.02 | 8735.579 | 11880.3874 | 13199348.05
2.11 | ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS Y VÍAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). | M2 | 157 | 35499.4369 | 48279.2342 | 7579839.77
2.12 | ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 0 | 5276.8267 | 7176.4843 | 0
2.13 | CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN) | KG | 1160.81 | 5138.7451 | 6988.6933 | 8112545.11
2.14 | GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 2777.1 | 6817.779 | 9272.1794 | 25749769.52
3 | ACABADOS DE PISOS Y PREFABRICADOS |  |  |  |  | 335228930.68
3.1 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | M | 305.76 | 45956.2414 | 62500.4883 | 19110149.3
3.2 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI) | M | 193.93 | 44708.7125 | 60803.849 | 11791690.44
3.3 | RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI. | M2 | 0 | 114085.1275 | 155155.7734 | 0
3.4 | SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3 CM MORTERO 1:5) | M | 0 | 53039.6357 | 72133.9046 | 0
3.5 | PISOS EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y /O GUÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA) | M2 | 45.2 | 68420.3917 | 93051.7327 | 4205938.32
3.6 | ADOQUIN DEMARCADOR VISUAL A-26 | M2 | 48.98 | 69898.0566 | 95061.357 | 4656105.26
3.7 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 1251.2 | 67936.1472 | 92393.1602 | 115602322.03
3.8 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA RAMPAS ACCESOS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA, COLOCACIÓN, NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO | M3 | 97.95 | 584445.7144 | 794846.1716 | 77855182.51
3.9 | ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 4382.75 | 5276.8267 | 7176.4843 | 31452736.62
3.10 | LADRILLO PRENSADO (SUMINISTRO E INSTALACION) | M2 | 355.61 | 73313.6584 | 99706.5754 | 35456655.29
3.11 | FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM | M | 1692.6 | 10072.2856 | 13698.3084 | 23185756.82
3.12 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 0 | 9934.204 | 13510.5174 | 0
3.13 | PIEDRA RAJÓN E= 30 CM INCLUYE MORTERO 2500 PSI PARA PEGA E= 10 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M3 | 0 | 117005.9369 | 159128.0742 | 0
3.14 | CAÑUELA TIPO C - FUNDIDA EN SITIO 2500 PSI | ML | 0 | 57444.8223 | 78124.9583 | 0
3.15 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 0,15X0,15 M (∅=8MM) (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÒN E INSTALACIÒN ) | KG | 2660.03 | 3292.8626 | 4478.2931 | 11912394.09
4 | MUROS ESTRUCTURALES |  |  |  |  | 846887146.45
4.1 | MURO TIPO 1 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,20MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,70MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=3,30M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 33.9 | 1720577.2836 | 2339985.1057 | 79325495.08
4.2 | MURO TIPO 2 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,00MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,45MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=2,75M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 50.5 | 1368834.5445 | 1861614.9805 | 94011556.52
4.3 | MURO TIPO 3 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,80MX0,30M, DENTELLÓN DE 0,25MX0,30M- MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=2,35M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 137.2 | 1114585.0862 | 1515835.7172 | 207972660.4
4.4 | MURO TIPO 4 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 2,60MX0,25M, MURO DOBLE EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,85M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 249.08 | 843851.178 | 1147637.6021 | 285853573.93
4.5 | MURO TIPO 5 - ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,10MX0,25M, MURO SENCILLO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,45M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 75.6 | 504624.0017 | 686288.6423 | 51883421.36
4.6 | MURO TIPO 6- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,00MX0,25M,MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=1,25M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 109.8 | 486925.5844 | 662218.7948 | 72711623.67
4.7 | MURO TIPO 7- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,90MX0,25M, MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=0,95M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 93 | 370252.3858 | 503543.2447 | 46829521.76
4.8 | MURO TIPO 8- ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,80MX0,25M, MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL H=0,75M, INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTEROS, MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, REFUERZO DE 60,000 PSI, GROUTING 2500 PSI, IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA. | M | 18.5 | 329860.6411 | 448610.4719 | 8299293.73
4.9 | CONCRETO 3500 PSI PARA MURO ESTRUCTURAL (PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORMALETEO, BOMBEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO) | M3 | 0 | 717353 | 975600.08 | 0
4.10 | ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO Y FIJACIÓN) | KG | 0 | 2514 | 3419.04 | 0
4.11 | CURADO DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 0 | 1363 | 1853.68 | 0
4.12 | CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4") | M3 | 0 | 283846 | 386030.56 | 0
4.13 | GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION. | ML | 0 | 27733 | 37716.88 | 0
4.14 | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" SIN FILTRO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 24040 | 32694.4 | 0
4.15 | TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 9962 | 13548.32 | 0
5 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  |  | 244414813.56
5.1 | BARANDA METALICA M81 (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PINTURA) | M | 819.4 | 218193.8594 | 296743.6488 | 243151745.81
5.2 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M-62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO) | UN | 1 | 147594.8469 | 200728.9918 | 200728.99
5.3 | BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 147961.1467 | 201227.1595 | 0
5.4 | CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.. | UN | 1 | 529077.8695 | 719545.9025 | 719545.9
5.5 | CONTENEDOR DE RAÍCES, INCLUYE MUROS EN CONCRETO GRAVA COMÚN 300 PSI (210 KG/CM2), SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA ½”, FORMALETA Y REFUERZO NO INCLUYE TIERRA NEGRA. | M2 | 0 | 618142.4193 | 840673.6902 | 0
5.6 | BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA | M | 0 | 27576.0462 | 37503.4228 | 0
5.7 | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACIÓN (SUMINISTRO Y EXTENDIDO). | M3 | 1 | 32422.3268 | 44094.3644 | 44094.36
5.8 | FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION. | UN | 0 | 218273.4481 | 296851.8894 | 0
5.9 | CHICALA H=1.5MT (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION. | UN | 0 | 211951.4204 | 288253.9317 | 0
5.10 | MANGUE TIERRA FRIA H= 1.5M DE ALTURA (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM) SUMINISTRO Y PLANTACIÓN | UN | 0 | 211952.3793 | 288255.2358 | 0
5.11 | HIEDRA UÑA DE GATO (SUMINISTRO E INSTALACION). | M2 | 5 | 43926.2501 | 59739.7001 | 298698.5
6 | REDES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 174812315.34
6.1 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA) | UN | 44.6 | 331564.6064 | 450927.8647 | 20111382.77
6.2 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERÍA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6.5MT). | UN | 60 | 246192.7805 | 334822.1815 | 20089330.89
6.3 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | UN | 9 | 2916246.9538 | 3966095.8572 | 35694862.71
6.4 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUM, FORMALET., REFUERZO E INST. INCL. TAPA EN POLIPROPILENO) | UN | 9 | 1240107.9729 | 1686546.8431 | 15178921.59
6.5 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA | UN | 8 | 5537763.5269 | 7531358.3966 | 60250867.17
6.6 | CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. | M | 0 | 174771.0318 | 237688.6032 | 0
6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO | M3 | 0 | 598917.4332 | 814527.7092 | 0
6.8 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 60 | 4852.034 | 6598.7662 | 395925.97
6.9 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 50.47 | 67202.5887 | 91395.5206 | 4612731.93
6.10 | RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) | M3 | 0 | 100695.0479 | 136945.2651 | 0
6.11 | BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 7.5 | 129145.6109 | 175638.0308 | 1317285.23
6.12 | ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | 0 | 52047.1742 | 70784.1569 | 0
6.13 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 43766.1138 | 59521.9148 | 0
6.14 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M | 30 | 51428.6837 | 69943.0098 | 2098290.29
6.15 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 85259.6346 | 115953.1031 | 0
6.16 | TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 115168.6845 | 156629.4109 | 0
6.17 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 129086.1591 | 175557.1764 | 0
6.18 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 167573.5284 | 227899.9986 | 0
6.19 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 217077.6998 | 295225.6717 | 0
6.20 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 288916.57 | 392926.5352 | 0
6.21 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 309759.2204 | 421272.5397 | 0
6.22 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 379500.9763 | 516121.3278 | 0
6.23 | TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 1062803.5273 | 1445412.7971 | 0
6.24 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 0 | 66330.9486 | 90210.0901 | 0
6.25 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M | 0 | 72277.0875 | 98296.839 | 0
6.26 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.) | M | 0 | 440286.6062 | 598789.7844 | 0
6.27 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | UN | 0 | 45956.2414 | 62500.4883 | 0
6.28 | PLACA FONDO D 1,70M POZO DE INSPEC(FUNDIDA EN SITIO, INC SUMINISTRO, FORMALET, REFUERZO, INST, INCLUYE CONCRETO 2000 PSI) | UN | 0 | 497397.7313 | 676460.9146 | 0
6.29 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUM, FORMALET., REFUERZO E INST. INCL. TAPA EN POLIPROPILENO) | UN | 0 | 1240107.9729 | 1686546.8431 | 0
6.30 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 0 | 1952742.316 | 2655729.5498 | 0
6.31 | SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 0 | 3103243.9606 | 4220411.7864 | 0
6.32 | SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB | UN | 2 | 5537763.5269 | 7531358.3966 | 15062716.79
7 | SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL |  |  |  |  | 10133117.6
7.1 | SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. | UN | 16 | 465676.3604 | 633319.8501 | 10133117.6
8 | REDES ELECTRICAS |  |  |  |  | 4625835.76
8.1 | TENDIDO DE CABLE RED TRENZADA 2X2+2 ACSR XLPE SIÓN (BT) (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | ML | 28.98 | 98711.0838 | 134247.074 | 3890480.2
8.2 | REUBICACIÓN DE LUMINARIA EN POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KG (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 | 540702.6142 | 735355.5553 | 735355.56
8.3 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RED DE BAJA TENSIÓN (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 0 | 1096889.5456 | 1491769.782 | 0
8.4 | REUBICACIÓN POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KG (INCLUYE CUADRILLA, GRÚA Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 0 | 1688946.0493 | 2296966.627 | 0
8.5 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA NO PRESTADO | UN | 0 | 2592864.6411 | 3526295.9119 | 0
9 | REDES TELECOMUNICACIONES |  |  |  |  | 1740770.19
9.1 | TENDIDO DE CABLE RED MULTIPAR (INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR) | ML | 10 | 56407.2925 | 76713.9178 | 767139.18
9.2 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES INCLUYE CUADRILLA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 1 | 715905.151 | 973631.0054 | 973631.01
9.3 | REUBICACIÓN POSTE DE CONCRETO 10M - DE PASO O TERMINAL (INCLUYE CUADRILLA, GRÚA Y HERRAMIENTA MENOR) | UN | 0 | 1644013.9131 | 2235858.9218 | 0
9.4 | PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NO PRESTADO | UN | 0 | 2345521.1806 | 3189908.8056 | 0
10 | OTROS |  |  |  |  | 0
10.01 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36" | ML | 0 | 10591 | 14403.76 | 0
10.02 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA | ML | 0 | 16363 | 22253.68 | 0
10.03 | PLACA CUBIERTA D=1.00M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO) | UN | 0 | 809485.25 | 1100899.94 | 0
10.04 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | ML | 0 | 8712 | 11848.32 | 0
10.05 | CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 808938 | 1100155.68 | 0
10.06 | CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) | M3 | 0 | 523590 | 712082.4 | 0
10.07 | RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN). | M3 | 0 | 165189 | 224657.04 | 0
10.08 | GEOTEXTIL NT 2500 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 0 | 6630 | 9016.8 | 0
10.09 | GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN) | M2 | 0 | 8077 | 10984.72 | 0
10.10 | CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) | M3 | 0 | 366280 | 498140.8 | 0
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCÉS | ML | 0 | 60978.33 | 82930.5288 | 0
10.12 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.80 | UN | 0 | 486385.09 | 661483.7224 | 0
10.13 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A20 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 0 | 91229.97 | 124072.7592 | 0
10.14 | VIGA CORONA EN MUROS DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL | ML | 0 | 78593 | 106886.48 | 0
10.15 | DEMOLICIÓN EN ROCA CON MARTILLO NEUMATICO | M3 | 0 | 93427 | 127060.72 | 0
10.16 | PAÑETE 1:4 PARA MUROS | M2 | 0 | 34999 | 47598.64 | 0
10.17 | CAÑUELA EN CAJA DE INSPECCIÓN | UN | 0 | 30840 | 41942.4 | 0
10.18 | CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO CONVENCIONAL EN MAMPOSTERIA. L=0,70M A=0,40M, H=1,00M CON MURO DOBLE (INCLUYE REJILLA) | UN | 0 | 782503 | 1064204.08 | 0
10.19 | LIMPIEZA DE POZOS DE INSPECCION | UN | 0 | 74938 | 101915.68 | 0
10.20 | CONO DE REDUCCION PARA POZO DE INSPECCION | UN | 0 | 637075 | 866422 | 0
10.21 | POZO DE INSPECCION PREFABRICADO D=1.20 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO CON PASOS, CONO PREFABRICADO, CARGUE, TAPA Y PASOS | UN | 0 | 3219769 | 4378885.84 | 0
10.22 | PASO PLASTICO PARA POZO DE INSPECCION | UN | 0 | 131036 | 178208.96 | 0
10.23 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | UN | 0 | 135008 | 183610.88 | 0
10.24 | TRASIEGO EN OBRA DE RECEBO COMÚN | M3 | 0 | 86589 | 117761.04 | 0
10.25 | TRASIEGO EN OBRA DE SUBBASE | M3 | 0 | 103425 | 140658 | 0
10.26 | TRASIEGO EN OBRA DE CONCRETO 2500 PSI | M3 | 0 | 130567 | 177571.12 | 0
10.27 | TRASIEGO EN OBRA DE ACERO | KG | 0 | 316 | 429.76 | 0
10.28 | TRASIEGO EN OBRA DE LOSETA | M2 | 0 | 5582 | 7591.52 | 0
10.29 | TRASIEGO EN OBRA DE BORDILLO | ML | 0 | 9835 | 13375.6 | 0
10.30 | TRASIEGO EN OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 0 | 130176 | 177039.36 | 0
10.31 | UNION DE REPARACION HD EL D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 159884 | 217442.24 | 0
10.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA VALVULA DE SEGURIDAD | UND | 0 | 251309 | 341780.24 | 0
10.33 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI, HECHO EN OBRA) | UND | 0 | 167895 | 228337.2 | 0
10.34 | DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M.) | M2 | 0 | 2786 | 3788.96 | 0
10.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA METÁLICA | M2 | 0 | 37726 | 51307.36 | 0
10.36 | BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (NO INCLUYE SUMINISTRO NI INSTALACIÓN DE CONCRETO) | M3 | 0 | 366977 | 499088.72 | 0
10.37 | LIMPIEZA DE MUROS CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO | M2 | 0 | 6750 | 9180 | 0
10.38 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 979835 | 1332575.6 | 0
10.39 | PISO EN CONCRETO MR 43 (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL, COLOR OCRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.) | M3 | 0 | 1383714 | 1881851.04 | 0
10.40 | UNION DE REPARACION PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 66613 | 90593.68 | 0
10.41 | TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 193619 | 263321.84 | 0
10.42 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 512843 | 697466.48 | 0
10.43 | TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 521079 | 708667.44 | 0
10.44 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 86856 | 118124.16 | 0
10.45 | ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 192632 | 261979.52 | 0
10.46 | CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 151913 | 206601.68 | 0
10.47 | CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 143947 | 195767.92 | 0
10.48 | CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 327496 | 445394.56 | 0
10.49 | COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. | UND | 0 | 31207 | 42441.52 | 0
10.50 | SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 0 | 173937.3 | 236554.728 | 0
10.51 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS (REGISTRO DE INCORPORACIÓN, REGISTRO DE BOLA, REGISTRO ANTIFRAUDE, UNION MACHO PF), LONGITUD PROMEDIO DE 3M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR) | UND | 0 | 443202.7 | 602755.672 | 0
10.52 | ESCALERAS EN CONCRETO A LA VISTA | ML | 0 | 149796.39 | 203723.0904 | 0
10.53 | UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" (SUMINISTRO E INSTLACIÓN) | UND | 0 | 89517.9 | 121744.344 | 0
10.54 | UNION Z DE 4 PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 84038.9 | 114292.904 | 0
10.55 | UNION Z DE 3 PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | 0 | 58334.9 | 79335.464 | 0
10.56 | CODO G.RAD. PVC 22,5" TIPO U.M D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION) | UND | 0 | 114657 | 155933.52 | 0
10.57 | PISO EN CONCRETO 3000 PSI (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y ANDENES A DESNIVEL, COLOR OCRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO) | M3 | 0 | 1089924.55 | 1482297.388 | 0
10.58 | CONCRETO 3000 PSI PARA MUROS | M3 | 0 | 792704 | 1078077.44 | 0

## VALORES INDEXADOS OBRA CARACOLÍ
INTERVENCIONES INTEGRALES DEL HÁBITAT
PROYECTO DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS, DISEÑOS Y CULMINACIÓN DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO CARACOLÍ QUE HACE PARTE DEL TERRITORIO PRORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
DIRECCIÓN DE HABITAT Y ENTORNOS-LLAVE EN MANO SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIONES INTEGRALES
OBJETO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO CARACOLÍ QUE HACE PARTE DEL TERRITORIO PRORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.
PRESUPUESTO OBRA CARACOLÍ
ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | PENDIENTE EJECUCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO INDEXADO ENE 2022 - JUN 2027 | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 71220819
1.1 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 0.13 | 606 | 824 | 107
1.2 | ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN). | ML/ME | 9539.34 | 5490 | 7466 | 71220712
1.3 | VALLA ESPECIAL 6X3 (INSTALAC.) SOLO LÁMINA Y BANNER | UN | 0 | 225895 | 307217 | 0
2 | REDES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 347004577
2.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES | ML | 974.6 | 1587 | 2158 | 2103187
2.2 | RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.). | UN | 149 | 211667 | 287867 | 42892183
2.3 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | M3 | 1282.86 | 25927 | 35261 | 45234926
2.4 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 2423.67 | 26843 | 36506 | 88478497
2.5 | NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN) | UN | 23 | 84326 | 114683 | 2637709
2.6 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 48.07 | 155234 | 211118 | 10148442
2.7 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE) | M3 | 556.15 | 61292 | 83357 | 46358996
2.8 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 22529 | 30639 | 0
2.9 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 356.87 | 29592 | 40245 | 14362233
2.10 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 5.31 | 41968 | 57076 | 303074
2.11 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 61786 | 84029 | 0
2.12 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 88692 | 120621 | 0
2.13 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 120313 | 163626 | 0
2.14 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 162058 | 220399 | 0
2.15 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 199640 | 271510 | 0
2.16 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 228283 | 310465 | 0
2.17 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 0 | 318335 | 432936 | 0
2.18 | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA). | UN | 22 | 661101 | 899097 | 19780134
2.19 | REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA). | UN | 95 | 24456 | 33260 | 3159700
2.20 | POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO. | UN | 0 | 3536396 | 4809499 | 0
2.21 | POZO DE INSPECCION ENTRE 3 Y 5 METROS DIAMETRO 1,7 (CONO, TAPA Y MAMPOSTERIA) | UN | 1 | 4907021 | 6673549 | 6673549
2.22 | POZO DE INSPECCION MAYOR 5 METROS DIAMETRO 1,7(CONO, TAPA Y MAMPOSTERIA) | UN | 0 | 6707368 | 9122020 | 0
2.23 | POZO DE INSPECCION MENOR 3 METROS DIAMETRO 1,7(CONO, TAPA Y MAMPOSTERIA) | UN | 0 | 2900655 | 3944891 | 0
2.24 | CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50M EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO. PROFUNDIDAD VARIABLE (ENTRE 0.10M Y 0.50M). (INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO Y MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, MEDIACAÑAS Y MORTERO DE NIVELACIÓN, ÁNGULOS METÁLICOS PARA SOPORTE DE REJILLAS PREFABRICADAS). | ML | 0 | 400624 | 544849 | 0
2.25 | ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | 327.41 | 49952 | 67935 | 22242598
2.26 | ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 0 | 54365 | 73936 | 0
2.27 | CÁRCAMO EN CONCRETO PARA TUBERÍA DE ACERO DE 8" EN CALZADA ASFALTO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 0 | 103690 | 141018 | 0
2.28 | SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 10 | 2164678 | 2943962 | 29439620
2.29 | FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR). | ML | 0 | 110274 | 149973 | 0
2.30 | CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) | ML | 0 | 47884 | 65122 | 0
2.31 | CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. | ML | 0 | 165330 | 224849 | 0
2.32 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.3X0.3M (H=0.3M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA) | UN | 0 | 142353 | 193600 | 0
2.33 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 185.88 | 25927 | 35261 | 6554315
2.34 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 0 | 33502 | 45563 | 0
2.35 | CAÑUELA EN CONCRETO H=5CM, 1V:3H | ML | 0 | 68662 | 93380 | 0
2.36 | CAJA RECOLECTORA AGUAS LLUVIA 0.30X0.30 | UN | 0 | 153756 | 209108 | 0
2.37 | CAJA RECOLECTORA AGUAS LLUVIA 0.60X0.60 | UN | 0 | 293034 | 398526 | 0
2.38 | CAJA DE PASO 0.60X0.60 | UN | 0 | 307511 | 418215 | 0
2.39 | CAJA DE PASO 0.30X0.30 | UN | 0 | 153756 | 209108 | 0
2.40 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA) | UN | 0 | 1558922 | 2120134 | 0
2.41 | RECONSTRUCCIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO ** | UN | 19 | 146768 | 199604 | 3792476
2.42 | RECONSTRUCCIÓN ACOMETIDA ACUEDUCTO ** | UN | 14 | 149314 | 203067 | 2842938
3 | ESTRUCTURA DE ESPACIO PUBLICO |  |  |  |  | 713533250
3.1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 039 KG/CM2 GRAVA1" 28DÍAS AS13CM (5") DE COLOR (CONVENCIONAL, ROJO, AMARILLO, MARRON, AZUL INCLUYE CORTE, SELLO Y AMPLIACION DE JUNTA) | M3 | 505.57 | 534417 | 726807 | 367451815
3.2 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) INCLUYE DERECHO A ESCOMBRERA | M3 | 1257.17 | 28438 | 38676 | 48622307
3.3 | HUMEDECIMIENTO, NIVELACION Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR DE LA SUB RASANTE | M2 | 964.41 | 15709 | 21364 | 20603655
3.4 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM | M3 | 996.42 | 135961 | 184907 | 184245033
3.5 | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN) | M2 | 3728.2 | 1533 | 2085 | 7773297
3.6 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO). | M2 | 0 | 1750 | 2380 | 0
3.7 | GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 3541.97 | 5343 | 7266 | 25735954
3.8 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=8MM, 8MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 0 | 3095 | 4209 | 0
3.9 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 620.68 | 62768 | 85364 | 52983728
3.10 | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | M3 | 986.21 | 4561 | 6203 | 6117461
4 | ANDENES |  |  |  |  | 312734870
4.1 | DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. RENDIMIENTO ESTIMADO PARA ESPESORES DE 0.20M. | M3 | 99.55 | 60184 | 81850 | 8148168
4.2 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO KREATO LISO 19 O EQUIVALENTE PARA CONFORMACIÓN DE BORDILLO HASTA ALTURA DE H=0,6M. INCLUYE CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE APOYO, CIMENTACIÓN DE BASE MURO MORTERO DE PEGA Y ACERO DE REFUERZO. | ML | 215.33 | 210396 | 286139 | 61614311
4.3 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN). | ML | 439.44 | 46986 | 63901 | 28080655
4.4 | PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | UN | 0 | 78832 | 107212 | 0
4.5 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) | ML | 585.73 | 57545 | 78261 | 45839816
4.6 | CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A55 / A56 ANCHO 0.40M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO). | ML | 307.9 | 25086 | 34117 | 10504624
4.7 | CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A55 / A56 ANCHO 0.40M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO). | ML | 0 | 25086 | 34117 | 0
4.8 | CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 ANCHO 0.40M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO). | ML | 0 | 31731 | 43154 | 0
4.9 | CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO | M2 | 292.73 | 224403 | 305188 | 89337683
4.10 | RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE X TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI. | M2 | 0 | 109554 | 148993 | 0
4.11 | MURO EN BLOQUE KREATO LISO (0,39X0,19X0,19) INLCUYE ( EXCAVACION, RELLENO EN RECEBO COMUN, GEOMALLA, ACERO DE REFUERZO Y RELLENO FLUIDO FLUIDO) | M2 | 0 | 184820 | 251355 | 0
4.12 | VIGA DE CIMENTACION DE 0,40 X 0,60 PARA MURO EN BLOQUE KREATO LISO (0,39X0,19X0,19) | ML | 254.05 | 158684 | 215810 | 54826531
4.13 | VIGA CINTA DE 0,19 X 0,20 PARA REMATE DE MURO EN BLOQUE KREATO LISO (0,39X0,19X0,19) F"C 21 MPA | ML | 273.88 | 38615 | 52516 | 14383082
4.14 | MURO EN CONCRETO DE 21 MPA REFORZADO INCLUYE EXCAVACION, CAISSON Ø=1,0 M, ACERO DE REFUERZO) | M2 | 0 | 1324605 | 1801463 | 0
5 | REDES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
5.1 | TRASLADO POSTE CONCRETO 8-10M | UN | 0 | 1750802 | 2381091 | 0
5.2 | TRASLADO DE CAJA DE INSPECCION ELECTRICA | UN | 0 | 1177520 | 1601427 | 0
5.3 | RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSP DE AP | UN | 0 | 496546 | 675303 | 0
5.4 | RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSP SENCILLA | UN | 0 | 526707 | 716322 | 0
5.5 | RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSP DOBLE | UN | 0 | 526707 | 716322 | 0
5.6 | RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSP VEHICULAR | UN | 0 | 533944 | 726164 | 0
6 | REDES GAS |  |  |  |  | 95814997
6.1 | REPARACION DE REDES DE GAS | UN | 257 | 274133 | 372821 | 95814997
7 | PAISAJISMO |  |  |  |  | 5527831
7.1 | REVEGETALIZACIÓN CON SEMILLA | M2 | 0 | 13291 | 18076 | 0
7.2 | CONSTRUCCIÓN. DE MURO EN BLOQUE KREATO INSTALADO CON MORTERO DE 1500 PSI, PARCIALMENTE REFORZADO, CON DOVELAS INYECTADAS EN RELLENO FLUIDO 10 KG/CM2 MAS REFUERZO PARA JARDINERAS,INCLUYE VIGA DE CIMENTACION Y VIGA CINTA | M2 | 0 | 190998 | 259757 | 0
7.3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1.5 CM | M2 | 173.75 | 21924 | 29817 | 5180704
7.4 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 11.27 | 22648 | 30801 | 347127
7.5 | RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO) | M3 | 0 | 55289 | 75193 | 0
7.6 | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA) | UN | 0 | 534776 | 727295 | 0
8 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  |  | 292174500
8.1 | BARANDA METALIC0A M-81 PREFABRICADA INCLUYE INSTALACION SOBRE VIGA CINTA, PIINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR POR DEFINIR. ( LA BARANDA SE INSTALARÁ ANTES DE FUNFIR LA VIGA CINTA, ANCLADA A LOS ACEROS DE REFUERZO CON SOLDADURA ELECTRICA) APOYOS CADA 1,00 MTS. | ML | 1021.91 | 208962 | 284188 | 290414559
8.2 | CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA) | UN | 0 | 272268 | 370284 | 0
8.3 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO) | UN | 9 | 143786 | 195549 | 1759941
8.4 | BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE) | UN | 0 | 590749 | 803419 | 0
8.5 | BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 0 | 314256 | 427388 | 0
9 | VARIOS |  |  |  |  | 1253531
9.1 | LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS AL FINALIZAR LA OBRA PARA POSTERIORMENTE HACER ENTREGA DE LA OBRA | M2 | 5596.12 | 165 | 224 | 1253531
10 | ITMENS NO PREVISTOS |  |  |  |  | 1388299409
10.01 | RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN) | M3 | 87.5 | 107123 | 145687 | 12747613
10.02 | BASE Y CAÑUELA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO ( SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BASE H=0,10M, CAÑUELA H=0,15M) | M2 | 107.25 | 129752 | 176463 | 18925657
10.03 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | UN | 80 | 122666 | 166826 | 13346080
10.04 | PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR) | UN/MES | 66 | 9151 | 12445 | 821370
10.05 | EMPALME POR TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA PAD | UN | 0 | 1048432 | 1425868 | 0
10.06 | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=1M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA) | UN | 1 | 749159 | 1018856 | 1018856
10.07 | CAJA DE INSPECCION 1.0X1.0M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=1.5M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA) | UN | 0 | 1134584 | 1543034 | 0
10.08 | CAJA DE INSPECCION 1.0X1.0M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=2.0M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA) | UN | 8 | 1291259 | 1756112 | 14048896
10.09 | CAJA DE INSPECCION 1.0X1.0M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=2.5M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA) | UN | 3 | 1447933 | 1969189 | 5907567
10.10 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, BOMBEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCL. REFUERZO) | M3 | 423.81 | 702460 | 955346 | 404885188
10.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE ACERO NTC 2289 GRADO 60 | KG | 74760.64 | 5536 | 7529 | 562872859
10.12 | TUBERÍA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 272.03 | 31808 | 43259 | 11767746
10.13 | CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 163 | 20789 | 28273 | 4608499
10.14 | CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:5 CON ARENA Y GRAVILLA DE RÍO) | M3 | 35.88 | 323343 | 439746 | 15778086
10.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | COMISIÓN TOPOGRÁFICA Y DIBUJANTE | UN/MES | 0 | 12575572 | 17102778 | 0
10.17 | INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36" | ML | 0 | 10710 | 14566 | 0
10.18 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA | ML | 0 | 14875 | 20230 | 0
10.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.20 | TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN DISTANCIA 45 ML INCLUYE CARGUE | M3 | 3164.01 | 74731 | 101634 | 321570992