## RESUMEN
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SIETE (7) SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (ACUEDUCTOS) RURALES DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Contrato de Obra No. 233 del 25 de septiembre de 2026 · Proceso SAMC 247-2026 · Contratante: Municipio de Caicedonia (Valle) · Contratista: Diego Fernando Parra Hurtado
DATOS DEL CONTRATO |  |  |  |  | ANTICIPO INVERTIDO |  |  | % DEL ANTICIPO EJECUTADO
Valor del contrato (incluido IVA) | 239997531 |  |  |  | 120000000 |  |  | 100%
Anticipo pactado (cláusula SEXTA) | 120000000
% del anticipo sobre el valor | 50%
Costo directo de obra | 177775949 |  |  |  | COSTO DIRECTO FINANCIADO |  |  | FRENTES · ÍTEMS · SEMANAS
Fecha de inicio de la inversión | 2026-09-30 |  |  |  | 67.5% |  |  | 7 · 93 · 6
Fin de la ventana de inversión (6 semanas) | 2026-11-10
Plazo de ejecución del contrato | 2026-12-28
Celdas en azul con fondo amarillo = datos editables.
INVERSIÓN DEL ANTICIPO POR FRENTE
Frente / sistema | Costo directo del frente | Inversión con anticipo | % del frente financiado | % del anticipo
ACUEDUCTO AURES | 14792621 | 14792621 | 100% | 12.33%
ACUEDUCTO LA PAVA | 27956091 | 22809340.2606 | 81.59% | 19.01%
ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 34830919 | 25257803.9719 | 72.52% | 21.05%
ACUEDUCTO LIMONES | 45479541 | 24354582.0117 | 53.55% | 20.3%
ACUEDUCTO SAMARIA | 3000000 | 3000000 | 100% | 2.5%
ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 28423103 | 13670434.7027 | 48.1% | 11.39%
ACUEDUCTO MONTEGRANDE – SECTOR CARARE | 23293674 | 16115218.0532 | 69.18% | 13.43%
TOTAL | 177775949 | 120000000 | 67.5% | 100%
INVERSIÓN DEL ANTICIPO POR COMPONENTE
Componente | Valor | % del anticipo
MATERIALES (compra y suministro) | 70008105.5305 | 58.34%
MANO DE OBRA (cuadrillas) | 35993435.2636 | 29.99%
EQUIPO Y HERRAMIENTA | 2157358.3281 | 1.798%
TRANSPORTE, ACARREOS Y BODEGAJE | 11841100.8778 | 9.868%
TOTAL | 120000000 | 100%
FLUJO SEMANAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
Concepto | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | TOTAL
Fecha de inicio de semana | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-04
Inversión de la semana | 9792151.7966 | 21520704.2847 | 18078961.7778 | 12275821.3154 | 29035227.0307 | 29297133.7948 | 120000000
Inversión acumulada | 9792151.7966 | 31312856.0814 | 49391817.8591 | 61667639.1745 | 90702866.2052 | 120000000
% acumulado | 8.16% | 26.09% | 41.16% | 51.39% | 75.59% | 100%
COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ANTICIPO
CONTRATISTA | [6 empty] | Vo. Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIEGO FERNANDO PARRA HURTADO | [6 empty] | Secretaría de Obras Públicas
C.C. 73.147.123 – NIT 73147123-5 | [6 empty] | Municipio de Caicedonia
Note on D7: Dato del contrato (cláusula SEXTA). Celda editable: si el supervisor fija el anticipo en el 50% exacto ($119.998.766), cámbielo aquí.
Note on D10: Fecha de arranque indicada por el contratista (30-sep-2026). Todas las fechas semanales se calculan desde aquí.

## PLAN SEMANAL
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO – PROGRAMACIÓN SEMANAL
Contrato de Obra No. 233 de 2026 ¦ Anticipo del 50% ¦ Ventana de inversión: 6 semanas desde la fecha de inicio
1. INVERSIÓN POR FRENTE DE OBRA (ACUEDUCTO) Y SEMANA
FRENTE / SISTEMA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | TOTAL | % ANTICIPO
| 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-04
ACUEDUCTO AURES | 7206147.9654 | 4904988.8054 | 2241266.1809 | 440218.0483 | 0 | 0 | 14792621 | 12.33%
ACUEDUCTO LA PAVA | 12990.0312 | 2808859.6831 | 6964022.5069 | 3785350.8287 | 3646158.8449 | 5591958.3658 | 22809340.2606 | 19.01%
ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 0 | 11735.8508 | 4555263.9859 | 3296180.6845 | 13057625.5677 | 4336997.8829 | 25257803.9719 | 21.05%
ACUEDUCTO LIMONES | 2573013.8 | 5293232.9455 | 4209578.6715 | 1406131.8123 | 2361360.6049 | 8511264.1775 | 24354582.0117 | 20.3%
ACUEDUCTO SAMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550000 | 450000 | 3000000 | 2.5%
ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 0 | 0 | 108830.4325 | 3347939.9416 | 7420082.0132 | 2793582.3153 | 13670434.7027 | 11.39%
ACUEDUCTO MONTEGRANDE – SECTOR CARARE | 0 | 8501887 | 0 | 0 | 0 | 7613331.0532 | 16115218.0532 | 13.43%
TOTAL INVERSIÓN SEMANAL | 9792151.7966 | 21520704.2847 | 18078961.7778 | 12275821.3154 | 29035227.0307 | 29297133.7948 | 120000000 | 100%
% del anticipo en la semana | 8.16% | 17.93% | 15.07% | 10.23% | 24.2% | 24.41% | 100%
Inversión acumulada | 9792151.7966 | 31312856.0814 | 49391817.8591 | 61667639.1745 | 90702866.2052 | 120000000
% acumulado del anticipo | 8.16% | 26.09% | 41.16% | 51.39% | 75.59% | 100%
2. INVERSIÓN POR COMPONENTE DE COSTO Y SEMANA
COMPONENTE | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | TOTAL | % ANTICIPO
| 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-04
MATERIALES (compra y suministro) | 5663478.2688 | 14950094.4958 | 8357914.9039 | 3199290.2542 | 19760764.783 | 18076562.8249 | 70008105.5305 | 58.34%
MANO DE OBRA (cuadrillas) | 3176980.3022 | 4943695.0322 | 7362854.675 | 6302157.2138 | 5820148.1185 | 8387599.9219 | 35993435.2636 | 29.99%
EQUIPO Y HERRAMIENTA | 331281.4257 | 238738.7345 | 250509.1767 | 168332.7252 | 541136.6736 | 627359.5924 | 2157358.3281 | 1.798%
TRANSPORTE, ACARREOS Y BODEGAJE | 620411.8 | 1388176.0222 | 2107683.0222 | 2606041.1222 | 2913177.4556 | 2205611.4556 | 11841100.8778 | 9.868%
TOTAL POR SEMANA | 9792151.7966 | 21520704.2847 | 18078961.7778 | 12275821.3154 | 29035227.0307 | 29297133.7948 | 120000000 | 100%
Control: diferencia entre tabla 1 y tabla 2 (debe ser $0) | [6 empty] | 0
3. QUÉ SE HACE CADA SEMANA (LÓGICA CONSTRUCTIVA DE LA INVERSIÓN)
SEMANA | FECHAS | ACTIVIDADES DE OBRA POR FRENTE |  |  |  | COMPRAS / PAGOS CON EL ANTICIPO
SEMANA 1 | 30/09 – 06/10 | • Acta de inicio, acta de vecindad y registro fotográfico del estado inicial de los 7 sistemas (obligación 21). • Movilización de cuadrillas; instalación de bodegas en Aures y Limones. • AURES y LIMONES: localización y replanteo; inicio de excavación manual en conglomerado. |  |  |  | • Tubería PVC 2" RDE 21 (Aures), arena gruesa, madera y formaleta. • Acarreos en campero y desde/hacia la obra. • Cronograma de obra al supervisor (obligación 7).
SEMANA 2 | 07/10 – 13/10 | • AURES: colchón de arena e instalación de tubería 2". • LIMONES: excavación y desviación de cauce. • LA PAVA: bodega, localización y replanteo, excavación. |  |  |  | • Orden de compra del sistema de tratamiento compacto de CARARE (50% al proveedor, fabricación). • Cemento, agregados y acero de refuerzo para desarenadores y cerramientos. • Válvulas ventosa y de cierre (Aures).
SEMANA 3 | 14/10 – 20/10 | • AURES: válvulas y cajas de inspección. • LIMONES: rejilla, losa de piso del desarenador y figurado de acero. • LA PAVA: desviación de cauce, rejilla y adecuación del desarenador. • SAN GERARDO ALTO: localización y excavación. |  |  |  | • Materiales de concreto y ladrillo para La Pava y San Gerardo Alto. • Transporte con tracción animal a sitios de difícil acceso.
SEMANA 4 | 21/10 – 27/10 | • AURES: terminación de cajas de inspección → frente terminado. • LIMONES: muros en concreto del desarenador. • LA PAVA y SAN GERARDO ALTO: solados, vigas de cimentación y acero. • LAS DELICIAS: bodega, localización y excavación. |  |  |  | • Materiales de mampostería (ladrillo, columnas, cintas). • Materiales para bocatoma de Las Delicias.
SEMANA 5 | 28/10 – 03/11 | • LIMONES: terminación de muros del desarenador. • LA PAVA y SAN GERARDO ALTO: columnas de amarre y muros en ladrillo. • LAS DELICIAS: adecuación de la bocatoma existente y excavación. |  |  |  | • Tanques plásticos de 5.000 L y flotadores (San Gerardo Alto). • Tubo galvanizado 1½" para cerramientos. • Dosificador de cloro (Samaria).
SEMANA 6 | 04/11 – 10/11 | • LIMONES: losa de cubierta del desarenador. • LA PAVA: cinta de confinamiento, postes y diagonales. • SAN GERARDO ALTO: instalación de tanques y conexiones. • LAS DELICIAS: inicio de bocatoma tipo represa. • SAMARIA: instalación del dosificador de cloro. |  |  |  | • Tubería PVC 1½" (500 ml) y válvulas para Limones. • Malla eslabonada y accesorios de cerramiento. • Pago contra entrega del sistema de tratamiento de CARARE.

## DETALLE POR ÍTEM
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO – DETALLE POR FRENTE E ÍTEM
Inversión semanal = materiales comprados en la semana + mano de obra, equipo y transporte de lo ejecutado en la semana (según "PROGRAMA DE OBRA"). Valores a costo directo. La columna "% del ítem" indica qué parte del valor del ítem queda financiada con el anticipo.
Ítem | Descripción | Und | Cantidad | Valor ítem (CD) | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | TOTAL ANTICIPO | % del ítem | Materiales | Mano de obra | Equipo | Transporte
[5 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-04
ACUEDUCTO AURES
1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | ML | 250 | 676750 | 676750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676750 | 100% | 111506.5907 | 475238.0894 | 90005.3199 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO AURES
1.2 | BODEGAJE | MES | 1 | 187668 | 46917 | 46917 | 46917 | 46917 | 0 | 0 | 187668 | 100% | 0 | 0 | 0 | 187668 | ITEM | ACUEDUCTO AURES
1.3 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | M3 | 37.5 | 1754063 | 877031.5 | 877031.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754063 | 100% | 0 | 1694773.8305 | 59289.1695 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO AURES
2.1 | VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO" | UND | 2 | 1218064 | 0 | 1080715.3224 | 137348.6776 | 0 | 0 | 0 | 1218064 | 100% | 1080715.3224 | 132020.6662 | 5328.0115 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO AURES
2.2 | VALVULA CIERRE RAPIDO 2" | UND | 1 | 189699 | 0 | 171284.7817 | 18414.2183 | 0 | 0 | 0 | 189699 | 100% | 171284.7817 | 16627.7324 | 1786.4859 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO AURES
2.3 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 3.5 | 254667 | 229431.9387 | 25235.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254667 | 100% | 229431.9387 | 24643.0919 | 591.9694 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO AURES
2.4 | TUBERIA PVC RED 21 DIAMETRO 2" | ML | 250 | 7769250 | 5086536.5267 | 1341356.7367 | 1341356.7367 | 0 | 0 | 0 | 7769250 | 100% | 5086536.5267 | 2471347.5781 | 211365.8952 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO AURES
2.5 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | UND | 3 | 1817481 | 0 | 1030878.9033 | 393301.0483 | 393301.0483 | 0 | 0 | 1817481 | 100% | 1030878.9033 | 786094.5368 | 507.5599 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO AURES
2.6 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | C-KM | 9 | 84177 | 0 | 42088.5 | 42088.5 | 0 | 0 | 0 | 84177 | 100% | 0 | 0 | 0 | 84177 | ITEM | ACUEDUCTO AURES
2.7 | ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA<- 10 KM. | M3 | 2 | 55282 | 27641 | 27641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55282 | 100% | 0 | 0 | 0 | 55282 | ITEM | ACUEDUCTO AURES
2.8 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | M3-KM | 60 | 785520 | 261840 | 261840 | 261840 | 0 | 0 | 0 | 785520 | 100% | 0 | 0 | 0 | 785520 | ITEM | ACUEDUCTO AURES
SUBTOTAL ACUEDUCTO AURES |  |  |  | 14792621 | 7206147.9654 | 4904988.8054 | 2241266.1809 | 440218.0483 | 0 | 0 | 14792621 | 100% | 7710354.0635 | 5600745.5252 | 368874.4112 | 1112647 | SUB
ACUEDUCTO LA PAVA
1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | M | 29 | 88276 | 12990.0312 | 75285.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88276 | 100% | 12990.0312 | 64800.7417 | 10485.227 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
1.2 | BODEGAJE | MES | 2 | 375336 | 0 | 46917 | 46917 | 46917 | 46917 | 46917 | 234585 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 234585 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
1.3 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | M3 | 74.44 | 3481931 | 0 | 1740965.5 | 1740965.5 | 0 | 0 | 0 | 3481931 | 100% | 0 | 3364238.0795 | 117692.9205 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.1 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 5.82 | 226706 | 0 | 0 | 139582.0933 | 87123.9067 | 0 | 0 | 226706 | 100% | 139582.0933 | 86137.5763 | 986.3304 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.2 | VIGA CIMIENTO ENLACE H-20-40CM 3100 PSI | M3 | 2.7125 | 2791721 | 0 | 0 | 1755483.8525 | 518118.5737 | 518118.5737 | 0 | 2791721 | 100% | 1755483.8525 | 1022880.3207 | 13356.8268 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.3 | COLUMNA AMARRE MURO | ML | 6 | 462402 | 0 | 0 | 0 | 146249.8603 | 316152.1397 | 0 | 462402 | 100% | 146249.8603 | 307898.5545 | 8253.5852 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.4 | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C | M2 | 14 | 1639428 | 0 | 0 | 0 | 907153.2634 | 732274.7366 | 0 | 1639428 | 100% | 907153.2634 | 496359.5007 | 235915.2359 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.5 | CINTA CONFINAMIENTO MURO | ML | 28 | 1509004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303122.2032 | 1205881.7968 | 1509004 | 100% | 303122.2032 | 1182877.5192 | 23004.2775 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.6 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa | KLS | 250 | 1524500 | 0 | 0 | 1231350.9635 | 293149.0365 | 0 | 0 | 1524500 | 100% | 1231350.9635 | 293149.0365 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.7 | POSTE TUBO GALV. 1 1/2"X3.0MM C.11 | ML | 36 | 1952352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840057.7554 | 1112294.2446 | 1952352 | 100% | 840057.7554 | 721022.8415 | 391271.4031 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.8 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | ML | 36 | 741636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.9 | MALLA ESLABONADA GALV# 10 ROMBO 2" | M2 | 56 | 2696904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573340.6555 | 1573340.6555 | 58.34% | 1573340.6555 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.10 | ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" | M2 | 56 | 408128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.11 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1 1/2" | ML | 20 | 975040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401225.9361 | 286907.032 | 688132.968 | 70.57% | 401225.9361 | 197530.5253 | 89376.5067 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.12 | WASH - PRIMER | M2 | 56 | 897064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412951.3534 | 412951.3534 | 46.03% | 412951.3534 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.13 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | ML | 29 | 123801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.14 | PUERTA EN TUBERIA GALVANIZADA 11/2" Y MALLA ESLABONADA (0,8x2,0) | UND | 1 | 1107371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465375.7837 | 465375.7837 | 42.03% | 465375.7837 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.15 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | HC | 4 | 1415132 | 0 | 0 | 0 | 707566 | 0 | 0 | 707566 | 50% | 0 | 0 | 0 | 707566 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.16 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | M3-KM | 223.7812 | 2929743 | 0 | 488290.5 | 488290.5 | 488290.5 | 488290.5 | 488290.5 | 2441452.5 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 2441452.5 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.17 | DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML | M | 5 | 935295 | 0 | 0 | 935295 | 0 | 0 | 0 | 935295 | 100% | 0 | 925961.6797 | 9333.3203 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.18 | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.8x0.40MTS | UND | 1 | 135450 | 0 | 100095.0905 | 35354.9095 | 0 | 0 | 0 | 135450 | 100% | 100095.0905 | 34883.1391 | 471.7704 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
2.19 | ADECUACION DESARENADOR, CONSTRUCCION PANTALLA DEFLECTORA, CANAL RECOLECTOR SALIDA | GLB | 1 | 1538871 | 0 | 357305.6238 | 590782.6881 | 590782.6881 | 0 | 0 | 1538871 | 100% | 357305.6238 | 1180720.376 | 845.0003 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LA PAVA
SUBTOTAL ACUEDUCTO LA PAVA |  |  |  | 27956091 | 12990.0312 | 2808859.6831 | 6964022.5069 | 3785350.8287 | 3646158.8449 | 5591958.3658 | 22809340.2606 | 81.59% | 8646284.4659 | 9878459.8906 | 900992.4041 | 3383603.5 | SUB
ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | ML | 26.2 | 79753 | 0 | 11735.8508 | 68017.1492 | 0 | 0 | 0 | 79753 | 100% | 11735.8508 | 58544.2652 | 9472.884 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
1.2 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | M3 | 6.765 | 316433 | 0 | 0 | 316433 | 0 | 0 | 0 | 316433 | 100% | 0 | 305737.2326 | 10695.7674 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.1 | NIVELACION PISO Y GRAVA E=0,10 MTS | M2 | 45.1 | 1476114 | 0 | 0 | 669735.0091 | 806378.9909 | 0 | 0 | 1476114 | 100% | 669735.0091 | 798757.0908 | 7621.9001 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.2 | TANQUE PLASTICO 5.000 LTS | UND | 2 | 9197064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8620264.8391 | 576799.1609 | 9197064 | 100% | 8620264.8391 | 576799.1609 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.3 | FLOTADOR DE 1" PARA TANQUE 5,000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS INSTALACION | UND | 2 | 409298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283500 | 125798 | 409298 | 100% | 283500 | 125460 | 338 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.4 | CONEXIÓNES EN 2" TANQUE PLASTICOS CON LA RED DE DISTRIBUCION, BY - PASS, LAVADO Y REBOSE | GLB | 1 | 2636586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375226.1866 | 630679.9067 | 2005906.0933 | 76.08% | 1375226.1866 | 627299.9072 | 3379.9995 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.5 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 5.22 | 203335 | 0 | 0 | 125192.6502 | 78142.3498 | 0 | 0 | 203335 | 100% | 125192.6502 | 77257.6997 | 884.6501 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.6 | VIGA CIMIENTO ENLACE H-20-40CM 3100 PSI | M3 | 2.3875 | 2457229 | 0 | 0 | 1545149.3295 | 456039.8352 | 456039.8352 | 0 | 2457229 | 100% | 1545149.3295 | 900323.2012 | 11756.4692 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.7 | COLUMNA AMARRE MURO | ML | 5.5 | 423869 | 0 | 0 | 0 | 134062.5301 | 289806.4699 | 0 | 423869 | 100% | 134062.5301 | 282240.6745 | 7565.7954 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.8 | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C | M2 | 12.6 | 1475485 | 0 | 0 | 0 | 816437.8264 | 659047.1736 | 0 | 1475485 | 100% | 816437.8264 | 446723.4901 | 212323.6835 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.9 | CINTA CONFINAMIENTO MURO | ML | 25.2 | 1358104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272810.0633 | 1085293.9367 | 1358104 | 100% | 272810.0633 | 1064590.0809 | 20703.8559 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.10 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa | KLS | 220 | 1341560 | 0 | 0 | 1083588.8479 | 257971.1521 | 0 | 0 | 1341560 | 100% | 1083588.8479 | 257971.1521 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.11 | POSTE TUBO GALV. 1 1/2"X3.0MM C.11 | ML | 33 | 1789656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770052.9425 | 770052.9425 | 43.03% | 770052.9425 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.12 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | ML | 33 | 679833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.13 | MALLA ESLABONADA GALV# 10 ROMBO 2" | M2 | 50.4 | 2427214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.14 | ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" | M2 | 50.4 | 367315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.15 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1 1/2" | ML | 20 | 975040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401225.9361 | 401225.9361 | 41.15% | 401225.9361 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.16 | WASH - PRIMER | M2 | 50.4 | 807358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.17 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | ML | 26.2 | 111848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.18 | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x0.60-1.0) | UND | 1 | 1107371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.19 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | HC | 2 | 707566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353783 | 0 | 353783 | 50% | 0 | 0 | 0 | 353783 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.20 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | M3-KM | 263.3477 | 3447749 | 0 | 0 | 574624.8333 | 574624.8333 | 574624.8333 | 574624.8333 | 2298499.3333 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 2298499.3333 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
2.21 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | C-KM | 110.6746 | 1035139 | 0 | 0 | 172523.1667 | 172523.1667 | 172523.1667 | 172523.1667 | 690092.6667 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 690092.6667 | ITEM | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
SUBTOTAL ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO |  |  |  | 34830919 | 0 | 11735.8508 | 4555263.9859 | 3296180.6845 | 13057625.5677 | 4336997.8829 | 25257803.9719 | 72.52% | 16108982.0114 | 5521703.9554 | 284743.0051 | 3342375 | SUB
ACUEDUCTO LIMONES
1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | ML | 500 | 1353500 | 1353500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353500 | 100% | 223013.1814 | 950476.1789 | 180010.6397 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
1.2 | BODEGAJE | MES | 3 | 563004 | 46917 | 46917 | 46917 | 46917 | 46917 | 46917 | 281502 | 50% | 0 | 0 | 0 | 281502 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
1.3 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | M3 | 60 | 2806500 | 935500 | 935500 | 935500 | 0 | 0 | 0 | 2806500 | 100% | 0 | 2711637.3558 | 94862.6442 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.1 | DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML | ML | 1 | 187059 | 0 | 187059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187059 | 100% | 0 | 185192.3359 | 1866.6641 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.2 | REJILLA HIERRO D-1/2" E=1/2" 0.8x0.40 MTS | UND | 1 | 135450 | 0 | 100095.0905 | 35354.9095 | 0 | 0 | 0 | 135450 | 100% | 100095.0905 | 34883.1391 | 471.7704 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.3 | LOSA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI - DESARENADOR | M2 | 9.54 | 1753473 | 0 | 997552.1382 | 755920.8618 | 0 | 0 | 0 | 1753473 | 100% | 997552.1382 | 739798.2643 | 16122.5975 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.4 | MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3,000 PSI - DESARENADOR | M3 | 2.703 | 2943663 | 0 | 0 | 1699001.7253 | 622330.6373 | 622330.6373 | 0 | 2943663 | 100% | 1699001.7253 | 1230957.0641 | 13704.2106 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.5 | LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO REFORZADO DE 3,000 PSI - DESARENADOR | M2 | 9.54 | 2107262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910764.9453 | 1196497.0547 | 2107262 | 100% | 910764.9453 | 1180374.4575 | 16122.5972 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.6 | TAPAS PLASTICA | UND | 3 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692417.2008 | 692417.2008 | 92.32% | 692417.2008 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.7 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa | KG | 527.58 | 3217183 | 0 | 2598544.6945 | 309319.1527 | 309319.1527 | 0 | 0 | 3217183 | 100% | 2598544.6945 | 618638.3055 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.8 | VALVULAS DE CIERRE, LAVADO Y BY-PASS EN 1/2" | GLB | 1 | 1417833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470123.2607 | 470123.2607 | 33.16% | 470123.2607 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.9 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 7 | 509334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458863.8774 | 458863.8774 | 90.09% | 458863.8774 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.10 | TUBERIA PVC 1,1/2" | ML | 500 | 9876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218880.7617 | 5218880.7617 | 52.84% | 5218880.7617 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.11 | NIVELACION PISO Y GRAVA E=0,10 MTS | M2 | 45.1 | 1476114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.12 | TANQUE PLASTICO 5.000 LTS | UND | 2 | 9197064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.13 | FLOTADOR DE 1" PARA TANQUE 5,000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS INSTALACION | UND | 2 | 409298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.14 | CONEXIÓN TANQUE PLASTICOS CON LA RED DE DISTRIBUCION, BY - PASS, LAVADO Y REBOSE | GLB | 1 | 1984056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.15 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | C-KM | 183.2796 | 1714214 | 0 | 190468.2222 | 190468.2222 | 190468.2222 | 190468.2222 | 190468.2222 | 952341.1111 | 55.56% | 0 | 0 | 0 | 952341.1111 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.16 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | HC | 2 | 707566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353783 | 0 | 353783 | 50% | 0 | 0 | 0 | 353783 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
2.17 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | M3-KM | 181.1005 | 2370968 | 237096.8 | 237096.8 | 237096.8 | 237096.8 | 237096.8 | 237096.8 | 1422580.8 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1422580.8 | ITEM | ACUEDUCTO LIMONES
SUBTOTAL ACUEDUCTO LIMONES |  |  |  | 45479541 | 2573013.8 | 5293232.9455 | 4209578.6715 | 1406131.8123 | 2361360.6049 | 8511264.1775 | 24354582.0117 | 53.55% | 13369256.8759 | 7651957.101 | 323161.1237 | 3010206.9111 | SUB
ACUEDUCTO SAMARIA
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DOSIFICADOR DE CLORO | UND | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550000 | 450000 | 3000000 | 100% | 2550000 | 420000 | 30000 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO SAMARIA
SUBTOTAL ACUEDUCTO SAMARIA |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550000 | 450000 | 3000000 | 100% | 2550000 | 420000 | 30000 | 0 | SUB
ACUEDUCTO LAS DELICIAS
1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | ML | 244 | 660508 | 0 | 0 | 108830.4325 | 551677.5675 | 0 | 0 | 660508 | 100% | 108830.4325 | 463832.3753 | 87845.1922 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
1.2 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | M3 | 96.6 | 4518465 | 0 | 0 | 0 | 1506155 | 1506155 | 1506155 | 4518465 | 100% | 0 | 4365736.1429 | 152728.8571 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
1.3 | BODEGAJE | MES | 1 | 187668 | 0 | 0 | 0 | 37533.6 | 37533.6 | 37533.6 | 112600.8 | 60% | 0 | 0 | 0 | 112600.8 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.1 | ADECUACION BOCATOMA EXISTENTE, INSTALACION DE REJILLA 40 X70 | GLB | 1 | 2456747 | 0 | 0 | 0 | 1195386.7741 | 1261360.2259 | 0 | 2456747 | 100% | 1195386.7741 | 1254600.2247 | 6760.0012 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.2 | CONSTRUCCION BOCATOMA TIPO REPRESA CON REJILLA DE 40 X 80 | UND | 1 | 6719753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203792.854 | 838653.382 | 5042446.236 | 75.04% | 4203792.854 | 836400.0485 | 2253.3335 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.3 | CONEXIÓN CON TUBERIA PVC RDE 21 DE 2" ENTRE BOCATOMA Y DESARENADOR | ML | 44 | 1367388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.4 | ACCESORIOS Y VALVULAS DE 2" PARA CONEXIÓN BOCATOMA - DESARENADOR | GLB | 1 | 851487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.5 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 2.8 | 203734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.6 | TUBERIA PVC RED 21 DIAMETRO 2" | ML | 200 | 6215400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.7 | CAMBIO DE VALVULAS DE 2" SISTEMA CLORACION | UND | 3 | 536746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.8 | ACCESORIOS A CAMBIAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO, UNIONES, TEE, CODOS | GLB | 1 | 851487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.9 | REVISION FUNCIONAMIENTO Y ADECUACION PANTALLA DEFLECTORA Y CANAL REBOSE DE ENTREGA A LA RED | GBL | 1 | 678712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.10 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | C-KM | 227.1271 | 2124320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354053.3333 | 354053.3333 | 708106.6667 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 708106.6667 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.11 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | HC | 2 | 707566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
2.12 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | M3-KM | 26.2085 | 343122 | 0 | 0 | 0 | 57187 | 57187 | 57187 | 171561 | 50% | 0 | 0 | 0 | 171561 | ITEM | ACUEDUCTO LAS DELICIAS
SUBTOTAL ACUEDUCTO LAS DELICIAS |  |  |  | 28423103 | 0 | 0 | 108830.4325 | 3347939.9416 | 7420082.0132 | 2793582.3153 | 13670434.7027 | 48.1% | 5508010.0606 | 6920568.7914 | 249587.384 | 992268.4667 | SUB
ACUEDUCTO MONTEGRANDE – SECTOR CARARE
1.1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON FLOCULACION, SEDIMENTACION, FILTROS, BOMBA CENTRIFUGA, TANQUE TRANSFERENCIA Y BOMBA SUMERGIBLE 4HP - 110 | GLB | 1 | 23293674 | 0 | 8501887 | 0 | 0 | 0 | 7613331.0532 | 16115218.0532 | 69.18% | 16115218.0532 | 0 | 0 | 0 | ITEM | ACUEDUCTO MONTEGRANDE – SECTOR CARARE
SUBTOTAL ACUEDUCTO MONTEGRANDE – SECTOR CARARE |  |  |  | 23293674 | 0 | 8501887 | 0 | 0 | 0 | 7613331.0532 | 16115218.0532 | 69.18% | 16115218.0532 | 0 | 0 | 0 | SUB
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO |  |  |  | 177775949 | 9792151.7966 | 21520704.2847 | 18078961.7778 | 12275821.3154 | 29035227.0307 | 29297133.7948 | 120000000 | 67.5% | 70008105.5305 | 35993435.2636 | 2157358.3281 | 11841100.8778
% del anticipo invertido por semana |  |  |  |  | 8.16% | 17.93% | 15.07% | 10.23% | 24.2% | 24.41% | 100%
% acumulado del anticipo |  |  |  |  | 8.16% | 26.09% | 41.16% | 51.39% | 75.59% | 100%
Control: anticipo pactado – total invertido (debe ser $0) | [10 empty] | 0 |  | 0 | ← control componentes
Note on K117: Pago contra entrega al proveedor del sistema de tratamiento compacto (semana 6). Es el valor que cierra exactamente la inversión del anticipo; el saldo del suministro se paga al recibo a satisfacción con recursos del primer acta parcial.

## PROGRAMA DE OBRA
PROGRAMA DE OBRA POR FRENTES – LÓGICA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE COMPRAS
Izquierda: % de ejecución física semanal de cada ítem (mano de obra, equipo y transporte se causan a medida que se ejecutan). Derecha: % de compra de materiales por semana (se compran una semana antes de iniciar la actividad). Celdas azules = programación editable; cada fila debe sumar 100%. Columnas en ámbar = ventana de inversión del anticipo (6 semanas).
[5 empty] | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (% de ejecución por semana) | [13 empty] | PROGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES (% por semana)
Nº | Frente | Ítem | Descripción | Valor CD | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Σ | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Σ | Mat $ | MO $ | Eq $ | Tr $
[5 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 2026-12-23 |  | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 2026-12-23
ACUEDUCTO AURES
1 | AURES | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | 676750 | 2026-09-30: 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 111506.5907 | 475238.0894 | 90005.3199 | 0
2 | AURES | 1.2 | BODEGAJE | 187668 | 2026-09-30: 25%; 2026-10-07: 25%; 2026-10-14: 25%; 2026-10-21: 25% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 187668
3 | AURES | 1.3 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | 1754063 | 2026-09-30: 50%; 2026-10-07: 50% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 1694773.8305 | 59289.1695 | 0
4 | AURES | 2.1 | VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO" | 1218064 | 2026-10-14: 100% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 1080715.3224 | 132020.6662 | 5328.0115 | 0
5 | AURES | 2.2 | VALVULA CIERRE RAPIDO 2" | 189699 | 2026-10-14: 100% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 171284.7817 | 16627.7324 | 1786.4859 | 0
6 | AURES | 2.3 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | 254667 | 2026-10-07: 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 229431.9387 | 24643.0919 | 591.9694 | 0
7 | AURES | 2.4 | TUBERIA PVC RED 21 DIAMETRO 2" | 7769250 | 2026-10-07: 50%; 2026-10-14: 50% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 5086536.5267 | 2471347.5781 | 211365.8952 | 0
8 | AURES | 2.5 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | 1817481 | 2026-10-14: 50%; 2026-10-21: 50% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 1030878.9033 | 786094.5368 | 507.5599 | 0
9 | AURES | 2.6 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | 84177 | 2026-10-07: 50%; 2026-10-14: 50% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 84177
10 | AURES | 2.7 | ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA<- 10 KM. | 55282 | 2026-09-30: 50%; 2026-10-07: 50% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 55282
11 | AURES | 2.8 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | 785520 | 2026-09-30: 33.33%; 2026-10-07: 33.33%; 2026-10-14: 33.33% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 785520
ACUEDUCTO LA PAVA
12 | LA PAVA | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | 88276 | 2026-10-07: 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 12990.0312 | 64800.7417 | 10485.227 | 0
13 | LA PAVA | 1.2 | BODEGAJE | 375336 |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  |  |  | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 375336
14 | LA PAVA | 1.3 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | 3481931 | 2026-10-07: 50%; 2026-10-14: 50% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 3364238.0795 | 117692.9205 | 0
15 | LA PAVA | 2.1 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | 226706 | 2026-10-21: 100% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 139582.0933 | 86137.5763 | 986.3304 | 0
16 | LA PAVA | 2.2 | VIGA CIMIENTO ENLACE H-20-40CM 3100 PSI | 2791721 | 2026-10-21: 50%; 2026-10-28: 50% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 1755483.8525 | 1022880.3207 | 13356.8268 | 0
17 | LA PAVA | 2.3 | COLUMNA AMARRE MURO | 462402 | 2026-10-28: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 146249.8603 | 307898.5545 | 8253.5852 | 0
18 | LA PAVA | 2.4 | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C | 1639428 | 2026-10-28: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 907153.2634 | 496359.5007 | 235915.2359 | 0
19 | LA PAVA | 2.5 | CINTA CONFINAMIENTO MURO | 1509004 | 2026-11-04: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 303122.2032 | 1182877.5192 | 23004.2775 | 0
20 | LA PAVA | 2.6 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa | 1524500 | 2026-10-21: 100% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 1231350.9635 | 293149.0365 | 0 | 0
21 | LA PAVA | 2.7 | POSTE TUBO GALV. 1 1/2"X3.0MM C.11 | 1952352 | 2026-11-04: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 840057.7554 | 721022.8415 | 391271.4031 | 0
22 | LA PAVA | 2.8 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | 741636 | 2026-11-18: 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 489513.2702 | 232326.9753 | 19795.7545 | 0
23 | LA PAVA | 2.9 | MALLA ESLABONADA GALV# 10 ROMBO 2" | 2696904 | 2026-11-11: 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 1573340.6555 | 1067261.0784 | 56302.2661 | 0
24 | LA PAVA | 2.10 | ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" | 408128 | 2026-11-18: 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 149157.2677 | 254230.0419 | 4740.6904 | 0
25 | LA PAVA | 2.11 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1 1/2" | 975040 | 2026-11-04: 50%; 2026-11-11: 50% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 401225.9361 | 395061.0506 | 178753.0133 | 0
26 | LA PAVA | 2.12 | WASH - PRIMER | 897064 | 2026-11-11: 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 412951.3534 | 439624.574 | 44488.0726 | 0
27 | LA PAVA | 2.13 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | 123801 | 2026-11-18: 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 82610.664 | 38739.6006 | 2450.7354 | 0
28 | LA PAVA | 2.14 | PUERTA EN TUBERIA GALVANIZADA 11/2" Y MALLA ESLABONADA (0,8x2,0) | 1107371 | 2026-11-11: 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 465375.7837 | 550739.293 | 91255.9233 | 0
29 | LA PAVA | 2.15 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | 1415132 | 2026-10-21: 50%; 2026-11-18: 50% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 1415132
30 | LA PAVA | 2.16 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | 2929743 | 2026-10-07: 16.67%; 2026-10-14: 16.67%; 2026-10-21: 16.67%; 2026-10-28: 16.67%; 2026-11-04: 16.67%; 2026-11-11: 16.67% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 2929743
31 | LA PAVA | 2.17 | DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML | 935295 | 2026-10-14: 100% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 0 | 925961.6797 | 9333.3203 | 0
32 | LA PAVA | 2.18 | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.8x0.40MTS | 135450 | 2026-10-14: 100% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100095.0905 | 34883.1391 | 471.7704 | 0
33 | LA PAVA | 2.19 | ADECUACION DESARENADOR, CONSTRUCCION PANTALLA DEFLECTORA, CANAL RECOLECTOR SALIDA | 1538871 | 2026-10-14: 50%; 2026-10-21: 50% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 357305.6238 | 1180720.376 | 845.0003 | 0
ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO
34 | SAN GERARDO ALTO | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | 79753 | 2026-10-14: 100% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 11735.8508 | 58544.2652 | 9472.884 | 0
35 | SAN GERARDO ALTO | 1.2 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | 316433 | 2026-10-14: 100% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 0 | 305737.2326 | 10695.7674 | 0
36 | SAN GERARDO ALTO | 2.1 | NIVELACION PISO Y GRAVA E=0,10 MTS | 1476114 | 2026-10-21: 100% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 669735.0091 | 798757.0908 | 7621.9001 | 0
37 | SAN GERARDO ALTO | 2.2 | TANQUE PLASTICO 5.000 LTS | 9197064 | 2026-11-04: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 8620264.8391 | 576799.1609 | 0 | 0
38 | SAN GERARDO ALTO | 2.3 | FLOTADOR DE 1" PARA TANQUE 5,000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS INSTALACION | 409298 | 2026-11-04: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 283500 | 125460 | 338 | 0
39 | SAN GERARDO ALTO | 2.4 | CONEXIÓNES EN 2" TANQUE PLASTICOS CON LA RED DE DISTRIBUCION, BY - PASS, LAVADO Y REBOSE | 2636586 | 2026-11-04: 50%; 2026-11-11: 50% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 1375226.1866 | 1254599.8144 | 6759.999 | 0
40 | SAN GERARDO ALTO | 2.5 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | 203335 | 2026-10-21: 100% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 125192.6502 | 77257.6997 | 884.6501 | 0
41 | SAN GERARDO ALTO | 2.6 | VIGA CIMIENTO ENLACE H-20-40CM 3100 PSI | 2457229 | 2026-10-21: 50%; 2026-10-28: 50% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 1545149.3295 | 900323.2012 | 11756.4692 | 0
42 | SAN GERARDO ALTO | 2.7 | COLUMNA AMARRE MURO | 423869 | 2026-10-28: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 134062.5301 | 282240.6745 | 7565.7954 | 0
43 | SAN GERARDO ALTO | 2.8 | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C | 1475485 | 2026-10-28: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 816437.8264 | 446723.4901 | 212323.6835 | 0
44 | SAN GERARDO ALTO | 2.9 | CINTA CONFINAMIENTO MURO | 1358104 | 2026-11-04: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 272810.0633 | 1064590.0809 | 20703.8559 | 0
45 | SAN GERARDO ALTO | 2.10 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa | 1341560 | 2026-10-21: 100% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 1083588.8479 | 257971.1521 | 0 | 0
46 | SAN GERARDO ALTO | 2.11 | POSTE TUBO GALV. 1 1/2"X3.0MM C.11 | 1789656 | 2026-11-11: 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 770052.9425 | 660937.6047 | 358665.4528 | 0
47 | SAN GERARDO ALTO | 2.12 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | 679833 | 2026-11-25: 100% | 100% | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 448720.4977 | 212966.394 | 18146.1083 | 0
48 | SAN GERARDO ALTO | 2.13 | MALLA ESLABONADA GALV# 10 ROMBO 2" | 2427214 | 2026-11-18: 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 1416006.8233 | 960535.1288 | 50672.0479 | 0
49 | SAN GERARDO ALTO | 2.14 | ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" | 367315 | 2026-11-25: 100% | 100% | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 134241.4678 | 228806.9131 | 4266.619 | 0
50 | SAN GERARDO ALTO | 2.15 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1 1/2" | 975040 | 2026-11-11: 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 401225.9361 | 395061.0506 | 178753.0133 | 0
51 | SAN GERARDO ALTO | 2.16 | WASH - PRIMER | 807358 | 2026-11-18: 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 371656.4022 | 395662.3126 | 40039.2852 | 0
52 | SAN GERARDO ALTO | 2.17 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | 111848 | 2026-11-25: 100% | 100% | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 74634.5954 | 34999.288 | 2214.1166 | 0
53 | SAN GERARDO ALTO | 2.18 | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x0.60-1.0) | 1107371 | 2026-11-18: 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 465375.7837 | 550739.293 | 91255.9233 | 0
54 | SAN GERARDO ALTO | 2.19 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | 707566 | 2026-10-28: 50%; 2026-11-25: 50% | 100% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 707566
55 | SAN GERARDO ALTO | 2.20 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | 3447749 | 2026-10-14: 16.67%; 2026-10-21: 16.67%; 2026-10-28: 16.67%; 2026-11-04: 16.67%; 2026-11-11: 16.67%; 2026-11-18: 16.67% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 3447749
56 | SAN GERARDO ALTO | 2.21 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | 1035139 | 2026-10-14: 16.67%; 2026-10-21: 16.67%; 2026-10-28: 16.67%; 2026-11-04: 16.67%; 2026-11-11: 16.67%; 2026-11-18: 16.67% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 1035139
ACUEDUCTO LIMONES
57 | LIMONES | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | 1353500 | 2026-09-30: 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 223013.1814 | 950476.1789 | 180010.6397 | 0
58 | LIMONES | 1.2 | BODEGAJE | 563004 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 563004
59 | LIMONES | 1.3 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | 2806500 | 2026-09-30: 33.33%; 2026-10-07: 33.33%; 2026-10-14: 33.33% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 2711637.3558 | 94862.6442 | 0
60 | LIMONES | 2.1 | DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML | 187059 | 2026-10-07: 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 185192.3359 | 1866.6641 | 0
61 | LIMONES | 2.2 | REJILLA HIERRO D-1/2" E=1/2" 0.8x0.40 MTS | 135450 | 2026-10-14: 100% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 100095.0905 | 34883.1391 | 471.7704 | 0
62 | LIMONES | 2.3 | LOSA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI - DESARENADOR | 1753473 | 2026-10-14: 100% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 997552.1382 | 739798.2643 | 16122.5975 | 0
63 | LIMONES | 2.4 | MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3,000 PSI - DESARENADOR | 2943663 | 2026-10-21: 50%; 2026-10-28: 50% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 1699001.7253 | 1230957.0641 | 13704.2106 | 0
64 | LIMONES | 2.5 | LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO REFORZADO DE 3,000 PSI - DESARENADOR | 2107262 | 2026-11-04: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 910764.9453 | 1180374.4575 | 16122.5972 | 0
65 | LIMONES | 2.6 | TAPAS PLASTICA | 750000 | 2026-11-11: 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 692417.2008 | 57114.7252 | 468.074 | 0
66 | LIMONES | 2.7 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa | 3217183 | 2026-10-14: 50%; 2026-10-21: 50% | 100% |  | 100% | [11 empty] | 100% | 2598544.6945 | 618638.3055 | 0 | 0
67 | LIMONES | 2.8 | VALVULAS DE CIERRE, LAVADO Y BY-PASS EN 1/2" | 1417833 | 2026-11-11: 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 470123.2607 | 940949.7412 | 6759.9981 | 0
68 | LIMONES | 2.9 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | 509334 | 2026-11-11: 33.33%; 2026-11-18: 33.33%; 2026-11-25: 33.33% | 100% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 458863.8774 | 49286.1838 | 1183.9389 | 0
69 | LIMONES | 2.10 | TUBERIA PVC 1,1/2" | 9876000 | 2026-11-11: 33.33%; 2026-11-18: 33.33%; 2026-11-25: 33.33% | 100% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | 5218880.7617 | 4234588.0062 | 422531.2321 | 0
70 | LIMONES | 2.11 | NIVELACION PISO Y GRAVA E=0,10 MTS | 1476114 | 2026-12-02: 100% | 100% | [8 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | 669735.0091 | 798757.0908 | 7621.9001 | 0
71 | LIMONES | 2.12 | TANQUE PLASTICO 5.000 LTS | 9197064 | 2026-12-02: 100% | 100% | [8 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | 8620264.8391 | 576799.1609 | 0 | 0
72 | LIMONES | 2.13 | FLOTADOR DE 1" PARA TANQUE 5,000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS INSTALACION | 409298 | 2026-12-02: 100% | 100% | [8 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | 283500 | 125460 | 338 | 0
73 | LIMONES | 2.14 | CONEXIÓN TANQUE PLASTICOS CON LA RED DE DISTRIBUCION, BY - PASS, LAVADO Y REBOSE | 1984056 | 2026-12-09: 100% | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 722695.9936 | 1254600.0063 | 6760 | 0
74 | LIMONES | 2.15 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | 1714214 |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  |  |  | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 1714214
75 | LIMONES | 2.16 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | 707566 | 2026-10-28: 50%; 2026-12-09: 50% | 100% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 707566
76 | LIMONES | 2.17 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | 2370968 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 2370968
ACUEDUCTO SAMARIA
77 | SAMARIA | 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DOSIFICADOR DE CLORO | 3000000 | 2026-11-04: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 2550000 | 420000 | 30000 | 0
ACUEDUCTO LAS DELICIAS
78 | LAS DELICIAS | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | 660508 | 2026-10-21: 100% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 108830.4325 | 463832.3753 | 87845.1922 | 0
79 | LAS DELICIAS | 1.2 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | 4518465 | 2026-10-21: 33.33%; 2026-10-28: 33.33%; 2026-11-04: 33.33% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 0 | 4365736.1429 | 152728.8571 | 0
80 | LAS DELICIAS | 1.3 | BODEGAJE | 187668 | 2026-10-21: 20%; 2026-10-28: 20%; 2026-11-04: 20%; 2026-11-11: 20%; 2026-11-18: 20% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 187668
81 | LAS DELICIAS | 2.1 | ADECUACION BOCATOMA EXISTENTE, INSTALACION DE REJILLA 40 X70 | 2456747 | 2026-10-28: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1195386.7741 | 1254600.2247 | 6760.0012 | 0
82 | LAS DELICIAS | 2.2 | CONSTRUCCION BOCATOMA TIPO REPRESA CON REJILLA DE 40 X 80 | 6719753 | 2026-11-04: 33.33%; 2026-11-11: 33.33%; 2026-11-18: 33.33% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 4203792.854 | 2509200.1456 | 6760.0004 | 0
83 | LAS DELICIAS | 2.3 | CONEXIÓN CON TUBERIA PVC RDE 21 DE 2" ENTRE BOCATOMA Y DESARENADOR | 1367388 | 2026-11-18: 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 864669.6349 | 466787.8905 | 35930.4746 | 0
84 | LAS DELICIAS | 2.4 | ACCESORIOS Y VALVULAS DE 2" PARA CONEXIÓN BOCATOMA - DESARENADOR | 851487 | 2026-11-18: 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 474261.907 | 376380.0928 | 845.0002 | 0
85 | LAS DELICIAS | 2.5 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | 203734 | 2026-11-25: 100% | 100% | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 183545.9113 | 19714.5122 | 473.5765 | 0
86 | LAS DELICIAS | 2.6 | TUBERIA PVC RED 21 DIAMETRO 2" | 6215400 | 2026-11-25: 50%; 2026-12-02: 50% | 100% | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 4069229.2214 | 1977078.0625 | 169092.7162 | 0
87 | LAS DELICIAS | 2.7 | CAMBIO DE VALVULAS DE 2" SISTEMA CLORACION | 536746 | 2026-12-02: 100% | 100% | [8 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | 484643.6799 | 47047.5272 | 5054.7929 | 0
88 | LAS DELICIAS | 2.8 | ACCESORIOS A CAMBIAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO, UNIONES, TEE, CODOS | 851487 | 2026-12-02: 100% | 100% | [8 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | 474261.907 | 376380.0928 | 845.0002 | 0
89 | LAS DELICIAS | 2.9 | REVISION FUNCIONAMIENTO Y ADECUACION PANTALLA DEFLECTORA Y CANAL REBOSE DE ENTREGA A LA RED | 678712 | 2026-12-09: 100% | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 301487.0723 | 376379.9279 | 844.9998 | 0
90 | LAS DELICIAS | 2.10 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | 2124320 | 2026-10-28: 16.67%; 2026-11-04: 16.67%; 2026-11-11: 16.67%; 2026-11-18: 16.67%; 2026-11-25: 16.67%; 2026-12-02: 16.67% | 100% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 2124320
91 | LAS DELICIAS | 2.11 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | 707566 | 2026-12-09: 100% | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 707566
92 | LAS DELICIAS | 2.12 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | 343122 | 2026-10-21: 16.67%; 2026-10-28: 16.67%; 2026-11-04: 16.67%; 2026-11-11: 16.67%; 2026-11-18: 16.67%; 2026-11-25: 16.67% | 100% |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 343122
ACUEDUCTO MONTEGRANDE – SECTOR CARARE
93 | CARARE | 1.1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON FLOCULACION, SEDIMENTACION, FILTROS, BOMBA CENTRIFUGA, TANQUE TRANSFERENCIA Y BOMBA SUMERGIBLE 4HP - 110 | 23293674 | 2026-11-18: 50%; 2026-11-25: 50% | 100% |  | 50% |  |  |  | 44.77% |  |  | 5.226% |  |  |  |  | 100% | 17003774 | 6273000 | 16900 | 0
Materiales (según compras) |  |  |  |  | 5663478.2688 | 14950094.4958 | 8357914.9039 | 3199290.2542 | 19760764.783 | 18076562.8249 | 4313251.753 | 4910371.6936 | 11420961.3818 | 1024183.0659 | 0 | 0 | 0 | 91676873.4249
Mano de obra |  |  |  |  | 3176980.3022 | 4943695.0322 | 7362854.675 | 6302157.2138 | 5820148.1185 | 8387599.9219 | 7200876.6114 | 8676259.4474 | 6049484.2018 | 2912982.903 | 1630979.9342 | 0 | 0 | 62464018.3614
Equipo y herramienta |  |  |  |  | 331281.4257 | 238738.7345 | 250509.1767 | 168332.7252 | 541136.6736 | 627359.5924 | 972941.0303 | 397671.6353 | 259335.1688 | 98406.0513 | 7604.9999 | 0 | 0 | 3893317.2138
Transporte, acarreos y bodegaje |  |  |  |  | 620411.8 | 1388176.0222 | 2107683.0222 | 2606041.1222 | 2913177.4556 | 2205611.4556 | 2205611.4556 | 2424886.9556 | 1286422.3556 | 828535.3556 | 1108266 | 46917 | 0 | 19741740
COSTO DIRECTO PROGRAMADO POR SEMANA |  |  |  |  | 9792151.7966 | 21520704.2847 | 18078961.7778 | 12275821.3154 | 29035227.0307 | 29297133.7948 | 14692680.8503 | 16409189.7318 | 19016203.1081 | 4864107.3757 | 2746850.9341 | 46917 | 0 | 177775949
Costo directo acumulado |  |  |  |  | 9792151.7966 | 31312856.0814 | 49391817.8591 | 61667639.1745 | 90702866.2052 | 120000000 | 134692680.8503 | 151101870.5821 | 170118073.6902 | 174982181.0659 | 177729032 | 177775949 | 177775949
% acumulado del costo directo |  |  |  |  | 5.508% | 17.61% | 27.78% | 34.69% | 51.02% | 67.5% | 75.77% | 85% | 95.69% | 98.43% | 99.97% | 100% | 100%
Note on Z105: Calculado: pago contra entrega que cierra el anticipo (ver hoja DETALLE).
Note on AC105: Saldo al recibo a satisfacción del sistema (calculado).

## COMPRAS MATERIALES
CUADRO DE NECESIDADES Y PROGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES
Cantidades de referencia obtenidas de los APU de la oferta × cantidades del presupuesto (incluye desperdicios de los APU; mezclas y morteros desagregados en cemento, arena, grava y agua). La semana de compra es la primera semana en que el material se necesita según el PROGRAMA DE OBRA. Valores a precios de los APU (referenciales).
Semana de compra | Fecha | Material / insumo | Und | Cantidad total | Precio unitario APU | Valor de referencia | Frentes que lo usan | ¿Con anticipo?
S1 | 2026-09-30 | Tubo prs 2 rde-21 | ML | 474.06 | 19933 | 9449437.98 | Aures, Las Delicias, San Gerardo Alto | Sí
S1 | 2026-09-30 | Arena gruesa | M3 | 26.27 | 65500 | 1720685 | Aures, La Pava, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S1 | 2026-09-30 | Liston 2 x2x300 otobo | UND | 51.62 | 7500 | 387150 | Aures, La Pava, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S1 | 2026-09-30 | Soldadura cpvc ,1/ 4 gln | UND | 4 | 54870 | 219480 | Aures, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S1 | 2026-09-30 | Limpiador pvc 760-g 1/4 gl | UND | 4 | 45628 | 182512 | Aures, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S1 | 2026-09-30 | Puntilla 2 cc | LBS | 18.8 | 4500 | 84600 | Aures, La Pava, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S1 | 2026-09-30 | Piola gruesa 50 metros | ROL | 10.49 | 3200 | 33568 | Aures, La Pava, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Filtros plasticos | UND | 2 | 3574387 | 7148774 | Carare | Sí
S2 | 2026-10-07 | Cemento gris | KLS | 8711.78 | 640 | 5575539.2 | Aures, La Pava, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Hierro de 60000 psi 420 mpa | KLS | 1060.21 | 4299 | 4557842.79 | La Pava, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Bomba sumergible 4hp a 110 | UND | 1 | 4505000 | 4505000 | Carare | Sí
S2 | 2026-10-07 | Tanque plastico 1,000 lts | UND | 5 | 550000 | 2750000 | Carare | Sí
S2 | 2026-10-07 | Grava triturada .3/4 | M3 | 19.46 | 110000 | 2140600 | Aures, La Pava, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Valvula c.rapido 2" | UND | 16 | 123433 | 1974928 | Aures, Las Delicias, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Tabla 1x10x300 otobo | UND | 70.64 | 18000 | 1271520 | Aures, La Pava, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Valvula ventosa 2" doble | UND | 2 | 513505 | 1027010 | Aures | Sí
S2 | 2026-10-07 | Bomba centrifuga para filtros | UND | 1 | 900000 | 900000 | Carare | Sí
S2 | 2026-10-07 | Modulo sedimentacion | UND | 1 | 800000 | 800000 | Carare | Sí
S2 | 2026-10-07 | Accesorios pvc | GLB | 1 | 600000 | 600000 | Carare | Sí
S2 | 2026-10-07 | Cuarton | UND | 24.08 | 18000 | 433440 | Las Delicias, Limones | Sí
S2 | 2026-10-07 | Reg.hie.d=1/2e=1/2 .6x.4mt | UND | 2 | 180000 | 360000 | La Pava, Limones | Sí
S2 | 2026-10-07 | Resina y fibra de vidrio | UND | 1 | 300000 | 300000 | Carare | Sí
S2 | 2026-10-07 | Segueta sin marco | UND | 40.3 | 6284 | 253245.2 | La Pava, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Alambre negro # 18 | KLS | 41.28 | 6079 | 250941.12 | Aures, La Pava, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Concreto 3.000 psi | M3 | 0.5 | 478326 | 239163 | La Pava | Sí
S2 | 2026-10-07 | Agua | LTS | 4707.62 | 32 | 150643.84 | Aures, La Pava, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Union rep 2 uz | UND | 8 | 18223 | 145784 | Aures, Las Delicias | Sí
S2 | 2026-10-07 | Hierro .3/8" 37.000 [ch] | KLS | 13.97 | 4225 | 59023.25 | Aures | Sí
S2 | 2026-10-07 | Arena mediana | M3 | 0.41 | 110000 | 45100 | Aures, Limones | Sí
S2 | 2026-10-07 | Cuarton 2"x4"x3m unidad | UND | 2 | 18000 | 36000 | La Pava | Sí
S2 | 2026-10-07 | Gasolina corriente | GLN | 2.25 | 16000 | 36000 | Aures, La Pava, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Cinta teflon 10 mts | UND | 1.8 | 8344 | 15019.2 | Aures, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Aceite motor 4 tiempos | GLN | 0.13 | 91493 | 11894.09 | Aures, La Pava, Las Delicias, Limones, San Gerardo Alto | Sí
S2 | 2026-10-07 | Roca muerta | M3 | 0.55 | 15500 | 8525 | Aures | Sí
S2 | 2026-10-07 | Tuberia 2" pvc x 6 mts | UND | 0.35 | 22550 | 7892.5 | La Pava | Sí
S3 | 2026-10-14 | Grava | M3 | 12.18 | 110000 | 1339800 | Limones, San Gerardo Alto | Sí
S3 | 2026-10-14 | Tabla 1x10x300 otobo [2c] | UND | 28.05 | 18000 | 504900 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S3 | 2026-10-14 | Vareta 2"x2"x3m | UND | 13.77 | 7500 | 103275 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S4 | 2026-10-21 | Lad.prens.limpio 6.5x12x24 | UND | 1424.7 | 915 | 1303600.5 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S4 | 2026-10-21 | Rejilla hierro d-1/2" e=1/2" 0.6x0.40 mts | UND | 1 | 243578 | 243578 | Las Delicias | Sí
S4 | 2026-10-21 | Arena fina | M3 | 1.12 | 110000 | 123200 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Tanque plastico 5,000 lts | UND | 4 | 3750000 | 15000000 | Limones, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Dosificador de cloro (suministro) | UND | 1 | 2550000 | 2550000 | Samaria | Sí
S5 | 2026-10-28 | Tubo galv. 1,1/2" 3.0 | UND | 24.79 | 87000 | 2156730 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Esmalte pintura de alumini | GLN | 6.65 | 93896 | 624408.4 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Flotador valvula 1" bronce | UND | 4 | 105000 | 420000 | Limones, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Anticorrosivo wash-primer | GLN | 1.63 | 124549 | 203014.87 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Disolvente | GLN | 3.03 | 47529 | 144012.87 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Valvula de cierre 2" | UND | 1 | 123433 | 123433 | Las Delicias | Sí
S5 | 2026-10-28 | Gorro aluminio 1,1/2" | UND | 34.5 | 3500 | 120750 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Tee pvc 2" | UND | 8 | 14500 | 116000 | Las Delicias, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Tuberia pvc 2" conexiones | ML | 3 | 31060 | 93180 | Las Delicias | Sí
S5 | 2026-10-28 | Union roscada 2" macho | UND | 4 | 18500 | 74000 | Limones, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Soldadura 7018 x 1/8" | KLS | 4.92 | 13550 | 66666 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Reduccion 2" a 1" | UND | 4 | 12500 | 50000 | Limones, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Union 2" pvc | UND | 2 | 18223 | 36446 | San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Codos pvc 2" | UND | 4 | 8950 | 35800 | San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Tuberia lavado y tapon | UND | 1 | 35000 | 35000 | Las Delicias | Sí
S5 | 2026-10-28 | Niple 2" union lisa | UND | 4 | 4500 | 18000 | Limones, San Gerardo Alto | Sí
S5 | 2026-10-28 | Teflon | UND | 2 | 2500 | 5000 | Limones, San Gerardo Alto | Sí
S6 | 2026-11-04 | Tubo prs 1.1/2 rde-21 | ML | 500 | 10035 | 5017500 | Limones | Sí
S6 | 2026-11-04 | Malla eslabonada 2" #1 | M2 | 115.71 | 24018 | 2779122.78 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S6 | 2026-11-04 | Tapa plastica sobre poner | UND | 3 | 250000 | 750000 | Limones | Sí
S6 | 2026-11-04 | Valvula c.rapido 11/2" | UND | 10 | 65800 | 658000 | Limones | Sí
S6 | 2026-11-04 | Wash-primer a pintura | LTS | 5.37 | 110000 | 590700 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S6 | 2026-11-04 | Candado de seguridad | UND | 2 | 75000 | 150000 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S6 | 2026-11-04 | Wash-primer b-catalizador | LTS | 1.07 | 105000 | 112350 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S6 | 2026-11-04 | Pasador de seguridad 1" | UND | 2 | 45000 | 90000 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S6 | 2026-11-04 | Tee pvc 11/2" | UND | 8 | 9580 | 76640 | Limones | Sí
S6 | 2026-11-04 | Soldadura 6011 x 1/8" | KLS | 5.32 | 12670 | 67404.4 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S6 | 2026-11-04 | Lija 400 agua | PLI | 53.31 | 1162 | 61946.22 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S6 | 2026-11-04 | Codos pvc 11/2" | UND | 8 | 6550 | 52400 | Limones | Sí
S6 | 2026-11-04 | Union 11/2" pvc | UND | 4 | 9680 | 38720 | Limones | Sí
S6 | 2026-11-04 | Bisagra | UND | 4 | 8500 | 34000 | La Pava, San Gerardo Alto | Sí
S6 | 2026-11-04 | Tubo prs 11/2" rde-21 | ML | 0.25 | 120973 | 30243.25 | Limones | Sí
S7 | 2026-11-11 | Esmalte sintetico mate | GLS | 9.33 | 93896 | 876049.68 | La Pava, San Gerardo Alto | Posterior
S7 | 2026-11-11 | Union de reparacion 2" pvc | UND | 8 | 18223 | 145784 | Las Delicias | Posterior
S7 | 2026-11-11 | Alambre de puas #12.5 | KLS | 18.61 | 7058 | 131349.38 | La Pava, San Gerardo Alto | Posterior
S7 | 2026-11-11 | Anticorrosivo rojo | GLN | 0.55 | 45945 | 25269.75 | La Pava, San Gerardo Alto | Posterior
S7 | 2026-11-11 | Cepillo acero-madera | UND | 0.53 | 3500 | 1855 | La Pava, San Gerardo Alto | Posterior
S7 | 2026-11-11 | Escoba cerda plastica | UND | 0.11 | 3802 | 418.22 | La Pava, San Gerardo Alto | Posterior
S10 | 2026-12-02 | Concreto 3,000 psi | M3 | 0.5 | 478326 | 239163 | Las Delicias | Posterior
S10 | 2026-12-02 | Tuberia pvc 2" huecos pantalla deflectora | ML | 2 | 13002 | 26004 | Las Delicias | Posterior
Valor de referencia total de materiales (APU) | [5 empty] | 85127032.49
Nota: "Posterior" = el material entra en obra después de la semana 6 y se compra con recursos de las actas parciales. Los tanques de 5.000 L se compran primero para San Gerardo Alto (S5) y luego para Limones. El sistema de tratamiento de Carare (filtros, bombas, módulo de sedimentación, tanques de 1.000 L) se contrata en S2.

## BASE PRESUPUESTO
BASE DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y DESCOMPOSICIÓN POR COMPONENTE (APU)
Fuente: Anexo 4 – Oferta económica corregida (PRESUPUESTO PROPUESTA ACUEDUCTOS 2026 ALCALDIA - CORREGIDO.xlsx, hoja "PRESUPUESTO ENTREGA LIC") y hoja "APU" del mismo archivo. Valores en pesos colombianos, costo directo (sin AIU).
Nº | Frente / Sistema | Ítem | Descripción | Und | Cantidad | Vr. unitario | Vr. parcial (CD) | Tipo | % Materiales | % Mano de obra | % Equipo | % Transp./bodegaje | Control 100% | Materiales $ | Mano de obra $ | Equipo $ | Transp./bodegaje $ | APU de referencia
1 | ACUEDUCTO AURES | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | ML | 250 | 2707 | 676750 | Obra | 16.48% | 70.22% | 13.3% | 0% | 100% | 111506.5907 | 475238.0894 | 90005.3199 | 0 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA
2 | ACUEDUCTO AURES | 1.2 | BODEGAJE | MES | 1 | 187668 | 187668 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 187668 | BODEGAJE
3 | ACUEDUCTO AURES | 1.3 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | M3 | 37.5 | 46775 | 1754063 | Obra | 0% | 96.62% | 3.38% | 0% | 100% | 0 | 1694773.8305 | 59289.1695 | 0 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO
4 | ACUEDUCTO AURES | 2.1 | VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO" | UND | 2 | 609032 | 1218064 | Obra | 88.72% | 10.84% | 0.4374% | 0% | 100% | 1080715.3224 | 132020.6662 | 5328.0115 | 0 | VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO"
5 | ACUEDUCTO AURES | 2.2 | VALVULA CIERRE RAPIDO 2" | UND | 1 | 189699 | 189699 | Obra | 90.29% | 8.765% | 0.9417% | 0% | 100% | 171284.7817 | 16627.7324 | 1786.4859 | 0 | VALVULA CIERRE RAPIDO 2"
6 | ACUEDUCTO AURES | 2.3 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 3.5 | 72762 | 254667 | Obra | 90.09% | 9.677% | 0.2324% | 0% | 100% | 229431.9387 | 24643.0919 | 591.9694 | 0 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM
7 | ACUEDUCTO AURES | 2.4 | TUBERIA PVC RED 21 DIAMETRO 2" | ML | 250 | 31077 | 7769250 | Obra | 65.47% | 31.81% | 2.721% | 0% | 100% | 5086536.5267 | 2471347.5781 | 211365.8952 | 0 | TUBERIA PVC 2" RDE 21
8 | ACUEDUCTO AURES | 2.5 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | UND | 3 | 605827 | 1817481 | Obra | 56.72% | 43.25% | 0.02793% | 0% | 100% | 1030878.9033 | 786094.5368 | 507.5599 | 0 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]
9 | ACUEDUCTO AURES | 2.6 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | C-KM | 9 | 9353 | 84177 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 84177 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL
10 | ACUEDUCTO AURES | 2.7 | ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA<- 10 KM. | M3 | 2 | 27641 | 55282 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 55282 | ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA<- 10 KM.
11 | ACUEDUCTO AURES | 2.8 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | M3-KM | 60 | 13092 | 785520 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 785520 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA
12 | ACUEDUCTO LA PAVA | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | M | 29 | 3044 | 88276 | Obra | 14.72% | 73.41% | 11.88% | 0% | 100% | 12990.0312 | 64800.7417 | 10485.227 | 0 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO
13 | ACUEDUCTO LA PAVA | 1.2 | BODEGAJE | MES | 2 | 187668 | 375336 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 375336 | BODEGAJE
14 | ACUEDUCTO LA PAVA | 1.3 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | M3 | 74.44 | 46775 | 3481931 | Obra | 0% | 96.62% | 3.38% | 0% | 100% | 0 | 3364238.0795 | 117692.9205 | 0 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO
15 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.1 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 5.82 | 38953 | 226706 | Obra | 61.57% | 38% | 0.4351% | 0% | 100% | 139582.0933 | 86137.5763 | 986.3304 | 0 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA
16 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.2 | VIGA CIMIENTO ENLACE H-20-40CM 3100 PSI | M3 | 2.7125 | 1029206 | 2791721 | Obra | 62.88% | 36.64% | 0.4784% | 0% | 100% | 1755483.8525 | 1022880.3207 | 13356.8268 | 0 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI
17 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.3 | COLUMNA AMARRE MURO | ML | 6 | 77067 | 462402 | Obra | 31.63% | 66.59% | 1.785% | 0% | 100% | 146249.8603 | 307898.5545 | 8253.5852 | 0 | COLUMNA AMARRE MURO
18 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.4 | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C | M2 | 14 | 117102 | 1639428 | Obra | 55.33% | 30.28% | 14.39% | 0% | 100% | 907153.2634 | 496359.5007 | 235915.2359 | 0 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C
19 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.5 | CINTA CONFINAMIENTO MURO | ML | 28 | 53893 | 1509004 | Obra | 20.09% | 78.39% | 1.524% | 0% | 100% | 303122.2032 | 1182877.5192 | 23004.2775 | 0 | CINTA CONFINAMIENTO MURO
20 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.6 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa | KLS | 250 | 6098 | 1524500 | Obra | 80.77% | 19.23% | 0% | 0% | 100% | 1231350.9635 | 293149.0365 | 0 | 0 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa
21 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.7 | POSTE TUBO GALV. 1 1/2"X3.0MM C.11 | ML | 36 | 54232 | 1952352 | Obra | 43.03% | 36.93% | 20.04% | 0% | 100% | 840057.7554 | 721022.8415 | 391271.4031 | 0 | POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x3.0MM C.11 ACU"
22 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.8 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | ML | 36 | 20601 | 741636 | Obra | 66% | 31.33% | 2.669% | 0% | 100% | 489513.2702 | 232326.9753 | 19795.7545 | 0 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC
23 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.9 | MALLA ESLABONADA GALV# 10 ROMBO 2" | M2 | 56 | 48159 | 2696904 | Obra | 58.34% | 39.57% | 2.088% | 0% | 100% | 1573340.6555 | 1067261.0784 | 56302.2661 | 0 | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"
24 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.10 | ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" | M2 | 56 | 7288 | 408128 | Obra | 36.55% | 62.29% | 1.162% | 0% | 100% | 149157.2677 | 254230.0419 | 4740.6904 | 0 | ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2"
25 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.11 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1 1/2" | ML | 20 | 48752 | 975040 | Obra | 41.15% | 40.52% | 18.33% | 0% | 100% | 401225.9361 | 395061.0506 | 178753.0133 | 0 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1 1/2
26 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.12 | WASH - PRIMER | M2 | 56 | 16019 | 897064 | Obra | 46.03% | 49.01% | 4.959% | 0% | 100% | 412951.3534 | 439624.574 | 44488.0726 | 0 | WASH - PRIMER
27 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.13 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | ML | 29 | 4269 | 123801 | Obra | 66.73% | 31.29% | 1.98% | 0% | 100% | 82610.664 | 38739.6006 | 2450.7354 | 0 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS
28 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.14 | PUERTA EN TUBERIA GALVANIZADA 11/2" Y MALLA ESLABONADA (0,8x2,0) | UND | 1 | 1107371 | 1107371 | Obra | 42.03% | 49.73% | 8.241% | 0% | 100% | 465375.7837 | 550739.293 | 91255.9233 | 0 | PUERTA EN TUBERIA GALVANIZADA 11/2" Y MALLA ESLABONADA
29 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.15 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | HC | 4 | 353783 | 1415132 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1415132 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS
30 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.16 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | M3-KM | 223.7812 | 13092 | 2929743 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2929743 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA
31 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.17 | DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML | M | 5 | 187059 | 935295 | Obra | 0% | 99% | 0.9979% | 0% | 100% | 0 | 925961.6797 | 9333.3203 | 0 | DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML
32 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.18 | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.8x0.40MTS | UND | 1 | 135450 | 135450 | Obra | 73.9% | 25.75% | 0.3483% | 0% | 100% | 100095.0905 | 34883.1391 | 471.7704 | 0 | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.8x0.40MTS
33 | ACUEDUCTO LA PAVA | 2.19 | ADECUACION DESARENADOR, CONSTRUCCION PANTALLA DEFLECTORA, CANAL RECOLECTOR SALIDA | GLB | 1 | 1538870.51 | 1538871 | Obra | 23.22% | 76.73% | 0.05491% | 0% | 100% | 357305.6238 | 1180720.376 | 845.0003 | 0 | ADECUACION DESARENADOR, CONSTRUCCION PANTALLA DEFLECTORA, CANAL RECOLECTOR SALIDA
34 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | ML | 26.2 | 3044 | 79753 | Obra | 14.72% | 73.41% | 11.88% | 0% | 100% | 11735.8508 | 58544.2652 | 9472.884 | 0 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO
35 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 1.2 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | M3 | 6.765 | 46775 | 316433 | Obra | 0% | 96.62% | 3.38% | 0% | 100% | 0 | 305737.2326 | 10695.7674 | 0 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO
36 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.1 | NIVELACION PISO Y GRAVA E=0,10 MTS | M2 | 45.1 | 32729.8 | 1476114 | Obra | 45.37% | 54.11% | 0.5163% | 0% | 100% | 669735.0091 | 798757.0908 | 7621.9001 | 0 | NIVELACION PISO E INSTALACION GRAVA E=0,10 MTS
37 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.2 | TANQUE PLASTICO 5.000 LTS | UND | 2 | 4598532 | 9197064 | Obra | 93.73% | 6.272% | 0% | 0% | 100% | 8620264.8391 | 576799.1609 | 0 | 0 | TANQUE PLASTICO DE 5,000 LTS
38 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.3 | FLOTADOR DE 1" PARA TANQUE 5,000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS INSTALACION | UND | 2 | 204649 | 409298 | Obra | 69.26% | 30.65% | 0.08258% | 0% | 100% | 283500 | 125460 | 338 | 0 | FLOTADORES METALICOS 11/2"
39 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.4 | CONEXIÓNES EN 2" TANQUE PLASTICOS CON LA RED DE DISTRIBUCION, BY - PASS, LAVADO Y REBOSE | GLB | 1 | 2636586.39 | 2636586 | Obra | 52.16% | 47.58% | 0.2564% | 0% | 100% | 1375226.1866 | 1254599.8144 | 6759.999 | 0 | CONEXIÓN EN 2" TANQUE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO CON LA RED DE DISTRIBUCION, BY - PASS Y REBOSE TANQUE EXISTENTE
40 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.5 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 5.22 | 38953 | 203335 | Obra | 61.57% | 38% | 0.4351% | 0% | 100% | 125192.6502 | 77257.6997 | 884.6501 | 0 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA
41 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.6 | VIGA CIMIENTO ENLACE H-20-40CM 3100 PSI | M3 | 2.3875 | 1029206 | 2457229 | Obra | 62.88% | 36.64% | 0.4784% | 0% | 100% | 1545149.3295 | 900323.2012 | 11756.4692 | 0 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI
42 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.7 | COLUMNA AMARRE MURO | ML | 5.5 | 77067 | 423869 | Obra | 31.63% | 66.59% | 1.785% | 0% | 100% | 134062.5301 | 282240.6745 | 7565.7954 | 0 | COLUMNA AMARRE MURO
43 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.8 | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C | M2 | 12.6 | 117102 | 1475485 | Obra | 55.33% | 30.28% | 14.39% | 0% | 100% | 816437.8264 | 446723.4901 | 212323.6835 | 0 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C
44 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.9 | CINTA CONFINAMIENTO MURO | ML | 25.2 | 53893 | 1358104 | Obra | 20.09% | 78.39% | 1.524% | 0% | 100% | 272810.0633 | 1064590.0809 | 20703.8559 | 0 | CINTA CONFINAMIENTO MURO
45 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.10 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa | KLS | 220 | 6098 | 1341560 | Obra | 80.77% | 19.23% | 0% | 0% | 100% | 1083588.8479 | 257971.1521 | 0 | 0 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa
46 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.11 | POSTE TUBO GALV. 1 1/2"X3.0MM C.11 | ML | 33 | 54232 | 1789656 | Obra | 43.03% | 36.93% | 20.04% | 0% | 100% | 770052.9425 | 660937.6047 | 358665.4528 | 0 | POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x3.0MM C.11 ACU"
47 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.12 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | ML | 33 | 20601 | 679833 | Obra | 66% | 31.33% | 2.669% | 0% | 100% | 448720.4977 | 212966.394 | 18146.1083 | 0 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC
48 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.13 | MALLA ESLABONADA GALV# 10 ROMBO 2" | M2 | 50.4 | 48159 | 2427214 | Obra | 58.34% | 39.57% | 2.088% | 0% | 100% | 1416006.8233 | 960535.1288 | 50672.0479 | 0 | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"
49 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.14 | ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" | M2 | 50.4 | 7288 | 367315 | Obra | 36.55% | 62.29% | 1.162% | 0% | 100% | 134241.4678 | 228806.9131 | 4266.619 | 0 | ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2"
50 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.15 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1 1/2" | ML | 20 | 48752 | 975040 | Obra | 41.15% | 40.52% | 18.33% | 0% | 100% | 401225.9361 | 395061.0506 | 178753.0133 | 0 | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1 1/2
51 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.16 | WASH - PRIMER | M2 | 50.4 | 16019 | 807358 | Obra | 46.03% | 49.01% | 4.959% | 0% | 100% | 371656.4022 | 395662.3126 | 40039.2852 | 0 | WASH - PRIMER
52 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.17 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | ML | 26.2 | 4269 | 111848 | Obra | 66.73% | 31.29% | 1.98% | 0% | 100% | 74634.5954 | 34999.288 | 2214.1166 | 0 | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS
53 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.18 | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x0.60-1.0) | UND | 1 | 1107371 | 1107371 | Obra | 42.03% | 49.73% | 8.241% | 0% | 100% | 465375.7837 | 550739.293 | 91255.9233 | 0 | PUERTA EN TUBERIA GALVANIZADA 11/2" Y MALLA ESLABONADA
54 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.19 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | HC | 2 | 353783 | 707566 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 707566 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS
55 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.20 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | M3-KM | 263.3477 | 13092 | 3447749 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 3447749 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA
56 | ACUEDUCTO SAN GERARDO ALTO | 2.21 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | C-KM | 110.6746 | 9353 | 1035139 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1035139 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL
57 | ACUEDUCTO LIMONES | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | ML | 500 | 2707 | 1353500 | Obra | 16.48% | 70.22% | 13.3% | 0% | 100% | 223013.1814 | 950476.1789 | 180010.6397 | 0 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA
58 | ACUEDUCTO LIMONES | 1.2 | BODEGAJE | MES | 3 | 187668 | 563004 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 563004 | BODEGAJE
59 | ACUEDUCTO LIMONES | 1.3 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | M3 | 60 | 46775 | 2806500 | Obra | 0% | 96.62% | 3.38% | 0% | 100% | 0 | 2711637.3558 | 94862.6442 | 0 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO
60 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.1 | DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML | ML | 1 | 187059 | 187059 | Obra | 0% | 99% | 0.9979% | 0% | 100% | 0 | 185192.3359 | 1866.6641 | 0 | DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML
61 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.2 | REJILLA HIERRO D-1/2" E=1/2" 0.8x0.40 MTS | UND | 1 | 135450 | 135450 | Obra | 73.9% | 25.75% | 0.3483% | 0% | 100% | 100095.0905 | 34883.1391 | 471.7704 | 0 | REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.8x0.40MTS
62 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.3 | LOSA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI - DESARENADOR | M2 | 9.54 | 183802.23 | 1753473 | Obra | 56.89% | 42.19% | 0.9195% | 0% | 100% | 997552.1382 | 739798.2643 | 16122.5975 | 0 | LOSA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI
63 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.4 | MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3,000 PSI - DESARENADOR | M3 | 2.703 | 1089035.47 | 2943663 | Obra | 57.72% | 41.82% | 0.4655% | 0% | 100% | 1699001.7253 | 1230957.0641 | 13704.2106 | 0 | MUROS EN CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI
64 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.5 | LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO REFORZADO DE 3,000 PSI - DESARENADOR | M2 | 9.54 | 220887.04 | 2107262 | Obra | 43.22% | 56.01% | 0.7651% | 0% | 100% | 910764.9453 | 1180374.4575 | 16122.5972 | 0 | LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI
65 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.6 | TAPAS PLASTICA | UND | 3 | 250000 | 750000 | Obra | 92.32% | 7.615% | 0.06241% | 0% | 100% | 692417.2008 | 57114.7252 | 468.074 | 0 | TAPA PLASTICAS 0,8 X0,8
66 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.7 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa | KG | 527.58 | 6098 | 3217183 | Obra | 80.77% | 19.23% | 0% | 0% | 100% | 2598544.6945 | 618638.3055 | 0 | 0 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa
67 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.8 | VALVULAS DE CIERRE, LAVADO Y BY-PASS EN 1/2" | GLB | 1 | 1417833.39 | 1417833 | Obra | 33.16% | 66.37% | 0.4768% | 0% | 100% | 470123.2607 | 940949.7412 | 6759.9981 | 0 | CONEXIÓN EN 11/2" TANQUE PLASTICO CON LA RED DE DISTRIBUCION, BY - PASS Y REBOSE TANQUE EXISTENTE
68 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.9 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 7 | 72762 | 509334 | Obra | 90.09% | 9.677% | 0.2324% | 0% | 100% | 458863.8774 | 49286.1838 | 1183.9389 | 0 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM
69 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.10 | TUBERIA PVC 1,1/2" | ML | 500 | 19752 | 9876000 | Obra | 52.84% | 42.88% | 4.278% | 0% | 100% | 5218880.7617 | 4234588.0062 | 422531.2321 | 0 | TUBERIA PVC 1,1/2"
70 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.11 | NIVELACION PISO Y GRAVA E=0,10 MTS | M2 | 45.1 | 32729.8 | 1476114 | Obra | 45.37% | 54.11% | 0.5163% | 0% | 100% | 669735.0091 | 798757.0908 | 7621.9001 | 0 | NIVELACION PISO E INSTALACION GRAVA E=0,10 MTS
71 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.12 | TANQUE PLASTICO 5.000 LTS | UND | 2 | 4598532 | 9197064 | Obra | 93.73% | 6.272% | 0% | 0% | 100% | 8620264.8391 | 576799.1609 | 0 | 0 | TANQUE PLASTICO DE 5,000 LTS
72 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.13 | FLOTADOR DE 1" PARA TANQUE 5,000 LTS, INCLUYE ACCESORIOS INSTALACION | UND | 2 | 204649 | 409298 | Obra | 69.26% | 30.65% | 0.08258% | 0% | 100% | 283500 | 125460 | 338 | 0 | FLOTADORES METALICOS 11/2"
73 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.14 | CONEXIÓN TANQUE PLASTICOS CON LA RED DE DISTRIBUCION, BY - PASS, LAVADO Y REBOSE | GLB | 1 | 1984055.99 | 1984056 | Obra | 36.43% | 63.23% | 0.3407% | 0% | 100% | 722695.9936 | 1254600.0063 | 6760 | 0 | CONEXIÓN EN 11/2" TANQUE PLASTICO CON LA RED DE DISTRIBUCION, BY - PASS Y REBOSE TANQUE EXISTENTE
74 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.15 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | C-KM | 183.2796 | 9353 | 1714214 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1714214 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL
75 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.16 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | HC | 2 | 353783 | 707566 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 707566 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS
76 | ACUEDUCTO LIMONES | 2.17 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | M3-KM | 181.1005 | 13092 | 2370968 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2370968 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA
77 | ACUEDUCTO SAMARIA | 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DOSIFICADOR DE CLORO | UND | 1 | 3000000 | 3000000 | Obra | 85% | 14% | 1% | 0% | 100% | 2550000 | 420000 | 30000 | 0 | (Sin APU: se asume 85/14/1)
78 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | ML | 244 | 2707 | 660508 | Obra | 16.48% | 70.22% | 13.3% | 0% | 100% | 108830.4325 | 463832.3753 | 87845.1922 | 0 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA
79 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 1.2 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) | M3 | 96.6 | 46775 | 4518465 | Obra | 0% | 96.62% | 3.38% | 0% | 100% | 0 | 4365736.1429 | 152728.8571 | 0 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO
80 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 1.3 | BODEGAJE | MES | 1 | 187668 | 187668 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 187668 | BODEGAJE
81 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.1 | ADECUACION BOCATOMA EXISTENTE, INSTALACION DE REJILLA 40 X70 | GLB | 1 | 2456746.56 | 2456747 | Obra | 48.66% | 51.07% | 0.2752% | 0% | 100% | 1195386.7741 | 1254600.2247 | 6760.0012 | 0 | ADECUACION BOCATOMA EXISTENTE, CONSTRUCCION CANAL RECOLECTOR E INSTALACION REJILLA
82 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.2 | CONSTRUCCION BOCATOMA TIPO REPRESA CON REJILLA DE 40 X 80 | UND | 1 | 6719752.61 | 6719753 | Obra | 62.56% | 37.34% | 0.1006% | 0% | 100% | 4203792.854 | 2509200.1456 | 6760.0004 | 0 | CONCRETO BOCATOMA REPRESA CON REJILLA SEGÚN DISEÑO
83 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.3 | CONEXIÓN CON TUBERIA PVC RDE 21 DE 2" ENTRE BOCATOMA Y DESARENADOR | ML | 44 | 31077 | 1367388 | Obra | 63.24% | 34.14% | 2.628% | 0% | 100% | 864669.6349 | 466787.8905 | 35930.4746 | 0 | CONEXIÓN CON TUBERIA PVC RDE 21 DE 2" ENTRE BOCATOMA Y DESARENADOR
84 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.4 | ACCESORIOS Y VALVULAS DE 2" PARA CONEXIÓN BOCATOMA - DESARENADOR | GLB | 1 | 851486.79 | 851487 | Obra | 55.7% | 44.2% | 0.09924% | 0% | 100% | 474261.907 | 376380.0928 | 845.0002 | 0 | ACCESORIOS Y VALVULAS DE 2" PARA CONEXIÓN BOCATOMA - DESARENADOR
85 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.5 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 2.8 | 72762 | 203734 | Obra | 90.09% | 9.677% | 0.2324% | 0% | 100% | 183545.9113 | 19714.5122 | 473.5765 | 0 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM
86 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.6 | TUBERIA PVC RED 21 DIAMETRO 2" | ML | 200 | 31077 | 6215400 | Obra | 65.47% | 31.81% | 2.721% | 0% | 100% | 4069229.2214 | 1977078.0625 | 169092.7162 | 0 | TUBERIA PVC 2" RDE 21
87 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.7 | CAMBIO DE VALVULAS DE 2" SISTEMA CLORACION | UND | 3 | 178915.23 | 536746 | Obra | 90.29% | 8.765% | 0.9417% | 0% | 100% | 484643.6799 | 47047.5272 | 5054.7929 | 0 | VALVULA CIERRE RAPIDO 2"
88 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.8 | ACCESORIOS A CAMBIAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO, UNIONES, TEE, CODOS | GLB | 1 | 851486.79 | 851487 | Obra | 55.7% | 44.2% | 0.09924% | 0% | 100% | 474261.907 | 376380.0928 | 845.0002 | 0 | ACCESORIOS Y VALVULAS DE 2" PARA CONEXIÓN BOCATOMA - DESARENADOR
89 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.9 | REVISION FUNCIONAMIENTO Y ADECUACION PANTALLA DEFLECTORA Y CANAL REBOSE DE ENTREGA A LA RED | GBL | 1 | 678712.13 | 678712 | Obra | 44.42% | 55.46% | 0.1245% | 0% | 100% | 301487.0723 | 376379.9279 | 844.9998 | 0 | REVISION FUNCIONAMIENTO Y ADECUACION PANTALLA DEFLECTORA Y CANAL REBOSE DE ENTREGA A LA RED
90 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.10 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL | C-KM | 227.1271 | 9353 | 2124320 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2124320 | ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL
91 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.11 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS | HC | 2 | 353783 | 707566 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 707566 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERS
92 | ACUEDUCTO LAS DELICIAS | 2.12 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA | M3-KM | 26.2085 | 13092 | 343122 | Transporte / bodegaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 343122 | ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA
93 | ACUEDUCTO MONTEGRANDE – SECTOR CARARE | 1.1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON FLOCULACION, SEDIMENTACION, FILTROS, BOMBA CENTRIFUGA, TANQUE TRANSFERENCIA Y BOMBA SUMERGIBLE 4HP - 110 | GLB | 1 | 23293674 | 23293674 | Obra | 73% | 26.93% | 0.07255% | 0% | 100% | 17003774 | 6273000 | 16900 | 0 | SISTEMA TRATAMIENTO AGUA
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 177775949 | [6 empty] | 91676873.4249 | 62464018.3614 | 3893317.2138 | 19741740
COSTO DIRECTO | [6 empty] | 177775949
ADMINISTRACIÓN (A) |  | 28% |  |  |  |  | 49777266
UTILIDAD (U) |  | 4% |  |  |  |  | 7111038
IMPREVISTOS (I) |  | 3% |  |  |  |  | 5333278
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | [6 empty] | 239997531
Valor según Contrato No. 233 | [6 empty] | 239997531 | Dato de la cláusula SEXTA del contrato
Diferencia (debe ser cero) | [6 empty] | 0
Note on J81: Ítem sin APU detallado en la oferta: se asume 85% materiales, 14% mano de obra y 1% equipo (suministro e instalación de dosificador).