## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | Distorsión del proceso de selección Elección de un proponente que no cumpla requisitos legales y/o que no tenga la capacidad para la ejecución | 2 | 4 | 6 | ALTO | ALCALDIA | 100 | Revisión jurídica y efectuar revisiones con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Pérdidas económica para el contratista o para el Muncipio 3. Necesidade de iniciar un nuevo proceso | 3 | 4 | 7 | ALTO | ALCALDIA | 100 | Revisión exhaustiva en el proceso de estudio de mercado siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
3 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. Distorsión del proceso de selección 3. Selección adversa | 2 | 4 | 6 | ALTO | ALCALDIA | 100 | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
4 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Sobrecostos o ineficiencia económica del proyecto 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 3 | 4 | 7 | ALTO | ALCALDIA | 100 | Utilizar los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y utilizar como referencia procesos similares | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
5 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso. 2. Selección adversa 3. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad | 2 | 4 | 6 | ALTO | ALCALDIA | 100 | Revisiones constantes por parte del área de planeación de la entidad tomando como referencia procesos similares | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN
7 | Errores involuntarios en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general cualquier documento que sea parte integral del mismo. | PLANEACIÓN | General | Interno | 1. Necesidad de iniciar un nuevo proceso 2. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | ALCALDIA | 100 | Verificar los documentos en el proceso de observaciones y respuesta a estas mismas observaciones. Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SELECCIÓN
8 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO | ALCALDIA | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas, con el apoyo de los profesionales del área y el equipo jurídico | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
9 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | 1. Selecciónar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. 2. Selección adversa | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
10 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones | SELECCIÓN | General | Interno | 1. Que se declare desierta la convocatoria 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO | ALCALDIA | 100 | Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
11 | Proyección económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | SELECCIÓN | General | Externo | 1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Realizar aclaraciones en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | SEMANAL ETAPA DE SELECCIÓN
12 | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las Garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los Estudios Previ | CONTRATACIÓN | General | Externo | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Falta de respaldo por parte de una aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del Contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y ALCALDIA | 50-50 | Efectuar verificaciones a los documentos entregados de acuerdo con la lista de chequeo sugeridas para la entidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | MUESTREO ALEATORIO DE CALIDAD | ETAPA DE CONTRATACIÓN
13 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | 1. Pérdida de Tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna 2. Necesidad de iniciar un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | ALCALDIA | 100 | Dar trámite eficiente y oportuno de las PQRS presentadas por terceros | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE CONTRATACIÓN
14 | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | EJECUCIÓN | General | Interno | 1. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 2. Incertidumbre del estado del contrato. 3.Falta de paz y salvo por las partes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ALCALDIA | 70-30 | Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | PROFESIONALES | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
15 | Incumplimiento en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Mala ejecución del objeto contratado. 2.No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Cumplimiento de las Fases del E.P. y Verificación por parte del apoyo a la supervisión de cada uno de los item solicitados e ingresados a almacén. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
16 | Pérdida de elementos por robo a alguno de los proveedores de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Daños ocasionados a la Alcaldía | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. Protocolos por parte de la supervisión y el contratista para la gestión de insumos, materiales, equipos y demás recursos | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
17 | No Garantizar la calidad del servicio contratado, de tal manera que no se realice de la forma solicitada en los estudios previos. | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia, y el alcance de las iniciativas participativas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificación al contratista del cumplimiento de los recursos de difusión, estrategias de convocatorias, cronograma de divulgación y plan de trabajo. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
18 | Variación de los precios del mercado frente al item de medios tecnologicos | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Variación presupuestal que afecte la capacidad de adquisición de bienes y servicios 2. Desfase presupuestal 3. reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ALCALDIA | 50-50 | Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación para evitar la ocurrencia del evento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | ETAPA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ETAPA DE EJECUCIÓN
19 | No hacerse responsable por la pérdida de los elementos que tenga en custodia, en caso de pérdida tendrá que reponer dichos elementos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Situaciones de revictimización o victimización secundaria. 2. Afectaciones individuales y/o comunitarias a la población beneficiaria | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | Acompañamiento psicosocial del proyecto presentado por el contratista | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | NO | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
20 | No prestar el servicio de vigilancia y seguridad para las instalaciones, muebles y enseres de la Alcaldía, en la forma y horarios señalados en el alcance del objeto, cumpliendo en todo caso la normatividad | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Dificultades para el desarrollo del proyecto y sus actividades 2. Distanciamiento de la entidad respecto a la institucionalidad 3. Incumplimiento de las metas dentro de la vigencia, y el alcance de las iniciativas participativas. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y ALCALDIA | 50-50 | Vinculación de delegaciones de instancias de participación y/o población beneficiaria en el Comité Técnico de Seguimiento Apoyo del/la referente de participación de la entidad | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | NO | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
21 | Accidentes, contingencia, emergencias, perjuicios y/o siniestros presentados durante la prestacion del servicio | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Lesiones, afectaciones o pérdidas humanas. 2. Costos y/o sanciones para el contratista y el FDLT | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Póliza de seguros para el cubrimiento de la actividad Verificación de las condiciones óptimas de los recursos logísticos y de seguridad Protocolos de cuidado y seguridad | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
22 | Contingencias, accidentes o demás dificultades presentadas en los eventos y espacios desarrollados a la interperie y por fuera de las instalaciones de la Alcaldía | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Lesiones, afectaciones o pérdidas humanas. 2. Costos y/o sanciones para el contratista y el FDLT 3. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Protocolos de cuidado y seguridad Pólizas de seguro en el caso que lo requieran o planes de contingencia | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
23 | Acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Lesiones, afectaciones, enfermedades o pérdidas humanas. 2. Costos y/o sanciones para el contratista y el FDLT | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigencia del carné de manipulación de alimentos por parte del personal contratado y verificación de las condiciones de salubridad de los alimentos | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
24 | Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los productos contemplados en el estudio previo | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Incumplimiento de las metas y objetivos del proyecto. 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Realizar supervisiones periódicas al anexo técnico, el plan de trabajo y las obligaciones contractuales entre las partes | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
25 | Imposibilidad de tramitar, rendir y elaborar informes mensuales en los formatos establecidos para el trámite de pago, elaborar conceptos, proyectos, estudios y demás informes de seguridad | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ALCALDIA | 70-30 | Supervisar eficientemente el trámite de permisos y gestiones interinstitucionales | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
26 | Paros huelgas, situaciones de orden público o situaciones externas como pandemias que afecten el cumplimiento de obligaciones | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y ALCALDIA | 50-50 | Seguimiento del cronograma estipulado y verificación en medios de comunicación y fuentes oficiales de situaciones de orden público | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
20 | Eventos naturales | EJECUCIÓN | General | Externo | 1. Imposibilidad o dificultades para el desarrollo de las actividades 2. Afectación del cumplimiento del contrato dentro de la vigencia | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y ALCALDIA | 50-50 | Seguimiento de la programación de las activades y verificación de las condiciones previsibles acerca del estado del clima | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | SUPERVISIÓN | 2025 | 2025 | SEGUIMIENTO AL PROCESO | SEMANAL SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10