## MATRIZ DE RIESGOS
ANALISIS DE RIESGOS
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS A CARGO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, A MONTO AGOTABLE
NUMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIBCION(QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENO/CONTROLES SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMDA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS. | violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual. | 4 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Aplicación estricta de la metodología de evaluación de ofertas con precios de mercado establecida en el pliego de condiciones, requiriendo aclaraciones de costos estructuradas al oferente cuando se detecten indicios de oferta artificialmente baja, de conformidad con las guías de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 1 | BAJO | Si | MINISTERIO DE TRANSPORTE - UNIDAD EJECUTORA. | En la evaluación de ofertas. | En los informes de evaluacion economica | Conforme a lo establecido en el cronograma de la Invitación Pública.
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | QUE EL ESTUDIO PREVIO SE ENCUENTRE MAL DILIGENCIADO | retraso en la contratación, en consecuencia retraso en las funciones de la entidad | 4 | 3 | 7 | ALTO | DEPENDENCIA SOLICITANTE | realizar capacitación a los funcionarios de todas las dependencias para la elaboración de estudios previos | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | DEPENDENCIA SOLICITANTE | AL MOMENTO QUE EL ESTUDIO PREVIO SEA DEBUELTO A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE | A TRAVES DEL GRUPO DE CONTRATOS Y DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE SOLICITE LA CONTRATACIÓN | DIARIA
3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RETRASOS Y DEFICIENCIA EN LA CONTRATACION DEL PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION | retrasos en la prestación del servicio o la no realización de la misma. Falta de personal que actúa como interlocutor con la entidad para la solución de inconvenientes o problemas | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | seguimiento estricto por parte de la supervisión al cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO | SEGUIMIENTO PERMANENTE | SEMANAL
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | EXPEDICIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE NORMAS: OCURRE POR CAMBIOS NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, QUE AFECTEN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y/O TÉCNICAS INICIALMENTE PACTADAS EN EL CONTRATO | afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 1 | 2 | 7 | ALTO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Monitoreo constante de la normatividad aplicable al sector transporte. En caso de modificaciones normativas que impacten las condiciones de ejecución del mantenimiento preventivo o correctivo de la flota vehicular, la supervisión del contrato, en conjunto con el contratista, realizarán mesas de trabajo técnicas y jurídicas de manera oportuna para estructurar adiciones, modificaciones o restablecimientos de equilibrio económico contractual que correspondan bajo el marco legal vigente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO | ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES | MENSUAL
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES | ORDEN PÚBLICO: POSIBLE OCURRENCIA DE ACTOS TERRORISTAS, PAROS, HUELGAS, BLOQUEOS VIALES Y DEMÁS QUE AFECTEN EL ORDEN PÚBLICO A NIVEL NACIONAL O LOCAL, IMPIDIENDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O EL TRASLADO SEGURO DE LOS VEHÍCULOS A LOS TALLERES. EL NIVEL DE ASUNCIÓN DEL RIESGO PARA CADA PARTE DEPENDERÁ DE SU ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DIRECTA EN ARMONÍA CON LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY. | Retrasos en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular, imposibilidad de traslado seguro de los vehículos a los talleres autorizados, o eventuales demoras en la atención de solicitudes de mantenimiento a nivel nacional. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Retrasos en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular, imposibilidad de traslado seguro de los vehículos de la entidad a los talleres autorizados, o eventuales daños menores a los automotores que se encuentren en tránsito | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO | ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES | MENSUAL
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | OCURRENCIA DE FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | no prestación del servicio por fuerza mayor | 2 | 2 | 4 | MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR | CUANDO OCURRA | SUPERVISOR | CUANDO OCURRA
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | MALA CALIDAD DE MATERIALES Y/O REPUESTOS. | afectación del desarrollo del contrato y mala calidad de los elementos | 3 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Exigencia de garantías de calidad técnica sobre repuestos e insumos instalados (nuevos y originales). Inspección previa por el supervisor del contrato o técnico designado antes de la entrega formal del vehículo. Obligación del contratista de corregir y reponer inmediatamente a su costo cualquier falla atribuible a materiales defectuosos o mano de obra deficiente. | 1 | 3 | 4 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Iniciación de ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución de la obra. | Diario de la obra e informe mensual de la supervisión.
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | PERDIDA O DAÑO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD | Afectación directa al patrimonio público del Ministerio de Transporte por pérdida o desvalorización de sus activos vehiculares, posible parálisis temporal en la movilidad de los servidores públicos para el cumplimiento de sus misiones oficiales, y costos imprevistos por reposición de bienes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Obligación del contratista de constituir y mantener vigentes las pólizas de garantía única (incluyendo amparos de responsabilidad civil extracontractual y amparos por daños o pérdida de bienes bajo custodia en talleres). Exigencia de estrictos protocolos de seguridad física, control de acceso vehicular e inventario detallado de ingreso y salida en los talleres autorizados. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO | INSPECCIONES PERMANENTES | SEMANAL
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | AFECTACION A LA INTEGRIDAD FISICA Y PSICOLOGICA DERIVADA DE AGENTE DE RIESGO POR EXPOSICION OCUPACIONAL | no prestación del servicio por fuerza mayor | 3 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | proporcionar los elementos de protección personal al contratista, y utilizar en debida forma los mismos garantizando la afiliacion a la ARL | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Iniciación de ejecución del contrato | VERIFICACION AFILIACION A LA ARL Y REVISION ENTREGA DE ELEMENTOS DE EPP | SEMANAL