## Hoja1
ANEXO ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE RIESGOS
Fecha de elaboración:
OBJETO: |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA COMISARIA DE FAMILIA, Y PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE DE LOS MENORES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, ANTIOQUIA
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externas | Ejecución | Operacional | Que se presente un retraso en el plazo del contrato | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación. | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista | Reunión entre las partes con el fin de definir si es necesario realizar prórroga del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretario de despacho, supervisor y contratista | Durante la ejecución del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del proyecto | Durante la ejecución del contrato | 1 | Riesgo extremo
2 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras. | La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación, frente a la entrega de la publicidad. Ello como por ejemplo el daño de una de las maquinas por encontrarse esta ya obsoletas, o que en su defecto sean suspendidos los servicios públicos en el sector para arreglo de daños en la energía. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista. | 1 | 2 | 2 | Bajo | No | Contratista | A partir del inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la entrega del bien o servicio | No se realiza la entrega del producto en los tiempos programados. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a la entrega del bien mediante la garantia de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor y contratista | Desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimiento | En la entrega del bien | Contacto permanente con el contratista | En la entrega de los bienes y servicios | 3 | Riesgo medio
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad del producto no satisface las necesidades | Bienes que no satisfacen las necesidades. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratsita | Seguimiento a las calidades del producto por medio de comunicación remita al contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución | Informe de supervisión y recibo a entera satisfacción | Durante la etapa de ejecución | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaría de Hacienda y necesaramente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Municipio | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Generando un dialogo acertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la Dirección de Presupuesto la expedición oportuna de dicho registro | Por evento | 5
6 | Específico | Interno | Ejecución | Corrupción | Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración pública, por indebida utilización de la información en beneficio propio o a favor de terceros | Contratos que adolecen de nulidad, defraudación del recurso público y vulneran la moralidad administrativa. | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Prevenir la ocurrencia de los mismos indicando las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que podía acarrear, realizando enfásis en que, en materia administrativa no aplica el non bis in idem | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Municipio | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Con la verificación de los controles y revisiones realizados | Cada que se firme un documento publicado por el contratista, observando las partes intervinientes
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según los compromisos y obligaciones específicas establecidas. | Que no se logren los objetivos detallados y requeridos por la Municipio. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista a través del supervisor | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Municipio | Una vez iniciada la ejecución | Durante la ejecución del contrato | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de los informes de supervisión | Mensual
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación