## PRESUPUESTO
|  |  | PLANEACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | Código | PM-GOP-PR-01
[5 empty] | Versión | 3
|  |  | PRESUPUESTO DE CANTIDADES |  | Fecha | 2017-12-18
PRESUPUESTO GENERAL
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES
ITEM |  | DESCRIPCION ELEMENTOS |  | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ACUEDUCTO URBANO
1 | GOB | BOCATOMA |  |  |  |  | 70695761.5846
1.1 | 8115 | Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente |  | M2 | 137.1669 | 6680 | 916274.9954
1.2 | 4581 | Recubrimieno impermeable para muros, dos capas |  | M2 | 126.0669 | 35855 | 4520129.2544
1.3 | 2863 | Rejilla para sumidero o carcamo con marco y contramarco A=0.50 m. Suministro e Instal. |  | M | 1 | 544730 | 544730
1.4 | 324 | Excavacion a mano en material comun |  | M3 | 56.25 | 63831 | 3590493.75
1.5 | 372 | Retiro de tuberia existente de acueducto PVC Ø 3" |  | M | 150 | 3543 | 531450
1.6 | 5988 | Relleno de excavacion (con material local) |  | M3 | 24 | 28917 | 694008
1.7 | 2186 | Union universal PVC Ø=4". Suministro e Instal. |  | UND | 4 | 435017 | 1740068
1.8 | 8247 | Tuberia de Polietileno PE 100 RDE 11 Ø=110 mm = 4" clase 200 |  | M | 150 | 102885 | 15432750
1.9 | 1972 | Picado superficie placa de piso en concreto o cancha con retiro de sobrantes |  | M2 | 118.75 | 17554 | 2084537.5
1.1 | 5362 | Concreto ciclopeo de resistencia 2500 psi |  | M3 | 18.75 | 593362 | 11125537.5
1.11 | 7192 | Placa base en concreto impermeabilizado 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 y polietileno cal. 8 |  | M2 | 157.8125 | 129862 | 20493846.875
1.12 | 5217 | Relleno con material crudo de rio sin seleccionar (conformacion, riego y compactacion) con transp. |  | M3 | 11.25 | 67157 | 755516.25
1.13 | 1888 | Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12 x 0.12 m |  | M | 22.5 | 48923 | 1100767.5
1.14 | 336 | Muro en concreto 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². |  | M3 | 2 | 1616184 | 3232368
1.15 | 5067 | Acero de Refuerzo Grado 60 |  | KG | 152.1233 | 7632 | 1161004.8348
1.16 | 2269 | Lamina en acero inoxidable C.16 con anclaje. Suministro e Instal. |  | M2 | 6.125 | 452617 | 2772279.125
2 |  | DESARENADOR |  |  |  |  | 9917543.05
2.1 | 8115 | Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente |  | M2 | 370.205 | 6680 | 2472969.4
2.2 | 4581 | Recubrimieno impermeable para muros, dos capas |  | M2 | 207.63 | 35855 | 7444573.65
3 |  | APARATOS DE MEDICION |  |  |  |  | 17081752
3.1 | 7011 | Valvula de mariposa en HD Ø 6" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca. Suministro e Instal. |  | UND | 5 | 1054383 | 5271915
3.2 | 2352 | Estación macromedidora Ø=4" con accesorios. Suministro e Instal.. |  | UND | 2 | 5204034 | 10408068
3.3 | 2460 | Estación macromedidora Ø=2" con accesorios. Suministro e Instal.. |  | UND | 1 | 1401769 | 1401769
4 |  | TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 14737585.7793
4.1 | 3254 | Lavado y desinfeccion de placa - muros para tanques |  | M2 | 203.18 | 9924 | 2016358.32
4.2 | 4581 | Recubrimieno impermeable para muros, dos capas |  | M2 | 203.18 | 35855 | 7285018.9
4.3 | 5420 | Grava 1/2" - 1/4" para filtros. Suministro e Instal. |  | M3 | 5.4614 | 678463 | 3705353.3647
4.4 | 5.418 | Arena silice malla 20 - 40 para filtros. Suministro e Instal. |  | M3 | 2.2619 | 765206 | 1730855.1946
|  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 112432642.4139
|  | AIU |  |  |  | 30% | 33729792.7242
|  | ADMINISTRACION |  |  |  | 25% | 28108160.6035
|  | IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 3372979.2724
|  | UTILIDAD |  |  |  | 2% | 2248652.8483
|  | TOTAL |  |  |  |  | 146162435.1381 | 101497959.2077 | -44664475.9304
rubro
162101239.15

## 1,1
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.1 | Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente |  | M2
Imagen de Referencia
Bocatoma
|  |  |  | Muros Laterales |  | 11.1 | 0.23 | 1.8 | 2 | 45.066
|  |  |  | Placa Fondo Piso |  | 3.7 | 12.5 | 9.4 | 1 | 76.14
|  |  |  | Muro Frontal Captacion |  | 4 | 0.7421 | 1.42 | 1 | 8.6484
|  |  |  | Paredes Caja De Captacion |  | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 5.75
|  |  |  | Placa Fondo Caja |  | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.5625
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 137.1669
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 137.1669
CANTIDAD PRESENTA ACTA
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,2
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.2 | Recubrimieno impermeable para muros, dos capas |  | M2
Imagen de Referencia
Bocatoma
|  |  |  | Muros Laterales |  | 11.1 | 0.23 | 1.3 | 2 | 33.966
|  |  |  | Placa Fondo Piso |  | 3.7 | 12.5 | 9.4 | 1 | 76.14
|  |  |  | Muro Frontal Captacion |  | 4 | 0.7421 | 1.42 | 1 | 8.6484
|  |  |  | Paredes Caja De Captacion |  | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1 | 5.75
|  |  |  | Placa Fondo Caja |  | 1.25 | 1.25 | 0 | 1 | 1.5625
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 126.0669
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 126.0669
CANTIDAD PRESENTA ACTA
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,3
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.3 | Rejilla para sumidero o carcamo con marco y contramarco A=0.50 m. Suministro e Instal. |  | M
Imagen de Referencia
|  |  |  | Reemplazo rejilla Captacion |  | 1 | 0.5 |  | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 1
CANTIDAD PRESENTA ACTA
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,4
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.4 | Excavacion a mano en material comun |  | M3
Imagen de Referencia
|  |  |  | Excavacion tuberia de cambio |  | 150 | 0.4 | 0.5 | 1 | 30
|  |  |  | Excavacion Extencion Placa |  | 12.5 | 3 | 0.7 | 1 | 26.25
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 56.25
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 56.25
CANTIDAD PRESENTA ACTA
56.25
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,5
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.5 | Retiro de tuberia existente de acueducto PVC Ø 3" |  | M
Imagen de Referencia
|  |  |  | Retiro de tuberia existente de acueducto PVC Ø 3" |  | 150 |  |  | 1 | 150
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 150
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 150
CANTIDAD PRESENTA ACTA
150
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,6
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.6 | Relleno de excavacion (con material local) |  | M3
Imagen de Referencia
|  |  |  | Tuberia de Cambio |  | 150 | 0.4 | 0.4 | 1 | 24
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 24
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 24
CANTIDAD PRESENTA ACTA
24
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,7
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.7 | Union universal PVC Ø=4". Suministro e Instal. |  | UND
Imagen de Referencia
|  |  |  | Conexion inicio |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Conexion Tuberia en Red |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | Conexion Final |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 4
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 4
CANTIDAD PRESENTA ACTA
4
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,8
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.8 | Tuberia de Polietileno PE 100 RDE 11 Ø=110 mm = 4" clase 200 |  | M
Imagen de Referencia
|  |  |  | Cambio de Tuberia |  | 150 |  |  | 1 | 150
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 150
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 150
CANTIDAD PRESENTA ACTA
150
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,9
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.9 | Picado superficie placa de piso en concreto o cancha con retiro de sobrantes |  | M2
Imagen de Referencia
|  |  |  | PLACA EXISTENTE |  | 12.5 | 9.5 |  | 1 | 118.75
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 118.75
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 118.75
CANTIDAD PRESENTA ACTA
118.75
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,10
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.1 | Concreto ciclopeo de resistencia 2500 psi |  | M3
Imagen de Referencia
|  |  |  | Cimentacion Placa Extencion |  | 12.5 | 3 | 0.3 | 1 | 11.25
|  |  |  | Cimentacion caja de Captacion |  | 12.5 | 3 | 0.2 | 1 | 7.5
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 18.75
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 18.75
CANTIDAD PRESENTA ACTA
18.75
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,11
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.11 | Placa base en concreto impermeabilizado 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 y polietileno cal. 8 |  | M2
Imagen de Referencia
|  |  |  | Placa Nueva Sobre Existente |  | 12.5 | 9.5 | 0.1 | 1 | 118.75
|  |  |  | Placa Nueva Extencion |  | 12.5 | 3 | 0.1 | 1 | 37.5
|  |  |  | Placa Fondo Tanque |  | 1.25 | 1.25 | 0.1 | 1 | 1.5625
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 157.8125
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 157.8125
CANTIDAD PRESENTA ACTA
157.8125
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,12
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.12 | Relleno con material crudo de rio sin seleccionar (conformacion, riego y compactacion) con transp. |  | M3
Imagen de Referencia
|  |  |  | Placa Nueva Extencion |  | 12.5 | 3 | 0.3 | 1 | 11.25
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 11.25
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 11.25
CANTIDAD PRESENTA ACTA
11.25
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,13
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.13 | Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12 x 0.12 m |  | M
Imagen de Referencia
|  |  |  | Media Caña Perimetro Captacion |  | 22.5 |  |  | 1 | 22.5
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 22.5
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 22.5
CANTIDAD PRESENTA ACTA
22.5
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,14
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.14 | Muro en concreto 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². |  | M3
Imagen de Referencia
|  |  |  | Pantalla retencion de Solidos Granulares |  | 10 | 0.25 | 0.8 | 1 | 2
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 2
CANTIDAD PRESENTA ACTA
2
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,15
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | # | LONGITUD | CANT DE ELEMETO | CANT | PESO (KG/ML) | TOTAL
1.15 | Acero de Refuerzo Grado 60 |  | KG
Imagen de Referencia
Pantalla retencion de Solidos Granulares
|  |  |  | Refuerzos Longitudinales |  | 1/4 | 11 | 6 | 1 | 0.25 | 16.5
|  |  |  | Refuerzos Transversales |  | 1/2 | 1.7437 | 50 | 1 | 0.994 | 86.6644
COLUMNETAS
|  |  |  | Refuerzos Longitudinales |  | 1/2 | 1.7437 | 4 | 6 | 0.994 | 41.5989
|  |  |  | Refuerzos Transversales (FLEJES) |  | 1/4 | 0.92 | 5.3333 | 6 | 0.25 | 7.36
|  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 152.1233
OBSERVACIONES: | [6 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 152.1233
CANTIDAD PRESENTA ACTA
152.1233
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 1,16
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
1.16 | Lamina en acero inoxidable C.16 con anclaje. Suministro e Instal. |  | M2
Imagen de Referencia
|  |  |  | CAJA FILTRO BOCATOMA LATERALES |  | 5 |  | 0.6 | 1 | 3
|  |  |  | CAJA FILTRO BOCATOMA TAPAS |  | 1.25 | 1.25 |  | 2 | 3.125
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 6.125
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 6.125
CANTIDAD PRESENTA ACTA
6.125
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 2,1
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
2.1 | Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente |  | M2
Imagen de Referencia
Desarenador Grande
|  |  |  | Paredes Externas Caja Entrada |  | 3.35 | 0.15 | 1 | 1 | 3.8525
|  |  |  | Paredes Interna Caja Entrada |  | 4 |  | 0.8 | 1 | 3.2
|  |  |  | Placa de Piso y Tapa Cajas |  | 1.55 | 0.9 | 0.05 | 3 | 4.4175 | GRANDE
|  |  |  | Paredes Tanque Central Externas |  | 26.3 |  | 2.25 | 1 | 59.175 | ALTO | 2.25 | 2
|  |  |  | Paredes Tanque Central Internas |  | 25.1 |  | 2.05 | 1 | 51.455 | ANCHO | 2.55 | 2.4
|  |  |  | Placa piso y techo |  | 2.55 | 10.6 | 0.05 | 2 | 54.315 | LARGO | 10.6 | 9.5
|  |  |  | Pantallas Internas |  | 2.25 |  | 1.55 | 4 | 13.95
|  |  |  | Paredes Externas Caja Salida |  | 3.75 | 0.15 | 1.4 | 1 | 5.8125 | GRANDE
|  |  |  | Paredes Interna Caja Salida |  | 5.4 |  | 1.2 | 1 | 6.48
|  |  |  | Placa de Piso y Tapa Cajas |  | 2.55 | 0.6 | 0.05 | 3 | 4.9725
Desarenador Pequeño
|  |  |  | Paredes Externas Caja Entrada |  | 3.35 | 0.15 | 1 | 1 | 3.8525
|  |  |  | Paredes Interna Caja Entrada |  | 4 |  | 0.8 | 1 | 3.2
|  |  |  | Placa de Piso y Tapa Cajas |  | 1.55 | 0.9 | 0.05 | 3 | 4.4175
|  |  |  | Paredes Tanque Central Externas |  | 23 |  | 2 | 1 | 46
|  |  |  | Paredes Tanque Central Internas |  | 21.8 |  | 1.8 | 1 | 39.24
|  |  |  | Placa piso y techo |  | 2 | 9.5 | 0.05 | 2 | 38.2
|  |  |  | Pantallas Internas |  | 2 |  | 1.3 | 4 | 10.4
|  |  |  | Paredes Externas Caja Salida |  | 3.75 | 0.15 | 1.4 | 1 | 5.8125
|  |  |  | Paredes Interna Caja Salida |  | 5.4 |  | 1.2 | 1 | 6.48 | ANCHO | 2.1
|  |  |  | Placa de Piso y Tapa Cajas |  | 2.55 | 0.6 | 0.05 | 3 | 4.9725 | LARGO | 6
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 370.205
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 370.205
CANTIDAD PRESENTA ACTA
[12 empty] | 1.2 |  | 24.7
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 2,2
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
2.2 | Recubrimieno impermeable para muros, dos capas |  | M2
Imagen de Referencia
Desarenador Grande
|  |  |  | Paredes Externas Caja Entrada |  | 3.35 | 0.15 | 1 | 1 | 3.8525
|  |  |  | Paredes Interna Caja Entrada |  | 4 | 0 | 0.8 | 1 | 3.2
|  |  |  | Placa de Piso y Tapa Cajas |  | 1.55 | 0.9 | 0.05 | 3 | 4.4175
|  |  |  | Paredes Tanque Central Externas |  | 26.3 | 0 | 2.25 | 1 | 59.175
|  |  |  | Paredes Tanque Central Internas |  | 25.1 | 0 | 2.05 | 1 | 51.455
|  |  |  | Placa piso y techo |  | 2.55 | 10.6 | 0.05 | 2 | 54.315
|  |  |  | Pantallas Internas |  | 2.25 | 0 | 1.55 | 4 | 13.95
|  |  |  | Paredes Externas Caja Salida |  | 3.75 | 0.15 | 1.4 | 1 | 5.8125
|  |  |  | Paredes Interna Caja Salida |  | 5.4 | 0 | 1.2 | 1 | 6.48
|  |  |  | Placa de Piso y Tapa Cajas |  | 2.55 | 0.6 | 0.05 | 3 | 4.9725
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 207.63
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 207.63
CANTIDAD PRESENTA ACTA
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 3,1
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
3.1 | Valvula de mariposa en HD Ø 6" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca. Suministro e Instal. |  | UND
Imagen de Referencia
|  |  |  | Cambio de Valvulas Filtros PTAP |  |  |  |  | 5 | 5
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 5
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 5
CANTIDAD PRESENTA ACTA
5
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 3,2
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
3.2 | Estación macromedidora Ø=4" con accesorios. Suministro e Instal.. |  | UND
Imagen de Referencia
|  |  |  | Entrada Red Principal PTAP |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Salida Red Principal PTAP |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 2
CANTIDAD PRESENTA ACTA
2
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 3,3
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
3.3 | Estación macromedidora Ø=2" con accesorios. Suministro e Instal.. |  | UND
Imagen de Referencia
|  |  |  | Entrada Tanque de Almacenamiento La Bañadera (cambio) |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 1
CANTIDAD PRESENTA ACTA
1
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 4,1
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
4.1 | Lavado y desinfeccion de placa - muros para tanques |  | M2
Imagen de Referencia
|  |  |  | TANQUES ALMACENAMIENTO | [5 empty] | 0
|  |  |  | LADO DERECHO |  | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 2 | 24.3
|  |  |  | DIVISION TANQUES |  | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 2 | 24.3
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 2 | 24.3
|  |  |  | PARED FONDO |  | 8.5 | 0.1 | 2.7 | 2 | 46.44
|  |  |  | PARED FRENTE |  | 8.5 | 0.1 | 2.7 | 2 | 46.44
|  |  |  | PARED PISO |  | 4.4 | 8.5 |  | 1 | 37.4
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 203.18
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 203.18
CANTIDAD PRESENTA ACTA
203.18
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 4,2
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
4.2 | Recubrimieno impermeable para muros, dos capas |  | M2
Imagen de Referencia
|  |  |  | TANQUES ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | LADO DERECHO |  | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 2 | 24.3
|  |  |  | DIVISION TANQUES |  | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 2 | 24.3
|  |  |  | LADO IZQUIERDO |  | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 2 | 24.3
|  |  |  | PARED FONDO |  | 8.5 | 0.1 | 2.7 | 2 | 46.44
|  |  |  | PARED FRENTE |  | 8.5 | 0.1 | 2.7 | 2 | 46.44
|  |  |  | PARED PISO |  | 4.4 | 8.5 | 0 | 1 | 37.4
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 203.18
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 203.18
CANTIDAD PRESENTA ACTA
203.18
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 4,3
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
4.3 | Grava 1/2" - 1/4" para filtros. Suministro e Instal. |  | M3
Imagen de Referencia
|  |  |  | Grava 1/2" - 1/4" para filtros. Suministro e Instal. |  |  | 1.2 | 1 | 4 | 4.5239
|  |  |  | FILTO TANQUE BOCATOMA |  | 1.25 | 1.25 | 0.6 | 1 | 0.9375
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 5.4614
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 5.4614
CANTIDAD PRESENTA ACTA
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion

## 4,4
|  | CONTRATO DE OBRA No. |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
|  | CONTRATISTA: |  | CONTRATISTA:
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
|  | OSCAR JAVIER CUESTA SILVA |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Ítem | Actividad |  | Unidad | DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANT | TOTAL
4.4 | Arena silice malla 20 - 40 para filtros. Suministro e Instal. |  | M3
Imagen de Referencia
|  |  |  | Arena silice malla 20 - 40 para filtros. Suministro e Instal. |  |  | 1.2 | 0.5 | 4 | 2.2619
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 2.2619
OBSERVACIONES: | [5 empty] | CANTIDAD CONTRATUAL |  |  |  | 2.2619
CANTIDAD PRESENTA ACTA
2.2619
| Elaboró: |  |  |  | Revisó:
| Olneider Diaz Mayorga |  |  |  | Oscar Javier cuesta Silva
| Profesional de apoyo. |  |  |  | Secretario de Planeacion