## Ánalisis de Riesgos FRR
| PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL | [15 empty] | CODIGO |  |  | GCFT26
| FORMATO | MATRIZ DE ÁNALISIS DE RIESGOS CONTRACTUAL | [15 empty] | VERSIÓN |  |  | 0
Aprobado: 04/06/2026
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externa | Selección | Financiero | Sobreviniencia de inhabilidades o incompatibilidades que afecten la capacidad del contratista para ejecutar el contrato. | Limitación para la suscripción del contrato, con el proponente seleccionado | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Verificación de la documentación del Proponente | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Entidad | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Verificación de la documentación del Proponente | Etapa precontractual
2 | General | Externa | Ejecución | Económico | Situaciones que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros. Dentro esta clasificación, se identifica el riesgo económico por ingresos o costos operativos que puedan diferir de los esperados, el cual hace alusión a los cambios en el comportamiento de precios en el mercado con respecto al estudio de mercado realizado por la Entidad, costos de operación, de insumos y mantenimiento mayor a los proyectados y costos adicionales en el periodo de transición. | Variación de precios y costos fijos y variables de la operación que impactan la ejecución del contrato | 1 | 4 | 3 | MEDIO | Contratista | Realizar un estudio de mercado que identifique los costos fijos y variables asociados a la ejecución del contrato, con el fin de establecer un presupuesto acorde con las condiciones del mercado. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Verificación de las situaciones externas que afecten la ejecución del contrato | En la ejecución del contrato
3 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de la Fondo Rotario de la Registraduría y al Contratista, se informará al contratista y se formalizará el documento que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación de éste. | Suspensión de la ejecución de las actividades que requieren de continuidad diaria sobre la imagen de la entidad. | 1 | 5 | 6 | ALTO | Entidad/Contratista | La Registraduría Nacional del Estado Civil no asumirá la responsabilidad de los perjuicios que se puedan causar al contratista por la suspensión del contrato si median causas justas para ello. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Realizar seguimiento a los factores externos que incidan en la ejecución contractual. | En la ejecución del contrato
4 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Daños a terceros o a bienes durante la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, como consecuencia de la intervención de los equipos o del uso de herramientas, materiales y demás elementos requeridos para la ejecución del contrato. | Sobrecostos por reparación de daños, afectación de la ejecución del contrato y posibles reclamaciones de terceros. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista ((bajo el criterio que éste tiene mayor control sobre la operación) | Verificación previa de las condiciones del sitio para la ejecución de las actividades. Ajuste del cronograma, cuando sea necesario, sin afectar el objeto del contrato. Activación de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE), en caso de materializarse el riesgo. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Informe de prefactibilidad es (cuando aplique) | En la etapa de ejecución
5 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Alteración del equilibrio económico del contrato por cambios en el régimen tributario, la tasa de cambio, cuando aplique, o por variaciones del mercado que incrementen o disminuyan los costos de los repuestos, equipos o insumos requeridos para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. | Sobrecostos en la ejecución contractual, afectación del equilibrio económico del contrato y posibles retrasos en la prestación del servicio. | 1 | 3 | 4 | ALTO | Contratista | Verificación de las condiciones del mercado en la etapa de planeación y selección | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Verificación de las condiciones del mercado en la etapa de ejecución | En la ocurrencia del evento
6 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Eventos relacionados con los cambios de ley y/o situación política que impacten la ejecución de las actividades del contrato que se encuentren vinculados con la normatividad que regula el objeto de la contratación | Afectación del cronograma de actividades establecido | 1 | 3 | 4 | BAJO | Entidad/Contratista | Establecimiento de plan de contingencia para la ejecución de las actividades. Ajuste de cronograma | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad/Contratista | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Seguimiento a las actividades establecidas en la contingencia. | En la ocurrencia del evento
7 | General | Externa | Ejecución | De la Nturaleza | Efectos de desastres naturales, terremotos, inundaciones, incendios y sequías, entre otros que normalmente son asegurables | Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Implementación de correctivos ante un evento natural no imputable a las partes. Ajuste de cronograma | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Verificación de la ejecución de los correctivos implementados | En la ocurrencia del evento
8 | General | Externa | Ejecución | Sociales | Daño emergente derivado de actos de terrorismo, guerras, eventos que alteren el orden. | Afectación del cronograma de actividades establecido y sobrecostos en la ejecución | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista 50% y Entidad 50% | Formulación de un plan de contingencia que garantice la operación. Implementación de correctivos ante un evento social no imputable a las partes | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista 50% y Entidad 50% | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Verificación de la ejecución de los correctivos implementados | En la ocurrencia del evento
9 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Desmejora de las condiciones técnicas de los equipos, repuestos o elementos suministrados durante la ejecución del contrato, como consecuencia de modificaciones realizadas por el Contratista que afecten su calidad o funcionalidad. | Disminución de la calidad del servicio y afectación del desempeño, funcionalidad y disponibilidad de los equipos tecnológicos de la Entidad | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Validación técnica de los servicios y elementos suministrados, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. | 2 | 5 | 7 | BAJO | SI | Entidad | 2026-09-01 | 2026-12-01 | A través del seguimiento de las actividades ejecutadas, revisión de informes de mantenimiento y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas pactadas. | En la ejecución del contrato
10 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Prestación del servicio mediante terceros no idóneos o sin la capacidad técnica requerida, afectando la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento de los ETP. | Deficiencias en la prestación del servicio, incumplimiento contractual y afectación de la disponibilidad y funcionamiento de los equipos tecnológicos | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Validación del personal asignado y de los terceros involucrados en la ejecución del servicio, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el contrato. | 2 | 5 | 7 | BAJO | SI | Entidad/Contratista | 2026-09-01 | 2026-12-01 | A través de la supervisión de las actividades ejecutadas, revisión de informes de servicio y verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos del personal asignado. | En la ejecución del contrato
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos en la entrega de repuestos, componentes o elementos necesarios para la ejecución del mantenimiento, derivados de trámites de importación, nacionalización o dificultades de abastecimiento. | Afectación del cronograma de mantenimiento, retrasos en la atención de requerimientos e indisponibilidad temporal de los equipos tecnológicos. | 2 | 3 | 7 | ALTO | Contratista | Planificación y seguimiento al suministro de repuestos, componentes y elementos requeridos para garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Entidad/Contratista | 2026-09-01 | 2026-12-01 | A través del seguimiento a los tiempos de suministro, disponibilidad de repuestos y cumplimiento de las actividades programadas de mantenimiento. | Mensual y cuando sea requerido.
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Afectación de la seguridad de la información por accesos no autorizados, manejo inadecuado de datos o intervención de equipos tecnológicos durante las actividades de mantenimiento. | Pérdida, alteración, divulgación indebida y/o falta de disponibilidad de la información durante la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los ETP. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Verificación del cumplimiento de los controles de seguridad de la información, confidencialidad y gestión de accesos del personal del Contratista durante las actividades de mantenimiento. | 3 | 4 | 7 | MEDIO | SI | Entidad/Contratista | 2026-09-01 | 2026-12-01 | A través de la revisión de informes, seguimiento a las obligaciones contractuales y verificación del cumplimiento de los controles establecidos durante la ejecución del servicio. | Mensual y cuando sea requerido.
Nombre del responsable del diligenciamiento: Patricia Vélez Berrocal
Cargo: Profesional Especializado 3010 -05
Fecha diligenciamiento: 7 de agosto de 2026