## Form 1 - Presupuesto Oficial
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código |  | CCE-EICP-FM-154 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LA LICITACION PÚBLICA N°. 2000.46.01.005-2026 CUYO OBJETO CONSISTE EN: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO TIENDA NUEVA – MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA”.
| CANT. | CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PLAZO (Meses) | PARTICIPACIÓN | VALOR
[5 empty] | (h-mes) | PARCIAL ($)
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
| 1 | Director Interventoria | 8500000 | 13 | 50% | 55250000
| 1 | Residente de Interventoría (Civil) | 6300000 | 13 | 100% | 81900000
| 1 | Ingeniero Hidraulico | 6300000 | 12 | 30% | 22680000
| 1 | Ingeniero Sanitario | 6300000 | 12 | 30% | 22680000
| 1 | Residente ambiental (Profesional ambiental) | 5000000 | 12 | 30% | 18000000
| 1 | Residente Seguridad y Salud en el Trabajo - SST (Profesional SST) | 5000000 | 12 | 100% | 60000000
PERSONAL TÉCNICO
| 1 | Topógrafo | 4000000 | 12 | 30% | 14400000
| 1 | Cadenero | 3000000 | 12 | 30% | 10800000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1 | Profesional Financiero | 5000000 | 12 | 30% | 18000000
| 1 | Auxiliar Administrativo | 3000000 | 12 | 30% | 10800000
30
OTROS COSTOS DE PERSONAL
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |  |  |  |  | 314510000
| FACTOR MULTIPLICADOR (7) |  |  |  |  | 2.6
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) |  |  |  |  | 817726000
| CANT. | CONCEPTO | PLAZO (MES) | COSTO Y/O TARIFA | DEDICACION (%) | VALOR
|  |  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
| (8) |  | (9) | (10) | (11) | (8)*(9)*(10)*(11) = (12)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| 1 | Equipo de Topografía (Incluye Transito, nivel, GPS y elementos complementarios. El transito equivale al 60%, el nivel al 18% el GPS 12% y los elementos complementarios al 10% de la tarifa) | 12 | 8500000 | 30% | 30600000
| 1 | oficina- campamento, dotación oficina, campamento. | 12 | 4000000 | 100% | 48000000
| 1 | Pruebas de laboratorio materiales | 12 | 1475167.176 | 50% | 8851003
| 1 | Edición de Informes Incluye fotografías; papelería, cd, fotocopias, presentaciones y Comunicaciones incluye teléfono, fax correo, socializaciones, videos | 12 | 1500000 | 100% | 18000000
OTROS COSTOS
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (13) |  |  |  |  | 105451003
| FACTOR MULTIPLICADOR (14) |  |  |  |  | 1.1
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) |  |  |  |  | 115996103
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  |  | 933722103
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)
| VALOR TOTAL BÁSICO |  |  |  |  | 933722103
| IVA = 19% * (E) = (F) |  |  |  |  | 177407200
| COSTO TOTAL = (E) + (F) |  |  |  |  | 1111129303
FIRMAS:
| Nombre y firma del representante legal del Proponente |  |  | Nombre del Proponente

## Form 1-OFERTA ECONOMICA
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código |  | CCE-EICP-FM-154 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - OFERTA ECONOMICA
OBJETO:
| CANT. | CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PLAZO (Meses) | PARTICIPACIÓN | VALOR
[5 empty] | (h-mes) | PARCIAL ($)
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
| 1 | Director Interventoria |  | 13 | 50% | 0
| 1 | Residente de Interventoría (Civil) |  | 13 | 100% | 0
| 1 | Ingeniero Hidraulico |  | 12 | 30% | 0
| 1 | Ingeniero Sanitario |  | 12 | 30% | 0
| 1 | Residente ambiental (Profesional ambiental) |  | 12 | 30% | 0
| 1 | Residente Seguridad y Salud en el Trabajo - SST (Profesional SST) |  | 12 | 100% | 0
PERSONAL TÉCNICO
| 1 | Topógrafo |  | 12 | 30% | 0
| 1 | Cadenero |  | 12 | 30% | 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1 | Profesional Financiero |  | 12 | 30% | 0
| 1 | Auxiliar Administrativo |  | 12 | 30% | 0
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
OTROS COSTOS DE PERSONAL
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |  |  |  |  | 0
| FACTOR MULTIPLICADOR (7) |  |  |  |  | 2.6
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) |  |  |  |  | 0
| CANT. | CONCEPTO | PLAZO (MES) | COSTO Y/O TARIFA | DEDICACION (%) | VALOR
|  |  |  | ($) |  | PARCIAL ($)
| (8) |  | (9) | (10) | (11) | (8)*(9)*(10)*(11) = (12)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
| 1 | Equipo de Topografía (Incluye Transito, nivel, GPS y elementos complementarios. El transito equivale al 60%, el nivel al 18% el GPS 12% y los elementos complementarios al 10% de la tarifa) | 12 |  | 30% | 0
| 1 | oficina- campamento, dotación oficina, campamento. | 12 |  | 100% | 0
| 1 | Pruebas de laboratorio materiales | 12 |  | 50% | 0
| 1 | Edición de Informes Incluye fotografías; papelería, cd, fotocopias, presentaciones y Comunicaciones incluye teléfono, fax correo, socializaciones, videos | 12 |  | 100% | 0
OTROS COSTOS
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (13) |  |  |  |  | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (14)
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) |  |  |  |  | 0
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)
| VALOR TOTAL BÁSICO |  |  |  |  | 0
| IVA = 19% * (E) = (F) |  |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL = (E) + (F) |  |  |  |  | 0
FIRMAS:
| Nombre y firma del representante legal del Proponente |  |  | Nombre del Proponente

## FACTOR MULTIPLICADOR
ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR
COSTOS DEL PERSONAL
A | SALARIOS (COSTOS DE PERSONAL) O TARIFAS (OTROS COSTOS DIRECTOS) | 100% | FM
B | PRESTACIONES SOCIALES | % DE A
1 | Cesantias | 8.33%
2 | Intereses a las cesantías | 1%
3 | Vacaciones | 4.16%
4 | Prima Anual | 8.33%
5 | Salud | 8.5%
6 | Pensión | 12%
7 | Riesgos Profesionales | 6.96%
8 | Subsidio Familiar | 4%
9 | SENA | 2%
10 | ICBF | 3%
11 | Dotación | 9%
12 | Pagos por despidos | 2%
| TOTAL B | 69.28%
C | SUMA (A + B) |  | 169.3%
D | COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN
2 | Costos de personal no facturable (Personal Profesional no facturado, Mensajería, etc.) | 29%
| TOTAL D | 29%
E | SUMA (C + D) |  | 198.3%
F | HONORARIOS (20% DE A) | 20%
G | SUBTOTAL (E + F) |  | 218.3%
H | IMPUESTOS (% DE G)
| Impuestos | 19%
| TOTAL H |  | 41.47%
| TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (%) |  | 259.8%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (Decimal) |  |  | 2.6
OTROS COSTOS DIRECTOS FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | 1.1
NOTA:Teniendo en cuenta que el FACTOR MULTIPLICADOR es la Cifra que afecta el valor de una unidad de pago recibida por un consultor por costos principalmente laborales.

## FACTOR MULTIPLICADOR (2)
ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR
COSTOS DEL PERSONAL
A | SALARIOS (COSTOS DE PERSONAL) O TARIFAS (OTROS COSTOS DIRECTOS) |  | FM
B | PRESTACIONES SOCIALES | % DE A
1 | Cesantias
2 | Intereses a las cesantías
3 | Vacaciones
4 | Prima Anual
5 | Salud
6 | Pensión
7 | Riesgos Profesionales
8 | Subsidio Familiar
9 | SENA
10 | ICBF
11 | Dotación
12 | Pagos por despidos
| TOTAL B | 0%
C | SUMA (A + B) |  | 0%
D | COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN
2 | Costos de personal no facturable (Personal Profesional no facturado, Mensajería, etc.)
| TOTAL D | 0%
E | SUMA (C + D) |  | 0%
F | HONORARIOS (20% DE A)
G | SUBTOTAL (E + F) |  | 0%
H | IMPUESTOS (% DE G)
Impuestos
| TOTAL H |  | 0%
| TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (%) |  | 0%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (Decimal)
OTROS COSTOS DIRECTOS FACTOR MULTIPLICADOR
NOTA:Teniendo en cuenta que el FACTOR MULTIPLICADOR es la Cifra que afecta el valor de una unidad de pago recibida por un consultor por costos principalmente laborales.