## Table 1
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES CLASE DE PROCESO: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA OBJETO CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LAS PISCINAS Y CUERPOS DE AGUA UBICADOS EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecucion | Operacionales | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Demoras en la ejecución del contrato, retrasos en tiempos de ejecución, reprogramación de recorridos para realizar la toma de muestras en las piscinas y cuerpos de agua | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | El contratista debe estar informado de la situación de orden público que pueda afectar el cumplinmiento del contrato y reajustar el cronograma | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmen te | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Mantener actualizada la información de oden público y hablar con el contratista | permanente
2 | Específico | Externo | Selección | Precontractual | Variaciones en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio. | Efectuar los ajustes al proceso-mediante adendas o saneamiento del proceso | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | IDRD 100% | Previo a la etapa del cierre realizar los ajustes necesarios a los documentos previos del proceso de contratación que garanticen la adjudicación | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmen te | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | NO | IDRD | Aviso de convocatoria | Hasta la fecha del cierre del proceso | Con el seguimiento permanente al cronograma | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3 | general | Externo | Ejecucion | Regulatorios | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que se adopten a nivel nacional o distrital durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Las partes deberán efectuar seguimiento a los cambios regulatorios sanitarios, ambientales, técnicos, tributarios o laborales aplicables. Cuando una modificación normativa produzca efectos sobre la ejecución contractual, se analizarán sus consecuencias conforme al régimen legal aplicable y a la distribución contractual de riesgos. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmen te | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato y contratista | fecha inicio Contrato | fecha final de Contrato | Revisión permanente de la norma por parte de la entidad y del contratista. | permanente
4 | Específico | Interno | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Hurto de elementos, maquinaria y equipos necesario para la prestación del servicio | interrupción o retraso de muestreos/mediciones y riesgo de incumplimiento del cronograma. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | Reemplazar de manera inmediata equipo materiales que estan prestando servicios en el contrato y esto será sin costo para el IDRD y que se implementaran medidas de custodia. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | fecha inicio Contrato | fecha final de | Revisión de bitácora de vigilancia. | Permanente durante la prestación del servicio
5 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Desabastecimiento de insumos o reactivos químicos para realizar las actividades de muestreo de agua de las piscinas administradas por el IDRD. | reactivos, frascos, medios de cultivo, insumos de preservación y demás elementos necesarios para muestreo y análisis | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación del cronograma, informes mensuales y cumplimiento de las fechas de toma de muestras y entrega de resultados. reactivos, frascos, medios de cultivo, insumos de preservación y demás elementos necesarios para muestreo y análisis | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmen te | 3 | MAYOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Contrato | Revisión del cronogronoma y capacidad instalada del contratista | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración. | Que no se cuente con los recursos necesarios para garantizar la ejecución del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | se sugiere indicar que el proponente debe incorporar en sus precios todos los costos previsibles directos e indirectos, transporte, personal, reactivos, equipos, impuestos, etc. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmen te | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | una vez se ponga en conocimiento por el contratista | Una vez se emita concepto por parte de la entidad | Revisión de la ejecución del contarto | Cuando se presente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No facturación y cobro a la entidad contratante en los términos descritos en la forma de pago descrita en el contrato. | Afectación del cronograma de cancelación y pagos | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | supervisor/ Contratista | Aceptar el riesgo: realizar seguimiento y control permanente por parte del supervisor con el fin de cumplir con los cronogramas y forma de pago establecidos en el contrato Ejemplo: al contratista, respecto de presentación completa y oportuna de factura/soportes | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MODERADO | 5 | Riesgo Alto | No afecta la ejecución del Contrato | Supervisor / Apoyo a la Supervisión | Fase Ejecución | Finalización y Liquidación del Contrato | Acompañamiento permanente a la ejecución del contrato. | Durante Ejecución del Contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida de trazabilidad, contaminación cruzada, alteración, inadecuada identificación, conservación, preservación o transporte de las muestras tomadas. | Invalidación de la muestra, resultados no confiables, repetición del análisis y afectación de las frecuencias programadas. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación de procedimientos normalizados de muestreo, identificación, preservación, transporte y cadena de custodia; repetición de la toma y análisis a cargo del contratista cuando la causa le sea imputable. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MODERADO | 5 | Riesgo Alto | No afecta la ejecución del Contrato | Supervisor / Apoyo a la Supervisión | Fase Ejecución | Finalización y Liquidación del Contrato | Acompañamiento permanente a la ejecución del contrato. | Durante Ejecución del Contrato

## Table 2
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES CLASE DE PROCESO: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA OBJETO CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LAS PISCINAS Y CUERPOS DE AGUA UBICADOS EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD
| Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Demoras en la ejecución del contrato, retrasos en tiempos de ejecución, reprogramación de recorridos para realizar la toma de muestras en las piscinas y cuerpos de agua
Variaciones en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio.
| Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que se adopten a nivel nacional o distrital durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato |  |  | Contratista | Las partes deberán efectuar seguimiento a los cambios regulatorios sanitarios, ambientales, técnicos, tributarios o laborales aplicables. Cuando una modificación normativa produzca efectos sobre la ejecución contractual, se analizarán sus consecuencias conforme al régimen legal aplicable y a la distribución contractual de riesgos.
|  | interrupción o retraso de muestreos/mediciones y riesgo de incumplimiento del cronograma. |  |  | Reemplazar de manera inmediata equipo materiales que estan prestando servicios en el contrato y esto será sin costo para el IDRD y que se implementaran medidas de custodia.
| Desabastecimiento de insumos o reactivos químicos para realizar las actividades de muestreo de agua de las piscinas administradas por el IDRD. | reactivos, frascos, medios de cultivo, insumos de preservación y demás elementos necesarios para muestreo y análisis |  |  | Verificación del cronograma, informes mensuales y cumplimiento de las fechas de toma de muestras y entrega de resultados. reactivos, frascos, medios de cultivo, insumos de preservación y demás elementos necesarios para muestreo y análisis
| La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración. | Que no se cuente con los recursos necesarios para garantizar la ejecución del contrato. |  |  | se sugiere indicar que el proponente debe incorporar en sus precios todos los costos previsibles directos e indirectos, transporte, personal, reactivos, equipos, impuestos, etc. | una vez se ponga en conocimiento por el contratista
| No facturación y cobro a la entidad contratante en los términos descritos en la forma de pago descrita en el contrato. |  |  |  | Aceptar el riesgo: realizar seguimiento y control permanente por parte del supervisor con el fin de cumplir con los cronogramas y forma de pago establecidos en el contrato Ejemplo: al contratista, respecto de presentación completa y oportuna de factura/soportes
8 | Pérdida de trazabilidad, contaminación cruzada, alteración, inadecuada identificación, conservación, preservación o transporte de las muestras tomadas. | Invalidación de la muestra, resultados no confiables, repetición del análisis y afectación de las frecuencias programadas. | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación de procedimientos normalizados de muestreo, identificación, preservación, transporte y cadena de custodia; repetición de la toma y análisis a cargo del contratista cuando la causa le sea imputable.

## Table 3
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES CLASE DE PROCESO: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA OBJETO CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LAS PISCINAS Y CUERPOS DE AGUA UBICADOS EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD
| Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Demoras en la ejecución del contrato, retrasos en tiempos de ejecución, reprogramación de recorridos para realizar la toma de muestras en las piscinas y cuerpos de agua
Variaciones en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio.
| Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que se adopten a nivel nacional o distrital durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato |  |  | Contratista | Las partes deberán efectuar seguimiento a los cambios regulatorios sanitarios, ambientales, técnicos, tributarios o laborales aplicables. Cuando una modificación normativa produzca efectos sobre la ejecución contractual, se analizarán sus consecuencias conforme al régimen legal aplicable y a la distribución contractual de riesgos.
|  | interrupción o retraso de muestreos/mediciones y riesgo de incumplimiento del cronograma. |  |  | Reemplazar de manera inmediata equipo materiales que estan prestando servicios en el contrato y esto será sin costo para el IDRD y que se implementaran medidas de custodia.
| Desabastecimiento de insumos o reactivos químicos para realizar las actividades de muestreo de agua de las piscinas administradas por el IDRD. | reactivos, frascos, medios de cultivo, insumos de preservación y demás elementos necesarios para muestreo y análisis |  |  | Verificación del cronograma, informes mensuales y cumplimiento de las fechas de toma de muestras y entrega de resultados. reactivos, frascos, medios de cultivo, insumos de preservación y demás elementos necesarios para muestreo y análisis
| La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración. | Que no se cuente con los recursos necesarios para garantizar la ejecución del contrato. |  |  | se sugiere indicar que el proponente debe incorporar en sus precios todos los costos previsibles directos e indirectos, transporte, personal, reactivos, equipos, impuestos, etc. | una vez se ponga en conocimiento por el contratista
| No facturación y cobro a la entidad contratante en los términos descritos en la forma de pago descrita en el contrato. |  |  |  | Aceptar el riesgo: realizar seguimiento y control permanente por parte del supervisor con el fin de cumplir con los cronogramas y forma de pago establecidos en el contrato Ejemplo: al contratista, respecto de presentación completa y oportuna de factura/soportes
8 | Pérdida de trazabilidad, contaminación cruzada, alteración, inadecuada identificación, conservación, preservación o transporte de las muestras tomadas. | Invalidación de la muestra, resultados no confiables, repetición del análisis y afectación de las frecuencias programadas. | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación de procedimientos normalizados de muestreo, identificación, preservación, transporte y cadena de custodia; repetición de la toma y análisis a cargo del contratista cuando la causa le sea imputable.