## VIGILANCIA 2025
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Precontractual | Operacional | Seriedad oferta, demora de contratista en la legalización del contrato | Incumplimiento del ofrecimiento, Afectación del contrato | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Solicitar póliza de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado, con una vigencia desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Contratista | Legalización del contrato | Inicio del Contrato | Area de Asistencia Legal | Durante el perfeccionamiento del contrato
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuada prestación del servicio y de administracíon del personal en las diferentes sedes en donde se requiere el servicio | Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista. | 2 | 2 | 2 | media | Contratista | El contratista debe prever este riesgo y cubrirlo, mediante la suscripción de pólizas de garantías, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Contratista | Inicio del contrato | Tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses mas | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista - Entidad | La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta se ajustara a los lineamientos que en ésta materia expida el Gobierno Nacional. Si el impuesto es directamente relacionado con materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Contratista - Entidad | Inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías. | 2 | 2 | 2 | medio | Contratista | Solicitar garantía de Cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Contratista - Entidad | Inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuada prestación del servicio, Fallas en los servicios prestados, los cuales sean imputables al contratista, por deficiencias en los procedimientos realizados y insatisfactorio control del personal contratado | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías. | 2 | 2 | 2 | media | Contratista | Solicitar garantía de Calidad del servicio equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis ( 6) meses mas | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista - Entidad | Inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El no Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los operarios que prestan el servicio a la Entidad. | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías. | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Solicitar garantía de Salarios y Pago de prestaciones sociales equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Inicio del contrato | Plazo de ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del Contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes ocurridos al público en general o a personal de la Entidad, imputables a la falta de control de las normas para la Prestacion del Servicio de Vigilancia | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías. | 2 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Solicitar garantía de Responsabilidad civil y extracontractual por valor de quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 SMMLV) al momento de la expedición de la Póliza. La vigencia de esta garantía se otorga por todo el período de ejecución del contrato y cuatro meses mas | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista - Entidad | Inicio del contrato | Periodo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses mas | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión, cancelación o no renovacion de la Licencia de Funcionamiento requerida para la prestacion del servicio y ejecucion del contrato | Las Corporaciones y Despachos Judiciales se quedarian sin la seguridad y proteccion requerida para garantizar la integridad de las personas y los bienes dentro de las instalaciones a cargo de esta Seccional. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Solicitar dentro de los requisitos Habilitantes que la Licencia de Funcionamiento, este vigente durante la Ejecucion del Contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Etapa de Selección | Hasta la terminación del contrato | 1, Revision de los documentos de la capacidad juridica 2, Revisión por parte del supervisor del contrato durante la ejecucion del mismo | Permanente
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Situaciones de orden público, paros o manifestaciones que desborden en vándalismo que puedan afectar los inmuebles y en consecuencia la prestación del servicio. | Afectación del contrato, requerimientos continuos al contratista y exigibilidad de garantías. | 2 | 5 | 6 | Alto | Contratista - Entidad | Refuerzo al esquema de seguridad del inmueble o sede judicial, con la finalidad de activar protocolos de seguridad de manera inmediata, mitigando los actos que se presenten. Comunicación inmediata a cuadrantes de la Policía o autoridades competentes para salvaguardar los intereses de la Entidad (edificaciones, inmuebles, etc) | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista - Entidad | Inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato