## INTER CUATRO MESES
CODIGO IDU | ITEM | DESCRIPCIÓN | CATEGORIA | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | TOTAL DEDICACION | VALOR TOTAL
| 1. | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
9110 | 1.1. | Director(a) de interventoría | 7 | UND | 1 | 5791000 | 2.3 | 10% | 5% | 5% | 5% | 25% | 13319300 |  | 300000000
9113 | 1.2. | Coordinador de interventoría (Ingeniero Civil o Ingeniero en Transporte y Vías) | 7 | UND | 1 | 5791000 | 2.3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 53277200 |  | 119074903
9112 | 1.3. | Especialista en transito y transporte (Ingeniero (a) Civil o de Vías y Transporte) | 7 | UND | 1 | 5791000 | 2.3 | 3% | 1% | 1% | 3% | 8% | 4262176
9112 | 1.4. | Especialista Hidráulico (Ingeniero (a) Civil o ingeniero en transporte y vías o Ingeniero hidráulico o sanitario o Posgrado en Hidráulica | 7 | UND | 1 | 5791000 | 2.3 | 3% | 1% | 1% | 3% | 8% | 4262176
9112 | 1.5. | Especialista en Suelos Geotecnia vial, pavimentos y estructuras | 7 | UND | 1 | 5791000 | 2.3 | 4% | 2% | 2% | 2% | 10% | 5327720
9112 | 1.6. | Especialista en diseño geométrico de vías y seguridad vial y señalización (Ingeniero Civil o Ingeniero en Transporte y Vías) | 7 | UND | 1 | 5791000 | 2.3 | 4% | 2% | 2% | 2% | 10% | 5327720
9112 | 1.7. | Especialista en presupuesto y programación de obra (Ingeniero (a) civil o de Vías y Transporte o Arquitecto (a) con tarjeta profesional vigente.Certificar manejo en software Microsoft Project o BIM) | 7 | UND | 1 | 5791000 | 2.3 | 3% | 1% | 1% | 1% | 6% | 3196632 |  |  |  | 119074903 | 126490680
9112 | 1.8. | Especialista ambiental y SST y/o biólogo (Ingeniero (a) ambiental y/o sanitario, ingeniero de recursos hídricos y gestión ambiental o administrador ambienta con especialización en SST ) | 7 | UND | 1 | 5791000 | 2.3 | 3% | 1% | 1% | 1% | 6% | 3196632 |  |  |  |  | 126522468
9113 | 1.9. | Profesional social | 7 | UND | 1 | 5791000 | 2.3 | 3% | 1% | 1% | 1% | 6% | 3196632 |  |  |  |  | 110777532
9088 | 1.10. | Topografo Inspector | PROFESIONAL TÉCNICO | UND | 1 | 3736000 | 2.3 | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | 1718560 |  |  |  |  | 237300000
[12 empty] | TOTAL | 97084748
CODIGO IDU | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  | CANT. | VALOR UNITARIO | FACTOR MULTIPLIC. | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | TOTAL DEDICACION | VALOR TOTAL |  | 13351088
| 2 | COSTOS DE OPERACIÓN | [13 empty] | 15958051
9576 | 2.1. | ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES ENTRE 10 M2 | M2/MES | M2/MES | 10 | 55270 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2431880 |  |  | 13319300
9116 | 2.2. | ALQUILER DÍA - LABORATORIO - Para verificación (Equipo completo) | DIA | DIA | 1 | 268000 | 1.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 58960
13418 | 2.3 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA para control y verificación | MES | MES | 1 | 2215256 | 1.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 487356
[12 empty] | TOTAL | 2978196
| 3 | SUB TOTAL (COSTOS DIRECTOS) PERSONAL TECNICO +COSTOS OPERACIÓN | [9 empty] | 100062944
| 3,1, | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 19% COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 19011959
| 3,2, | VALOR TOTAL | [9 empty] | 119074903
0.00026696
[20 empty] | Costo proceso | 600000000
[13 empty] | 126522468 |  |  |  | 0.00025131 |  |  | Costo Interventoría | 119074903 | 134582371
[20 empty] | Costo Consultoría | 465417629
[20 empty] | Costo estimado | 584492532 | 134582371
100062944
[13 empty] | 128474953 | [6 empty] | Porcentaje de control | 25.58%
119582371
134582371
119074903
[19 empty] | Saldo Liberado | 15507468
0