## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Interno | Contratación | Jurídico | Incumplimiento en el perfeccionamiento, legalización del contrato o la no constitución/aprobación oportuna de la garantía única de cumplimiento. | Retraso en el inicio de la ejecución contractual, posibles sanciones administrativas o declaratoria de siniestro/incumplimiento en etapa de perfeccionamiento. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación previa de requisitos habilitantes, acompañamiento de la supervisión y expedición oportuna de la póliza de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Contratación | Ejecución | Revisión documental y expedición del Acta de Inicio | Previo al inicio
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incompatibilidad técnica, tolerancias dimensionales inadecuadas o fallas mecánicas en el suministro e instalación de canastillas para rodamiento. | Traba mecánica o dificultad en la rotación y desplazamiento de la cúpula, desgaste prematuro de rieles y retrasos en la ejecución del cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Levantamiento dimensional in situ, revisión de fichas técnicas y planos, y pruebas de ajuste en taller antes de la instalación definitiva. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Interventoría | Ejecución | Ejecución | Inspección técnica, pruebas de rodadura y actas de supervisión | Durante el suministro e instalación
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Riesgo de caídas a distinto nivel, caída de materiales o desalineación estructural durante la fabricación y montaje del sistema superior de apertura de puertas. | Accidentes graves de trabajo, daños en la estructura fija de la cúpula o impacto accidental sobre los equipos ópticos y telescopios del observatorio astronómico. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Plan de izaje, Permiso de Trabajo en Alturas (TSA), delimitación del área inferior, líneas de vida certificadas y cerramiento/protección hermética de los instrumentos ópticos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Ejecución | Ejecución | Supervisión SST, diligenciamiento de permisos de trabajo e inspección pre-operativa | Diario durante la fase de montaje
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Deficiencia en el curado de la fibra de vidrio, mala adherencia o aplicación inadecuada de la pintura exterior por preparación incorrecta de la superficie o humedad ambiental. | Filtraciones de agua lluvia hacia el interior de la cúpula, desprendimiento de la capa de pintura, corrosión estructural y pérdida de estanqueidad. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Inspección de preparación de superficie (limpieza y lijado), control estricto de humedad y temperatura antes de pintar, uso de materiales resistentes a rayos UV y pruebas de impermeabilidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Ejecución | Ejecución | Inspección visual de acabado, pruebas de impermeabilidad y control de calidad de insumos | Durante y al finalizar la aplicación
5 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Atasco o falla en el mecanismo de accionamiento (manual o automático) del sistema superior de apertura de puertas de la cúpula. | Imposibilidad de realizar el cierre oportuno de la cúpula ante condiciones climáticas severas o falla en la apertura requerida para la observación astronómica. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Pruebas de ensamble y calibración del mecanismo de apertura/cierre en vacío y bajo carga, y entrega de manual de operación y mantenimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Pruebas funcionales de apertura/cierre y recibo a satisfacción | Al finalizar el montaje
6 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Exposición de los trabajadores a vapores orgánicos, solventes y polvos de fibra de vidrio durante los trabajos de mantenimiento de la fibra y pintura exterior. | Afectaciones a la salud ocupacional del personal (intoxicación, alergias o problemas respiratorios) y dispersión inadvertida de residuos peligrosos (RESPEL). | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Uso obligatorio de EPP especializado (respiradores con cartuchos para vapores orgánicos y filtros para material particulado, trajes Tyvek) y adecuado almacenamiento y disposición final de RESPEL con gestor certificado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Auditorías de SST y listas de chequeo de uso de EPP y gestión ambiental | Diario
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Condiciones climáticas adversas (vientos fuertes o precipitaciones imprevistas) que impidan realizar los trabajos de pintura, laminado o maniobras de altura. | Retrasos en el cronograma de ejecución o contaminación de resinas y recubrimientos antes de su completo curado. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Monitoreo de alertas meteorológicas, programación flexible de jornadas de trabajo y cerramiento/protección preventiva temporal de la zona intervenida. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Ejecución | Ejecución | Seguimiento diario del clima y ajuste coordinado del cronograma de obra | Diario
8 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Demoras en la radicación oportuna o imprecisiones en la documentación soporte de las facturas/cuentas de cobro por parte del contratista. | Retrasos en el flujo de caja del proyecto y en el trámite interno de pago del contrato por parte de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Estandarización de la lista de chequeo de radicación e instructivo de soporte de factura acordado previamente con la supervisión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista / Supervisor | Ejecución | Ejecución | Revisión documental previa a la radicación formal | Mensual / Por hito de pago
9 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Incumplimiento o retraso en el pago de salarios, prestaciones sociales o aportes al sistema de seguridad social del personal requerido por el contratista. | Reclamaciones laborales, parálisis imprevista de los trabajos o imposibilidad de expedición del certificado de paz y salvo para desembolsos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Verificación rigurosa mensual de planillas de pago a la PISSS y certificación firmada por Representante Legal/Revisor Fiscal como requisito de pago. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisor / Interventor | Ejecución | Ejecución | Auditoría laboral y verificación de planillas de seguridad social | Mensual
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Daño o afectación accidental a la infraestructura existente del observatorio o a equipos/bienes de terceros durante las maniobras de montaje e intervención. | Sobrecostos por reparación de bienes afectados, suspensiones temporales y posibles reclamaciones de responsabilidad civil extracontractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Delimitación y señalización del área de trabajo, plan de maniobras de carga y vigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE). | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Ejecución | Ejecución | Inspecciones de área y verificación de vigencia y amparos de pólizas | Permanente
11 | Específico | Interno | Planeación / Selección | Económico | Deficiencia o subestimación en el cálculo de la propuesta económica del proponente frente a los costos reales de mercado de resinas UV, fibra de vidrio, canastillas de rodamiento y maniobras de altura. | Riesgo de iliquidez del contratista durante la ejecución, desabastecimiento de insumos especializados, solicitudes de reajuste económico improcedentes o eventual parálisis no justificada de los trabajos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Análisis riguroso de precios de mercado, verificación técnica de Análisis de Precios Unitarios (APU) y evaluación de la suficiencia financiera de la oferta previo a la adjudicación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Selección | Ejecución | Revisión técnica-económica de la oferta en el informe de evaluación | Etapa de Selección
12 | General | Externo | Selección | Jurídico | Ocurrencia de prácticas restrictivas de la competencia, colusión entre proponente o configuración de causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses durante la fase de selección. | Vicios de nulidad en el proceso de contratación, suspensión temporal de la adjudicación, eventual declaratoria de desierto y apertura de investigaciones por órganos de control. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Implementación estricta de Pliegos Tipo, verificación objetiva de antecedentes habilitantes y aplicación estricta del principio de transparencia y selección objetiva. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / Comité Evaluador | Planeación | Selección | Auditoría pública en SECOP y verificación de antecedentes y matrices de conflicto de interés | Etapa de Selección
13 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Ejecución de actividades de mantenimiento con materiales de inferior calidad o sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas requeridas para el sellado y recubrimiento de la cúpula. | Rechazo de entregables por la supervisión, aceleración del deterioro de la cúpula por intemperización, afectación de la estanqueidad y aplicación de medidas sancionatorias contractuales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Control de calidad e inspección de fichas técnicas de insumos antes de su aplicación, presencia obligatoria del residente de obra y ensayos de adherencia/impermeabilidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Ejecución | Ejecución | Inspecciones técnicas de calidad, listas de chequeo de materiales y actas de recibo parcial | Semanal / Permanente
14 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Desviaciones en el cumplimiento del cronograma contractual o inadecuada ejecución de los ítems de mantenimiento mecánico (rodamientos) y de revestimiento (fibra/pintura). | Inoperatividad transitoria del sistema de apertura de la cúpula, acumulación de retrasos, reprocesos operativos no previstos y eventual imposición de multas por mora. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento riguroso al plan de trabajo, comités técnicos quincenales de avance, pruebas de funcionamiento parciales y requerimientos preventivos de la supervisión. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Ejecución | Ejecución | Seguimiento a las curvas de avance físico-financiero y actas de comités técnicos | Quincenal
15 | Específico | Interno | Planeación / Ejecución | Técnico | Existencia de vacíos, ambigüedades o discrepancias en los pliegos de condiciones, anexos técnicos o cantidades estimadas para el mantenimiento de la cúpula. | Disputas sobre el alcance de las obligaciones del contratista, necesidad de suspensiones temporales para aclaraciones técnicas o trámite de modificaciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal / Contratista | Consolidación de respuestas a observaciones en SECOP, realización de visita técnica previa obligatoria al sitio y suscripción de acta de empalme e inicio de obras. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal / Supervisor | Planeación | Ejecución | Revisión del expediente contractual y acta de revisión del sitio antes del inicio | Etapa de Selección y Contratación
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Presencia de precipitaciones torrenciales, alta humedad relativa o ráfagas de viento no previsibles que impidan la aplicación y curado de la fibra de vidrio y pintura exterior. | Defectos superficiales (ampollamiento o desprendimiento) en la capa de resina/pintura, contaminación de la superficie preparada y suspensión temporal de trabajos en altura. | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Medición previa de humedad relativa y temperatura de punto de rocío, instalación de carpas o cubiertas temporales e implementación de jornadas de trabajo adaptativas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / Supervisor | Ejecución | Ejecución | Bitácora diaria de condiciones atmosféricas y registro de control de calidad previo a pintar | Diario
Note on G4: ====== ID#AAAB6BDhu6s CARLOS ALBERTO MONTOYA POSADA (2026-05-08 20:02:17) Para considerar estos: 1. Condiciones climáticas adversas que impidan realizar los mantenimientos en los tiempos convenidos. -Sucede cuando Las lluvias fuertes e imprevistas dificultan o impiden la aplicación del pegamento para los empalmes de los tapetes sintéticos, así como la correcta distribución del caucho y la arena, retrasando la entrega. 2. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos generados durante el mantenimiento. ---Sucede cuando se realiza una Disposición final incorrecta de la grama sintética vieja, los residuos de caucho o los envases de pegamentos químicos, entre otros, generando posibles sanciones ambientales para la institución.