## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Prestar servicios para realizar actividades formación, capacitación y fortalecimiento de competencias digitales dirigidas a la comunidad, orientadas a promover el uso, apropiación y aprovechamiento de herramientas y tecnologías digitales en la localidad de La Candelaria. solo lo ajuste en el estudio del sector.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Propuesta económica de un oferente con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Posibles reclamaciones del contratista por desequilibrio económico durante la ejecución contractual, con el fin de evitar pérdidas económicas. | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | FDLC - Contratista | Garantía de seriedad de la oferta. | Tiempo del cronograma del proceso de selección. | Seguimiento durante el proceso. | De acuerdo con la posibilidad de ocurrenci
2 | Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecidos en los estudios previos, pliego de condiciones y ficha técnicas. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de satisfacer oportunamente la necesidad de la entidad. Retrasos en la firma del contrato, afectando los cronogramas establecidos. Falta de respaldo adecuado por parte de la aseguradora frente a los riesgos inherentes a la ejecución del contrato. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Garantíia de seriedad de la oferta. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Contratista | Fecha del acto de adjudicacion del contrato. | Fecha de acta de inicio. | Revisión de las garantias y polizas presentadas. | Permanentemente
3 | Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega contratante, por causa de fenomenos climaticos, dentro de los parametros previsibles. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la entrega de los elementos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local para el desarrollo oportuno de las actividades. Posibles sobrecostos por la reposición de los suministros. Afectaciones en el cumplimiento del cronograma de actividades y jornadas previstas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Establecer un plan de contingencia que permita hacer frente ante posibles eventos y calamidades que se presenten en la ejecucución del contrato. Establecer nuevos tiempos de entrega cuando se afecten por condiciones climáticas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Fecha acta de inicio. | Acta de recibo a satisfacción. | Envío de reporte fotográfico por parte del contratista, evidenciando las condiciones de almacenamiento y bodegaje de los insumos a entregar | Permanentemente
4 | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. | EJECUCIÓN | General | Externo | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Verificar los perfiles y la idoneidad de las personas que apoyen la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Sí | Contratista Supervisor | En la respectiva etapa | En la respectiva etapa | Actas de reunión de verificación de perfiles | Durante la ejecucion del contrato
5 | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista. | EJECUCIÓN | General | Externo | Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Notificar a la entidad que se requiera oportunamente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Sí | Contratista Supervisor | En la respectiva etapa | En la respectiva etapa | Reportes realizados oportunamente | Durante la ejecucion del contrato
6 | Elementos entregados al FDL de La Candelaria en mal estado o que no cumplan con los estandares de calidad requeridos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Detrimento patrimonial. Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del contratista. Afectación de las pólizas de garantía suscritas para respaldar el cumplimiento del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Revision de los elementos previa elaboracion y entrega de los mismos. Solicitar muestras de los productos o elementos y solicitar garantia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | FDLC - Contratista | Fecha acta de inicio. | Acta de recibo a satisfacción. | Revisión acciones y decisiones administrativas. | En el momneto de la entrega de la compra al almacen
7 | Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente a almacén y/o por su indebida custodia y protección. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Detrimentro patrimonial | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA/ FDLC | 50/50 | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Fecha acta de inicio. | Acta de recibo a satisfacción. | Revisión perdiódica de las condiciones de almacenamiento de insumos en las instalaciones que para tal fin disponga la entidad | Permanentemente
8 | Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Variacion de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecucion contractual. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompimiento del equilibrio economico. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA/ FDLC | 50/50 | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | FDLC - Contratista | Fecha acta de inicio. | Acta de recibo a satisfacción. | Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso. | Inmediatamente
9 | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA/ FDLC | 50/50 | Evaluación de afectaciones económicas y programáticas para realizar los ajustes necesarios al contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista Supervisor | En la respectiva etapa | En la respectiva etapa | Documentos e informes de la ejecución del contrato | Durante la ejecucion del contrato
10 | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de la factura (correctamente diligenciada y firmada) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de generar el pago. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista inconveniente presupuestale. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | El contratista conocerá el cronograma de radicacion y cumplirá con los tiempos estipulados. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | Fecha acta de inicio. Fechas trámite de pago. | Acta de recibo a satisfacción. Informes a satisfacción. | Revisión descripción contractual del alcance de actividades. | Permanentemente
11 | Demora en tramite de adquisición de permisos para la entrega de los bienes o elementos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecucion del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El contratista debe prever con anterioridad las condiciones de las entregas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Fecha acta de inicio. | Acta de recibo a satisfacción. | Revisión descripción contractual del alcance de actividades. | Permanentemente
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10