## MATRIZ
ANEXO No 2 MATRIZ DE RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
OBJETO: “CONTRATAR EL SEGURO DE VIDA GRUPO QUE AMPARE LA VIDA DE LOS DEUDORES DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR. .”.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATANTE | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATISTA | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 |  | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO
[25 empty] | 7 |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 |  | CONTRATISTA Y CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATANTE | La entidad estatal como responsable del proceso de contratación, debe elegir la modalidad de selección del contratista, con base en: (i) su necesidad; (ii) la forma como satisface su necesidad – objeto contractual y alcance del objeto contractual-; y (iii) el tipo de contratista apto para satisfacer la necesidad a través de la ejecución del objeto. Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad con los lineamientos legales establecidos. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO APLICA | Dependencia que establece la necesidad técnica y el equipo jurídico y de contratación estatal de la entidad. | Desde la etapa de planeación | Hasta al publicación del proyecto de pliego | Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad con los lineamientos legales establecidos. | durante la etapa de planeación y de proyección de estudios previos | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ninguna Compañía Aseguradora | La no participación de oferentes y declaratoria de desierta del proceso de selección | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 7 | ALTO | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS | En la elaboración del estudio del sector, revisar los indicadores financieros de los posibles oferentes, para garantizar la participación plural de oferentes. Revisar las condiciones técnicas de los seguros a contratar, partiendo de las condiciones actualmente contratadas y ajustar de acuerdo con la situación de mercado, en al medida que s e reciban observaciones durante el proceso de selección | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | NO | El equipo técnico que estructura el proceso de selección y el corredor de seguros de la entidad | Desde la etapa de planeación | Hasta el plazo para expedir adendas en el proceso de selección | revisar las condiciones técnicas actualmente contratadas y las condiciones actuales de mercado, así como la revisión de los indicadores financieros en el RUP de los posibles oferentes | Durante la etapa de planeación, etapa de proyecto de pliego y etapa de pliegos definitivos | [10 empty] | 4 | 3 | 3 | 2
3 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | NO | El area tecnica que estructura el proceso de seguros, y el corredor de seguros | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la Entidad | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Realizar un buen de análisis de sector y definir requisitos habilitantes que permitan la pluralidad de oferentes | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | NO APLICA | El equipo técnico que estructura el proceso de selección y el corredor de seguros de la entidad | Desde la etapa de planeación | Hasta la publicación del proceso de selección | Verificando el estudio de sector y estudios previos en los que se identifique que se fijaron condiciones que permiten una pluralidad de oferentes | Una sola vez en la fase de planeación | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | 2
5 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | El presupuesto planificado no corresponde al valor real de los seguros a contratar versus la vigencia técnica requerida | La no presentación de ofertas por presupuesto insuficiente y declaratoria de desierta del proceso de selección | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS | Se debe efectuar el Análisis del Sector y estudio de Mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del objeto y de cada una de las pólizas de seguros a contratar. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | NO APLICA | El equipo técnico que estructura el proceso de selección y el corredor de seguros de la entidad | Desde la etapa de planeación | Hasta la fecha máxima para expedir adendas | Se deben revisar las tasa que aplican a cada seguro, con las variables de siniestralidad general y especifica | Al momento de realizar los documentos previos y el análisis del sector, durante la publicación del proceso, durante la etapa de pliegos definitivos | [10 empty] | 3 | 2 | 2 | 2
6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Errores de información de bienes por segurar y valores asegurados y o grupo de servidores asegurado en los seguros patrimonilaes de RSCP | Desprotección de bienes e intereses patrimoniales de la entidad incumplimiento de la normativa | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS | Establecer condiciones técnicas que impidan que esos errores afecten el aseguramiento de los bienes e intereses patrimoniales de la entidad y la realización de ajustes periódicos de inventarios para reportar al asegurador adjudicatario, manteniendo la proteccion a llos bienes e intereses patrimoniales del FBSCGR | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | SI | El área técnica que estructura el proceso de seguros, y el corredor de seguros | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la finalización de la vigencia técnica de los seguros | Se realiza revisión periódicas sobre los cargos asegurados | Periodicidad mensual | [10 empty] | 2 | 3 | 1 | 3
7 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | No publicación de documentos en la plataforma SECOP II , que sean necesarios para el conocimiento del riesgo | Prolongación del termino del proceso de selección, dado que la publicación del documento es indispensable para correr los términos de traslado a lo interesados | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | CONTRATANTE | Se debe hacer verificación de los documentos publicados en la plataforma, cada que se agote una etapa del proceso de selección | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | El equipo técnico que estructura el proceso de selección, el área jurídica y contractual de la entidad y el corredor de seguro | Desde la publicación del proceso en SECOP II | Hasta la adjudicación del contrato | A través de la verificación de de los documentos publicados en la plataforma, cada que se agota una etapa del proceso d e selección | Cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección y adjudicación del contrato | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
8 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas en la disponibilidad del sistema de contratación - SECOP I y/o II -(www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos del proceso | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | Verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación - SECOP I y II-(www.colombiacompra.gov.co) comunicación con la OTI sobre la verificación de red de navegación/escalar las fallas permanentes mesa de ayuda | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | NO | El equipo técnico que estructura el proceso de selección, el área jurídica y contractual de la entidad y el corredor de seguro | Desde la publicación del proceso en SECOP II | Hasta la adjudicación del contrato | A través de la verificación de de los documentos publicados en la plataforma, cada que se agota una etapa del proceso d e selección | Cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección y adjudicación del contrato | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | 2
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Baja participación de proveedores | Poca competencia y ofertas no competitivas | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS | Publicación del proceso de selección en la plataforma Secop y las labores del intermediario de seguros en la publicación del proceso para que lo conozca el sector asegurador | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | NO | El área jurisca de contratación y el corredor de seguros | Desde la planeación | Hasta el cierre del proceso de selección | Se solicita cotizaciones para estructurar los estudios de previos de mercado y se da noticia sobre el proceso por venir, así mismo una vez se surte la publicación del proceso en el Secop, se realiza un correo de invitación a participar , a las aseguradoras, por parte del corredor d e seguros en ejercicio de su labor de intermediación | Desde la estructuración de los estudios de mercado, en la etapa de proyecto de pliego, en al etapa de pliegos definitivos | [10 empty] | 3 | 2 | 2 | 2
10 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Errores en el proceso de evaluación y adjudicación de las propuestas | Demoras en la adjudicación o Adjudicación equivocada; que pueden ocasionar demandas o procesos jurídicos en contra de la entidad asegurada. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS | Realizar la verificación de la evaluación por parte del equipo de evaluadores | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | El comité evaluador asignado por la entidad y el corredor de seguros | Desde el momento en que el corredor entrega la evaluación a la Entidad | En la publicación del informe en SECOP 2 | En la aceptación de la evaluación presentada, por parte del comité evaluador que, que da lugar a la recomendación de adjudicación | Al momento de la evaluación de las ofertas | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | 2
11 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas | Retraso en el inicio y ejecución del contrato. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Se establecen plazos perentorios para el cumplimiento de las obligaciones de firma de contrato y de entrega de documentos para iniciar la ejecución, incluyendo clausula penal y multa, de manera que, ante incumplimiento del adjudicatario, se puedan aplicar las clausulas contractuales | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | El supervisor del contrato con el apoyo del corredor de seguros | Desde la adjudicación del proceso de selección | Hasta el inicio de ejecución del contrato | Se solicita al contratista adjudicatario la firma y entrega de las garantías y del contrato, una vez la adjudicación | Una vez se adjudica el proceso de selección | [10 empty] | 2 | 3 | 1 | 1
12 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Inadecuado tramite y manejo de la documentación para el manejo de los siniestros | -No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS | Realizar capacitaciones sobre manejo de pólizas y siniestros y control de riesgos. Se impone como servicio ofrecido por el adjudicatario. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | El Supervisor del contrato junto con el intermediario de seguros | Desde la adjudicación del contrato estatal de seguros | El ultimo día de vigencia de las pólizas contratadas | Con la participación de las capacitaciones sobre manejo de siniestros, prevención de riesgos y manejo de las pólizas de seguros | una vez durante la ejecución del contrato estatal de seguros | [10 empty] | 3 | 2 | 1 | 1
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Revocación de la póliza por parte de la Compañía Aseguradora contratista | Terminación anticipada del Contrato de Seguros | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Determinar un plazo prudencial para la revocación de las pólizas por parte del contratista | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | El área técnica que estructura el proceso de seguros, y el corredor de seguros | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | El día de cierre del proceso de contratación | A través de la revisión del cumplimiento del plazo establecido por la Entidad para la revocatoria de las pólizas contratadas | Durante la ejecución del Contrato de Seguros | [10 empty] | 2 | 3 | 1 | 2
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Liquidación de la Compañía Aseguradora contratista por parte de un Ente de Control | Cesión de los contratos de seguros o terminación automática anticipada, en el término que indique el ente de control, de los contratos de seguros | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Hacer seguimiento a las noticias públicas del ente de control y vigilancia de la aseguradora (Superintendencia Financiera de Colombia) sobre la situación financia y de intervención sobre la aseguradora adjudicataria | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | El Supervisor del contrato junto con el intermediario de seguros | Desde la adjudicación del contrato estatal de seguros | El ultimo día de vigencia de las pólizas contratadas | A través de la revisión paródica de las noticias publicas del órgano de control y vigilancia ( Superintendencia Financiera de Colombia) | Durante la ejecución del contrato estatal de seguros | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado de seguros por cambios en los ramos contratados, que conlleven al desmejorar el programa de seguros | Revocación de la póliza | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE | Hacer seguimiento a las noticias públicas del ente de control y vigilancia de la aseguradora (Superintendencia Financiera de Colombia) y de las noticias de orden nacional y mundial, acerca de cambios políticos que afecten al sector asegurador, previo a la expedición de la ley o a la formalización del cambio, con el fin de adelantarse a los hechos y prever el plan de acción a seguro (ajuste de condiciones técnicas) | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | El Supervisor del contrato junto con el intermediario de seguros | Desde la adjudicación del contrato estatal de seguros | El ultimo día de vigencia de las pólizas contratadas | A través de revisión periódica de noticias del sector | Periodicidad mensual | [10 empty] | 3 | 2 | 1 | 1
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación | Incremento en los costos Posible declaratoria de desierto Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS | Un análisis del sector y de los factores que afectan el ofrecimiento de condiciones técnicas por endurecimiento de mercado | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | El Supervisor del contrato junto con el intermediario de seguros | Desde la etapa de planeación | Hasta la fecha de expedición de adendas | Se revisan las condiciones técnicas y el valor de prima para cada ramo respecto de los cambios de mercado para realizar los ajustes necesarios | Durante la etapa de estructuracion del proceso, en la etapa de proyecto de pliego d econdiciones, en la etapa de pliegos definitivos | [10 empty] | 3 | 3 | 2 | 2
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y/o Convenio y generar desequilibrio contractual. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad. El proceso en ejecucion se sometera a las cargas impositivas que estaba vigentes al momento de la celebracion, y los nuevos cambios se aplicaran a las adiciones o prorrogas | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Contratista; aseguradora contratista | Desde la adjudicacion del contrato | hasta la finalizacion de la vigencia tecnic de los seguros | Una vez ocurre el cambio tributario, se debe tener en cuenta al momento de adiciones o prrogas, la nueva tariufacion de lo simpuestos | Finalizada la etapa de ejecución | [10 empty] | 3 | 2 | 2 | 2
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel mundial que conlleven a la anulación de los reaseguros contratados por la Compañías de Seguros adjudicataria | Revocacion de las polizas por no tener retencion propia de asegurador actual | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Preveer en las formatos tecnicos y en el pliego, condiciones especificas para el termino de aviso ante la eventual revocacion de la poliza. Hacer seguimiento a las noticias de la industria aseguradora para anticipar eventuales cambios que lo afecten | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | El area tecnica que estructura el proceso de seguros, y el corredor de seguros | desde la adjudicacion del contrato de seguros | Al vencimiento de la vigencia de las pólizas | revisar periodicamente las noticias de la inudstria aseguradora. Planear con anticipacion la elaboracion de un nuevo proceso de selección | Durante toda la ejecución del contrato de seguros | [10 empty] | 2 | 3 | 1 | 2
19 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | Imposición de sanciones y/o terminación anticipada del contrato | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | El área técnica que estructura el proceso de seguros, y el corredor de seguros | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato de Seguros | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
20 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Contar con recursos insuficientes para la contratacion | No contar con los recursos en la creacion de la linea para la ejecución del contrato | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS | Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes en la vigencia tecnica de los seguros | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | El área técnica que estructura el proceso de seguros, y el corredor de seguros | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II | A traves de la revision de condiciones de mercado versus la disponibilidad de recursos. | durante la etapa de estructuracion del estudio de mercado y la etapa precontractual | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
*NOTA: EN CASO DE QUE ESTÉ COMPARTIDO EL RESPONSABLE DEL RIESGO, LOS PORCENTAJES SE ESTABLECERÁN DE ACUERDO CON LA RESPONSABILIDAD QUE SE TENGA SEGÚN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CADA UNO.

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo