MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Jurídico | Pliegos | Precontractual | Legal | Errores en estructuración jurídica | Suspensión del proceso | Media | Alto | Alto | Alto | Entidad | Revisión jurídica integral | Baja | Bajo | Bajo | Bajo | No | Comité estructurador | Antes publicación | Control documental | Única vez |
| 2 | Tecnológico | SECOP II | Precontractual | Operativo | Fallas en plataforma SECOP II | Retrasos cronograma | Media | Medio | Medio | Moderado | Entidad | Publicación anticipada | Baja | Bajo | Bajo | Bajo | No | Oficina contratación | Durante proceso | Seguimiento SECOP | Durante proceso |
| 3 | Financiero | Presupuesto | Precontractual | Financiero | Insuficiencia presupuestal | Retraso contratación | Baja | Alto | Medio | Moderado | Entidad | CDP y respaldo presupuestal | Baja | Bajo | Bajo | Bajo | No | Secretaría Hacienda | Previo adjudicación | Control financiero | Única vez |
| 4 | Técnico | Diseños | Precontractual | Técnico | Deficiencia estudios estructurales | Sobrecostos | Media | Alto | Alto | Alto | Entidad | Revisión técnica externa | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Sí | Consultor externo | Antes inicio obra | Comité técnico | Única vez |
| 5 | Geotécnico | Suelo | Precontractual | Técnico | Estudios geotécnicos insuficientes | Riesgo estructural | Media | Alto | Alto | Alto | Entidad | Ensayos complementarios | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Sí | Consultor geotécnico | Antes obra | Monitoreo técnico | Única vez |
| 6 | Ambiental | Licenciamiento | Precontractual | Ambiental | Retraso permisos ambientales | Suspensión obra | Media | Alto | Alto | Alto | Entidad | Gestión anticipada permisos | Baja | Bajo | Bajo | Bajo | Sí | Entidad | Antes inicio | Seguimiento autoridad | Mensual |
| 7 | Predial | Adquisición | Precontractual | Social | No disponibilidad predios | Parálisis obra | Media | Alto | Alto | Alto | Entidad | Gestión predial | Baja | Bajo | Bajo | Bajo | Sí | Entidad | Antes obra | Seguimiento predial | Mensual |
| 8 | Hidrológico | Creciente río | Contractual | Ambiental | Aumento súbito caudal | Suspensión obra | Alta | Alto | Alto | Crítico | Compartido | Plan contingencia | Media | Medio | Medio | Moderado | Sí | Contratista | Durante ejecución | Monitoreo hidrológico | Semanal |
| 9 | Técnico | Cimentación profunda | Contractual | Técnico | Falla pilotes o zapatas | Riesgo estructural | Media | Alto | Alto | Alto | Contratista | Control especializado | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Sí | Interventoría | Durante obra | Ensayos laboratorio | Semanal |
| 10 | Seguridad | Trabajo en altura | Contractual | SST | Accidentes laborales | Suspensión y sanciones | Media | Alto | Alto | Alto | Contratista | Implementación SG-SST | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Sí | Contratista | Inicio obra | Informe SST | Mensual |
| 11 | Logístico | Accesos | Contractual | Operativo | Dificultad acceso maquinaria pesada | Retrasos | Media | Medio | Medio | Moderado | Contratista | Plan logístico | Baja | Bajo | Bajo | Bajo | Sí | Contratista | Inicio obra | Seguimiento obra | Semanal |
| 12 | Financiero | Variación precios | Contractual | Económico | Incremento acero y concreto | Desequilibrio económico | Media | Alto | Alto | Alto | Contratista | Planeación financiera | Baja | Medio | Bajo | Bajo | No | Contratista | Durante ejecución | Seguimiento costos | Mensual |
| 13 | Calidad | Materiales | Contractual | Técnico | Uso materiales no conformes | Fallas estructurales | Media | Alto | Alto | Alto | Contratista | Control laboratorio | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Sí | Interventoría | Durante obra | Resultados laboratorio | Semanal |
| 14 | Administrativo | Pagos | Contractual | Administrativo | Retrasos en pagos | Afectación flujo caja | Media | Medio | Medio | Moderado | Entidad | Cronograma pagos | Baja | Bajo | Bajo | Bajo | Sí | Entidad | Durante obra | Control financiero | Mensual |
| 15 | Social | Comunidad | Contractual | Social | Conflictos comunitarios | Suspensión temporal | Media | Medio | Medio | Moderado | Entidad | Gestión social | Baja | Bajo | Bajo | Bajo | Sí | Entidad | Durante obra | Actas sociales | Mensual |
| 16 | Climático | Temporada lluvias | Contractual | Ambiental | Lluvias prolongadas | Retrasos obra | Alta | Medio | Alto | Alto | Compartido | Ajuste cronograma | Media | Bajo | Medio | Moderado | Sí | Contratista | Durante ejecución | Seguimiento clima | Semanal |
| 17 | Técnico | Estructura metálica | Contractual | Técnico | Errores en montaje vigas | Riesgo estructural | Media | Alto | Alto | Alto | Contratista | Supervisión especializada | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Sí | Interventoría | Durante montaje | Inspección técnica | Semanal |
| 18 | Legal | Reclamaciones | Postcontractual | Legal | Demandas posteriores | Procesos judiciales | Media | Alto | Alto | Alto | Contratista | Pólizas estabilidad | Baja | Bajo | Bajo | Bajo | Sí | Entidad | Periodo garantía | Seguimiento garantías | Trimestral |
| 19 | Reputacional | Proyecto estratégico | Postcontractual | Reputacional | Cuestionamientos públicos | Afectación institucional | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Compartido | Transparencia y comunicación | Baja | Bajo | Bajo | Bajo | No | Entidad | Post entrega | Informe público | Una vez |
| 20 | Control | Interventoría | Contractual | Técnico | Deficiente supervisión | Fallas no detectadas | Media | Alto | Alto | Alto | Interventoría | Auditorías técnicas | Baja | Medio | Bajo | Bajo | Sí | Supervisor contrato | Durante ejecución | Auditoría técnica | Trimestral |