## Interventoría
Interventoría del mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la sede Popayán, territorial cauca de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, para garantizar condiciones de seguridad, funcionalidad y adecuado uso de las instalaciones.
MATRIZ DE RIESGOS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Operacionales | Declaratoria de desierto del proceso de contratación de la interventoría para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la sede Popayán. | Demoras en el inicio de la interventoría. Imposibilidad de iniciar el contrato de obra sin el interventor. Pérdida de recursos de la vigencia. Reestructuración del proceso. | 3 - Posible | 5 - Catastrófico | 8 | Extremo | ESAP | Adecuada estructuración del proceso con presupuesto acorde al mercado para interventorías similares. Definir plazos razonables para la ejecución. Coordinar con la Dirección de Contratación para la publicación oportuna y simultánea con el proceso de obra. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | SI | ESAP | Desde la fecha de convocatoria del proceso | Hasta la fecha de suscripción del contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para convocar, evaluar y adjudicar el contrato | Semanal durante el período de contratación
2 | General | Interno | Selección | Operacionales | Seleccionar una firma de interventoría que no tenga las capacidades técnicas, financieras y administrativas suficientes para ejercer el control integral (técnico, financiero, jurídico, ambiental, SST) del contrato de obra. | Control deficiente de la ejecución de la obra. Pagos por actividades no ejecutadas o mal ejecutadas. Daños a la infraestructura no detectados. Reclamaciones a la ESAP por vicios ocultos. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | ESAP | Estructurar criterios de habilitación que verifiquen experiencia específica en interventoría de obras de infraestructura civil y arquitectónica similares. Exigir equipo de trabajo con arquitecto o ingeniero civil, especialista en redes hidrosanitarias y profesional en SST. Validar capacidad financiera. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP | Desde el acto de apertura del proceso | Hasta la fecha de adjudicación del contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y registros de evaluación | Durante la evaluación de propuestas
3 | General | Interno | Selección | Regulatorios | Seleccionar a un contratista de interventoría que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad, o que tenga conflicto de interés con el contratista de obra. | Nulidad del contrato de interventoría. Compromiso de la imparcialidad del control. Responsabilidades disciplinarias y legales. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | ESAP | Declaración bajo juramento de los proponentes de no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. Verificar en el RUP, SIGEP y SIRI. Incluir declaración expresa de no conflicto de interés con el contratista de obra. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | SI | ESAP | Desde la fecha de cierre del proceso | Hasta la fecha de suscripción del contrato | Seguimiento de procesos, procedimientos y registros | Durante la evaluación de propuestas
4 | Específico | Interno | Selección | Operacionales | Demoras en la apertura y desarrollo del proceso de contratación de la interventoría, que resulten en el inicio del contrato de obra sin interventor externo constituido. | Ejecución de la obra sin el control técnico, financiero y administrativo requerido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Riesgo jurídico para la ESAP. Obras sin verificación técnica especializada. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | ESAP | Iniciar el proceso de contratación de la interventoría de manera simultánea con el proceso de obra, de forma que se garantice la disponibilidad del interventor desde el acta de inicio de la obra. Gestionar oportunamente el CDP. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP | Proceso de selección | Adjudicación del contrato | Monitoreo del proceso de selección y contratación | Durante el proceso de selección
5 | Específico | Interno | Selección | Regulatorios | Precios por debajo del presupuesto oficial de interventoría en la propuesta del contratista, que no reflejen los costos reales del equipo profesional requerido para el control integral del proyecto. | Reducción del equipo profesional durante la ejecución. Control técnico deficiente. Demoras en la emisión de conceptos. Calidad de informes insuficiente. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | ESAP - Contratista | Elaborar estudios del sector con cotizaciones de mercado para servicios de interventoría similares. Verificar que los honorarios propuestos sean coherentes con los perfiles profesionales exigidos y el plazo de ejecución. Solicitar aclaraciones si los precios están por debajo del promedio del mercado. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | ESAP y Contratista | Inicio del contrato | Al finalizar el contrato | Inspecciones permanentes por parte de la Supervisión de la ESAP | Mensual - Comité de actividades
6 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Inadecuada definición del alcance del contrato de interventoría, que no cubra todos los componentes del control integral exigido por la Ley 1474 de 2011: técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y SST. | Control parcial e incompleto de la ejecución del contrato de obra. Omisiones en el seguimiento ambiental de la PTAR. Falta de control financiero sobre el anticipo. Riesgo jurídico para la ESAP. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | ESAP | Revisión exhaustiva del Anexo Técnico – Metodología para la Ejecución de la Interventoría. Garantizar que el alcance cubra todos los aspectos del control integral. Acompañamiento de la Dirección de Contratación en la estructuración. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP | Desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta la fecha de adjudicación del contrato | Seguimiento de la estructuración del proceso | Durante la estructuración del proceso
7 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Inadecuada definición de los perfiles profesionales del equipo de interventoría, que no garanticen las competencias técnicas necesarias para ejercer control sobre las actividades específicas del contrato de obra (cubiertas, redes hidrosanitarias, PTAR, eléctricas). | Control técnico deficiente de actividades especializadas. Aprobación de obras mal ejecutadas. Omisiones en la verificación de especificaciones técnicas. Vicios ocultos. | 2 - Improbable | 4 - Mayor | 6 | Alto | ESAP | Definir perfiles profesionales específicos: director de interventoría (arquitecto o ing. civil con experiencia en obras similares), especialista en redes hidrosanitarias, profesional residente permanente, profesional en SST y ambiental. Exigir dedicaciones mínimas. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP | Desde el inicio de la etapa de planeación | Hasta la fecha de adjudicación del contrato | Seguimiento de la estructuración del proceso | Durante la estructuración del proceso
8 | Específico | Interno | Planeación | Financieros | Que la estimación del presupuesto oficial de la interventoría no sea concordante con el costo real de los profesionales, herramientas, equipos y actividades requeridas para el control integral del contrato de obra. | Declaratoria de desierto. Propuestas con equipos de trabajo insuficientes. Control técnico deficiente. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | ESAP | Análisis de mercado de servicios de interventoría con cotizaciones actualizadas. Revisar contratos similares celebrados por la ESAP. Calcular el costo sobre la base del personal mínimo, plazo de ejecución y porcentaje estándar sobre el valor del contrato de obra. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | NO | ESAP | Desde la estructuración de los estudios previos | Hasta la suscripción del contrato | Monitoreo de las etapas precontractuales | Cronograma de planeación
9 | Específico | Externo | Planeación | Operacionales | Errores cometidos por el contratista de interventoría en la elaboración de su propuesta técnica y/o económica. | Solicitar aclaraciones. Rechazo de la propuesta. Pérdida de pluralidad de oferentes. Declaratoria de desierto. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | ESAP | Revisión de los documentos suministrados por el proponente. Publicar los documentos con suficiente anticipación. Facilitar audiencias de aclaración durante el proceso. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | ESAP | Durante la planificación del contrato | Hasta la contratación | Inspecciones permanentes por parte de la Supervisión de la ESAP | Mensual - Comité de actividades
10 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Que el contratista adjudicado de interventoría se niegue a suscribir el contrato o no cumpla los requisitos de perfeccionamiento, dejando el contrato de obra sin supervisión calificada. | Imposibilidad de iniciar la obra con interventoría. Riesgo jurídico para la ESAP. Afectación en la ejecución del contrato de obra. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Reunión ESAP-contratista para establecer razones. Requerir participación del área de Contratación. Notificar a la compañía de seguros que emitió la póliza de seriedad de la oferta. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP y Contratista | Durante la planificación del contrato | Hasta la contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
11 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos para la firma del acta de inicio de la interventoría (plan de trabajo, cronograma, relación del personal, formatos de seguimiento, matriz de riesgos de seguimiento). | Inicio de la obra sin el plan de trabajo ni la metodología de interventoría aprobada. Falta de herramientas de control desde el inicio. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Exigir al contratista el cumplimiento oportuno de los requisitos establecidos en el numeral 4.1.1 del Estudio Previo de Interventoría. Requerir participación de la Supervisión de la ESAP. Contar con póliza de Cumplimiento. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP y Contratista | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento e inicio del contrato | Monitoreo y seguimiento con el contratista y la Supervisión de la ESAP | Durante el proceso precontractual
12 | General | Interno | Contratación | Tecnológicos | Problemas o fallas en la plataforma SECOP II y/o sistemas de comunicación requeridos durante el proceso de contratación de la interventoría. | Demoras en el inicio del contrato de interventoría. Retrasos en la publicación de documentos contractuales. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | ESAP | Contar con línea de acceso a internet de respaldo. Gestionar soporte técnico de Colombia Compra Eficiente. Tener planes de contingencia documentados. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | ESAP | Desde la fecha de adjudicación | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el contrato | Desde la adjudicación hasta el inicio del contrato
13 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Riesgos de corrupción durante el proceso de contratación de la interventoría: favoritismo en la selección, omisión de principios de transparencia o divulgación de información privilegiada. | Riesgo reputacional. Sanciones legales y disciplinarias. Demandas de otros proponentes. Control técnico parcializado de la obra. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | ESAP | Cumplir con la publicación de todos los documentos contractuales en SECOP II conforme a la Ley 1712 de 2014. Publicar oportunamente en el PAA. Garantizar independencia del equipo evaluador respecto al contratista de obra. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP | Durante la planificación del proceso | Hasta la contratación | Reuniones de seguimiento | Durante la contratación
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de presencia permanente del personal residente de la interventoría en la obra, especialmente durante las actividades de mayor riesgo técnico: trabajos en cubiertas, intervenciones en redes de asbesto cemento, y trabajos en la PTAR. | Control técnico deficiente. Aprobación de actividades mal ejecutadas. Pagos por obras no verificadas. Accidentes no detectados oportunamente. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Exigir la permanencia del residente de interventoría en obra durante el horario de ejecución. La Supervisión de la ESAP verificará la presencia mediante libro de obra y bitácora. Establecer penalidades contractuales por ausencias injustificadas. Contar con póliza de Cumplimiento del Contrato. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento diario por la Supervisión de la ESAP a través de la bitácora de obra | Diario durante la ejecución de la obra
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Omisiones o errores en el control técnico de las actividades más complejas del contrato de obra: verificación de la calidad de la nueva cubierta termoacústica, validación de la sustitución de redes de asbesto cemento por PVC/PEAD, control del mantenimiento de la PTAR y seguimiento al sistema fotovoltaico. | Obras de mala calidad aprobadas. Vicios ocultos que se manifiestan con posterioridad. Pérdida de la inversión pública. Reclamaciones a la ESAP. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | El interventor deberá conocer integralmente las especificaciones técnicas del Anexo Técnico. Implementar protocolos de verificación técnica específicos para cada componente. Realizar ensayos de laboratorio cuando aplique. Exigir certificados de conformidad de los materiales antes de su instalación. Solicitar corrección de actividades deficientes. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Informes técnicos de interventoría. Comités de seguimiento semanales. | Semanal durante toda la ejecución
16 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Errores u omisiones en la validación de cantidades de obra realmente ejecutadas y en la revisión de actas parciales de pago, resultando en pagos por actividades no ejecutadas, sub-ejecutadas o que no cumplen especificaciones. | Pagos indebidos de recursos públicos. Incumplimiento del objeto contractual. Responsabilidad disciplinaria y fiscal del interventor. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Implementar procedimiento riguroso de medición en campo antes de aprobar cada acta parcial. Verificar que las cantidades correspondan al presupuesto contractual. Rechazar actas con inconsistencias. Llevar libro de medidas actualizado. Nunca aprobar pagos sin verificación física. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión y validación de actas parciales. Informes mensuales de interventoría. | Mensual en cada corte de obra
17 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Omisiones o demoras en la emisión de alertas tempranas sobre posibles retrasos, incumplimientos del cronograma o situaciones contractuales que requieran decisión oportuna de la ESAP. | Agravamiento de retrasos no detectados oportunamente. Vencimiento de la vigencia presupuestal. Imposibilidad de adoptar medidas correctivas a tiempo. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Implementar sistema de semáforo de seguimiento al cronograma. Emitir alertas escritas a la ESAP con mínimo 15 días de anticipación ante riesgos de incumplimiento de plazos. Incluir estado del cronograma en cada informe mensual. Realizar seguimiento a la ruta crítica. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Informes de seguimiento al cronograma. Comités de seguimiento. | Semanal durante toda la ejecución
18 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Conflicto de interés del contratista de interventoría con el contratista de obra, o actuaciones parcializadas que comprometan la imparcialidad e independencia del control técnico. | Aprobación de actividades deficientes. Pagos indebidos. Responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales del interventor. Detrimento patrimonial para la ESAP. | 2 - Improbable | 5 - Catastrófico | 7 | Alto | Contratista | Exigir declaración de no conflicto de interés en la propuesta y renovarla al inicio del contrato. Supervisar permanentemente la imparcialidad del interventor. La Supervisión de la ESAP podrá solicitar cambio del personal si se detecta parcialización. Reportar ante las autoridades competentes si se detectan irregularidades. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio | SI | Contratista | Desde la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento permanente por la Supervisión de la ESAP. Revisión de actas y conceptos. | Mensual
19 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Informes de interventoría incompletos, de baja calidad, sin soporte fotográfico suficiente o sin verificación técnica de los avances reportados, que no permitan a la ESAP tomar decisiones informadas. | ESAP sin información veraz sobre el estado de la obra. Pagos sin respaldo documental suficiente. Dificultades en la liquidación del contrato. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Definir en el contrato el contenido mínimo de los informes de interventoría: componente técnico, financiero, administrativo, ambiental y SST. Implementar formatos estándar aprobados por la ESAP. Rechazar informes incompletos. Exigir registro fotográfico detallado por componente. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión y aprobación de informes por la Supervisión de la ESAP | Mensual y cuando se deban entregar los informes
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Omisiones en el control ambiental de la interventoría, especialmente en el seguimiento a: (i) mantenimiento de la PTAR y riesgo de vertimientos al río Cauca, (ii) disposición final de residuos de asbesto cemento y (iii) gestión integral de RCD conforme a la Resolución 472 de 2017. | Sanciones ambientales a la ESAP por omisión del deber de vigilancia. Daño ambiental al río Cauca. Responsabilidad fiscal y disciplinaria del interventor. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Incluir en el equipo de interventoría un profesional con perfil ambiental. Verificar el cumplimiento del plan de gestión ambiental del contratista de obra. Hacer seguimiento específico a la operación de la PTAR. Verificar certificados de disposición final de residuos peligrosos y de escombros en escombreras autorizadas. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Informes de interventoría ambiental. Seguimiento mensual. | Mensual
21 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Omisión en la verificación por parte de la interventoría del cumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del contratista de obra, especialmente en trabajos de alto riesgo: alturas, manejo de asbesto, excavaciones. | Accidentes de trabajo graves o mortales no detectados por la interventoría. Responsabilidad solidaria. Sanciones al contratista y a la ESAP. Investigaciones penales. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | El interventor deberá verificar diariamente el cumplimiento de los protocolos SST del contratista de obra. Revisar el programa de trabajo en alturas, EPP disponible, certificaciones del personal. Emitir requerimientos escritos ante incumplimientos. Contar con profesional SST en el equipo de interventoría. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Informes de interventoría SST. Inspecciones diarias. | Diario
22 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Pérdida, deterioro o manejo inadecuado de documentos técnicos críticos del proyecto: bitácora de obra, actas de comité, registros fotográficos, mediciones, conceptos técnicos y demás soportes generados durante la interventoría. | Dificultades para acreditar el seguimiento realizado. Problemas en la liquidación del contrato. Imposibilidad de verificar decisiones tomadas. Investigaciones disciplinarias. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | Contratista | Administrar y mantener actualizada la bitácora de obra. Digitalizar todos los documentos del proyecto. Consolidar y organizar el archivo técnico y administrativo. Entregar a la ESAP los documentos organizados al cierre del contrato. Usar plataformas de almacenamiento en la nube como respaldo. | 1 - Raro | 3 - Moderado | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Verificación del estado del archivo por la Supervisión de la ESAP | Mensual
23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambio del personal clave de la interventoría (director, residente, especialistas) durante la ejecución del contrato, sin que el personal de reemplazo cuente con el perfil exigido o con el nivel de conocimiento del proyecto. | Pérdida de continuidad en el control técnico. Demoras en la aprobación de actividades. Incremento en costos por curva de aprendizaje. Riesgo de aprobación de actividades mal ejecutadas. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Requerir aprobación previa de la Supervisión de la ESAP para cualquier cambio de personal. El personal de reemplazo deberá cumplir o superar los perfiles del contratado. Garantizar empalme efectivo entre el personal saliente y el entrante. Actualizar la bitácora ante cada cambio. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento al personal activo de la interventoría | Mensual
24 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Aprobación por parte de la interventoría de materiales, elementos y equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas del Anexo Técnico del contrato de obra: teja termoacústica calibre 18, tubería PVC/PEAD, granito, impermeabilizantes. | Instalación de materiales no conformes. Obras de baja calidad. Reclamaciones posteriores. Responsabilidad fiscal y disciplinaria del interventor. Detrimento patrimonial. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | Revisar y aprobar previamente las fichas técnicas de todos los materiales antes de su uso. Verificar que los certificados de calidad sean de lotes entregados en obra. Realizar muestreos y ensayos de laboratorio para materiales estructurales. Rechazar materiales que no cumplan especificaciones. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Registro de materiales aprobados. Informes de interventoría. | Cada vez que el contratista de obra presente un nuevo material para aprobación
25 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Accidentalidad del personal de la interventoría durante las visitas técnicas en obra, especialmente en zonas de trabajo en alturas (cubiertas), zonas de excavación o áreas con materiales peligrosos (asbesto cemento). | Accidente de trabajo o muerte del personal de interventoría. Demandas laborales. Paralización de actividades. Costos médicos y legales. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | El personal de interventoría deberá usar siempre los EPP correspondientes al área de obra que visita. Capacitar al equipo en protocolos de seguridad en obra. El personal de interventoría deberá tener afiliación activa a ARL. Coordinar con el contratista de obra las medidas de seguridad para visitas técnicas. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Registro de visitas técnicas en bitácora. Control SST. | Diario
26 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Conflicto permanente y no resuelto entre el contratista de interventoría y el contratista de obra, que afecte el normal desarrollo del seguimiento y control técnico del proyecto. | Retrasos en la aprobación de actividades y actas de pago. Parálisis de decisiones técnicas. Clima de trabajo adverso. Posibles demandas entre las partes. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Establecer canales de comunicación formales y protocolos de resolución de controversias técnicas. La Supervisión de la ESAP actuará como árbitro en los conflictos de criterio técnico. Elevar las controversias no resueltas a la ESAP para su definición mediante acto administrativo si es necesario. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | ESAP y Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Comités de seguimiento. Actas de reunión. | Semanal durante toda la ejecución
27 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento o abandono del contrato de interventoría por parte del Contratista. | Ejecución de la obra sin control técnico externo. Riesgo de incumplimiento del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Obras sin verificación de especificaciones. Posible pérdida de recursos públicos. | 3 - Posible | 4 - Mayor | 7 | Alto | Contratista | La ESAP notificará por escrito a la compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento. Podrá solicitar al Contratista y a la aseguradora las acciones necesarias. Iniciar proceso sancionatorio. Suspender el contrato de obra hasta tanto se cuente con interventoría. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | SI | ESAP y Contratista | Cuando se observe incumplimiento | Al momento de imponer la multa o hacer efectiva la garantía | Seguimiento permanente | Mensual
28 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Insolvencia o quiebra del Contratista de Interventoría durante la ejecución del contrato. | Incumplimiento del objeto contractual. Paralización del control técnico. Necesidad urgente de contratar nueva interventoría. Posible paralización de la obra. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Hacer un correcto manejo de finanzas, correcta facturación y adecuada programación del flujo de caja. La ESAP notificará a la compañía que emitió la póliza de Cumplimiento para hacer efectivos los amparos. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | ESAP y Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha en que pierden vigencia las pólizas de cumplimiento | Control mensual del estado financiero del contrato | Mensual
29 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad técnica, jurídica y ambiental (NSR-10, NTC 1500, RETIE, RETILAP, normativa CRC) que modifiquen las condiciones del control técnico durante la vigencia del contrato de interventoría. | Conceptos técnicos de la interventoría basados en normas desactualizadas. Aprobación de obras que no cumplen la nueva normativa. Sanciones. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | El equipo de interventoría mantendrá actualizado el seguimiento a cambios normativos aplicables. Consultar a especialistas técnicos cuando haya cambios normativos que afecten la ejecución. Documentar el análisis de impacto de los cambios normativos. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento normativo permanente | Mensual
30 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Presencia de enfermedades altamente contagiosas en el personal de la interventoría que afecten su capacidad de ejercer el control técnico de la obra. | Reducción del equipo de interventoría activo. Control técnico deficiente. Demoras en la aprobación de actividades y actas de pago. | 5 - Casi Cierto | 4 - Mayor | 9 | Extremo | Contratista | Aplicación preventiva de medidas de bioseguridad. Cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019. Certificación individual vigente de estado de salud del personal de interventoría. Contar con personal de respaldo para cubrir ausencias. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Certificación del estado de salud. Informar novedades. | Cada vez que haya novedades de cambio de personal
31 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Condiciones climáticas adversas (alta pluviosidad de Popayán) que limiten las visitas técnicas de la interventoría en zonas de obra en exterior: cubiertas, zonas deportivas, senderos, fachadas. | Retrasos en la verificación técnica de actividades de cubierta e impermeabilización. Demoras en la aprobación de actas parciales. Incremento del plazo. | 4 - Probable | 3 - Moderado | 7 | Alto | Contratista | Planificar el cronograma de visitas técnicas considerando las condiciones climáticas típicas de Popayán. Establecer protocolos de verificación bajo lluvia para actividades de impermeabilización. Coordinarse con el contratista de obra para optimizar el aprovechamiento de ventanas climáticas. | 3 - Posible | 2 - Menor | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento al cronograma de visitas técnicas | Semanal
32 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | Daños ambientales causados por omisión o negligencia de la interventoría en el control de las prácticas constructivas del contratista de obra, que resulten en impactos negativos sobre el entorno natural de la sede Popayán. | Responsabilidad solidaria de la interventoría ante la autoridad ambiental (CRC). Sanciones. Deterioro del entorno. Pasivos ambientales a cargo de la ESAP. | 1 - Raro | 2 - Menor | 3 | Bajo | Contratista | El interventor deberá ejercer control ambiental permanente sobre el contratista de obra. Verificar el cumplimiento del plan de gestión ambiental. Emitir requerimientos escritos ante incumplimientos ambientales. Documentar todas las actuaciones ambientales en los informes de interventoría. | 1 - Raro | 4 - Mayor | 5 | Medio | NO | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Informes de interventoría ambiental. Seguimiento mensual. | Semanal
33 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Demoras en la emisión de conceptos técnicos, aprobaciones de materiales, validación de actas parciales o respuesta a solicitudes del contratista de obra, que generen retrasos en la ejecución. | Parálisis de actividades del contratista de obra por falta de aprobaciones oportunas. Reclamaciones por retrasos imputables a la interventoría. Sobrecostos. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Establecer plazos máximos en el contrato para la emisión de conceptos y aprobaciones (máximo 5 días hábiles para fichas de materiales, máximo 10 días hábiles para actas parciales). Hacer seguimiento al cumplimiento de estos plazos. Incluir indicadores de oportunidad en los informes mensuales. | 2 - Improbable | 2 - Menor | 4 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento a tiempos de respuesta de la interventoría | Mensual
34 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones en los informes de interventoría (técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST) que no reflejen fielmente el estado real del contrato de obra. | La ESAP toma decisiones con información incorrecta. Pagos indebidos. Dificultades en la liquidación. Responsabilidad del interventor. | 3 - Posible | 3 - Moderado | 6 | Alto | Contratista | Implementar plan de calidad para garantizar que los informes cumplan con los formatos y normas exigidas por la ESAP. Verificar la coherencia de la información reportada con el estado físico real de la obra. Contar con póliza de Cumplimiento del Contrato. | 2 - Improbable | 3 - Moderado | 5 | Medio | SI | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión y aprobación de informes por la Supervisión de la ESAP | Mensual y cuando se deban entregar los informes