## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA UN PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA, INCLUYENDO SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO, ASÍ COMO LA GESTIÓN Y TRÁMITE DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas y posibles oferentes), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios pertenecientes al Fondo de Desarrollo Local de Bosa).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: La obra se prestará en el lugar indicado en los estudios previos del proceso, ubicado en el puente peatonal de la KR 82 F entre CL 65 A Sur y CL 66 A Sur, localizado en el sector Villa de Suaita y Antonia Santos de la localidad de Bosa
Entorno socio ambiental: Localidad de Bosa
Condiciones políticas: N/A
Factores ambientales.N/A
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Externo | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Externo | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento en la entrega de las alternativas de tipología estructural dentro del plazo establecido |  | General | Externo | Operacionales
Formulación de alternativas técnicamente insuficientes o con análisis incompletos |  | General | Externo | Operacionales
Disposición de Personal no idóneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de su contrato de Estudios y Diseños en cualquiera de sus etapas y/o Volúmenes. |  | Especifico | Externo | Sociales o Políticos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Entrega incompleta o deficiente calidad técnica de los estudios y diseños conforme con la normatividad vigente y los estándares aplicables en todas las especialidades requeridas. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos impuestos tributarios |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Riesgo geológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Que existan actividades no contempladas (Ítems no previstos) y/o aumento Ineludible en las cantidades de obra durante la ejecución del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción fuerza mayor, caso fortuito |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cambios en las normas técnicas o estándares de los componentes viales, hidráulicos y ambiental posteriores a la suscripción del contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Mayores Costos de la Consultoría. Se refiere a la posibilidad que la Consultoría pueda incurrir en mayores gastos ocasionados por deficiencias en el control presupuestal de personal y costos directos. |  | General | Interno | Economicos
Deficiencia en el diseño que no garantice condiciones adecuadas de accesibilidad para los usuarios del puente (incluyendo peatones, adultos mayores, niños, personas con movilidad reducida o discapacidad, usuarios en sillas de ruedas, bicicletas, animales, así como las mercancías que transportan los habitantes de la zona, entre otros) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Cambios significativos en los diseños emitidas por la consultoría |  | Especifico | Interno | Operacionales
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA UN PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA, INCLUYENDO SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO, ASÍ COMO LA GESTIÓN Y TRÁMITE DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Genera una incorrecta selección de proponentes y/o adjudicatarios | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Afecta el presupuesto estimado por la entidad e incurre en modificación o anulación de CDP | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Incurre en posible suspensión y ajuste del proceso, incide en contratos de consultoria | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Genera una incorrecta selección de proponentes y/o adjudicatarios | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Incide en una revisión general y ajuste del plan de desarrollo Local. | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Genera una diferencia económica con presupuesto estimado por la entidad y afectación a CDP. Limita el alcance del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Afecta el proceso de selección y demora las condiciones y cronogramas de la fase de selección | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato y afecta la planeación, estudio de mercado y presupuesto ofertado | 4 | 3 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la entrega de las alternativas de tipología estructural dentro del plazo establecido |  |  |  | Afectación del cronograma de estudios y posibles incumplimientos contractuales. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Formulación de alternativas técnicamente insuficientes o con análisis incompletos |  |  |  | Necesidad de ajustes y reprocesos incrementando costos y tiempos de la Consultoría. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Disposición de Personal no idóneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de su contrato de Estudios y Diseños en cualquiera de sus etapas y/o Volúmenes. |  |  |  | Realizar mayores reprocesos que impactan el objeto del contrato Incumplimiento del objeto del contrato. Deficiente calidad de los procesos y productos | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas. |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Entrega incompleta o deficiente calidad técnica de los estudios y diseños conforme con la normatividad vigente y los estándares aplicables en todas las especialidades requeridas. |  |  |  | Necesidad de realizar estudios complementarios o reprocesos. Afectación al cronograma de la consultoría | 4 | 5 | 9 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Durante la ejecución del contrato pueden ser exigidos permisos, autorizaciones o conceptos adicionales por parte de autoridades competentes que no estaban previstos inicialmente, generando ajustes en el alcance, reprocesos o demoras en el desarrollo de la consultoría. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Modificaciones normativas que obliguen a ajustar los estudios y diseños. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Incremento en los valores de derechos, servicios o trámites requeridos para el proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato |  |  |  | Retrasos en el cumplimiento de requisitos para iniciar la consultoría. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  |  |  | Condiciones geológicas no identificadas inicialmente que requieran estudios complementarios o ajustes al diseño. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Fenómenos naturales que dificulten las actividades de campo o el acceso al área del proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Que existan actividades no contempladas (Ítems no previstos) y/o aumento Ineludible en las cantidades de obra durante la ejecución del contrato. |  |  |  | Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato, causando una redistribución de recursos económicos en los ítems ejecutados en el contrato. | 4 | 1 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción fuerza mayor, caso fortuito |  |  |  | Posible pérdida de Bienes del Consultor. Reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en las normas técnicas o estándares de los componentes viales, hidráulicos y ambiental posteriores a la suscripción del contrato |  |  |  | Actualización de normas técnicas que obligue a modificar los diseños. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Mayores Costos de la Consultoría. Se refiere a la posibilidad que la Consultoría pueda incurrir en mayores gastos ocasionados por deficiencias en el control presupuestal de personal y costos directos. |  |  |  | Incremento de costos por deficiente control de personal o recursos del consultor. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambios en los profesionales directivos probatorios de la entidad y/o la Interventoría |  |  |  | Afecta la consecución de los objetivos esperados con la contratación y se derivan mayores costos en tiempo y recursos para el contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambios significativos en los diseños emitidas por la consultoría |  |  |  | Ajustes sustanciales derivados de errores, omisiones o nueva información técnica. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Afectación al cronograma del contrato Retraso en la ejecución de los trabajos Posibles sanciones administrativas, conflictos con comunidades, pérdida de confianza institucional afectaciones a la imagen de la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA UN PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA, INCLUYENDO SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO, ASÍ COMO LA GESTIÓN Y TRÁMITE DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revisar el proceso financiero y los analisis de presupuesto previstos por la entidad o por la consultoria |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de costos y presupuestos con precios de referencia como IDU e IDRD | Semanalmente
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y los criterios del sector de Colombia Compra Eficiente |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador y Equipo Planeación Financiera | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los bienes y servicios que aplican en el proyecto | Semanalmente
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Revisión con contratista de consultoría, solicitud en pliegos de condiciones de revisión preliminar previo inicio de fase de ejecución |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Fomulador, Consultor, Equipo de Infraestructura | Inicio Fase Planeación | Liquidación del contrato | Seguimiento a polizas de contratos de consultoría y solicitud del apoyo a la supervisión de una correcta fase preliminar | En polizas - Cada 6 meses En Ejecución - Semanalmente
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Revisar el proceso financiero y los analisis de presupuesto previstos por la entidad o por la consultoria |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Equipo Planeación Financiera | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los bienes y servicios que aplican en el proyecto | Semanalmente
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y analisis del Plan de Desarrollo Local | Semanalmente
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y analisis del Plan de Desarrollo Local | Semanalmente
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Revisar POAI, Equipo de inversion local y validación de metas e indicadores |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Equipo planeación o inversión local | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos y valores de inversión local | Cada que se ajuste el POAI o Presupuesto entidad
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Revisar POAI, Equipo de inversion local y validación de metas e indicadores |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Equipo planeación o inversión local | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos y valores de inversión local | Cada que se ajuste el POAI o Presupuesto entidad
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Consolidar correctos formatos de evaluación y matrices que consoliden la información y se puedan leer y verificar de manera agil y precisa |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo evaluación y contratación | Inicio Fase Evaluación | Adjudicación del contrato | Observaciones y audiencias al proceso de contratación | Diariamente mientras la fase de selección
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Seguimiento administrativo a procesos desde el area de contratos |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo evaluación y contratación | Inicio Fase Evaluación | Adjudicación del contrato | Observaciones y audiencias al proceso de contratación | Diariamente mientras la fase de selección
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Establecer plazos claros en el contrato para respuestas e Implementar sistema de seguimiento de observaciones. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión periódica de las respuestas a las observaciones recibidas. | Diariamente
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Asegurar que todos los documentos sean cargados a tiempo en el SECOP y Verificación interna antes de la publicación. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de la documentación publicada en el SECOP. | Semanal
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Verificación de la integridad de las ofertas, realizar auditorías de los procesos de selección, asi mismo Implementar medidas de transparencia. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de los procesos de selección y análisis de posibles irregularidades. | En evaluación del proceso
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Análisis comparativo de precios. Y de manera obligatoria Solicitar aclaraciones cuando sea necesario. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de las ofertas y análisis de la consistencia de los precios. | En evaluación del proceso
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Negociación temprana de las condiciones contractuales y Confirmación de compromiso de las partes antes de la firma. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Equipo contratación | Adjudicación del contrato | Firma del contrato en SECOP | Revisión de avances de negociación y revisión de plazos. | En evaluación del proceso
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Establecer plazos claros para la entrega de garantías, asi mismo se debe verificar que las garantías cumplan con los requisitos contractuales |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Equipo contratación | Adjudicación del contrato | Firma y aprobación del contrato en SECOP | Revisión de las garantías presentadas antes de la firma del contrato. | Adjudicación contrato
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Monitoreo continuo del estado del registro. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión del estado de la solicitud y del registro presupuestal. | Mensual
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Asegurar que todos los documentos sean cargados a tiempo en el SECOP y Verificación interna antes de la publicación. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de la documentación publicada en el SECOP. | En evaluación del proceso
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Monitoreo de los reclamos y respuestas rápidas. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Análisis y gestión de los reclamos presentados. | En evaluación del proceso
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Se deben Utilizar contratos con cláusulas de ajuste por inflación o fluctuación de divisas, asi mismo realizar el Monitoreo del tipo de cambio. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión mensual de las fluctuaciones cambiarias y ajustes contractuales. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la entrega de las alternativas de tipología estructural dentro del plazo establecido |  | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, teniendo en cuenta las demoras constantes de insumos y materiales de obra. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Formulación de alternativas técnicamente insuficientes o con análisis incompletos |  | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar o no preveer una variación en las condiciones de compra y del mercado, teniendo en cuenta que para el caso de insumos de obra, los criterios son muy variables |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Disposición de Personal no idóneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de su contrato de Estudios y Diseños en cualquiera de sus etapas y/o Volúmenes. |  | Análisis continuo del entorno político y económico y Flexibilidad en la planificación y presupuesto. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Monitoreo de noticias y análisis macroeconómicos. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas. |  | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar o no preveer una variación en las condiciones de compra y del mercado, teniendo en cuenta que para el caso de insumos de obra, los criterios son muy variables |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Realizar una evaluación exhaustiva de la capacidad financiera, operativa y de cumplimiento de los contratistas y subcontratistas antes de contratarlos, asi mismo mplementar un sistema de monitoreo regular para verificar que el contratista y sus subcontratistas están cumpliendo con los términos acordados. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Se realizan reuniones periódicas de seguimiento, auditorías de cumplimiento y revisión de informes. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Entrega incompleta o deficiente calidad técnica de los estudios y diseños conforme con la normatividad vigente y los estándares aplicables en todas las especialidades requeridas. |  | Establecer acuerdos de pago claros en el contrato y llevar un monitoreo continuo de pagos. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión mensual de los pagos realizados y próximos pagos. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | En caso de variaciones de impuestos, se presentará por parte de la entidad el reporte de los mismos y su correspondiente soporte |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Para nuevos tramites se debe consultar con todas las partes y entidades requeridas en el proceso el seguimiento a tramites necesarios requeridos durante la ejecución y la correcta entrega de las obras y actas a satisfacción |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  | Actualizar la estimación de costos conforme a las tarifas oficiales |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato |  | Coordinar oportunamente los requisitos de inicio y realizar seguimiento al cronograma. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  | Realizar exploraciones suficientes y ajustar los diseños cuando sea necesario. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista - FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Reprogramar actividades afectadas y adoptar medidas preventivas. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, comites de obra y visitas de seguimiento | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Que existan actividades no contempladas (Ítems no previstos) y/o aumento Ineludible en las cantidades de obra durante la ejecución del contrato. |  | Calculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras, así como inclusión de ítem de suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos o ejecutar actividades requeridas bajo cuenta y riesgo del contratista |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción fuerza mayor, caso fortuito |  | Vigilancia y control permanente del contrato, con el fin de verificar las condiciones de orden público. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, Interventoría y Contratista | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Cambios en las normas técnicas o estándares de los componentes viales, hidráulicos y ambiental posteriores a la suscripción del contrato |  | Ajustar los estudios y diseños conforme a la nueva normativa. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Se consultará de manera periódica las fuentes normativas o lineamientos técnicos, para establecer cuales variaciones pueden presentarse y que afecciones tienen sobre el proyecto | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Mayores Costos de la Consultoría. Se refiere a la posibilidad que la Consultoría pueda incurrir en mayores gastos ocasionados por deficiencias en el control presupuestal de personal y costos directos. |  | Implementar controles presupuestales y financieros durante la ejecución. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | A través de la verificación o control de recursos inicialmente solicitados; trabajo y cantidades invertidas en el desarrollo del proyecto. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Cambios en los profesionales directivos probatorios de la entidad y/o la Interventoría |  | Exigir reemplazos con igual o superior perfil y aprobación previa. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Mediante comunicaciones escritas y telefónicas dirigidas al representante de Interventoría y Gobernador. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
EJECUCIÓN | Cambios significativos en los diseños emitidas por la consultoría |  | Implementar revisiones interdisciplinarias y control de calidad antes de las entregas. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | A través de actividades de verificación y control | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA UN PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA, INCLUYENDO SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO, ASÍ COMO LA GESTIÓN Y TRÁMITE DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | Genera una incorrecta selección de proponentes y/o adjudicatarios | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Afecta el presupuesto estimado por la entidad e incurre en modificación o anulación de CDP | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisar el proceso financiero y los analisis de presupuesto previstos por la entidad o por la consultoria | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de costos y presupuestos con precios de referencia como IDU e IDRD | Semanalmente
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y los criterios del sector de Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador y Equipo Planeación Financiera | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los bienes y servicios que aplican en el proyecto | Semanalmente
5 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Incurre en posible suspensión y ajuste del proceso, incide en contratos de consultoria | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Revisión con contratista de consultoría, solicitud en pliegos de condiciones de revisión preliminar previo inicio de fase de ejecución | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Fomulador, Consultor, Equipo de Infraestructura | Inicio Fase Planeación | Liquidación del contrato | Seguimiento a polizas de contratos de consultoría y solicitud del apoyo a la supervisión de una correcta fase preliminar | En polizas - Cada 6 meses En Ejecución - Semanalmente
6 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | Genera una incorrecta selección de proponentes y/o adjudicatarios | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
7 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Especifico | Externo | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisar el proceso financiero y los analisis de presupuesto previstos por la entidad o por la consultoria | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Equipo Planeación Financiera | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los bienes y servicios que aplican en el proyecto | Semanalmente
8 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Incide en una revisión general y ajuste del plan de desarrollo Local. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y analisis del Plan de Desarrollo Local | Semanalmente
9 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y analisis del Plan de Desarrollo Local | Semanalmente
10 | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras | PLANEACIÓN | General | Externo | Genera una diferencia económica con presupuesto estimado por la entidad y afectación a CDP. Limita el alcance del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisar POAI, Equipo de inversion local y validación de metas e indicadores | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Equipo planeación o inversión local | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos y valores de inversión local | Cada que se ajuste el POAI o Presupuesto entidad
11 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | General | Interno | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Revisar POAI, Equipo de inversion local y validación de metas e indicadores | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Equipo planeación o inversión local | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos y valores de inversión local | Cada que se ajuste el POAI o Presupuesto entidad
12 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Consolidar correctos formatos de evaluación y matrices que consoliden la información y se puedan leer y verificar de manera agil y precisa | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo evaluación y contratación | Inicio Fase Evaluación | Adjudicación del contrato | Observaciones y audiencias al proceso de contratación | Diariamente mientras la fase de selección
13 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección y demora las condiciones y cronogramas de la fase de selección | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Seguimiento administrativo a procesos desde el area de contratos | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo evaluación y contratación | Inicio Fase Evaluación | Adjudicación del contrato | Observaciones y audiencias al proceso de contratación | Diariamente mientras la fase de selección
15 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Establecer plazos claros en el contrato para respuestas e Implementar sistema de seguimiento de observaciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión periódica de las respuestas a las observaciones recibidas. | Diariamente
16 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Asegurar que todos los documentos sean cargados a tiempo en el SECOP y Verificación interna antes de la publicación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de la documentación publicada en el SECOP. | Semanal
17 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SDG | 100 | Verificación de la integridad de las ofertas, realizar auditorías de los procesos de selección, asi mismo Implementar medidas de transparencia. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de los procesos de selección y análisis de posibles irregularidades. | En evaluación del proceso
18 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Análisis comparativo de precios. Y de manera obligatoria Solicitar aclaraciones cuando sea necesario. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de las ofertas y análisis de la consistencia de los precios. | En evaluación del proceso
19 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Negociación temprana de las condiciones contractuales y Confirmación de compromiso de las partes antes de la firma. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Equipo contratación | Adjudicación del contrato | Firma del contrato en SECOP | Revisión de avances de negociación y revisión de plazos. | En evaluación del proceso
20 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Establecer plazos claros para la entrega de garantías, asi mismo se debe verificar que las garantías cumplan con los requisitos contractuales | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Equipo contratación | Adjudicación del contrato | Firma y aprobación del contrato en SECOP | Revisión de las garantías presentadas antes de la firma del contrato. | Adjudicación contrato
21 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Monitoreo continuo del estado del registro. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión del estado de la solicitud y del registro presupuestal. | Mensual
22 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Asegurar que todos los documentos sean cargados a tiempo en el SECOP y Verificación interna antes de la publicación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de la documentación publicada en el SECOP. | En evaluación del proceso
23 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Monitoreo de los reclamos y respuestas rápidas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Análisis y gestión de los reclamos presentados. | En evaluación del proceso
24 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Genera un impacto sobre el valor del contrato y afecta la planeación, estudio de mercado y presupuesto ofertado | 4 | 3 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Se deben Utilizar contratos con cláusulas de ajuste por inflación o fluctuación de divisas, asi mismo realizar el Monitoreo del tipo de cambio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión mensual de las fluctuaciones cambiarias y ajustes contractuales. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
25 | Incumplimiento en la entrega de las alternativas de tipología estructural dentro del plazo establecido | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación del cronograma de estudios y posibles incumplimientos contractuales. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, teniendo en cuenta las demoras constantes de insumos y materiales de obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
26 | Formulación de alternativas técnicamente insuficientes o con análisis incompletos | EJECUCIÓN | General | Externo | Necesidad de ajustes y reprocesos incrementando costos y tiempos de la Consultoría. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar o no preveer una variación en las condiciones de compra y del mercado, teniendo en cuenta que para el caso de insumos de obra, los criterios son muy variables | 2 | 2 | 4 | BAJO | #REF! | SI | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
27 | Disposición de Personal no idóneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de su contrato de Estudios y Diseños en cualquiera de sus etapas y/o Volúmenes. | EJECUCIÓN | #VALUE! | #VALUE! | Realizar mayores reprocesos que impactan el objeto del contrato Incumplimiento del objeto del contrato. Deficiente calidad de los procesos y productos | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Análisis continuo del entorno político y económico y Flexibilidad en la planificación y presupuesto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Monitoreo de noticias y análisis macroeconómicos. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
28 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar o no preveer una variación en las condiciones de compra y del mercado, teniendo en cuenta que para el caso de insumos de obra, los criterios son muy variables | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
29 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Realizar una evaluación exhaustiva de la capacidad financiera, operativa y de cumplimiento de los contratistas y subcontratistas antes de contratarlos, asi mismo mplementar un sistema de monitoreo regular para verificar que el contratista y sus subcontratistas están cumpliendo con los términos acordados. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Se realizan reuniones periódicas de seguimiento, auditorías de cumplimiento y revisión de informes. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
30 | Entrega incompleta o deficiente calidad técnica de los estudios y diseños conforme con la normatividad vigente y los estándares aplicables en todas las especialidades requeridas. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Necesidad de realizar estudios complementarios o reprocesos. Afectación al cronograma de la consultoría | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Establecer acuerdos de pago claros en el contrato y llevar un monitoreo continuo de pagos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión mensual de los pagos realizados y próximos pagos. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
31 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Durante la ejecución del contrato pueden ser exigidos permisos, autorizaciones o conceptos adicionales por parte de autoridades competentes que no estaban previstos inicialmente, generando ajustes en el alcance, reprocesos o demoras en el desarrollo de la consultoría. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | En caso de variaciones de impuestos, se presentará por parte de la entidad el reporte de los mismos y su correspondiente soporte | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
32 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Modificaciones normativas que obliguen a ajustar los estudios y diseños. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Para nuevos tramites se debe consultar con todas las partes y entidades requeridas en el proceso el seguimiento a tramites necesarios requeridos durante la ejecución y la correcta entrega de las obras y actas a satisfacción | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
33 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento en los valores de derechos, servicios o trámites requeridos para el proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Actualizar la estimación de costos conforme a las tarifas oficiales | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
34 | Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retrasos en el cumplimiento de requisitos para iniciar la consultoría. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Coordinar oportunamente los requisitos de inicio y realizar seguimiento al cronograma. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
35 | Riesgo geológico | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Condiciones geológicas no identificadas inicialmente que requieran estudios complementarios o ajustes al diseño. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Realizar exploraciones suficientes y ajustar los diseños cuando sea necesario. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista - FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
36 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Fenómenos naturales que dificulten las actividades de campo o el acceso al área del proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Reprogramar actividades afectadas y adoptar medidas preventivas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, comites de obra y visitas de seguimiento | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
37 | Que existan actividades no contempladas (Ítems no previstos) y/o aumento Ineludible en las cantidades de obra durante la ejecución del contrato. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato, causando una redistribución de recursos económicos en los ítems ejecutados en el contrato. | 4 | 1 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Calculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras, así como inclusión de ítem de suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos o ejecutar actividades requeridas bajo cuenta y riesgo del contratista | 3 | 1 | 4 | BAJO | #REF! | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
38 | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción fuerza mayor, caso fortuito | EJECUCIÓN | General | Externo | Posible pérdida de Bienes del Consultor. Reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Vigilancia y control permanente del contrato, con el fin de verificar las condiciones de orden público. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, Interventoría y Contratista | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
39 | Cambios en las normas técnicas o estándares de los componentes viales, hidráulicos y ambiental posteriores a la suscripción del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Actualización de normas técnicas que obligue a modificar los diseños. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Ajustar los estudios y diseños conforme a la nueva normativa. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Se consultará de manera periódica las fuentes normativas o lineamientos técnicos, para establecer cuales variaciones pueden presentarse y que afecciones tienen sobre el proyecto | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
40 | Mayores Costos de la Consultoría. Se refiere a la posibilidad que la Consultoría pueda incurrir en mayores gastos ocasionados por deficiencias en el control presupuestal de personal y costos directos. | EJECUCIÓN | General | Interno | Incremento de costos por deficiente control de personal o recursos del consultor. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Implementar controles presupuestales y financieros durante la ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | A través de la verificación o control de recursos inicialmente solicitados; trabajo y cantidades invertidas en el desarrollo del proyecto. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
41 | Cambios en los profesionales directivos probatorios de la entidad y/o la Interventoría | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CONTRATISTA | 100 | Exigir reemplazos con igual o superior perfil y aprobación previa. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Mediante comunicaciones escritas y telefónicas dirigidas al representante de Interventoría y Gobernador. | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
42 | Cambios significativos en los diseños emitidas por la consultoría | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CONTRATISTA | 100 | Implementar revisiones interdisciplinarias y control de calidad antes de las entregas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | A través de actividades de verificación y control | Permanente durante la ejecución, con verificación en cada comité técnico y revisión de cada entregable.
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG