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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
INVITACIÓN PÚBLICA No. 320.21.1.004-2026

ANEXO No. 2

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

INVITACION PÚBLICA No. 320.21.1.004-2026
PROPONENTE: ______________________ NIT: ________________________

Objeto del Convenio: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUÁ Y UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO – ESAL DE RECONOCIDA IDONEIDAD, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE DIEZ (10) PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO DE TULUÁ EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993.

Yo, en nombre y representación de la ESAL proponente, presento la presente propuesta técnica y económica conforme a la estructura de cinco (5) componentes técnicos definida por el Municipio de Tuluá en el estudio previo, componentes que ejecutaré de manera articulada sobre los diez (10) predios priorizados para el convenio, comprometiéndome a acreditar, respecto de cada uno, el entregable exigido mediante la evidencia correspondiente, en los términos que a continuación relaciono.
COMPONENTE 1. REVISIÓN, EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CARACTERIZACIÓN DE LOS DIEZ (10) PREDIOS. Realizar una revisión integral de las condiciones ambientales, sociales y territoriales actuales de los diez predios priorizados, con el propósito de establecer su estado de conservación, identificar usos actuales, posibles afectaciones ambientales, factores de presión, condiciones de cobertura vegetal, cuerpos de agua, dinámicas sociales y demás variables necesarias para orientar las intervenciones.
Comprende:

▪ Visitas técnicas y recorridos de reconocimiento a los diez predios.

▪ Verificación del estado actual de conservación y condiciones ambientales.

▪ Identificación de usos del suelo, coberturas y posibles factores de afectación.

▪ Descripción ambiental y social de cada predio.

▪ Identificación de actores presentes y dinámicas territoriales relevantes.

▪ Actualización cartográfica y georreferenciación.

▪ Actualización de coordenadas y límites prediales.

▪ Elaboración de diez (10) planos individuales.

▪ Elaboración de información cartográfica consolidada.

▪ Formulación de recomendaciones técnicas de intervención diferenciadas por predio.
Productos:

1. Informe técnico de visitas de campo de los diez predios, con registro fotográfico.

2. Actas o registros de los recorridos realizados.

3. Diez (10) planos actualizados y georreferenciados.

4. Informe de actualización cartográfica con coordenadas geográficas.

5. Descripción ambiental y social individual de los diez predios.

6. Matriz consolidada de análisis ambiental y social.

7. Recomendaciones técnicas para la intervención y manejo de los predios.

	Actividad
	Entregable
	Evidencia

	Realizar recorridos a los predios adquiridos por el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y priorizados para el convenio
	Informe técnico de visitas de campo con observaciones ambientales y sociales por predio
	Registro fotográfico y actas de recorrido con participación institucional y/o comunitaria

	Realizar la actualización y georreferenciación de los predios a intervenir
	Informe técnico de actualización cartográfica con planos y coordenadas geográficas; diez (10) planos individuales por predio
	Mapas georreferenciados individuales y consolidados, con actualización de coordenadas y límites prediales

	Realizar la descripción social y ambiental de los predios a intervenir
	Descripción ambiental y social por predio; informe consolidado con recomendaciones para la gestión ambiental participativa
	Matriz de análisis ambiental y social con variables comparativas


COMPONENTE 2. RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN ECOLÓGICA Y HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE. Implementar acciones orientadas a mejorar las condiciones ecológicas de los predios priorizados mediante el aislamiento de zonas sensibles, el establecimiento de material vegetal nativo, el enriquecimiento forestal y el mantenimiento inicial de las áreas intervenidas.
Las actividades deberán considerar las particularidades ambientales, topográficas y ecológicas de cada predio, así como los resultados obtenidos en la fase de revisión y evaluación.
Comprende:

A. Aislamiento de áreas de protección. Implementar un total de diez (10) kilómetros de aislamiento mediante cerco muerto, distribuidos entre los predios priorizados según las necesidades técnicas determinadas en campo. Los aislamientos buscan reducir los factores de presión sobre las áreas de conservación y proteger las zonas sometidas a restauración o rehabilitación.

Meta: 10 kilómetros de aislamiento.

B. Enriquecimiento forestal. Establecer sesenta mil (60.000) árboles de especies forestales nativas, seleccionados según su adaptabilidad, las condiciones ecológicas de los sitios de intervención, su aporte a la biodiversidad y su capacidad de contribuir a la recuperación de funciones ecosistémicas.

Meta: 60.000 árboles establecidos.

C. Suministro de material vegetal. Disponer y suministrar sesenta mil (60.000) individuos de material vegetal requeridos para el enriquecimiento forestal, cumpliendo las condiciones técnicas y de calidad establecidas para el proyecto.

Meta: 60.000 individuos de material vegetal.

D. Mantenimiento inicial. Realizar las labores necesarias sobre las áreas intervenidas y el material vegetal establecido para favorecer su adaptación y supervivencia, incluyendo control de arvenses, plateo, fertilización y seguimiento fitosanitario, según corresponda.

	Actividad
	Entregable
	Evidencia

	Rehabilitar las condiciones ecológicas mediante aislamiento con cerco muerto
	Diez (10) kilómetros de aislamiento ejecutados
	Registro fotográfico del cerco instalado, acta de recibo y verificación suscrita por la supervisión sobre los kilómetros efectivamente ejecutados por predio

	Realizar el enriquecimiento forestal mediante la siembra de 60.000 árboles
	Sesenta mil (60.000) árboles establecidos
	Registro fotográfico de la siembra y acta suscrita por la supervisión con reporte de trazabilidad por predio y especie sembrada

	Suministrar material vegetal de origen nativo
	Sesenta mil (60.000) individuos de material vegetal suministrados
	Actas de recibo del material vegetal y registro fotográfico del recibo en cada predio


COMPONENTE 3. EDUCACIÓN AMBIENTAL, SOCIALIZACIÓN Y GESTIÓN COMUNITARIA. Desarrollar actividades de participación, educación ambiental y articulación comunitaria con la población del área de influencia de los predios intervenidos, para fortalecer la apropiación social de las acciones de conservación y restauración.
Se realizarán tres (3) talleres de educación ambiental, buscando que su ubicación y convocatoria abarquen las comunidades relacionadas con los diez predios objeto del convenio. Los talleres abordarán, entre otras, las siguientes temáticas:
▪ Importancia de los ecosistemas estratégicos y del recurso hídrico.

▪ Conservación y restauración ecológica.

▪ Manejo sostenible de los recursos naturales.

▪ Protección de los predios adquiridos mediante el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

▪ Corresponsabilidad comunitaria.

▪ Prevención de afectaciones ambientales.

▪ Gobernanza y cultura ambiental.
Productos:

1. Tres (3) talleres de educación ambiental.

2. Acta de cada taller.

3. Listados de asistencia.

4. Registro fotográfico.

5. Memorias y temáticas desarrolladas.

6. Informe consolidado de las actividades de educación ambiental.

	Actividad
	Entregable
	Evidencia

	Realizar tres (3) talleres de educación ambiental con las comunidades de influencia
	Informe técnico consolidado con análisis de participación y recomendaciones para el fortalecimiento de la educación ambiental comunitaria
	Actas de realización de los talleres con registro de temáticas abordadas, registro fotográfico y listado de asistencia firmado


COMPONENTE 4. SEGUIMIENTO, CONTROL Y VISIBILIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES. Realizar actividades de coordinación, seguimiento y control para verificar el adecuado desarrollo de las intervenciones y fortalecer la articulación entre la ESAL seleccionada y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA.
Comprende:

A. Mesas técnicas de seguimiento. Realizar tres (3) mesas técnicas de trabajo durante la ejecución del convenio, con participación del equipo responsable y la supervisión de SEDAMA. Las mesas permitirán revisar avances técnicos y físicos, cumplimiento del cronograma, estado de intervención por predio, dificultades de ejecución, riesgos ambientales, sociales y operativos, cumplimiento de metas, y recomendaciones o acciones correctivas.

Productos: actas, relatorías, registros de asistencia, evidencias fotográficas, compromisos y recomendaciones.

B. Señalización. Instalar diez (10) vallas informativas, una en cada predio intervenido o en el sitio técnicamente priorizado por la Entidad, para identificar y visibilizar las intervenciones desarrolladas y los principales resultados del proyecto.

Meta: 10 vallas instaladas.

	Actividad
	Entregable
	Evidencia

	Realizar tres (3) mesas de trabajo con el equipo técnico de SEDAMA y la comunidad del área de influencia
	Informe de las tres (3) mesas de trabajo técnico orientadas al seguimiento y control de las actividades del convenio
	Actas de asistencia, relatorías, evidencias fotográficas, compromisos adquiridos y recomendaciones

	Socializar la intervención mediante la instalación de vallas informativas en los diez (10) predios
	Diez (10) vallas divulgativas instaladas con los principales resultados obtenidos
	Registro fotográfico y constancia de instalación


COMPONENTE 5. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA. Realizar la sistematización integral del proceso desarrollado para el mantenimiento, restauración, administración y seguimiento de los diez predios intervenidos. La sistematización deberá consolidar los principales resultados técnicos, ambientales y sociales obtenidos, las actividades ejecutadas, las dificultades identificadas, las soluciones implementadas, los aprendizajes y las recomendaciones para futuras intervenciones municipales sobre predios adquiridos mediante el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Producto: Documento final de sistematización de la experiencia, con los respectivos soportes técnicos, cartográficos, sociales y fotográficos.

	Actividad
	Entregable
	Evidencia

	Sistematizar la experiencia de mantenimiento y administración de los predios
	Documento de sistematización del proceso, mediante una estrategia de sistematización comunitaria
	Registro fotográfico y actas de los espacios comunitarios convocados para la recolección de información de la sistematización; listado de los participantes o fuentes consultadas en dicho ejercicio; y soportes técnicos, cartográficos, sociales y fotográficos generados en los Componentes 1 a 4 del convenio que constituyeron insumo directo para la elaboración del documento final


Los cinco componentes antes desarrollados recaerán sobre los diez (10) predios que el Municipio de Tuluá priorizó para la vigencia 2026, cuya identificación, ubicación, área y coordenadas relaciono a continuación, en reconocimiento del ámbito territorial sobre el cual desarrollaré cada una de las actividades descritas en los componentes anteriores:
Listado de Predios Principales Priorizados:

	No.
	Nombre del Predio
	Altura m.s.n.m.
	Centro Poblado
	Vereda
	Área Has
	Coordenadas
	Observaciones

	1
	El Reflejo
	2600-2800
	Monteloro
	La Floresta
	23,00
	(N 3°57'30.56", W 76°02'18.47")
	Predio secundario con baja presión antrópica y linderos claros.

	2
	El Recreo, La Plata
	2000-2800
	Monteloro
	San José
	189,00
	(N 3°57' 38.24", W 76° 1' 42.61")
	Predio secundario con baja presión antrópica y linderos claros.

	3
	El Maltrato 3
	1.900
	Monteloro
	La Mansión
	44,50
	(N 4°00'03.45", W 76°03'16.73")
	Predio secundario con baja presión antrópica y linderos claros.

	4
	El Maltrato 1
	1.900
	Monteloro
	La Mansión
	44,00
	(3°58'49.15" N, 76°03'16.73" W)
	Predio secundario con baja presión antrópica y linderos claros.

	5
	La Floresta
	2.100
	Piedritas
	Cocorná
	38,40
	(N 4°03'13.08", W 76°01'16.08")
	Predio secundario con baja presión antrópica y linderos claros.

	6
	La Lotería
	1.350
	Monteloro
	San Marcos
	139,00
	(N 4°00'31.11", W 76°02'05.12")
	Predio secundario con baja presión antrópica y linderos claros.

	7
	El Vergel
	1.400
	Monteloro
	La Meseta
	42,60
	(N 3°57'17.73", W 76°02'13.05")
	Predio secundario con baja presión antrópica y linderos claros.

	8
	El Meridiano
	1.350
	Monteloro
	San Marcos
	50,00
	(N 3°58'11.57", W 76°1'53.16")
	Predio secundario con baja presión antrópica y linderos claros.

	9
	El Porvenir
	1.400
	San Rafael
	Piedritas
	32,16
	(N 4°02'47.09", W 76°02'50.29")
	Predio secundario con baja presión antrópica y linderos claros.

	10
	El Topacio 2.
	2.600
	Monteloro
	Las Mirlas
	106,5
	(N 3°59 '00.72", W 76°01' 21.99")
	Predio alterno con viabilidad jurídica y acceso vehicular controlado.


Declaro conocer que, con el propósito de garantizar la continuidad del convenio ante circunstancias sobrevinientes que impidan intervenir alguno de los diez (10) predios recién listados, el estudio previo estableció un banco de reserva compuesto por cinco (5) predios adicionales, sobre los cuales, en caso de activarse el mecanismo de sustitución predial, trasladaré la ejecución de los mismos cinco componentes técnicos, con sus respectivas actividades, entregables y evidencias antes relacionados, así:
Listado de Predios de Contingencia:
	No.
	Nombre del Predio
	Altura m.s.n.m.
	Centro Poblado
	Vereda
	Área. Has
	Coordenadas
	Observaciones

	11
	La Italia
	1.600
	Monteloro
	La Mansión
	23,00
	(N 3°58'54.3", W 76° 3'59.39")
	Predio alterno con viabilidad jurídica y acceso vehicular controlado.

	12
	Bella Vista
	1.700
	San Lorenzo
	La Cachona
	13
	(N 3°4°00'58.15", W 76°5'42.05")
	Predio secundario con baja presión antrópica y linderos claros.

	13
	La Albania
	1.690
	Monteloro
	La Mansión
	89,26
	(N 3°59'59.45", W 76°3'16.73")
	Zona de alta recarga hídrica sin conflictos actuales de ocupación.

	14
	Los Confines
	3.550
	Santa Lucia
	Santa Lucía
	61.8
	(N 3° 57 '14.08", W 75°54' 29.97")
	Predio intervenido en un convenio anterior que, dada su extensión e importancia, requiere una inversión adicional.

	15
	La Miranda
	3.550
	Santa Lucia
	Santa Lucía
	51,1
	(N 3° 57 '19.05", W 75°54' 49.19")
	Predio intervenido en un convenio anterior que, dada su extensión e importancia, requiere una inversión adicional.


Me comprometo a aportar, a título de aporte o contrapartida en el Convenio de Asociación, la suma de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($325.801.314), equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del convenio, compuesta por bienes y servicios en especie; así mismo, manifiesto conocer y aceptar que tanto la incorporación como ejecución efectiva de este aporte o contrapartida deberá acreditarse durante la ejecución del convenio mediante soportes verificables, según el siguiente desglose:
	Componente
	Valor
	Naturaleza

	60.000 individuos de material vegetal nativo
	$296.460.000
	Bienes en especie

	Capacidad técnica y profesional destinada a evaluación y caracterización de predios
	$18.841.314
	Servicios y costos ejecutados directamente

	Suministro e instalación de vallas
	$10.500.000
	Bienes y servicios ejecutados directamente

	TOTAL
	$325.801.314
	Aporte o contrapartida ESAL


Declaro que ejecutaré la totalidad de las actividades y generaré los entregables y evidencias de los cinco (5) componentes técnicos relacionados sobre los diez (10) predios principales priorizados y, de activarse el mecanismo de sustitución predial, sobre los predios del banco de reserva, incorporando y ejecutando efectivamente el aporte o contrapartida, de conformidad con lo establecido por la Entidad en el punto 9.4. del estudio previo y dentro del plazo fijado, desde la firma del Acta de Inicio y hasta el 20 de diciembre de 2026. 

Atentamente,

Firma del Representante Legal: ________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________ 
C.C: _____________
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