## MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | No. | Responsable | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar. | *Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | 1 | Contratista | *Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor. *Celebración de las audiencias de verificación y/o cumplimiento. | Raro | - Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor y/o interventor. | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría. | Mensual.
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayor valor o Incremento en el costo de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato. | *Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Alto | 2 | Contratista | El contratista debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato, por su mayor conocimiento del mercado y análisis del que realice del pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección. | Posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contratista/ Supervisor y /o interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual.
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados del servicio, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos. | *Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Alto | 3 | Contratista | El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional del servicio. Adoptar medidas de seguridad industrial. | Posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contratista/ Supervisor y /o interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual
4 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos | *Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *Incumplimiento total o parcial del contrato. *mayores costos del servicio | Improbable | Mayor | 6 | Alto | 4 | contratista | *Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor *Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor y /o interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, en el recibo del servicio y liquidación | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual.
5 | General | Externo | Ejecución | Sociales y políticos | Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son previsibles al momento de la Celebración del contrato. | *Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *mayores costos del servicio. *Suspensiones prolongadas en el servicio. | Improbable | Mayor | 6 | Alto | 5 | Contratante | El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución del servicio. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito, y los costos de stanbay se reconocerán dentro de los costos de los valores ofertados. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | no | Supervisor y /o interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, en el recibo del servicio y liquidación | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual.
6 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Eventos de fuerza mayor como los fenómenos de la naturaleza, generalmente catastróficos, entre los cuales podemos citar los movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc. | *Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *mayores costos del servicio. *Suspensiones prolongadas en el servicio *terminación unilateral del contrato. | Improbable | Mayor | 6 | Alto | 6 | Contratante/ contratista | N.A | Raro | Mayor | 4 | Bajo | Si | Contratista | Firma de contrato | Liquidación contrato | N.a | N.a
7 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Disponibilidad de materiales | *Retraso en procesos de mantenimiento. *Inestabilidad en el avance del contrato. *Demoras en la ejecución del contrato. *mayores costos del servicio *Suspensiones prolongadas en el servicio. *terminación unilateral del contrato. | Posible | Menor | 3 | Medio | 7 | Contratista | Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el contrato. | Raro | Menor | 1 | Bajo | No | Contratista | Firma del contrato | Liquidación del contrato | Verificando disponibilidad de materiales. | cada 15 días
8 | General | Interno | Ejecución | Económico | Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades. | Desequilibrio económico | Raro | Menor | 4 | Bajo | 8 | Contratista | Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos. | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratista | Firma del contrato | Liquidación del contrato | N.A | N.A
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados. | Retrasos en procesos del servicio. | Posible | Menor | 3 | Medio | 9 | Contratista | *Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. *Garantizar la permanecía del personal ofrecido | Raro | Menor | 1 | Bajo | No | Contratista e interventor | Firma del contrato | Liquidación del contrato | Revisión de personal mano de obra no calificada | cada 15 días
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Daño a terceros | Desequilibrio económico del contrato | Raro | Moderado | 4 | Bajo | 10 | Contratista | Reconstrucción de daños | Raro | Moderado | 4 | Bajo | No | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato. | Al finalizar la ejecución del contrato. | Previo a la suscripción del acta de recibo parcial. | Mensual
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y riesgos profesionales | Incumplimiento parcial de las obligaciones. | Raro | Menor | 3 | Bajo | 11 | Contratista | Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Contratista bajo supervisión del contratante | Al inicio de la ejecución del contrato. | Al finalizar la ejecución del contrato. | Previo a la suscripción del acta de recibo parcial. | Mensual
12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Procesos de ejecución de servicio y/u obra ineficientes | Mayores costos en el servicio | Posible | Moderado | 3 | Medio | 12 | Contratista/ Contratante | Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con el manual del municipio | Raro | Menor | 1 | Bajo | No | Contratista/ Contratante | Firma del contrato | Liquidación contrato | Cuantificación real de servicio a ejecutar | mensual
13 | General | Interno | Planeación | Financiero | Estimación inadecuada de costos de operación | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | Raro | Menor | 2 | Bajo | 13 | Contratista | Adecuada planeación y presentación observaciones por los posibles oferentes. | Raro | Insignificante | 1 | Bajo | Si | Contratista/ Contratante | Planeación del proceso | Publicación de estudios definitivos después de observaciones | Término para presentación de observaciones. | 1 vez
14 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Obtención de seguros y otras garantías (contratista). | Afectación a la correcta prestación del servicio. | Raro | Menor | 3 | bajo | 14 | Contratista. | Mediante póliza | Raro | Insignificante | 2 | bajo | No | Contratista bajo la supervisión del Contratante | Aprobación de pólizas. | Terminación del contrato. | Previo a la suscripción del acta de inicio | 1 sola vez
15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos | Incumplimiento de objeto contratado | Posible | Moderado | 3 | Medio | 15 | Contratista/Contratante | Reevaluación del presupuesto y proyección de Obras faltantes | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratista/Contratante | Firma de contrato | Liquidación contrato | Revisión de servicios/obras ejecutadas y servicios/obras faltantes | quincenal
16 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos | Incumplimiento de objeto contratado | Posible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratista/Contratante | Reevaluación del cronograma en servicios ejecutados y proyección de Obras faltantes | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratista/Contratante | Firma de contrato | Liquidación contrato | Revisión de servicios/obras ejecutadas y servicios/obras faltantes | quincenal
17 | General | Interno | Ejecución | Sociales, políticos y financieros | Corrupción | Afectación en la calidad de las obras | Posible | Moderado | 3 | Medio | 17 | Contratista/Contratante | Supervisión/interventoría óptima | Raro | Mayor | 4 | Bajo | Si | Contratista/Contratante | Firma de contrato | Liquidación contrato | Revisión de servicios/obras ejecutadas y servicios/obras faltantes | quincenal
18 | General | Interno | Ejecución | Naturales | Enfermedades, virosis y/o pandemias | Afectación general al desarrollo de la obra y cumplimiento del cronograma | Raro | Mayor | 6 | Alto | 6 | Contratante/ contratista | Reevaluación del cronograma en servicios ejecutados y proyección de Obras faltantes | Raro | Mayor | 4 | Bajo | Si | Contratista/Contratante | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Liquidación contrato | Revisión de servicios/obras ejecutadas y servicios/obras faltantes | quincenal